附件：

古镇镇创建国家公共文化服务体系示范区任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立和完善领导机制，落实政府创建主体责任 | 党政主要领导牵头，加强对创建工作重点项目的统筹推进，专题研究解决问题。重点核查过程管理工作，以会议通知、会议议程、会议纪要、新闻报道、现场照片、镇领导具体批示意见等材料为佐证。 | 创建办 | 各成员单位 | 2018年至2019年 |
|  |  | 设立创建国家公共文化服务体系示范区目标责任制考核机制，并纳镇政府重点督查任务。公共文化服务纳入各级党委政府科学发展绩效考核指标体系，与创建前相比权重明显提高。 | 党政办 | 各成员单位 | 2018年至2019年 |
|  |  | 制定和落实领导小组工作机制，包括定期例会制度、重大事项会商制度等。 | 创建办 | 各成员单位 | 2018年至2019年 |
| 2 | 加强公共文化设施建设整体规划，打造宜居便捷文化圈 | 落实《中山市公共服务设施专项规划（2012—2020）》 | 规划分局 |  | 2019年 |
|  |  | 各镇区政府将公共文化设施建设纳入本镇城乡规划，并形成刚性约束制度，予以落实执行。 | 规划分局 | 村 | 2018年 |
|  |  | 细化公共文化设施的土地利用，加大公共文化设施建设用地供给。 | 国土分局 规划分局 |  | 2019年 |
|  |  | 到2020年，全市每千人拥有室内公共文化设施面积达200平方米。 | 规划分局 |  | 2020年 |
|  |  | 在城乡道路指示系统中完善各级公共文化设施位置指引。 | 规划分局 |  | 2019年 |
| 3 | 推进大型文化场馆建设，打造高层次的文化城市 | 大力提升古镇镇青少年曲艺培训基地服务水平，加强管理建设，为我镇曲艺文化传承提供一个文化传承的前沿阵地。 | 文化站 |  | 2018年 |
| 4 | 加强镇（区）文化设施建设，打造宜居城乡人文环境 | 全面提升镇（区）文体服务中心（文化站）的建设水平和服务能力，实现镇区文化活动中心设施设备和服务环境的提档升级。建设标准达到省特级文化站水平。 | 文化站 |  | 2020年 |
|  |  | 结合文明城市（村镇）创建、乡村振兴战略和文化强镇建设，整合基层文化资源。 | 宣传办 文化站 各村 |  | 2020年 |
|  |  | 结合美丽宜居乡村建设推进基层公共文化设施建设，提升基层公共文化活动空间。 | 农业局 文化站 各村 |  | 2019年 |
|  |  | 结合特色小镇建设推进基层公共文化设施建设，塑造新型公共文化活动空间。 | 文化站 各村 |  | 2020年 |
| 5 | 全面完成基层综合性文化服务中心建设 | 大力推进基层综合性文化服务中心建设力度，到2019年底，所有行政村（社区）均建成基层综合性文化服务中心，行政村（社区）综合性文化服务中心覆盖率达100%。 | 文化站 各村 |  | 2019年 |
| 6 | 完善公共文化服务设施公建配套政策 | 贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，加强对建设项目公建配套设施的科学安排，明确公共文化设施配套的比例。 | 规划分局 | 资产办 文化站 | 2019年 |
| 6 | 完善公共文化服务设施公建配套政策 | 建立公建配套公共文化设施公示和通报制度，引入社会监督，督导全镇新建、改建、扩建居民住宅区，依法规划和建设配套公共文化设施。 | 规划分局 | 资产办 | 2020年 |
| 7 | 促进基本公共文化服务标准化 | 严格执行《古镇镇基本公共文化服务实施标准（2016—2020年》，落实各级党政部门的保障责任，科学规范地开展公共文化服务和管理。建立公共文化服务标准动态调整机制，适时调整完善相关标准和衡量指标。 | 各成员单位 |  | 2019年 |
|  |  | 图书馆、博物馆、文化馆（站）、行政村（社区）综合性文化服务中心等公共文化设施实行免费开放，落实免费开放时间并实行错时开放，在门口显著位置进行开放安排公示。 | 文化站 各村 |  | 2018年至2019年 |
| 8 | 提升公共文化服务效能，实现服务供需精准对接 | 完善市、镇、村（社区）三级公共文化场馆的管理制度、服务规范、服务项目和服务流程。 | 文化站 各村 |  | 2019年 |
| 9 | 打造图书馆总分馆服务体系，实现城乡阅读资源共建共享 | 全镇人均年增新书达到0.03册以上，人均藏书达到1.5册以上，每册图书年均流通率1次以上，人均到馆1次以上，公共图书馆（室）目标人群覆盖率达1.5万人/个。 | 文化站 各村 | 财政分局 | 2019年 |
| 10 | 打造“全民阅读之城” | 着力打造“伟人故里 书香中山”系列品牌阅读活动，大力推进全民阅读进农村、进社区、进家庭活动。 | 宣传办 | 文化站 工会 教指中心 团委 妇联 | 2018年至2020年 |
|  |  | 打造有特色、有活力的城市街区阅读空间“中山书房”。 | 宣传办 | 文化站 | 2019年 |
| 11 | 打造“中国合唱之城” | 提升中国合唱基地的建设水平，积极发挥合唱名家工作室和合唱大师班作用，培育更多高水平的合唱指挥，积极参与各级举办的大型合唱活动。 | 文化站 教指中心 社区学院 |  | 2018年至2020年 |
| 12 | 打造“全民艺术普及之城” | 打造艺术普及培训平台，广泛开展各类常态化、普及性的艺术教育和艺术技能培训，确保每年每个行政村观看不少于5场的戏剧或文艺演出。 | 文化站 | 教指中心 工会 妇联 团委 各村 | 2018年至2019年 |
|  |  | 打造优秀传统文化传承发展平台，制定《古镇镇粤剧保护传承发展实施意见》等配套制度，健全保护传承工作机制，不断完善传承基地、传习所和展示馆等保护传承历史文化的基础设施。大力开展粤剧进乡村、进校园活动，建立优秀传统文化传承发展体系。 | 文化站 | 财政分局 教指中心 各村 | 2019年 |
|  |  | 构建艺术普及场馆和人才共享体系，面向全社会公开征集评选一批社会文化艺术机构成为“共享文化馆”，拓展全民艺术普及工作阵地。 | 社会事务局文化站 教指中心 |  | 2019年至2020年 |
| 12 | 打造“全民艺术普及之城” | 大力推进文化艺术创作发展，弘扬传统民族文化，丰富地方文化内涵，加强对文艺创作队伍的培育与引导，深入开展文艺创作活动，丰富地方文化内涵，提升灯都古镇的艺术感染力和文化影响力。 | 文化站 社区学院 |  | 2018年至2020年 |
| 13 | 打造“一镇一品”基层文化品牌 | 加强本土文化品牌培育，到2020年，通过挖掘培育和发展特色文化品牌活动不少于1个。 | 文化站 |  | 2020年 |
| 14 | 大力推进公共文化机构数字化建设 | 加快数字图书馆、数字文化站、数字博物馆、城乡电子阅报屏等数字文化项目建设。 | 文化站 | 财政分局 各村 | 2019年至2020年 |
|  |  | 依托市文化馆、镇文化站、基层综合性文化服务中心等公共文化机构开展远程文化艺术培训，构建市、镇、村三级数字远程培训体系。 | 文化站 各村 |  | 2019年至2020年 |
|  |  | 建设社区文化O2O平台，实现线上线下 “一站式”联动服务，以“互联网+”丰富社区公共文化服务供给。 | 文化站 各村 |  | 2019年 |
|  |  | 到2020年镇（区）级图书馆可提供数字资源服务。 | 文化站 |  | 2019年 |
|  |  | 市、镇、村三级公共文化场馆数字文化设施配备率（含上网终端、演播设备、宽带网络、网络电视等）达到100%，无线网络覆盖率达到100%。 | 文化站 各村 |  | 2019年至2020年 |
| 15 | 积极参与中山市“你点我送”文化惠民活动 | 配合实施订单式、菜单式和自助式服务，形成“你点单，我配送”的工作机制，积极参与中山市“你点我送”文化惠民活动。 | 文化站 各村 |  | 2019年至2020年 |
| 16 | 开展文化精准扶贫 | 大力开展送戏下乡。 | 文化站 | 各村 | 2018年至2019年 |
|  |  | 创新农村电影放映模式，农村数字电影放映覆盖率达到100%，确保每个行政村每月放映1场以上的电影，并做到院线上映不足两年的国产新片比例不低于1/3。 | 文化站 各村 |  | 2018年至2019年 |
| 17 | 面向特殊群体开展“文化关爱”品牌 | 研究制定推动公共文化服务场馆完善无障碍设施建设。 | 社会事务局 |  | 2020年 |
|  |  | 打造关爱特殊群休服务项目，做深做细为特殊群体提供公共文化服务。市、镇两级每个公共文化机构打造关爱特殊群体的活动项目不少于2个。 | 社会事务局 | 团委 工会 妇联 文化站 | 2018年至2020年 |
| 18 | 打造“博爱100”社区公益文化创投活动品牌 | 组织举办“博爱100”社区文化公益创投大赛，扶持社区公共文化服务创新，引导社会文化机构参与社区公共文化服务。 | 社会事务局 | 文化站 | 2018年至2020年 |
|  |  | 大力支持群众自办文化，加大对民间文化能人、文艺团队的扶持力度，实施群众文化团队扶持项目，搭建群众文化活动交流互动平台。 | 文化站 |  | 2018年至2020年 |
| 19 | 倡导文化志愿服务 | 到2020年，镇、村两级注册文化志愿者占常住人口比例达3‰，文化志愿者年人均服务时数达到15小时以上。 | 文化站 | 团委 | 2019年 |
| 20 | 创新公共文化服务工作机制 | 建立由主要领导任组长的公共文化服务体系协调组，构建党委领导、政府负责、部门协作、社会参与“四方联动”常态化工作协调机制。加强对镇、村、住宅小区和社会组织共建共治共享公共文化服务统筹。及时协调解决公共文化服务体系建设中的重点难点问题。 | 党政办 | 各成员单位 | 2018年至2019年 |
| 21 | 健全文化事业单位法人治理结构 | 优化公共文化机构管理运行机制，建立公共文化服务资金使用的监督和统计公告制度、公共文化设施资产统计报告制度、公共文化服务机构开展情况年报制度、安全管理和安全评价制度。 | 文化站 | 财政分局 | 2019年至2020年 |
| 22 | 建立促进文化消费的工作机制 | 通过补贴和支持文化消费，主动对接文化部文化消费试点工作，研究出台促进文化消费的措施和办法。实施文化消费品牌引领战略，探索以直接或者间接补贴等形式扩大文化消费市场，打造一批主题鲜明的文化消费活动品牌，培育和引领文化消费理念和文化消费新时尚。出台促进文化消费的扶持和补贴制度。 | 宣传办 文化站 | 经信局 | 2019年至2020年 |
|  |  | 贯彻落实文化部等四部委《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》，加大文物单位文化创意产品开发力度。 | 文化站 | 财政分局 宣传办 经信局 | 2019年 |
| 23 | 建立公共文化服务财政保障机制 | 按照创建国家公共文化服务体系示范区的工作要求和目标任务，测算年度公共文化服务经费，纳入本镇预算，保证当地常住人口享有基本公共文化服务所需的资金，使我镇人均文化事业费（按常住人口计算）处于本市领先水平。探索建立涵盖预算、执行、决算等全环节的公共文化财政投入监督机制，确保各镇（区）公共文化建设有足够的经费投入。 | 财政分局 | 文化站 | 2018年至2020年 |
| 24 | 建立以效能为导向的多元评价机制 | 建立群众评价和反馈机制，及时掌握群众对全镇各级各类公共文化服务设施的建设、管理、运行的满意度情况和反馈意见，建立以效能为导向的公共文化服务多元评价体系和工作机制。 | 文化站 |  | 2018年至2019年 |
| 25 | 加强公共文化队伍建设 | 进一步完善文化人才引进、培养和使用的激励政策，吸引更多文艺专才扎根中山，为各类文化人才成长和发展提供广阔舞台和良好环境。 | 文化站 |  | 2019年 |
|  |  | 镇、行政村（社区）基层文化专兼职人员每年参加集中培训时间不少于5天，参加全国基层文化队伍远程网络培训时间每年不少于50课时。 | 文化站 各村 | 组织人事办 人社分局 | 2018年至2019年 |
|  |  | 落实文化事业编制，确保镇区综合文化站在编在岗人员达到5名以上。 | 组织人事办 |  | 2019年 |
|  |  | 设立基层公共文化服务岗位，行政村（社区）全部实现至少配备1名政府财政购买的公益文化岗位工作人员。 | 文化站 各村 |  | 2018年 |
| 26 | 构建公共文化服务共建共治共享机制 | 建立公共文化人才服务联盟，解决基层文化人才“引进难，使用难”的问题。 | 文化站 人社分局 | 各成员单位 | 2019年 |
|  |  | 图书馆总分馆体系推行和落实图书馆总分馆“双派”制度，实现“人才队伍、文献资源、技术平台、阅读活动、业务场馆”五个共建共享。 | 文化站 |  | 2019年至2020年 |
|  |  | 文化馆总分馆体系推行文化馆总分馆“两员”制度，实现“群文活动协同、文艺创作协同、业务培训协同、数字服务协同”的协同服务机制。 | 文化站 各村 |  | 2019年至2020年 |
| 27 | 着力打造“四空间三平台” | 打造青少年阅读能力养成平台。 | 文化站 | 教指中心 | 2019年 |
| 28 | 探索公共文化与文化产业融合发展新模式 | 建立公共文化服务与文化产业相融合的示范园区，探索“你中有我，我中有你”、相互支撑、相互促进的良性运行机制。 | 经信局 | 文化站 | 2019年至2020年 |
|  |  | 研究制定公益性文化服务财政扶持政策，积极探索制定“共享文化馆”“共享书店”“城市共享阅读空间”的认定、扶持、管理办法。 | 财政分局 | 文化站 | 2019年至2020年 |
|  |  | 立足我镇历史人文资源，发展文化休闲旅游线路，开发具有古镇历史文化特色的旅游资源。 | 宣传办 | 文化站 各村 | 2019年至2020年 |
|  |  | 促进公共文化服务与文化消费相融合，通过在“网咖”等新兴休闲娱乐场所中植入公共文化服务。 | 文化站 各村 |  | 2020年 |
| 29 | 做好创建保障 | 各级公共文化财政投入和重大文化设施建设经费及创建工作专项经费由市、镇两级财政分担，列入各级财政预算。 | 财政分局 | 文化站 | 2019年 |
|  |  | 制定中央补助资金和地方创建资金管理使用办法及经费使用方案，建立经费使用报告制度，确保创建经费专款专用。 | 文化站 | 财政分局 | 2019年至2020年 |
| 30 | 开展宣传工作 | 大力开展创建国家公共文化服务示范区宣传工作，制定创建示范区创建宣传方案，提升各部门、各镇区政府对国家公共文化服务体系示范区建设重要意义的认识，在全社会形成创建国家公共文化服务体系示范区的良好氛围。 | 宣传办 |  | 2019年至2020年 |
|  |  | 加强学习宣传贯彻落实党的十九大精神、公共文化服务保障法、公共图书馆法工作，组织党委中心组及各部门主要干部进行学习培训，开展面向社会公众的宣传推广。 | 宣传办 | 党政办 | 2019年至2020年 |
| 31 | 开展课题研究 | 开展“公共文化服务共建共治共享模式”制度设计研究，探索形成多方主体、多类设施、多种活动、多条路径、多项机制的共建共治模式，破解公共文化服务效能提升、资源整合利用、公共文化和文化产业互联互通、体制机制改革等难题，从而实现公共文化服务共享的目标。 | 各成员单位 |  | 2019年至2020年 |
| 32 | 做好信息报送 | 建立信息报送制度，示范区创建领导小组各成员单位每月10日前报送一次工作动态，每年3月5日、6月5日、9月5日、12月5日前报送一次深度工作进展情况、制度设计研究进展情况和阶段性创建成果，市示范区创建领导小组办公室主动对信息进行收集汇总，深度加工提炼成经验材料报国家创建领导小组办公室。 | 各成员单位 |  | 2018年至2020年 |