**中山市古镇小学10KV水南线包装支线架空改电缆采购项目**

**采购文件**

**中山市古镇镇公共资源交易中心**

**二○一九年六月**

一、采购邀请函

各潜在供应商：

中山市古镇镇镇公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受中山市古镇小学（以下简称“采购人”）的委托，对中山市古镇小学10KV水南线包装支线架空改电缆项目进行采购。欢迎符合资格条件的报价人报价。

一、项目名称：中山市古镇小学10KV水南线包装支线架空改电缆采购项目；

二、**采购上限价：该项目为一个项目包，采购上限价为人民币242355.64元;**

**报价单位必须对整个项目包进行报价，不得只对部分货物或者服务进行报价，否则作无效报价。**

采购说明：（一）该项目报价要求各报价单位报项目总价及单价，报价超出采购上限价的单位作无效投标报价。（二）确定中标单位方式：报名成功后的单位均进入报价环节，在规定的时间地点递交报价文件并出席开标会，现场唱标并按照各报价单位所报总价计算出平均价，以低于平均价且最接近平均价的报价单位确定为项目中标单位（若报价单位所报价格相同的，将采用摇珠或者抽签方式选定最终中标单位）。（三）若只有一个报价单位的由参与开标会的各监督单位代表与报价单位谈判确定，若报价偏离实际且报价单位不接受调整总价的作废标处理。（四）最终结算实行按实结算，结算总价不得超出招标上限价。

1. **项目内容：**古镇小学10KV水南线包装支线架空改电缆。
2. **报价人资格要求：**
3. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，且独立于采购人和交易中心；**【报名时提供相关证件原件核查，否则不接受报名】**；
4. 供应商须具有承装（修、试）电力设施许可证五级或以上资质、或电力工程施工总承包三级或以上资质；具有有效期内的安全生产许可证，并已在中山市建设工程企业管理和诚信平台备案且资料显示未过期；**【报名时提供相关证件原件核查，否则不接受报名】**；
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
6. 须成功在中山市古镇镇公共资源交易中心现场报名的供应商；
7. 本项目不接受联合体报价；

注：1、本次采购活动不收取任何费用。

1. 本次采购不需要递交保证金。
2. 项目综合说明：本项目属于自主采购项目，不属于政府采购或招标范畴，政府采购或招标中某些习惯性做法并不一定适用本次采购活动。投标人应充分理解并遵守招标人的采购要求，否则可拒绝参加。
3. 中标单位在中标结果公示期满后10个工作日内必须与采购人签订项目合同，否则作弃标处理。无正当理由未按要求签订合同的单位，从中标结果公示期满后起一年内禁止参加由我中心组织的采购项目。

**五、报名时间和方式。**（本次采购均使用北京时间，24小时制）

**报名时间**： 2019年6月6日至2019年6月13日(上午8:30-12:00，下午2:30-5:30分，节假日除外）

**报名地点：**古镇镇行政服务中心（维稳中心楼）5号楼203室，中山市古镇镇公共资源交易中心内。

**报名方式：报价单位提交以下资料现场报名。**

**①有效营业执照复印件、②经办人身份证复印件及授权委托书原件、③有效资质证明、安全许可证复印件、**中山市建设工程企业管理和诚信平台备案且资料显示未过期的相关页面并加盖公章**；以上证件及资料等现场报名期间均需提供原件核查，复印件加盖公章作为报名备案资料。**

**六、**本采购文件规定的时间（本次采购均使用北京时间，24小时制）：

1. 递交报价文件截止时间： 2019年6 月14 日上午10时。
2. 递交投标报价文件地点：中山市古镇镇公共资源交易中心

（古镇镇行政服务中心（维稳中心楼）5号楼207室）

**七、**采购人联系方式

采购人：中山市古镇小学

采购人联系人：李老师

电话：22345276、18826028380

**八、**有关此次采购之事宜，可按下列地址以书面形式向古镇政府公共资源交易中心查询：

地址: **中山市古镇镇政府行政服务中心（维稳中心楼）五号楼二楼203室。**

电 话：0760-88750828 传 真：0760-88750828

联 系 人：陈先生、蔡先生

**九、**监督部门：古镇镇纪检办 联系电话：0760-22359610

二、用 户 需 求 书

* 1. **项目说明**

1.工程名称：古镇镇10KV水南线包装支线架空改电缆工程

2.采购人：中山市古镇小学

3.工程地点：中山市古镇小学校园

4.工程概况及工程量：本工程为配合中山市古镇小学校园内部规划建设施工对古镇镇10KV水南线包装支线架空改电缆，需带电拆除原水南线包装支线空线路；敷设高压电缆带电接回原线路。工期约为30个日历天。

5.本工程的报价上限价为：242355.64元（已包含安全文件措施费）投标报价不高于报价上限价，否则作无效报价处理。具体以建设单位提供的图纸和工程量的工作内容为准，见：附件。

* 1. **承包方式：**

1.工程工期：签订合同后1个月，具体开工时间以建设单位签认的开工报告为准。因施工单位原因每推迟一天罚款500元，罚款总额不超过合同价的10%。

2.承包方式：总价包干，承包单位应自行考虑物价风险因素，本工程不因市场价格波动调整材料价差。根据采购人所提供的招标文件、工程量清单、采购人答疑纪要等范围内的工程内容，由承包人包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工，包通过验收且验收合格。施工过程中所发生的一切费用均包含在投标人的投标报价中，各投标人要参考市场情况及相关部门的规定进行报价。投标人应考虑并承担一定的风险，如物价的波动、气候条件的变化、地质水文及其他意外困难等。**除招标文件或合同约定外，结算不得调整。**

3.中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和路政等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。

4.中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

5.各投标人按规定格式编制投标报价书，材料价格自行考虑，竣工验收前的所有物价波动均不予考虑索赔。

6.本工程所有材料的试验费必须包含在投标报价中。

7.中标人必须以直属施工队伍参加施工，不得转包。如施工单位出现有转包行为、有严重的质量问题并经警告也未能返工合格的、有破坏生产行为的，建设单位有权终止合同并由中标人承担违约责任。

1. **采购项目技术要求**

1. 图纸（另册）；

2．主要材料使用要求：

（1）采购范围之内工程所用之材料，由中标人自行采购。

（2）采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利。

1. **工程质量标准**

1.工程技术要求符合国家、广东省及中山市的相关要求。

2.质量要求

1）中标人在施工中如果工程质量不符合设计要求的有关规定，经评定工程质量不合格者，建设单位可以要求停工和返工，中标人必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不得顺延。

2）本工程项目竣工验收必须达到**合格工程**。

1. **材料要求**

1.招标范围之内工程所用之材料，由中标人自行采购。

2.采购人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利。

1. **竣工资料归档要求**

1.工程交工验收后一个月内须提供贰套工程竣工资料，否则按合同约定予以扣罚。

2.中标人的工程档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在工程施工过程应及时做好收集、汇总和整理工作。

1. **工程款拨付方法**

1.本工程不提供预付款。

2.项目工程竣工验收合格，且通过财政局审核后一个月内支付审定结算价的95%。质量保修金按工程结算款总额的5%预留，待工程竣工结算审定后一年后支付（无息）。

**3.工程质保期**：1年。在工程验收时，中标人向建设单位出具质量保修书，质保期内出现的质量问题由中标人无条件保修。

4.施工单位在工程竣工验收后申请工程款时须向建设单位出具相关税务机构的税务发票。

1. **采购人配合事项**

投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

1. **现场勘查**

本项目不组织现场踏勘，如投标人需踏勘现场的自行组织，并各自负责踏勘安全，所需费用自行解决。

1. **其他技术要求**

1.安全文明施工要求：中标单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由中标单位负责。

2.工程计价办法：

（1）投标报价依据施工现场情况，施工方案，并参照工程量清单、定额，工程造价主管部门的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险等情况进行编制。

（2）对采购人根据工程需要确需进行设计变更的项目，投标人应无条件服从。

3.报价要求

（1）投标人除按有关规定报价外，投标书中必须注明投标人所选用的材料设备的产地、生产厂家、品牌、规格、型号、等级、单价等。如非采购人原因确需更换，由采购人确定，且价格不予调整。

（2）投标人除按采购人提供的工程量清单报价外，还应依据投标前施工现场实际情况认真核对工程量清单，如投标人认为工程量清单有漏项或存在较大的错误，投标人应核对后修正，一经中标，视为已包括招标图纸中的全部工程量。

4.施工要求

（1）工程实施过程中，出现下列情形，经建设单位确认，工期予以顺延：

（a）不可抗力因素；

（b）由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的10%）；

（c）工程款不能按时或逾期支付者。

（2）上述的施工总工期，如因中标单位的原因导致工程不能按时完成，从延期的第*2*天起，每天罚款500元。工期为硬性工期（雨天、及可能出现的局部设计变更等均已包括在内），中标单位必须采取一切措施保证，不允许延误。

（3）采购人欢迎各投标人根据各企业实际提出缩短工期的标书。投标人因赶工而需要增加费用应于标价中考虑。

（4）合同约定的工程项目，中标单位不得转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

5.施工条件及管理要求

（1）采购人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由中标人自行解决，其费用由中标人自理。

（2）施工时间安排：施工时间以采购人的书面或口头通知为准。

（3）进场施工人员必须严格遵守相关规章制度。进入施工现场人员必须佩戴出入证，并自觉接受检查。

（4）中标人应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾必须清理干净。

（5）中标人在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进行整改时，中标人必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。

6.其他说明

（1）中标人不许转包，不许擅自分包。不许随意更换投标文件中所报的项目负责人，如确须更换，则事前须征得甲方同意，如有违反，一经发现取消中标资格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款中扣除2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

（2）在工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

（3）投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（4）投标人中标后，如因采购人的原因取消建设的，中标人应无条件服从，不得因此向采购人提出任何索赔。

三、报价要求

投标单位必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章

备注：1.该报价文件要求**一正一副**，密封递交。

## 表1 报价函

致：中山市古镇镇公共资源交易中心

根据贵方的**中山市古镇小学10KV水南线包装支线架空改电缆项目**的采购邀请函，签字代表 （姓名、职务） 代表报价人 （报价单位名称） 参加报价，并提交报价文件。

据此函，本人宣布同意如下：

1．所附“报价一览表”规定的应提供和交付的货物、服务和工程报价

总价（元）： （大写）， （小写）。

报价人代表姓名、职务（印刷体）：

报价人名称：（加盖公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）： 年 月 日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

**表2 法定代表人授权委托书**

致：采购人/古镇镇公共资源交易中心：

兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与（项目名称）采购项目事务代理人，其权限是： 全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。

授权单位： （盖章） 法定代表人： （签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人姓名： 性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件**。**

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

被授权代表身份证反面复印件

被授权代表身份证正面复印件

**表3** 法定代表人证明书

致：采购人/古镇镇公共资源交易中心：

（ ）同志，现任我单位（ ）职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：代表人姓名： 性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：

经济性质：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

法定代表人身份证反面复印件

法定代表人身份证正面复印件

## 表4 分项报价一览表

项目名称： 金额单位：元（人民币）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **报价** | **备 注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **报价总价** | **大写： 元整（小写：￥ 元）** | | |

注：

1.此表的总计系该项目所需费用含相关货物、劳务、保险、服务、交通费、管理费、安装、税费等在内的全部一切费用，金额总数即报价总价。

**2.分项报价统一按照需求部分（采购清单及工程量明细）格式报价。**

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：

**表5 项目质量、服务承诺书**

项目名称：

1.人员配置；

2.提供服务及其实施措施；

3.须采购人配合事项；

4.根据项目需求逐项作出承诺（包含打“星号”部分内容）；

5.供应商的其他资料。

报价单位承诺书所承诺内容包含但不限于上述要素

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：

**表6** 投 标 承 诺 书

中山市古镇镇公共资源交易中心/采购单位 **：**

本投标人已详细阅读了 （项目名称） 采购文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向交易中心/采购单位郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在采购文件规定的时限内按照招标文件、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照采购文件的承诺并满足采购文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受相关监管部门处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并接受相关监管部门处罚，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并接受相关监管部门处罚。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照采购文件及中标通知书规定商签采购合同。否则，同意接受招标人违约处罚。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚。

9.保证中标之后密切配合招标人开展工作，接受招标人的监督管理。

9.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日