附件1：

2011年《政府工作报告》主要目标任务分解表

	序号
	主要目标任务
	具体工作要求
	责任单位
	备注

	一、2011年经济社会发展主要预期目标

	1
	生产总值增长11%，全社会固定资产投资增长14%，居民消费价格总指数升幅在4%左右。
	1．准确监测每月生产总值进展情况。

2．实行固定资产投资镇区责任制。

3．抓好平价商店、蔬菜大棚和冷藏设施等稳定物价“三项建设”，实施低收入群体临时价格补贴与价格上涨联动机制，加强价格监测预警督查，推进医药价格改革。
	发展改革局
	必达目标

	2
	单位生产总值能耗下降4.1%，社会消费品零售总额增长14%。
	1．调整重点耗能企业，督导镇区和企业完成节能目标。

2．推进商贸流通体系建设，加快现代物流业和餐饮业发展，建设批发零售专业市场。
	经济和信息化局
	必达目标

	3
	二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物排放量达到国家和省控制指标。
	1．做好统计监测考核，强化结构减排和监管减排。

2．6月底前完成污染源普查动态更新，建立减排企业名录。

3．提升污水处理厂进水浓度和水量，加快建设分支收集管网，推进雨污分流。

4．整治禽畜养殖业，挖掘农业减排源。
	环境保护局
	必达目标

	4
	外贸出口总值增长10%。
	1．组织企业参加境外专业展会。

2．用好扩大出口鼓励政策。
	外经贸局
	必达目标

	5
	地方财政一般预算收入增长12%。
	1．加强收入征管联动协调。

2．完善财税收入监测分析机制。
	财政局
	必达目标

	6
	城镇居民年人均可支配收入增长8%。
	1．监测每月居民收入增长。
	发展改革局
	必达目标

	7
	农村居民人均年纯收入增长9%。
	1．加强农业基础设施建设，提升土地发包价格。

2．建设农业现代园区，发展特色农业，推动农业科技创新，推进农业产业化，加快非农产业发展。

3．落实各种政策性支农补贴。

4．完善农村股份合作制和村级统一核算改革。
	农业局
	必达目标

	8
	城镇登记失业率控制在3%以内。
	1．年末登记失业人员控制在1.4万人以内。
	人力资源社会保障局
	必达目标

	9
	人口自然增长率控制在7‰以下。
	1．落实层级动态管理责任制和例会制度。

2．加强流动人口计生服务管理。
	人口计生局
	必达目标

	二、加快产业结构调整，推进现代产业体系建设

	10
	编制实施专业镇“一镇一策”提升规划，重点促进灯饰光源、家用电器、五金制品、纺织服装等产业集群升级，推动产业集群向营销、研发等高端环节延伸，打造千亿级产业集群。
	1．加快LED新光源制造示范中心建设，打造全国LED销售应用基地。

2．完善家用电器产业集群公共技术服务平台。

3．建设五金制品产业集群“创意设计园”、“小榄表面热处理中心”，引导龙头企业扩大合作。

4．完善纺织服装产业集群公共技术服务平台，力争今年国家级服装检测平台投入服务，推动产业集群注册运营集体商标。
	经济和信息化局
	争取目标

	11
	创建国家创新型现代照明产业集群试点。
	1．推动小榄LED九洲城、古镇现代照明创新大厦等检测、商贸公共创新服务平台建设。

2．加强现代照明产业科技重大专项建设，争取省市经费支持，建设1-2家LED领域省级工程中心。
	科技局
	争取目标

	12
	创建国家创新型科技园区。
	1．争取科技部支持我市创建工作。
	科技局
	必达目标

	13
	做优名牌名标，培育一批传统产业龙头企业。
	1．名牌名标企业销售收入超千亿元。

2．创驰名商标3件以上，创省级名牌名标30个（件）。
	经济和信息化局
	必达目标

	14
	坚持走新型工业化道路，工业增加值增长12%。
	1．构建工商业经济运行监测体系，加强对重点区域、重点行业和重点企业的监测。

2．对国家政策调整、价格波动、主要贸易国贸易政策变化采取有效应对措施。
	经济和信息化局
	必达目标

	15
	加快建设临港装备制造业基地，推进中铁南方装备制造基地、中船造船基地等20个重点项目建设并尽早投产，促进先进制造业集聚发展。
	1．中机重型钢构、立信门富士、中集物流装备、中铁南方装备制造基地、中船中山基地分段厂等项目投产。
2．建立20个重点项目跟踪管理制度。

3．完善临港装备制造基地基础设施建设，横门东出海航道疏挖至-9.6米工程开工，国电、广船二期、中铁南方、中集等项目完成喷砂填土，新建改造28条道路，完成横门渔民通道改线，完成横门大山余下爆破任务，建设临海工业园第一污水处理厂。
	经济和信息化局牵头

火炬开发区配合
	必达目标

	16
	引进大型优质先进制造企业和项目，培育成长性好的本土企业，做强配套型企业。
	1．引进3-5个大型优质先进制造企业或者项目。

2．培育20家以上配套型龙头骨干企业。

3．构建3-5个以“龙头企业—产业链—产业集群”为发展模式的产业集群。
	经济和信息化局
	争取目标

	17
	推进明阳海上风电产业基地、盟固利锂电池、北汽福田新能源商用汽车、纬创液晶光电、航空天然气发动机国家级测试基地等项目，建设好广东省新能源产业基地、广东省新光源高新技术应用基地、中国电子中山基地。力争新兴产业增加值占生产总值比重达4.2%。
	1．完善明阳风电产业基地前期工作，落实中信盟固利、北汽福田项目落户，纬创液晶光电项目投产。

2．建设广东省新能源产业基地，与中国电子信息产业集团有限公司、中国工业机械集团有限公司签约，中电精铸项目落户西区。

3．完成“LED中国九州城”首期建设，落实木林森、亿光电子、台湾LED封装龙头企业、嘉亿光电等项目投资计划。

4．增购设备150万元，争取获得美国环保署EPA美国能源之星LED灯具产品相关认可，完成450万元年收入和产品检测4000批次。

5．扶持传统照明灯饰企业进入LED照明领域，培育引进LED龙头企业，年底增至230家。

6．建设“华南师范大学小榄LED产业技术研究院”，建设“LED照明技术人才培训基地”。
	发展改革局、经济
和信息化局、科技局
牵头

火炬开发区、西区、小榄镇、南朗镇配合
	必达目标

	18
	推进国家健康科技产业基地建设。
	1．引进或整合1个投资5千万美元以上大项目，引进不少于10个创意类项目和5个高科技实体项目。

2．17个在建工程完工投产，新增30亿元工业产值。

3．新开工项目不少于8个。
	火炬开发区
	争取目标

	
	推进华南现代中医药城建设。
	1．制定产业发展规划和扶持政策。

2．完成930亩省重点项目用地办证工作及600亩市重点工程项目配套指标申报。

3．引进3-5个大型医药项目，实现产值10亿元。
	经济和信息化局

食品药品监管局

南朗镇
	

	19
	促进服务业发展提速和结构优化，提高第三产业在三次产业中的比重，提高现代服务业在服务业中的比重，服务业增加值增长12%。
	1．实施服务业重点集聚区、重点项目、重点企业 “三重工程”。

2．围绕“一主三副多节点”优化服务业空间布局。

3．加强服务业统计和考核督办。
	发展改革局
	必达目标

	20
	安排市服务业重点项目29个，计划年度投资65亿元。
	1．加强重点项目管理。

2．完善重点项目推进机制。

3．着重抓好25个重点项目建设。
	发展改革局
	必达目标

	21
	建设东区中心商务区、西区服务业综合改革试验区、广东软件和数字家庭产业孵化基地等服务业集聚区。
	1．中山国际金融中心、宏宇大厦投入使用，英联时代两个项目年内动工。

2．完成西区服务业综合改革试验区可行性研究报告和环境评估报告、拆迁与安置房建设准备工作。完成市储备粮食管理有限公司和金马广场等公有资产收购。

3．广东软件和数字家庭产业孵化基地总产值1.268亿元，引进或孵化15家企业。
	发展改革局

东区、西区、三角镇
	争取目标

	22
	推进普洛斯、雨润等物流项目。
	1．普洛斯首期（74亩用地）工程6月投入使用，下半年完成二期工程250亩用地招拍挂及勘探、填土和规划设计等工作，年底前动工。

2．完成雨润首期300亩用地拍卖工作，启动物流区一期工程展示交易区建设。
	经济和信息化局

西区、港口镇
	必达目标

	23
	创建综合保税物流区。
	1．3月中旬前成立领导小组，协调申报建设工作。

2．4月完成调研和可行性论证，对规划选址工作提出意见。

3．5-7月启动申报工作。推进保税物流中心内部功能区及周边道路、信息网络建设。

4．8-11月，加强与拱北海关、海关总署沟通，外出调研。
	中山海关
	争取目标

	24
	加快建设南朗海上温泉、神湾盛世游艇会等项目。
	1．协调做好两个项目服务工作。
	旅游局
	争取目标

	
	
	1．11月前完成1100万立方米喷沙，12月前完成填土，启动五星级温泉酒店、水上俱乐部建设。
	南朗镇
	

	
	
	1．完成210万立方米回填土、2700米沿江堤防和1座通航船闸、游艇航道开挖和岸壁保护工程、7.5万平方米游艇会商业设施和旅游房地产建筑。
	神湾镇
	

	25
	加快制造业服务环节分离发展服务业，加强服务业统计。
	1．选定试点企业开展制造业服务环节分离。

2．建立服务业监测预警工作机制。

3．分解下达部门镇区服务业目标任务。
	发展改革局
	争取目标

	
	
	1．加强批发、零售、住宿、餐饮业、房地产等服务业统计。
	统计局
	

	26
	加快建设“一带两区十基地”农业现代园区，南方绿博园申报国家级现代农业园区。
	1．加快土地经营权流转，建设一批农业现代园区。

2．6月绿博园有限公司力争纳入省农业龙头企业，建立锦鲤检验检疫中心。

3．“广东南方绿博园苗木交易市场”争取成为国家级专业市场。
	农业局

古镇镇
	争取目标

	27
	以古神公路带为重点，建设规模化产业化绿化苗木基地。
	1．以古镇、小榄、东升、横栏等镇为基础，建设一批规模化聚集化品牌化绿化苗木基地。
	农业局
	争取目标

	28
	建设“硬底化”主干农路195公里和高标准基本农田6000亩，加快危桥改造。
	1．财政投入4000万元，完成 “硬底化”道路195公里。

2．建设高标准基本农田6000亩。

3．完成35座危桥改造。
	农业局

交通运输局
	必达目标

	29
	培育农业名牌产品，发展绿色食品、无公害农产品，提高粮食综合生产能力。
	1．申报无公害农产品认证2-3个、绿色食品认证1个，申报省名牌产品（农业类）复评6个、新增2个。

2．改造中低产农田2000亩。
	农业局
	必达目标

	30
	加强农产品质量监管和动植物疫病防控。
	1．对高致病性禽流感、鸡新城疫、高致病性猪蓝耳病、口蹄疫、猪瘟、狂犬病等6种动物疫病实施免疫，群体免疫密度常年维持90％以上，应免畜禽免疫密度达100％，免疫抗体合格率保持70％以上。

2．加强兽药质量监管。
	农业局
	奋斗目标

	三、加快打造新增长点，提高经济发展质量效益

	31
	推动100家外商投资企业及来料加工企业转型升级。
	1．销售收入及纳税总额增长20%以上，培育销售收入100亿元以上企业1家、30亿元以上企业4家、10亿元以上企业7家。8家较大型来料加工企业完成原地不停产转型，新增内销额占总销售额10%以上。

2．20%以上外资企业、25%以上来料加工企业有自主品牌。

3．企业研发投入占销售收入2.5%以上，全员劳动生产率高于市平均水平10%以上，高技术产品出口总值增长10%以上。
	外经贸局
	必达目标

	32
	支持100家内资企业做强做大。
	1．百强企业销售收入和税收增长20%以上，实现产值超100亿元企业2家、超30亿元企业10家、超10亿元企业30家。

2．百强企业70%以上建立市级以上企业技术中心（工程技术中心），拥有省级以上企业技术中心（工程技术中心）25家以上，研发投入占销售收入比例超3%，全员劳动生产率高于市平均水平10%以上。

3．百强企业70%以上拥有自主品牌，新增省级以上名牌名标10件。

4．百强企业70%以上完成现代企业制度改造、23%以上实现股份制改造、10%以上开展上市培育。 
	经济和信息化局
	必达目标

	33
	引进100家优质企业。
	1．重点引进央企、知名民营企业、上市公司、世界500强，分两年引进100家优质企业。
	发展改革局
	必达目标

	34
	推进20个广东现代产业500强项目建设，培育发展现代产业100强。
	1．跟踪20个省现代产业500强项目建设。

2．开展现代产业100强遴选工作。

3．推荐申报国家、省各类专项资金扶持。
	发展改革局

经济和信息化局
	必达目标

	35
	实行企业就地转型升级与异地转移发展相结合，推进产业和劳动力“双转移”取得新突破。
	1．3月底前完成市“三型”企业和扩张型企业调查入库。

2．推动20家左右企业通过产业转移或联合招商进入共建产业转移园区。
	经济和信息化局
	必达目标

	
	
	1．落实农村劳动力技能培训转移就业各项政策。

2．培训农村劳动力1.7万人，转移就业1万人。
	人力资源社会保障局
	

	36
	建立全市土地统筹管理制度，强化用地准入门槛，盘活闲置低效用地，创新土地征用模式，用地向重大基础设施和优质项目倾斜。
	1．加强工业用地出让各项规划控制指标设定，严格执行用地准入政策。

2．统筹安排重大基础设施和优质项目用地。

3．全面清查统计闲置低效用地，启动建立全市建设用地批后监管系统。

4．探索实践土地征用创新模式。
	国土资源局
	必达目标

	37
	年内实施“三旧”改造3万亩。
	1．3月底完成各镇区“三旧”改造实施细则。

2．办理1万亩“三旧”完善历史用地报批手续，“三旧”改造3万亩。

3．按季度对各镇区“三旧”改造进展督办并全市通报。
	国土资源局
	必达目标

	
	加快石岐综合试验区建设。
	1．推进金鹰广场、兴中广场、莲员路改造、大信二期、峰华28、星汇湾、豪逸御华庭、旧中医院公交枢纽站、莲兴阁、欧雅豪庭、海景片区、团结住宅小区改造等项目。
	石岐区
	

	
	加快华南家电产业服务创新区建设。
	1．3月底基本签订352亩区域内拆迁补偿协议并对房屋进行拆除，5月底前完成地上建筑物拆除。

2．6月底前海雅商业广场进场施工。

3．下半年启动“华南家电城”2期片区拆迁。
	南头镇
	

	38
	实施创新型企业孵化工程，力争高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重达35%。
	1．新增1家省级创新型企业和2家省级创新型企业试点。
	科技局
	必达目标

	39
	打造一批省级以上工程中心和企业技术中心，引进一批行业共性技术平台，创建国家重点实验室，加强重点领域科技攻关。
	1．新增省级企业技术中心5家以上，申报国家级企业技术中心有新突破。

2．组建5家省级工程中心，在战略性新兴产业和传统优势产业领域与高校共建2个以上共性技术平台。
	经济和信息化局

科技局
	必达目标

	40
	设立1500万元人才发展专项资金，实施领军人才培养、优秀企业家培育、专业技术人才创新能力提升、高技能人才振兴工程，加强科技产业园、博士后工作站、留学生创业园等载体建设。
	1．促进海内外人才、技术等创新资源在我市高效配置和综合集成。

2．引进企业科技特派员开展技术服务。

3．启动省市联合引进创新科研团队工作。
	科技局

人力资源社会保障局
	必达目标

	41
	引进境内外金融机构，发展村镇银行、小额贷款公司、融资性担保公司等本土金融机构，启动中山农信联社改制商业银行工作，加快企业上市进程。发挥中科中山股权投资基金、科技创新投资基金作用，发展创业投资和风险投资。
	1．引进股份制商业银行1家，成立村镇银行1家，成立小额贷款公司3家，成立融资性担保公司1家。

2．启动中山农信联社改制为农村商业银行工作。

3．在境内外成功申报上市公司20家，增设新设股权投资基金募集总额15亿元。
	金融局
	必达目标

	42
	大力推进投融资体制改革，积极推行代建制、BT、BOT等模式，解决建设资金紧缺问题。
	1．推进代建试点项目、BT试点项目、BOT项目建设。

2．完善代建制管理制度。
	发展改革局
	必达目标

	43
	积极争取省与国家支持，整合孙中山故里和东部沿海区域资源，与大型央企合作，规划建设新的战略平台，努力将其打造成为转型升级先导区、民生福祉示范区、社会建设试验区。
	1．成立推进“翠亨新区”前期工作领导小组。

2．与招商局集团签署全面战略合作协议。

3．十大工程开展实质性建设。
	发展改革局
经济和信息化局

南朗镇
	奋斗目标

	44
	推动风电装备基地和电动汽车产业基地跨越发展，打造新能源产业集聚区。
	1．发展兆瓦级及以上大型风电关键设备和成套风电机组设备制造。

2．打造新能源汽车核心零部件产业集聚区。

3．引导动力电池与电机等新能源汽车关键配件企业集聚发展。
	发展改革局

经济和信息化局
	争取目标

	四、加快内外协调拉动，增强经济内生动力

	45
	安排市“十二五”重点项目69项，总投资1287亿元。今年安排市重点项目79项，年度计划投资196.8亿元；省重点项目67项，年度计划投资86亿元。
	1．分解下达省市重点项目年度计划，实行重点项目责任考核制度，完成全年投资任务。
	发展改革局
	必达目标

	46
	健全重点项目推进机制，加强重点项目储备管理。积极申报省重点项目，争取国家和省专项资金。激活民间投资，鼓励多种投资主体参与基础设施、市政公用等领域投资。
	1．实施重点项目责任分工、进度简报、问题协调、项目前期等推进机制，争取更多项目纳入省重点项目计划。

2．鼓励引导民间资本参与城市基础设施建设。
	发展改革局
	必达目标

	47
	统筹全市招商引资管理，建立重大招商引资项目库。实施项目准入制度，着重引进高端领域、功能契合、产业配套项目。
	1．制定促进招商引资专项资金奖励方案，建立招商促进局网站。

2．6月底建立重大招商引资项目库，落实项目准入制度，引进5-10个高端领域、功能契合、产业配套项目。
	外经贸局

经济和信息化局
	必达目标

	48
	积极参加省年初向中央企业、年中向民营企业100强、下半年向世界500强企业三场重大招商活动。
	1．力争引进项目总投资300亿元以上。

2．组织10个以上项目参加省民企招商会签约。

3．举办跨国公司中山投资推进活动。
	发展改革局

经济和信息化局

外经贸局
	必达目标

	49
	强化服务业招商，力争服务业实际吸收外资占吸收外资总额30%。
	1．举办中山市科技成果转化及创意设计展，吸引外资营销中心、物流中心落户中山。
	发展改革局
	必达目标

	50
	培育本市跨国经营主体，鼓励建立自主出口品牌。强力开拓国内市场，形成“中山家居”等特色产品合力，组织“中山产品全国行”。
	1．组织企业参加“广东产品全国行”和本市大型产品展览展销活动，打造“中山家居”系列产品。

2．提高中山灯饰、家电、家具、五金建材、淋浴房等产品市场占有率。
	经济和信息化局
	争取目标

	51
	促进加工贸易转型升级，支持企业创立内销品牌和国内营销体系，加快非法人资格来料加工企业原地不停产转型。
	1．设立内销申报绿色通道，简化内销审批流程。

2．50%非法人资格来料加工企业基本完成原地不停产转型。
	外经贸局
	必达目标

	52
	繁荣商业平台，推进兴中广场、富华、益华等商圈建设。
	1．加快兴中广场、利高广场、中山国际金融中心等重点服务业项目建设。
	发展改革局牵头

经济和信息化局配合
	争取目标

	53
	做好家电下乡、以旧换新等工作，发掘农村消费潜力。
	1．理顺家电下乡、以旧换新工作环节，确保申请和兑付渠道顺畅。
	经济和信息化局
	争取目标

	五、加快提升城市功能，增创城市发展新优势

	54
	适度拉大城市框架，提高主城区首位度，把主城区打造为交通路网畅通、服务功能完备、高端要素集聚、辐射带动力强的首善之区。
	1．研究统筹城南城西发展，理顺管理体制，提出落实政策建议。
	发展改革局
	争取目标

	
	
	1．开通和接驳中心城区路网17条24米以上道路。

2．6月前完成富康北路、岐江路、轩朗路、悦宾路、恒逸路、逸兴路、康景路延长段等项目前期工作。
	住房城乡建设局
	

	
	
	1．完成《中山市提升城市首位度的对策研究》课题调研。

2．编制完成《中山市中心城区路边停车规划》、《中山市中心城区公共停车场规划》。

3．开展《中山市中心城区慢行系统规划研究》、《西部沿海高速铁路中山城区站（广珠城际中山北站）车站及站前广场综合交通规划研究》编制工作。
	城乡规划局
	

	55
	推进国民经济与社会发展规划、城市总体规划、土地利用规划有效对接，全面提升城市管理水平。
	1．完成《中山市三规合一专项规划研究》。
	城乡规划局
	争取目标

	
	
	1．完成三个规划的规划思路与整体目标对接，力争实现具体布局与用地格局对接。
	国土资源局
	

	
	
	1．落实国家和省级主体功能区规划。
	发展改革局
	

	56
	积极配合推进深中跨海大桥、江珠高速北延线及江门至番禺高速、中开高速等规划建设。
	1．配合做好省重点项目各项工作。
	交通运输局
	奋斗目标

	57
	加快推进广佛江珠城轨、中莞城轨、广东西部沿海铁路、南沙港铁路（含中山港铁路）等规划建设。
	1．组织轨道沿线镇区及相关部门开展轨道交通线位研究，预控项目廊道。

2．加强与铁道部、省发展改革委及设计单位沟通，争取轨道交通在我市效益最大化。

3．开展黄圃港货运站场、中山北站综合交通枢纽站规划编制工作。
	发展改革局
	奋斗目标

	58
	加快市际市域道路对接，落实“3015”工程。
	1．古神公路二期、小榄快线、横二线东段、中山港大桥扩建等项目开工。

2．加快105国道中山段改造。

3．加快中环路、广珠中线二期、东部快线等建设。

4．新岐江公路、新十水线古镇至小榄段、城桂公路一期路面改造、横二线阜港公路改造等投入使用。
	交通运输局
	必达目标

	59
	新岐江公路、新十水线古镇小榄段、城桂公路一期路面改造、横二线阜港公路改造等年内投入使用。
	1．新岐江公路6月前完成西区隆平房屋拆迁，年底全线贯通。

2．城桂公路一期路面改造10月全线贯通。

3．横二线阜港公路改造6月前完成港口征地拆迁，年底全线贯通。
	交通集团
	必达目标

	
	
	1．新十水线古镇小榄段年内投入使用。
	古镇镇、小榄镇
	

	60
	加快中环路、广珠中线二期、东部快线等建设，新开工建设古神公路二期、小榄快线、横二线东段、中山港大桥扩建等项目。
	1．中环路、广珠中线二期、东部快线等项目按建设用地计划如期完成征地拆迁，完成今年目标产值任务。

2．小榄快线6月底动工，古神公路二期神湾段11月动工，中山港大桥扩建12月动工，横二线东段12月动工。
	交通集团
	必达目标

	61
	加快105国道中山段改造。
	1．完成细滘至沙朗段沙港路口跨线桥工程。

2．启动坦背、东凤同安、安乐三个路口跨线桥工程。
	公路局
	必达目标

	62
	完善绿道网和城市慢行交通系统。
	1．6月上旬完成全线标识系统配置。

2．6月上旬完成金钟水库绿道（含配套设施）建设。

3．完成驿站配套建设。

4．按照城市慢行交通系统规划开展建设工作。
	住房城乡建设局
	必达目标

	63
	加快建设500千伏和220千伏各等级输变电工程。
	1．完成500千伏狮洋至桂山线路工程（中山段）、500千伏狮五线线路工程（中山段）。

2．完成220千伏国珠线工程、220千伏锦绣配套110千伏出线工程、220千伏胜龙线路工程。

3．完成上南输变电配套线路工程、起湾（起湾南）输变电工程、彩虹一输变电工程、富华一输变电工程、富华二输变电工程。
	中山供电局
	必达目标

	64
	加快建设嘉明电厂三期、粤海集团热电联产等项目。
	1、嘉明电厂三期完成投资1.5亿元，完成项目可行性研究报告、考察、咨询、基础工程等前期工作。

2、粤海集团热电联产完成投资10.11亿元，完成扩建工程前期筹备工作，向国家发展改革委申请工程开工，购置部分主要设备，开展土建和安装施工。
	国资委
	争取目标

	65
	加快黄圃港建设。
	1．4月完成省立项批复，申报首期用地并争取年底前办理供地手续，9月底完成施工报建手续。

2．6月制定项目建设资金筹措方案。

3．年底争取国家口岸办尽快批复口岸经营资质。
	黄圃镇
	争取目标

	66
	加快莲员路片区改造建设。
	1．完成莲员东路回迁区、白衣古寺扩建区拆迁。

2．完成回迁区施工图设计工作，组织回迁区施工。
	城投集团
	必达目标

	67
	启动建设好市一中高中部工程。
	1．上半年学生宿舍、教学楼、教工食堂和实验楼交付使用。

2．水管网改造及配套工程6月底动工，运动场10月中旬动工。

3．全部工程确保年底完工。
	教育局
	必达目标

	68
	启动建设市第二人民医院二期工程。
	1．采用代建模式，5月底前完成代建单位招标工作，12月开工。
	卫生局
	必达目标

	69
	推进长江水库增容、蓄淡抗咸水源保护工程。
	1．4月15日至9月15日开展长江水库清淤扩容工程， 9月15日至10月31日开展清淤评估，11月份评估报告呈市政府（考虑迎接国家文明城市验收工作暂缓实施）。
	水务局
	必达目标

	
	推进南朗中心二河河道整治及堤防建设。
	1．启动首期建设，4月招投标，首期工程投入1千万元。
	南朗镇
	

	
	推进三乡排涝工程。
	1．完成文阁河泵站技改及水闸配套工程，包括鸦岗运河出口及横涌各新建水闸1座，疏浚鸦岗运河，进行横涌整治及文阁河泵站技术改造。
	三乡镇
	

	70
	落实镇村规划，优化村庄布局，实施综合整治。
	1．完成村庄规划审批。

2．完成镇区控规草案全覆盖。
	城乡规划局
	争取目标

	
	
	1．7月底前完成镇村环保规划编制工作，落实“国家级生态乡镇”各项指标。

2．重点综合整治边缘村、困难落后村、环境污染问题突出村，创建3-5个（市、省、国家级）生态示范村，建设一批环保样板村。
	环境保护局
	

	71
	做好名镇名村建设工作，推进8个新农村示范点建设。培育新型农民，倡导现代乡村文明。
	1．落实农村规划管理，推进村庄整治，发展特色生态产业。

2．发展农村先进文化，健全农村民主管理。
	农业局
	必达目标

	72
	认真做好村居换届工作。
	1．2月初至3月中旬完成村（居）经济审计、民主评议、制定方案、选民登记、召开部署会议。

2．3月中旬至4月底选举村（居）民代表、小组长和村（居）委会成员，4月底全面完成278个村（居）换届选举。

3．5月完成工作交接及检查验收。
	民政局
	必达目标

	六、加快发展生态文明，建设环境友好社会

	73
	推进景观林、公共绿地和沿河沿路绿化带建设，改造紫马岭、逸仙湖公园等项目。
	1．人均公园绿地面积达11.88平方米。
2．10月紫马岭东湖公园动工。

3．启动逸仙湖公园二期工程前期研究。
	住房城乡建设局
	必达目标

	
	
	1．倡导物种多样性，推广乡土树种。
	林业局
	

	74
	加强岐江河亲水宜居长廊和古神公路绿色生态带保护预控。
	1．编制完成《加强岐江河亲水宜居长廊预控》、《古神公路绿色生态带保护预控》专项规划草案。
	城乡规划局
	必达目标

	
	加强东部沿海红树林湿地公园保护预控，构建“一山一河一带一园”生态保育格局。
	1．完成海岸红树林300亩种植任务，苗木存活率达90%以上。

2．加强沿海红树林湿地保护。

3．鼓励有条件镇区启动湿地公园建设。
	林业局
	

	75
	完成7500亩林分改造、23条村“万村绿”建设任务。
	1．完成7500亩林分改造任务，苗木存活率达90%以上。

2．23条以上“万村绿” 村达到绿化美化要求。
	林业局
	必达目标

	76
	完善节能目标考评责任制，抓好工业、交通、建筑等重点领域节能。
	1．完善节能考评责任制。
	经济和信息化局
	必达目标

	
	
	1．6月开展“节能减排宣传周”、“绿色出行日”活动。

2．争取年底、最迟明年上半年投入100台CNG出租车。
	交通运输局
	

	
	
	1．新建建筑在施工图设计阶段执行节能强制性标准比例达100%，新建建筑在竣工验收阶段执行节能强制性标准比例达95%以上。
	住房城乡建设局
	

	77
	推广合同能源管理，建设资源能源节约示范工程。落实清洁生产企业分级管理，建立再生资源回收体系。
	1．5月底前“双超双有企业”完成清洁生产改造。

2．6月底前制定实施方案。

3．10月底前完成7家清洁生产企业审核。
	环境保护局
	必达目标

	
	
	1．建设1个资源综合利用示范园区或企业，50家企业申请清洁生产验收，90%以上验收通过。
	经济和信息化局
	

	78
	实施固定资产投资项目节能评估审查，严格执行主要污染物排放总量前置审核制度，实现排放总量和浓度“双控制”。
	1．6月底前制定评比审查方案并推进落实。

2．严格实行污染物排放总量前置审核制度，完善规划环评与项目环评联动机制，促进部分排污企业转型升级。
	环境保护局
	必达目标

	
	
	1．严格落实省固定资产投资项目节能评估审查办法。
	经济和信息化局
	

	79
	强化重点污染源监管和农业面源污染防治，建设固体废物综合处理中心。
	1．10月底完成土壤重金属和畜禽养殖污染防治。

2．固体废物综合处理中心污泥综合处理项目8月底竣工，年底交付投入运营。

3.广州绿油污泥项目动工。
	环境保护局
	必达目标

	
	
	1．防止禁养区畜禽养殖回潮，推广生态循环养殖模式。

2．规范企业养殖行为，减少散养户数量。
	农业局
	

	
	
	1．加强南朗中心河、泮沙河及兰溪河等重点出海排污口监测。
	海洋渔业局
	

	80
	建设北部组团垃圾处理中心二期、南部组团垃圾处理中心。
	1．北部基地垃圾焚烧发电厂二期扩容工程完成投资200万元。

2．南部基地垃圾焚烧发电厂及渗滤液处理厂工程（BOT）10月动工，完成投资22500万元。
	住房城乡建设局
	争取目标

	81
	实施全市污水处理“一盘棋”，继续推进污水处理厂及管网建设，加快雨污分流。
	1．改造未实行雨污分流排水设施，暂不能实行雨污分流地区进行污水截流。

2．严格实施排水许可管理办法，改造污水管网收集系统。

3．加快污水处理设施建设营运“一盘棋”实施工作，加快污水收集支管网建设。
	环境保护局
	必达目标

	
	
	1．推进中嘉污水收集系统项目、环城污水主干管二期、南区五所排水、康华西路、沿河污水管等工程。

2．制定城区2011-2015年污水工程项目前期计划，启动西河涌片区雨污分流和水循环工程项目，开展崩山涌、羊角涌水循环和雨污分流前期工作。
	住房城乡建设局
	

	
	
	1．3月底完成审计方案，组建资产审查机构。

2．4月底成立投资公司及融资。

3．10月底前完成镇区审计并出具审计报告。

4．10月底完成项目银行贷款金额核定报告。

5．11月底完成投资公司与镇区签订合作协议。

6．成立合资公司，完成资产清单交割并运营。
	中汇集团
	

	七、加快改革攻坚步伐，积极发展区域合作

	82
	推进简政强镇事权改革，强化镇级社会管理和公共服务职能。
	1．3月审定简政强镇事权改革实施意见、镇区机构设置和编制配备指导意见、事权改革下放事项目录。

2．4月上旬召开全市简政强镇事权改革工作会议。

3．6月底前基本完成各项任务。
	编委办
	必达目标

	
	
	1．配合市编委办推进事权下放。
	发展改革局
	

	83
	完善农村股份合作制和村级统一核算改革，加快“村改居”，推动条件成熟的农村股份合作经济组织转型为现代企业。
	1．完善农村股份合作制管理模式、村级统一核算。

2．探索农村股份合作经济组织转现代企业。
	农业局
	必达目标

	
	
	1．6月开展“村改居”专项调研，9月报告市政府。
	民政局
	

	84
	鼓励土地承包经营权流转，发展规模经营，完善农村集体经济管理模式。
	1．完善鼓励土地承包经营权流转财政扶持机制。

2．培育一批高效农业规模化样板。

3．健全土地承包经营权流转工作机构与服务体系，规范管理土地承包经营权流转合同。

4．建立经营主体资格审查机制。

5．力争农村土地规模经营率达65％以上。
	农业局
	奋斗目标

	85
	完善流动人口积分制管理。
	1．与省积分制工作指导意见对接。

2．科学设置积分指标，简化操作流程。
	流动人口办
	必达目标

	86
	完善预算编制执行管理，深化国库集中支付改革，建立绩效主导的财政分配机制，稳妥推进财政预算公开。
	1．实行部门预算执行通报制度。

2．推行财务核算集中监管。

3．试行预算执行动态监管系统。

4．开展绩效预算工作。

5．推进财政预算信息公开。
	财政局
	必达目标

	87
	完善转移支付和市镇分税分成体制，规范一级财政管理。加强专项资金管理，提高财政资金放大效益。规范非税收入管理。
	1．加强基层财政管理，制定新一轮市镇财政体制调整方案。

2．规范市级财政专项资金管理。

3．建设市镇两级非税收入管理系统，实现市级行政事业性收费收入及镇区非税收入100%上线征管。
	财政局
	必达目标

	88
	加强市属国有资产监管，确保国有资产保值增值增活力。
	1．落实预算管理，建立预算考核机制。

2．实施新业绩考核办法，细化考核方案。

3．开展对各集团公司内审。

4．加强资金集中管理，建立集团结算中心。

5．完善信息化系统，构建统一监管平台。
	国资委
	必达目标

	89
	整合市属国有企业，明确主导产业，完善企业产权结构和法人治理机制，鼓励非公有制企业参与国有企业改革。
	1．加大国有资本在公用事业、基础设施、能源、旅游、金融等主导产业投入力度。

2．完成公用信息管线公司100%股权划转，珍家山污水公司100%股权转让。

3．推进影视城公司、公用教育培训中心和新港公司改制，公开转让市属国有产权。

4．引入战略投资者参与格兰特公司和港航集团公司股份制改造。
	国资委
	必达目标

	90
	落实珠三角《规划纲要》“四年大发展”目标，主动承接中心城市辐射，积极融入珠三角一体化，打造沿海产业带先进制造业基地和珠江口西岸重要服务业基地。
	1．印发《中山市落实珠三角<规划纲要>实现“四年大发展”工作方案》。

2．监测39项指标、10大工程任务和65项重大项目。
	发展改革局

经济和信息化局
	争取目标

	91
	推进珠中江经济圈通信同城化、供水同网化等工程，深化交通、能源、环保、公共服务合作。
	1．深化三市合作机制，突出交通、公共服务、产业、规划、环保等合作重点，推进珠中江区域一体化。
	发展改革局
	争取目标

	92
	加强与穗深港澳在技术、金融、物流、创意、人才、服务外包等领域合作，积极与环珠三角经济带合作发展。
	1．落实《中山市推进粤港合作框架协议分工方案》。

2．根据《粤澳合作框架协议》推动区域合作。
	发展改革局牵头，

金融局、经济和信息化局、文化广电新闻出版局配合
	奋斗目标

	93
	做好“双到”扶贫开发工作。
	1．完成对口帮扶80条贫困村、13566户、67482人扶贫开发任务，村集体收入3万元以上，家庭年人均纯收入2500元以上，100%完成贫困户脱贫任务。

2．推进“一村一基地”项目，争取村集体收入达5万元，家庭年人均纯收入5000元，贫困村村均投入200万元以上。

3．完成危房改造、饮水安全任务，低保和农村合作医疗农户应纳尽纳。

4．整改农桥路网、水利设施。
	农业局
	必达目标

	八、加快改善民生保障，发展基本公共服务

	94
	健全职工工资增长长效机制，提高职工福利，增加农村劳动力工资性收入，促进居民财产性收入增长，扩大中等收入群体比重。
	1．健全企业工资宏观调控体系。

2．出台年度工资指导线和人力资源市场工资指导价位。

3．鼓励农村劳动力向非农产业转移就业。
	人力资源社会保障局

财政局
	争取目标

	95
	健全就业培训、咨询、融资等服务体系，年内城镇新增就业5万人，优化扶持创业政策体系。
	1．落实创业扶持政策，提供培训、开业手续、小额贷款等服务。

2．落实企业吸纳本省劳动力奖励办法。
	人力资源社会保障局牵头，

金融局、财政局、工商局、国税局、地税局配合
	必达目标

	96
	争创国家级创业型城市。
	1．对照国家级创业型城市考核标准，完善政策体系并抓好落实。
	人力资源社会保障局
	争取目标

	97
	构建市、镇、高校三级人力资源市场网络，加强社区劳动保障服务站功能建设，推动高校毕业生就业创业。完善大嫂工作坊、社区车间、农业工作坊等平台，帮扶重点人员、困难群体就业再就业。加强劳务合作，保障企业用工需求。
	1．完善公共就业服务平台，基本实现就业服务信息化。

2．搭建毕业生交流平台，兑现社区就业基地补贴政策。

3．毕业生就业率达92％以上，150名高校生实现自主创业，帮扶1000名就业困难人员就业。

4．在昆明市等地试点设立劳务工作站。
	人力资源社会保障局

财政局
	必达目标

	98
	提升城乡养老保险保障水平，逐步提高医疗保险待遇，社会基本医疗保险参保率达95%以上。
	1．提高企业退休人员基本养老金。

2．适当提高参保人医疗保险待遇，力争基本医疗保险参保235万人，参保率95%以上。
	人力资源和社会保障局
	必达目标

	
	
	1．各级财政将城乡居民参加基本医疗保险财政补贴资金纳入年度财政预算。

2．各级财政将城乡居民参加城乡居民门诊医疗保险财政补贴资金纳入年度财政预算。
	财政局
	

	99
	加强保障性住房供给，建立低保家庭危房改造长效机制。
	1．集中建设廉租房，改造预制构件公房，启动公共租赁房建设。

2．摸清低保家庭住房状况，完善低收入家庭住房保障机制。
	住房城乡建设局
	必达目标

	
	
	1．市镇两级投入2800万元，完成第4期572间低保家庭危房改造任务。

2．下半年开展第5期危房改造调查摸底工作。
	民政局
	

	100
	安排8500万元用于最低生活保障等社会救助，改善低收入家庭和困难群体生活质量。
	1．协调物价部门制定与CPI挂钩的低保物价补贴发放机制。
	民政局
	必达目标

	
	加强红十字会和慈善总会建设，推进残疾人事业。
	1．开展慈善基金挂靠业务。

2．实施“颐老一键通”和“慈善爱心铃”。

3．开展慈善“先心”修复活动，为低保低收入家庭18周岁以下先天性心脏病患者免费手术，下半年完成。
	民政局
	

	
	
	1．实施目标管理责任制。

2．做好救灾、救护、救助“三救”工作。

3．组织慈善万人行活动。
	红十字会
	

	
	
	1．办好第21次全国助残日和国际残疾人日、盲人节、聋人节、肢残节等活动。

2．成立市残疾人艺术团，参加省盲聋培智学校学生艺术汇演。

3．参加省残疾人体育锦标赛，输送全国残运会运动员。
	残联
	

	九、加快发展各项事业，促进社会全面进步

	101
	建立工资保障金制度，落实最低工资标准，推进工资集体协商。
	1．建立企业保障金制度，争取上半年发布实施。

2．开展贯彻最低工资标准制度大检查。

3．推进工资集体协商，力争企业集体合同制度覆盖率80%以上、工资集体协商制度覆盖率60%以上。
	人力资源社会保障局
	必达目标

	102
	发挥镇区综治信访维稳中心作用，加强社会治安综合治理，切实维护社会稳定，不断强化法制权威。严厉打击各种犯罪。
	1．完善镇区综治信访维稳中心建设。

2．实现全市刑事案件破案绝对数同比上升、刑事案件万人发案率不高于72、八类严重暴力犯罪案件万人发案率不高于10。

3．加大各类毒品违法犯罪打击力度。

4．落实命案侦破“一长双责制”，现行涉枪案件破案率90%以上、现行命案侦破率93%以上。
	公安局
	必达目标

	
	
	1．镇区综治信访维稳中心人员培训率95%以上。

2．信访问题结案率90%以上。

3．力争到省集体访、进京访比2010年明显下降。
	信访局
	

	103
	加强安全生产，建立消防交通等安全监管长效机制。加强应急管理，有效处置突发事件。
	1．亿元生产总值安全事故死亡率同比下降5%。

2．工矿企业10万人从业人员生产安全事故死亡率同比下降3%。
	安全监管局
	必达目标

	
	
	1．严格消防安全检查和执法监督，不发生重特大火灾事故。

2．交通事故4项指数不高于去年。

3．完善应急指挥平台建设，充实应急救援队伍，建立应急管理综合指挥模式，完善应急预案，组织应急处突演习。
	公安局
	

	
	
	1．落实消防安全重点单位日常监管。

2．在工商、安监、民政等部门开展消防安全标准化管理，规范集贸市场、易燃易爆场所和福利机构消防安全管理。

3．制定全市消防工作“大综治”制度。
	公安消防局
	

	104
	进一步强化质量强教、内涵提升、特色发展的教育理念，积极发展学前教育，均衡优质发展基础教育，集约发展高中阶段教育，全面实施素质教育。
	1．学前三年入园率保持98%以上。9月前落实镇区幼儿教师最低工资标准。年底全市等级幼儿园比例达25%以上， 100%幼儿园园长、托儿所所长持证上岗，幼儿园专任教师学历达标率100%，其中具备大专及以上学历占35%以上。
2．推进义务教育城乡一体化，创建省国家级示范性高中，保持普通高中与中等职业教育在校生比例为56∶44。
3．中小学生思想品德考核合格率100%、优良率80%，小学、初中三好学生比例25%以上，高中、职中三好学生比例15%以上。在校中小学生违法率低于万分之一点二。
4．9月评出精品课程900余项。本科上线至少比去年增加3%。培养50名体育骨干教师，省体育传统项目和省体育特色学校增加到9%。12个班以上学校成立艺术社团，创建5-10所中小学艺术教育特色学校。
5．对全部镇区去年度推进素质教育工作进行督导评估。
	教育局
	必达目标

	105
	发挥高校对中山发展的智力支持作用，办好省级职业教育基地，创新技能人才培养模式。
	1．扶持本市高校设置中山产业转型升级所需专业，鼓励其科研成果转化并服务中山经济。

2．加快建设中山中专实训中心。

3．制定市职业教育实训基地整体规划，加快设计进度，力争一期工程动工。
4．深化校企合作与工学结合，建设中山特色课程体系。
	教育局
	争取目标

	106
	促进民办教育健康发展。
	1．优化学校内部管理，新增市一级以上学校3所。

2．民办教育培训中心年检合格率90%以上。
	教育局
	必达目标

	107
	加强城市文明管理，开展文明镇区、文明社区、文明户标兵创建活动，增创城市文明佳绩，确保蝉联全国文明城市。
	1．实施“一把手”工程，指导部门镇区强化领导机构。

2．4-6月，开展迎接全国文明城市复检“六大整治”。

3．召开全市动员大会，与各责任单位签订责任书。将《全国文明城市测评体系》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》细化到各镇区各部门。

4．开展社会公德、职业道德、家庭美德教育。

5．完成中央、省文明委下达的“讲文明、树新风”、社会志愿服务、道德模范评选表彰学习、全民阅读、“我们的节日”主题活动等。
	市文明办
	必达目标

	108
	深化医药卫生体制改革，稳妥推进基本药物制度，探索公立医院改革试点，鼓励社会资本举办医疗卫生机构。
	1．实施基本药物制度，落实补偿经费。建立基层医疗机构长效补偿机制，实施基层医疗机构医疗服务价格改革。

2．完善市公立医院绩效考核制度，推进营利性与非营利性分开，完善医疗机构分类管理制度，优化公立医院布局。

3．优先发展镇区医院，推行医院等级评审工作。探索建立市属医院、镇区医院和社区卫生服务机构间分级诊疗制度。

4．开展“平安医院”创建活动，打击“医闹”行为。

5．探索建立医疗纠纷第三方调解机制。

6．控制公立医院特需服务规模，特需服务比例不超过本院医疗服务资源10%。

7．鼓励社会资本举办医疗机构。
	卫生局
	必达目标

	
	
	1．落实医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作任务责任书。

2．在政府基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，落实基本药物医保支付政策，建立健全补偿机制，完善药品采购、招标和配送。

3．调查公立医院医疗资源，开展公立医院改革试点前期工作。

4．科学规划医疗机构布点，引导医疗资源合理配置。
	发展改革局
	

	109
	推进基本公共卫生服务均等化，加强基层医疗卫生体系建设，提供价格合理、便民质优的医疗卫生服务。完善疾病防控、药物保障和公共卫生应急体系，优化群众饮食用药安全环境。加强区域卫生信息化。
	1．落实国家基本公共卫生服务项目。落实经费尤其是镇区配套部分，保障经费落实到实施机构。

2．制定考核评价制度等配套文件，对镇区落实国家基本公共卫生服务项目进行绩效考核。

3．完善基层医疗卫生体系硬件建设，鼓励在新区或工业区等发展社区卫生服务。

4．加大对基层医疗机构的投入，对其人员、设备、公共卫生服务进行补贴，引导条件成熟镇区实行收支两条线管理。

5．探索社区医疗卫生机构人事制度改革。

6．探索基层建立全科医生制度，实施社区责任医生（团队）制度。

7．实施“四费合一”的一般诊疗费等医疗服务价格改革。
	卫生局
	必达目标

	
	
	1．开展药品安全专项整治。

2．创建药品安全示范社区、示范镇区。

3．推进药品安全电子监管。
	食品药品监管局
	

	110
	坚持计划生育国策，落实人口计生层级动态管理和利益导向机制。
	1．规范镇村例会制度。

2．落实各项人口计生奖励优惠。

3．推进流动人口计生基本公共服务均等化试点。
	人口计生局
	必达目标

	
	实施体育惠民，扩大群众性体育设施覆盖面，提升竞技体育水平。
	1．市属体育场馆定期免费向社会开放，推动学校体育场馆向社会开放。

2．加强社会体育指导员培训，筹建体育志愿服务队伍。

3．体质测试达1000人以上。

4．投入300万元以上，建设维护镇区、行政村、社区全民健身工程。

5．组队参加省和全国年度比赛，参加各项省年度比赛获前6名。
	体育局
	

	110
	做好外事侨务、港澳事务工作。
	1．对外友好交往，推动结好城市电子护照实施。

2．策划第九届世界中山同乡恳亲大会。

3．开展纪念辛亥革命100周年系列活动，联合《中山日报》进行“华侨华人与辛亥百年”大型采访。

4．组织“逸仙奖”资格初审，策划“逸仙奖”颁奖典礼。

5．举行“中山华侨活动日”系列活动，推动中山华侨历史博物馆建设。

6．举办第13届“中山人看世界”摄影比赛展，邀请全球华人媒体中山行。

7．落实粤港澳合作框架协议，与港澳各界开展交流。
	外事侨务局
	必达目标

	
	做好台务工作。
	1．推动台资企业转型升级，加强对台选资工作。

2．加强台商台企维稳，深化中山与台湾各项交流合作。

3．协助办好海峡两岸中山论坛。
	台湾事务局
	

	
	做好民族宗教工作。
	1．创建1-2个民族团结进步基地。

2．争创1-2个模范宗教活动场所和2个和谐寺观教堂。
	民族宗教局
	

	
	做好双拥工作。
	1．完成创建第九届全国、省级双拥模范城检查验收。

2．鼓励驻军部队与非公组织开展双拥共建活动，培养1-2个先进典型。

3．提高优抚对象抚恤补助，解决优抚对象“三难”问题。
	民政局
	

	
	做好统计工作。
	1．按照国家和省统计局改革新要求，做好应对工作。

2．完成第6次全国人口普查工作。

3．提高统计数据质量和服务水平，加强经济监测和统计调研。

4．按照新统计年报和定报内容，实施专项调查和抽样调查，按时按质完成各项统计任务。
	统计局
	

	
	做好人防工作。
	1．新竣工人防工程7万平方米，完成人防基本指挥所口部用房，镇区安装防空警报器180台。

2．完成《中山市城市人防工程专项规划（2010-2020）》。

3．完成珠中江区域人防行动协同计划。

4．初步完成人防疏散基地建设。
	人防办
	

	110
	做好气象工作。
	1．做好灾害性天气预报预测，加强气象防灾减灾体系建设。
	气象局
	必达目标

	
	做好防震工作。
	1．做好8个强震测震台站、2个地下流体地震前兆观测站等日常维护。

2．完成“中山市城市区建（构）筑物抗震性能普查”。

3．做好“5·12防灾减灾日”、“安全生产服务日”地震科普宣传工作。
	地震局
	

	
	做好档案、方志工作。
	1．10月底前完成《中山年鉴2011》编辑出版任务。

2．11月前完成省档案局下达档案馆年度评估各项任务。
	档案局
	

	十、加快文化名城建设，提升城市文化实力

	111
	加强孙中山文化研究，办好孙中山文化节、“中山杯”华侨华人文学奖、海峡两岸中山论坛、逸仙奖等系列活动。
	1．配合做好孙中山文化节、华侨华人文学奖、海峡两岸中山论坛、逸仙奖等活动有关工作。
	文化广电新闻出版局
	必达目标

	
	
	1．协助做好“中山杯”华侨华人文学奖相关工作。
	外事侨务局
	

	
	
	1．协助做好海峡两岸中山论坛活动。
	台湾事务局
	

	112
	推进孙中山文化、历史文化、产业文化、民俗文化、公共文化、博爱文化、“三名”文化、生态文化等“八大文化工程”。
	1．举办《孙中山与辛亥革命》、《香山人文》图片等展览和“中山杯”全国青少年纪念辛亥革命100周年故事大赛。

2．完成文物普查数据整理工作。

3．出版《孙中山与翠亨村历史文化丛书》相关书籍。

4．农村文化室全覆盖申报国家公共文化服务示范项目。

5．组织承办第五届中国童声合唱节。

6．建立3个非遗传承基地，完成第二批市级非遗传承人评定。

7．与中央电视台合作摄制一期推介中山文化名城建设成果综艺节目。

8．协助做好慈善万人行活动工作。
	文化广电新闻出版局
	争取目标

	113
	建设孙中山故居5A级国家旅游景区。
	1．4月中旬完成孙中山纪念广场施工图设计及监理招标。

2．5月底完成孙中山纪念广场施工招标。

3．10月底完成孙中山纪念广场建设。
	旅游集团
	必达目标

	114
	建设国家历史文化名城。
	1．如期完成申报工作。
	城乡规划局
	争取目标

	115
	加快建设新图书馆、博物馆群、画馆、非物质文化遗产展览馆、档案信息中心等一批重点文化项目，加强重点文物古迹和非物质文化遗产保护利用，构建普惠型公共文化服务体系。
	1．新图书馆争取年底前奠基，博物馆群争取10月10日前奠基，非物质文化遗产展览馆10月10日前竣工，中山漫画馆年底前竣工。

2．市图书馆在镇区增加8个流动服务点。

3．举办第五届社区艺术节。

4．实施市业余文艺团队资助计划。
	文化广电新闻出版局
	必达目标

	
	
	1．市档案信息中心完成主体工程。
	档案局
	

	116
	建设好港口镇国家游戏游艺产业基地。
	1．推进国家游戏游艺产业基地三期工程建设。

2．推动中山游戏游艺交易平台向外省延伸。

3．办好游博会。
4．完成游戏游艺产业基地征地，完善园区内道路基础设施建设。

5．协助世宇公司80亩、金龙二期75亩、金马科技17亩、乐奇金鹰50亩项目动工。
	文化广电新闻出版局牵头，

经济和信息化局、港口镇配合
	争取目标

	117
	建设好小榄镇国家文化产业示范基地。
	1．协调基地第三期工程规划实施。

2．指导举办第二届小榄文化艺术品交易会。
	文化广电新闻出版局
	争取目标

	
	
	1．投入200万元修缮文化基地内街正义路。

2．与省收藏家协会举办文化艺术品交易会。
	小榄镇
	

	118
	建设好粤台两岸文化产业园。
	1．研究产业园区建设可行性。

2．组织论证园区发展模式和项目。
	文化广电新闻出版局
	争取目标

	
	
	1．邀请台湾文化产业界知名人士到我市考察，探讨粤台两岸文化产业园建设问题。
	台湾事务局
	

	十一、加快服务型政府建设，全面提升执行效力

	119
	严格依法履行职责，规范行政自由裁量权，加强行政复议工作。
	1．对39个行政执法部门及法律法规授权13个行政执法主体的行政执法职权进行重新梳理并向社会公告。

2．在20个镇区建立行政复议案件受理点，完善行政复议听证制度和便民申请方式。
	法制局
	必达目标

	
	开展“六五”普法教育。
	1．3月底前启动“六五”普法工作，6月底前完成“六五”普法规划，落实“六五”普法工作内容。

2．开展法治镇区创建活动，扩大“民主法治村”、“民主法治社区”覆盖面。
	司法局
	

	120
	坚持厉行节约，降低行政成本，确保行政运行经费“五个零增长”。
	1．严控财政支出，公务接待费用、因公出国（境）费用、会议和文件费用、公务用车购置及运行费用原则上零增长。

2．严控公务用车购置、楼堂馆所建设、庆典、研讨会、论坛、展览、晚会活动项目和经费。

3．公款接待、公款出国出境考察、公务用车等费用纳入电子纪检监察综合平台实时监控。
	监察局
	必达目标

	
	
	1．根据市人大通过的部门预算，按时间进度和项目支出范围办理核拨手续。
	财政局
	

	
	深化行政审批制度改革，健全审批联动机制，完善重大项目“绿色通道”。
	1．落实《中山市创新审批方式改革试点实施方案》。

2．按照“全面上网”原则，集中行政审批信息资源，完善资源共享机制。

3．加快推进重点建设项目网上并联审批。
	发展改革局
	

	
	健全督办机制，强化行政问责。
	1．建立政府工作目标管理机制，建立绩效评估和行政问责机制。

2．建设目标管理信息化系统。
	市府办公室
	

	
	
	1．围绕省市重大决策部署，加强监督检查和行政问责，制止不作为、乱作为和慢作为。

2．制作行政执法权责规范文本，在3-5个部门开展规范执法和廉政风险监管试点。

3．规范问责工作程序，探索问责新机制。
	监察局
	

	十二、集中力量办好十件民生实事

	121
	（一）大力推进交通畅行。

	
	建设新能源汽车示范线路。
	1．3月底前建成公交车示范线，投入14台电动车。

2．总结示范线路运营经验，线路成熟一条开通一条。
	交通运输局
	必达目标

	
	建设智能交通系统二期工程。
	1．智能交通系统二期投入使用。
	公安局
	

	
	人民医院、中医院门诊部、城北公交枢纽站投入使用，中心城区公共停车场新增1500个停车位。
	1．人民医院公交枢纽站、旧中医院门诊部公交站投入使用。

2．城北公交枢纽站力争年底前公交站投入使用。

3．新工人文化宫、投资大厦、道路停车泊位投入使用。
	城投集团
	

	
	力争公交出行分担率年内达20%，公交服务质量不断改善。
	1．落实《公交进一步改进工作方案》。

2．配合政府职能部门开展城市公交科学规划、道路设施建设、交通管理、经济扶持等工作。
	公交公司
	

	122
	（二）进一步改善治安环境。

	
	完成社会治安视频监控系统二期工程，连同一期共5891个监控点基本覆盖城乡。集中整治重点治安地区和重点治安问题，完善“一圈五区九线”治安防控网络。
	1．完成社会治安视频监控二期工程。

2．确保省挂牌督办的黄圃镇赌博违法犯罪集中整治年底摘牌。

3．强化市挂牌督办的24个治安重点地区（部位）整治。
	公安局
	必达目标

	123
	（三）综合整治水环境。

	
	整治300公里内河涌。
	1．投入3.5亿元整治约300公里内河涌，主要整治公共河涌、主干河涌、居民密集区河涌、堤围低矮河涌。
	水务局
	必达目标

	
	实施岐江河净化美化工程。
	1．3月上旬完成岐江公园游船码头施工图修改，3月中旬完成天字码头规划报建，3月下旬完成天字码头施工图设计，4月上旬岐江公园游船码头及天字码头施工，5月1日前建成岐江公园游船码头及天字码头。

2．4月中旬完成岐江河员峰桥至南外环段城市设计及景观设计方案，4月下旬开展施工图设计，5月下旬完成施工图设计、施工图审查等规划报建，6月上旬开展岐江河滨水景观、桥梁改建、灯光等施工。

3．10月1日前完成岐江河重点地段景观建设。
	住房城乡建设局
	

	123
	推动岐江游建设。
	1．5月1日试运行。
	旅游局牵头

兴中集团配合
	必达目标

	
	重点整治白石涌、崩山涌、西河涌、羊角涌等。年内形成中心城区段5公里滨水景观，着手推进建设岐江河全流域亲水宜居长廊。
	1．白石涌涌口排涝泵站和水闸加紧施工，发疯涌涌口建排涝泵站和水闸。

2．开展崩山涌外排泵站前期工作，崩山涌泵站（孙文东路）增加循环泵。

3．争取年内完成西河涌排涝和水循环工程，争取年底启动西河涌雨污分流市政污水管道工程。

4．推进发疯涌、羊角涌综合整治工作。

5．形成中心城区段5公里滨水景观。
	住房城乡建设局
	

	
	重点整治茅湾涌、麻子涌。
	1．清理茅湾涌、麻子涌河面垃圾及水浮莲，8月底前完成三乡排涝工程—茅湾涌整治工程扫尾工作。
	水务局
	

	
	
	1．指导协助做好相关工作。
	环境保护局
	

	
	
	1．全年进行茅湾涌、麻子涌河面垃圾及水浮莲清理。

2．完成茅湾涌泉眼段整治设计方案，茅湾涌截污率达60%，麻子涌截污率达85%。
	三乡镇
	

	
	
	1．开展清淤、沿岸堤段加固、沿岸小型泵站重建工程，新开排洪渠约1000米，修建2座节制闸。
	神湾镇
	

	
	重点整治红旗河。
	1．完成一期工程，包括职教园区附近2.6公里河段，优化周边环境，修建安全设施。

2．力争年底完成1公里岸墙征地。
	水务局

五桂山办事处
	

	
	重点整治前山河流域。
	1．加快三乡、坦洲污水处理厂及管网建设，推进雨污分流，生活污水处理率达85%以上。

2．加强工业污染源监督管理，河涌附近重点污染源排放达标率为100%。

3．建立珠中江环境应急联动机制，重点解决跨界河涌黑臭问题。
	环境保护局
	

	
	
	1．做好中珠坦洲联围群闸调度，改善前山河流域水质。
	水务局
	

	123
	重点整治前山河流域。
	1．3月底前完成前山河流域违法搭建物清拆。

2．清理沿河两岸垃圾堆放点。
	城管执法局
	必达目标

	
	
	1．加快三乡污水处理厂二期主支管网建设，完成污水厂二期环保竣工验收。

2．完成茅湾涌、鸦岗运河综合整治和麻子涌截污工程。

3．完成非法养殖场点、河面垃圾、两岸违章建筑、违规堆放垃圾的清理。

4．完成泉眼三队水闸、鸦岗运河水闸、鸦岗运河平东泵站、鸦岗运河沿岸截污管网鸭嘴阀等工程。

5．完成治理设施在线监控系统二期建设。

6．加快泉眼三队西坑下游截污管网和三孔闸建设。
	三乡镇
	

	
	
	1．3月底前启动鹅嘴涌截污工程。

2．6月底完成翠微涌、东灌渠、坦洲涌北面截污工程。

3．3月底完成规模化违法养殖场点清理。

4．6月底完成养殖业污染整治和清理。
	坦洲镇
	

	
	完成全禄水厂蓄淡抗咸工程。
	1．3月至5月底完成基础处理工程。

2．4月至8月完成大坝标高22米以下部分施工。

3．5月至10月完成大坝标高22-32米部分施工。

4．7月至11月完成大坝标高32—39米部分施工。

5．4月至11月完成放水建筑物工程。

6．12月30日前主体工程完工，水库下闸蓄水。
	住房城乡建设局牵头，

中汇集团配合
	

	
	完成三角福隆泵站工程。
	1．11月30日前完成标高+4.5米以下所有土建工程，4月15日前完成新建大堤及防洪设施，完成投资4200万元。

2．8月30日前完成土方开挖65447立方米，9月30日前完成灌注桩868米、方桩9667米、PHC桩15660米，12月31日前完成土方填筑96548立方米、干砌石、浆砌石12102立方米、混凝土5691立方米。
	水务局

三角镇
	

	124
	（四）抓好“菜篮子”工程。

	
	运用价格平抑基金扶持蔬菜大棚、冷藏设施和平价门店建设，稳定物价，保障供给。
	1．建设10家平价商店。

2．运用价格调节基金补贴1-2个蔬菜大棚基地和1家冷藏设施建设。
	物价局牵头

农业局配合
	必达目标

	
	优化食品安全环境。
	1．申报无公害农产品认证2-3个，申报绿色食品认证1个。蔬菜农药残留检测量超过50万份，生猪“瘦肉精”检测量12万份。

2．开展食品安全示范店创建活动。

3．建立餐饮服务食品安全监管机制，开展量化分级管理。

4．创建省级餐饮服务食品安全示范镇1-2个，省级餐饮服务食品安全示范街2-3个，省级餐饮服务食品安全示范单位4-5个。餐饮环节食品安全质量总体合格率达95%。

5．提高食品抽检水平，QS企业食品抽检合格率93%以上。
	卫生局牵头，

食品药品监管局、
农业局、质量技术监督局、工商局配合
	

	125
	（五）打造市民生活绿色环境。

	
	建设总长67公里、今年完成首期28公里的市区自行车道。实施城市改造“穿衣戴帽”工程。
	1．完善中心城区方案，开展城市绿道工程方案评审。

2．基本完成松苑路944米、中山四路1170米沿线旧建筑立面改造工程。
	住房城乡建设局
	必达目标

	
	建设田心森林公园。
	1．完成田心森林公园控规制定、项目立项等启动工作。
	林业局
	

	126
	（六）推进文化卫生服务。

	
	建设兴中园名人雕塑，完善文化站、农家书屋等设施，做好镇区数字电视整体转换工作。
	1．兴中园名人雕塑10月10日前竣工。

2．每家书屋图书量不少于2200册，报刊不少于6种，电子音像制品不少于10种。

3．有线数字电视用户数达38万户。
	文化广电新闻出版局
	必达目标

	
	开展15岁以下人群补种乙肝疫苗、免费出生缺陷产前筛查、农村妇女住院分娩补助等工作，落实9项基本公共卫生项目。
	1．开展15岁以下人群补种乙肝疫苗、农村妇女免费补服叶酸项目。

2．通过医保报销对农村孕产妇住院分娩进行补助，孕产妇住院分娩率95%以上。

3．对计生部门审批的免费出生缺陷产前筛查对象100%筛查。
	卫生局
	

	127
	（七）完善社会保险体系。
	

	
	在户籍居民全部纳入城乡医疗保险一体化基础上，将非本市户籍职工和大中专学生纳入门诊基本医疗保险。
	1．制定《中山市门诊统筹医疗保险办法》，6月1日起实施非本市户籍职工及大中专学校学生纳入门诊统筹医疗保险参保范围。
	人力资源社会保障局
	必达目标

	128
	（八）增加保障性住房供给。

	
	改善中低收入家庭住房条件，通过廉租房租金补贴、廉租房、经济适用房、公共租赁房途径，提供保障性住房2700套。
	1．实行实物配租和租赁补贴，制定公共租赁住房实施细则。

2．祈安苑小区二期600套保障性住房建设3月立项，4-9月完成招投标、报建等前期手续，10月下旬动工。

3．市级统筹解决1050套，其中新开工建设保障房600套、发放租赁补贴解决250套、利用无息贷款协助住房困难家庭购买经济适用房解决200套，各镇区完成1650套。所有保障性住房安居工程10月30日前动工。
	住房城乡建设局牵头，

公建物业投资管理有限公司配合
	必达目标

	
	完成570间低保家庭危房改造。
	1．通过旧房折旧重建及修缮方式完成570间低保家庭危房改造。
	民政局
	

	129
	（九）加强社会救助。

	
	提高最低生活保障标准，落实中央临时价格补贴，向全市2.8万城乡困难群众发放一次性生活补贴和临时性价格补贴。
	1．4月起按新低保标准发放保障金。
	民政局
	必达目标

	
	帮助4300多名低收入对象参加城镇基本医疗保险，为2万名75岁以上老人安装紧急呼叫装置。
	1．协助民政部门做好参保方案，帮助低收入对象参加基本医疗保险。
	人力资源社会保障局
	

	
	
	1．3月完成首批1万个紧急呼叫装置招标。

2．下半年开展第二批1万个紧急呼叫装置招标并完成安装。
	民政局
	

	130
	（十）加大富农强农力度。

	
	落实粮食直补、农资综合补贴、农作物良种补贴、农机购置补贴等政策，提高超级稻、冬种马铃薯、玉米种植补贴额度。
	1．落实粮食直补、农资综合补贴、农作物良种补贴政策。

2．落实农机购置补贴政策，350万元市级农机购置补贴资金按规定使用。
	农业局
	必达目标


主题词：文秘工作  督查  通知

	　抄送：市委，市人大，市政协。

	　中山市人民政府办公室                 2011年3月21日印


 （共印165份）

- 1 -

