## 财政支出（评分意见表）
2016年度中山市财政支出项目绩效评价表
项目单位 |  | 中山市安全生产监督管理局 |  |  |  | 项目名称 | 中山市安全生产专项资金 | 预算金额 （万元） | 830
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 指标及评分说明 |  |  | 评价 得分
名称 | 评分标准 | 名称 | 评分标准 | 名称 | 评分标准
前期工作 | 4 | 项目立项 | 4 | 立项 合规性 | 2 | ①保障机制是否健全； ②是否按规定申请； ③材料是否真实、完整、清晰； ④是否经过可行性研究、专家论证、风险评估、集体及科学决策等。 |  |  | 2
|  |  |  | 目标 完整合理明确 | 2 | ①目标设置是否完整详细、具体细化、清晰、合理明确、客观科学、可衡量量化等； ②计划指标是否与年度任务量对应； ③项目投资额或资金量是否与预算相匹配； ④预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平。（资金使用能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等） |  |  | 1
实施过程 | 30 | 项目管理 | 10 | 制度建设 | 2 | ①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  | 2
|  |  |  | 制度执行 | 6 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  | 6
|  |  |  | 监管有效 | 2 | ①是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段； ②各级业务主管部门或第三方检查、监督情况。 |  |  | 2
|  | 资金管理 | 20 | 制度建设 | 2 | ①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。 |  |  | 2
|  |  |  | 使用合规合理性 | 7 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥是否按计划支出，实行专账管理，凭证记录完整有效。 ⑦项目资金收支情况等会计核算信息是否真实、完整；已完成项目是否及时进行决算与审计，形成的固定资产是否及时登记入账等情况。 |  |  | 5
|  |  |  | 支出率 | 8 | 实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量 |  |  | 8
|  |  |  | 监管有效 | 3 | 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |  | 3
项目绩效 | 56 | 产出效率 | 24 | 完成进度 | 10 | 根据计划目标完成的进度判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定完成进度情况。 |  |  | 10
|  |  |  | 完成及时性 | 6 | ①实际完成时间≤计划完成时间，得5分； ②实际完成时间≥计划完成时间的，按（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间×100%，进行扣分。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |  | 6
|  |  |  | 质量达标 | 8 | 完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。） |  |  | 7
|  | 社会效益 | 12 | 个性指标 | 12 | 项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映） |  |  | 11
|  | 可持续影响 | 5 | 个性指标 | 5 | 项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 （可根据项目特点自行设计个性指标量化反映） |  |  | 2
|  | 公众满意度 | 5 | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 根据公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，进行一般采取问卷调查的方式。 满意度100%的5分；满意度（90%-100%）4分；满意度（80%-90%）3分；满意度（70%-80%）2分；满意度（60%-70%）1分；满意度低于60%，或出现上访、涉诉问题的为0分； |  |  | 2
|  | 经济或其它可测评效益 | 10 | 个性指标 | 10 | 根据项目情况，对涉及到经济效益或非经济效益等其它可测评效益指标进行判断（可根据项目特点自行设计个性指标进行量化反映）。 |  |  | 7
自评质量 | 10 | 评价工作质量 | 10 | 评价工作质量 | 10 | ①在规定日期前及时完整报送相关材料的； ②评价材料提交完整、规范、打包质量高的； ③表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实； ④参加培训会以及现场座谈和现场勘查时积极配合的。 |  |  | 7
合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | ———————————— |  |  | 83
评价等级 |  |  |  | 优（90-100）；良（80-89）；中（70-79）；低（60-69）；差（0-59） |  |  |  |  | 良
内容 | 说明 |  |  | 评价意见
评价结论 | 项目支出总体绩效水平 |  |  | 该项目绩效指标设置有定性和定量指标，通过具体数据反映该项目的社会效益和经济效益，如社会效益：2016年，全市发生各类一般事故1710起，死亡321人，受伤1567人。与去年同期相比，事故起数、死亡人数、受伤人数同比分别下降5.42%、8.02%、12.90%。未发生急性职业病危害事故，未发生死亡3人以上的较大生产安全事故。绩效比较明显。
具体问题及改进意见 | 项目存在问题及建议（关于项目投入、过程、产出效果、自评工作质量等方面） |  |  | 存在问题： 1、该项目在经济效益指标设置上不合理，2016年市财政局安排安全生产专项资金830万元，较2015年增长了20万元，增长率为2.5%只是资金安排情况。 2、该项目预算资金安排830万元，但在具体支出中分为26个小项，没有按《中山市安全生产专项资金管理办法》中第六条规定的8个方面用途进行归类。 建议： 1、建议项目具体经济效益指标应围绕该项安全生产资金对企业带来的经济指标，如挽回经济损失数额、同比下降比例等数据。 2、由于安全生产专项资金范围太广，资金安排随意性较大，如区消防科普教育基地设备添置及更新是否属于安全生产难以判断，建议进一步细化预算，做到专款专用。 3、建议项目支出按《中山市安全生产专项资金管理办法》中第六条规定的8个方面用途进行归类。
对下一年度项目预算建议 |  |  |  | 建议维持
评审机构：广州市科苗展略财务管理有限公司 评审日期：2017年12月