## Sheet1
中山市城市黑臭水体治理清单
序号 | 城市 | 区 | 黑臭水体名称 | 水体类别（河、湖、塘、涌） | 治理前黑臭等级 （轻度、重度） | 黑臭水体面积（km^2） | 黑臭长度 （km）（湖、塘不填） | 治理工程开工时间 | 治理工程完成时间 （主体工程） | 初见成效目标时间 | 长制久清目标时间 | 河湖长姓名 | 所在单位名称 | 职务
1 | 中山 | 石岐区 | 横涌（石岐段） | 涌 | 轻度 | 0.04 | 1.23 | 2018-09-03 | 2020-12-01 | 2017-12-01 | 2020-12-30 | 黄桂光 | 石岐区办事处 | 书记
2 | 中山 | 南区 | 情景路北侧河 | 涌 | 重度 | 0.006 | 1.2 | 2018-09-03 | 2020-12-01 | 2017-12-01 | 2020-12-30 | 郭渊 | 南区办事处 | 区长
3 | 中山 | 石岐区 | 大滘涌 | 涌 | 重度 | 0.02 | 1.288 | 2018-09-03 | 2020-12-01 | 2017-12-01 | 2020-12-30 | 黄桂光 | 石岐区办事处 | 书记
4 | 中山 | 石岐区 | 莲兴涌 | 涌 | 重度 | 0.009 | 0.9 | 2018-09-03 | 2020-12-01 | 2017-12-01 | 2020-12-30 | 黄桂光 | 石岐区办事处 | 书记
5 | 中山 | 石岐区 | 羊角涌 | 涌 | 轻度 | 0.05 | 3.5 | 2018-09-03 | 2020-12-01 | 2019-06-01 | 2020-12-30 | 谭振东 | 东区办事处 | 书记
6 | 中山 | 东区 | 白沙湾工业明渠 | 涌 | 轻度 | 0.02 | 2.408 | 2018-09-03 | 2020-12-01 | 2018-07-20 | 2020-12-30 | 谭振东 | 东区办事处 | 书记
7 | 中山 | 南区 | 称沟湾 | 涌 | 轻度 | 0.03 | 1.54 | 2018-09-03 | 2020-12-01 | 2018-01-02 | 2020-12-30 | 郭渊 | 南区办事处 | 区长
8 | 中山 | 南区 | 马恒河 | 涌 | 重度 | 0.03 | 2.869 | 2018-09-03 | 2020-12-01 | 2018-07-20 | 2020-12-30 | 郭渊 | 南区办事处 | 区长
9 | 中山 | 石岐区 | 员峰新涌 | 涌 | 轻度 | 0.03 | 0.355 | 2018-09-03 | 2020-12-01 | 2017-12-01 | 2020-12-30 | 黄桂光 | 石岐区办事处 | 书记
10 | 中山 | 东区 | 恒大二期排洪渠 | 涌 | 轻度 | 0.001 | 0.16 | 2018-09-03 | 2020-12-01 | 2017-12-01 | 2020-12-30 | 谭振东 | 东区办事处 | 书记
11 | 中山 | 南区 | 渡头涌 | 涌 | 轻度 | 0.002 | 0.266 | 2018-09-03 | 2020-12-01 | 2017-12-01 | 2020-12-30 | 郭渊 | 南区办事处 | 区长
说明：1、表格中“治理前黑臭等级”依据2016年第二季度的水质检测报告。 2、表格中“治理工程开工时间”为“11条城市黑臭水体第二阶段整治提升工程开工时间”。11条城市黑臭水体第一阶段整治工程开工时间分别为：横涌（石岐段）2016年8月、情景路北侧河2016年6月、大滘涌2017年3月、莲兴涌2016年11月、羊角涌2017年6月、白沙湾工业明渠2017年6月、称沟湾2015年10月、马恒河2017年6月、员峰新涌2016年11月、恒大二期排洪渠2016年9月、渡头涌2016年11月。 3、表格中“治理工程完成时间”为“11条城市黑臭水体第二阶段整治提升工程计划完成时间”。11条城市黑臭水体第一阶段整治工程完成时间分别为：横涌（石岐段）2016年12月、情景路北侧河2017年6月、大滘涌2017年10月、莲兴涌2017年9月、羊角涌2017年12月、白沙湾工业明渠2017年12月、称沟湾2016年6月、马恒河2017年12月、员峰新涌2017年3月、恒大二期排洪渠2017年12月、渡头涌2017年3月。