附件

《中山市建立现代医院管理制度实施方案》

近期主要工作台帐

| 序号 | 主要工作 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各级各类医院制定章程，规范内部治理结构。 | 2018年底 | 市卫生计生局 各镇区政府 |
| 2 | 加强公立医院党的建设工作 | 按即将出台的广东省贯彻落实中共中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》实施方案有关要求 | 市卫生计生局 市委组织部 市直属机关工委 市两新组织党工委 各镇区政府 |
| 3 | 落实院长是医院运营管理的第一责任人责任；院长办公会议是公立医院行政、业务议事决策机构；公立医院发展规划、“三重一大”等重大事项，以及涉及医务人员切身利益的重要问题，要经医院党组织会议研究同意。 | 各公立医院自收到文件之日始开始执行 | 市卫生计生局 各镇区政府 |
| 4 | 各级各类医院全部组建医疗质量安全管理、药事管理等专业委员会。 | 2018年底 | 市卫生计生局 各镇区政府 |
| 5 | 全市所有新近医疗岗位的本科以上学历临床医师100%接受住院医师规范化培训 | 到2020年 | 市卫生计生局 各镇区政府 |
| 6 | 出台公立医院落实总会计师制度的实施文件 | 2018年底 | 市医管中心 市卫生计生局 各镇区政府 |
| 7 | 分级诊疗管理信息系统覆盖全部二级以上医疗机构。 | 2018年底 | 市卫生计生局 各镇区政府 |
| 8 | 所有医院应为军人、老年人、残疾人、孕妇等群体提供挂号、就医等便利服务的绿色通道。 | 到2020年 | 市卫生计生局 各镇区政府 |
| 9 | 全市三级公立医院成立稳定的社工、志愿者队伍。 | 2018年底 | 市卫生计生局 市民政局 各镇区政府 |
| 10 | 实现全市二级以上公立医院社工、志愿者服务全覆盖。 | 到2020年 | 市卫生计生局 市民政局 各镇区政府 |
| 11 | 新设公立医院可实行员额制管理。 | 2018年起 | 市编办 市卫生计生局 |
| 12 | 公立医院人员经费支出占业务支出的比例达到40%以上。 | 2018年底 | 市人力资源社会保障局 市卫生计生局 |
| 13 | 加强对盈利性医疗机构盈利率的管控。实现对各级各类医院监督检查全覆盖 | 到2020年 | 市卫生计生局 市财政局 市发展改革局 各镇区政府 |
| 14 | 建立完善以公益性为导向的绩效考核评价机制，公立医院绩效评价范围覆盖所有公立医院。 | 2018年起 | 市卫生计生局 市人力资源社会保障局 |
| 15 | 开展薪酬制度改革，合理确定薪酬总体水平与绩效工资总量。在火炬开发区、古镇镇开展公立医院薪酬制度改革试点的基础上，在全市公立医院全面推开薪酬制度改革。 | 2018年底前 | 市人力资源社会保障局 市财政局 市卫生计生局 各镇区政府 |
| 16 | 各级各类公立医院每年至少1次向社会公开医院的质量安全、价格、医疗费用、财务状况、绩效考核等信息 | 2018年起 | 市卫生计生局 各镇区政府 |
| 17 | 严格控制医药费用不合理增长，完成上级部门下达的控费任务。 | 2018年度 | 市卫生计生局 各镇区政府 |
| 18 | 巩固平安医院建设成果。 | 2018年起 | 市委政法委 市卫生计生局 市司法局 市公安局 市委宣传部 市信访局 市民政局 市人力资源社会保障局 |