附表

中山市贯彻落实《广东省国家标准化综合改革试点建设方案》

任务分工

	序号
	重点任务
	牵头单位
	参与单位
	进度要求

	1
	推动成立中山市全面实施标准化战略领导小组。
	市市场监督管理局
	市实施技术标准战略

工作联席会议成员单位
	2019年12月

	2
	健全市实施技术标准战略工作联席会议制度，构建协同推进标准化的工作格局。完善标准化行政主管部门统一管理和有关行政主管部门分工管理的标准化工作机制。
	市市场监督管理局
	市实施技术标准战略

工作联席会议成员单位
	2019年12月

	3
	广泛征集各行业、领域的标准化专家，完善我市标准化专家库。
	市市场监督管理局
	市实施技术标准战略

工作联席会议成员单位
	2019年12月

	4
	把标准转化工作纳入国民经济和社会发展规划。
	市发展改革局
	市市场监督管理局
	2020年12月

	5
	推动出台标准化工作支持政策。
	市市场监督管理局
	市财政局、科技局
	2020年12月

	6
	推动标准化工作纳入各部门重点工作。市政府各有关行政主管部门分工管理本部门本行业标准化工作，建立标准化工作和本部门本行业业务工作同规划、同推进、同落实机制，研究提出本部门本行业标准化需求，组织推进本部门本行业的标准化工作。
	市各有关行政主管部门
	各镇区
	2020年12月

	7
	加大标准化工作宣传报道力度。
	市委宣传部
	市实施技术标准战略工作联席会议成员单位，各镇区，市有关媒体
	2020年12月

	8
	开展标准化法律法规的宣贯工作。
	市市场监督管理局
	市实施技术标准战略工作联席会议成员单位，各镇区
	2020年12月

	9
	全面推行企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度，到2020年底，全市企业自我声明公开企业产品和服务标准不少于3000项。
	市市场监督管理局
	市各有关行政主管部门，各镇区
	2020年12月

	10
	开展“百城千业万企对标达标提升专项行动”，鼓励和引导企业制定、实施先进标准。
	市市场监督管理局
	火炬开发区，西区，小榄镇，东升镇，东凤镇，黄圃镇
	2020年12月

	11
	开展团体标准、企业联盟标准和企业产品标准监督检查，加强对标准违法行为的执法工作。
	市市场监督管理局、卫生健康局、住房城乡建设局、生态环境局
	市各有关行政主管部门，各镇区
	2020年12月

	12
	完善市标准信息服务平台建设，为企业特别是中小企业提供标准信息查询、标准体系构建、标准编制、标准比对、贯标培训等技术服务。
	市市场监督管理局
	市卫生健康局、

住房城乡建设局
	2020年12月

	13
	将市重点产业标准化人才纳入市紧缺适用人才范围和《中山市培养引进紧缺适用人才导向目录》中，协助行业引进中山重点发展领域急需的标准化基础知识扎实、外语水平高且熟悉国际规则的高端复合型人才。
	市人力资源和社会保障局
	/
	2020年12月

	14
	支持高等院校开设标准化专业和课程并列入相关人才培养计划。
	市教育和体育局
	市市场监督管理局
	2020年12月

	15
	支持各级党校、行政学院和干部学院开展标准化培训。
	市委组织部
	市市场监督管理局
	2020年12月

	16
	实施化解产能过剩标准支撑工程，逐步收严重点行业、重点污染物、重点区域和重点河段污染物排放标准，针对产能过剩行业，严格执行环保、能耗、质量、安全等市场准入标准，促使一批落后产能依法依规关停退出。
	市工业和信息化局
	市市场监督管理局、发展改革局、应急管理局、生态环境局
	2020年12月

	17
	实施传统产业标准提升工程，在传统制造业领域组建产业标准联盟，制定实施先进的团体标准和企业联盟标准。推进国家团体标准试点（红木家具）建设，推广实施红木家具产业标准联盟试点项目。推进沉香团体标准和食品工业旅游团体标准研制工作。
	市市场监督管理局
	市工业和信息化局、科技局，大涌镇，五桂山，火炬开发区，各镇区
	2020年12月

	18
	实施消费品安全标准“筑篱”工程，做好重要消费品质量和标准比对提升。落实《中山市工业产品质量提升三年行动计划（2018-2020年）》，2018-2020年产业集群新增研制实施联盟（团体）标准不少于50项，“十三五”期间我市企事业单位参与国际标准、国家标准、行业标准和地方标准制修订不少于100项。推进国家级消费品标准化试点（华帝公司）建设，推广实施省实施技术标准战略示范镇（小榄、大涌），以及省高新技术产业标准化示范区（火炬开发区）工作。
	市市场监督管理局
	市发展改革局、工业和信息化局、科技局、商务局，小榄镇，大涌镇，火炬开发区，各镇区
	2020年12月

	19
	在先进制造业领域实施“工业强基”工程，开展关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、产业技术基础等共性和关键技术科技攻关和标准研制。在战略性新兴产业领域实施新动能标准领航工程，贯彻实施4K超高清视频、工业机器人产业标准体系规划与路线图。推进工业互联网发展，新增30家省级两化融合管理体系贯标试点企业，大力推行绿色制造标准，创建一批绿色工厂、绿色设计产品、绿色园区和绿色供应链等绿色制造示范。推进国家高端装备制造业标准化试点（明阳公司）建设，推广实施广东省明阳风电综合标准化建设试点工作。
	市工业和信息化局
	市发展改革局、科技局、市场监督管理局，火炬开发区，各镇区
	2020年12月

	20
	贯彻实施环境保护产业标准体系规划与路线图，推进中山市岐江河水污染物排放地方标准研制工作。
	市生态环境局
	市市场监督管理局、住房城乡建设局、农业农村局、水务局
	2020年12月

	21
	推动社会信用标准化建设，建立社会信用标准体系，促进生产性服务业专业化水平和生活性服务业品质提升。
	市发展改革局
	市各有关行政主管部门
	2020年12月

	22
	推进现代金融标准化建设，贯彻实施《金融业标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》（银发〔2017〕115号）要求。
	人民银行中山市

中心支行
	中山银监分局
	2020年12月

	23
	推进现代物流、电子商务标准化建设，推广实施电子商务标准体系，制定电子商务关键领域标准。
	市商务局
	/
	2020年12月

	24
	实施物流标准化示范工程，推广实施国家物流标准化试点工作。
	市发展改革局
	市商务局、

市场监督管理局
	2020年12月

	25
	推进科技服务标准化建设，制定、推广技术研究、开发、转移、转化等方面的科技服务业标准。
	市科技局
	市市场监督管理局
	2020年12月

	26
	推进人力资源服务标准化建设。
	市人力资源和社会保障局
	/
	2020年12月

	27
	加快养老服务标准建设，建立养老服务标准体系，推广实施国家养老服务标准化试点工作。
	市民政局
	/
	2020年12月

	28
	加快文化服务标准化建设。
	市文化广电

旅游局
	/
	2020年12月

	29
	加快法律服务标准化建设。
	市司法局
	/
	2020年12月

	30
	加快突发事件预警信息发布标准化建设，推进气象预警发布标准研制工作。
	市气象局
	/
	2020年12月

	31
	加快旅游服务标准化建设，建立旅游服务标准体系，推进实施国家全域旅游示范区标准。
	市文化广电

旅游局
	/
	2020年12月

	32
	实施农业标准化战略，贯彻实施重要农产品标准化生产规划与路线图，推进落实《中山市“菜篮子”农产品安全保障标准体系》，建设农产品质量安全追溯体系，推动农业科技成果标准转化。
	市农业农村局、自然资源局、市场监督管理局
	/
	2020年12月

	33
	加快现代农业基础设施标准化建设，提高农业标准化生产普及程度。
	市农业农村局
	市市场监督管理局
	2020年12月

	34
	加快冷链物流和服务规范标准建设，推动冷链物流设施和技术装备标准化。
	市商务局
	市农业农村局
	2020年12月

	35
	推进农业标准化示范区建设，加快重点品种、关键环节农业标准应用，建设一批综合性农业标准化示范基地。大力提升农产品加工标准化水平，以农产品初加工为重点，完善农产品采后预处理、贮藏保险、分等分级、商品化处理等标准。推进国家后备种鸽标准化示范区（三乡镇），以及广东省脆肉鲩标准化示范区（东升镇）建设。
	市农业农村局
	市市场监督管理局，三乡镇，东升镇，各镇区
	2020年12月

	36
	统一政府大数据编码、格式标准，规范数据交换接口，建设“数字政府”政务数据标准。
	市信息中心
	市市场监督管理局
	2020年12月

	37
	推进行政审批标准化建设。
	市政务服务数据

管理局
	市各有关行政主管部门，各镇区
	2020年12月

	38
	推进市、镇政务服务标准化建设。
	市政务服务数据

管理局
	市各有关行政主管部门，各镇区
	2020年12月

	39
	推进交通运输标准化建设，贯彻落实交通运输部、国家标准委印发的《交通运输标准化体系》要求。
	市交通运输局
	市市场监督管理局
	2020年12月

	40
	推进劳动就业、社会保险标准建设，贯彻实施劳动就业和社会保障各项公共服务标准。
	市人力资源和社会保障局
	市市场监督管理局
	2020年12月

	41
	推进医疗卫生标准化建设。
	市卫生健康局
	/
	2020年12月

	42
	推进安全生产标准化，开展企业安全生产标准化试点建设。
	市应急管理局
	市市场监督管理局
	2020年12月

	43
	将技术标准创新纳入创新驱动发展工作考核体系，推动珠三角国家自主创新示范区建设技术标准创新高地。
	市科技局
	市发展改革局
	2020年12月

	44
	开展高新技术企业“树标提质”行动，支持高新技术企业组建技术标准联盟，主导或参与国际标准、国家标准、行业标准研制。
	市科技局
	市市场监督管理局、各镇区
	2020年12月

	45
	贯彻实施科技成果评价地方标准体系，在重点领域贯彻实施标准体系规划与路线图；推动科技成果和核心专利技术转化为先进标准；积极争取国家科技计划和省市重大科技专项支持重点领域关键标准的研制，将先进标准作为相关科研项目的重要评价指标和专业技术资格评审依据，把标准创新纳入科技奖励和科技成果评价指标体系，加强对财政资金设立的应用类科技项目承担单位的科技成果标准化、产业化引导。
	市科技局
	市市场监督管理局
	2020年12月

	46
	加强对标准采用必要专利的研究，将自给技术的标准转化率作为专利产业化评审的重要指标，引导企业将自主核心专利融入技术标准。
	市市场监督管理局
	/
	2020年12月

	47
	在重大科技专项、重点行业、大中型骨干企业中心大力推广科技创新与标准“三同步”，培育大型骨干企业建立研发与标准“三同步”。
	市科技局
	市工业和信息化局、

市场监督管理局
	2020年12月

	48
	加大对国际标准跟踪、评估和转化力度。大力支持企业及其他各类主体参与“一带一路”沿线主要贸易出口国家和地区的国家标准研制。
	市市场监督管理局
	市商务局，中山海关
	2020年12月

	49
	鼓励我市学会、协会、商会、联合会等社会组织以及具有行业领域性的技术创新平台共同发起成立标准联盟，加强区域标准化工作对话合作。
	市市场监督管理局
	市港澳事务局、卫生健康局、住房城乡建设局、

商务局
	2020年12月

	50
	建设中国WTO/TBT-SPS国家通报咨询中心中山市研究评议基地，健全中山市TBT预警防控平台，组织开展技术性贸易措施通报研究和评议，为企业特别是中小企业及时提供国外技术性贸易壁垒预警信息和应对解决方案。
	市市场监督管理局
	中山海关、市商务局、统计局、工业和信息化局等有关部门
	2020年12月

	51
	推广全国首个检验检疫公共服务标准化试点建设经验，建立检验检疫公共服务标准框架。
	中山海关
	/
	2020年12月

	52
	支持企业及其他各类主体主导或参与国际标准研制。
	市市场监督管理局
	市工业和信息化局、
科技局
	2020年12月

	53
	加强标准化专项经费保障，贯彻落实中山市实施技术标准战略扶持政策。
	市市场监督管理局
	市财政局
	2020年12月





