附件

2020年火炬区组团东西部扶贫协作工作任务清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 具体事项 | 完成时限 | 责任单位 |
| （一）组织领导 |
| **1** | 组团牵头镇区党委和政府主要负责同志到对口帮扶县调研对接不少于1次；其他成员镇区党委或政府主要负责同志到对口帮扶地调研对接不少于1次。火炬区组团扶贫协作领导小组召开专题会议不少于1次 | 9月30日 | 火炬区组团各镇区 |
| （二）财政资金支持 |
| **2** | 火炬区组团6个镇区加大财政资金支持，不低于2019年资金支持水平，加大力度助力大关扶贫攻坚 | 6月30日 | 火炬区组团各镇区 |
| （三）人才支援 |
| **3** | 支医1年3人，其中火炬区2人、南朗镇1人。支医1个月以上15人，火炬区、南朗镇、民众镇、三角镇、阜沙镇各3人 | 9月30日 | 火炬区组团各镇区卫计局 |
| **4** | 支教选派长期1年2人，其中火炬区1人，阜沙镇1人。支援1个月以上12人，分两学期选派，其中火炬区、南朗镇、民众镇各派3人，三角镇、阜沙镇各派2人。支教选派合计15人。 | 9月30日 | 火炬区组团各镇区文体教育局、教育事务指导中心 |
| **5** | 其他人才支援选派，1个月以上农业技术人员2人，分别由南朗镇、民众镇各派1人。 | 9月30日 | 南朗镇、民众镇 |
| （四）产业合作 |
| **6** | 推动不少于3个产业项目增资扩产和落地，由火炬区、翠亨新区、南朗镇各完成产业项目1个。加快火炬区帮扶的大关冷链泡沫厂建设进度，尽快投入使用。 | 9月30日 | 火炬区组团各镇区 |
| **7** | 销售大关农特产品500万元，其中火炬区完成不少于150万，其他5个镇区分别完成不少于70万元。 | 9月30日 | 火炬区组团各镇区 |
| **8** | 组团镇区完成3个扶贫车间项目，三角镇、民众镇、阜沙镇各完成扶贫车间项目1个。 | 9月30日 | 火炬区组团各镇区 |
| （五）劳务协作 |
| **9** | 开展贫困人口劳务培训5000人次。 | 10月31日 | 火炬区组团各镇区人社分局 |
| **10** | 转移大关贫困人口到广东省就业400人；帮助大关贫困人口实现就近就业150人。 | 10月31日 | 火炬区组团各镇区人社分局 |
| **11** | 组团完成致富带头人培训205人次，创业成功28人，带动贫困人口200人。 | 10月31日 | 火炬区组团各镇区人社分局 |
| **12** | 深入开展残疾人培训及就业帮扶，实现帮扶残疾人150人。 | 10月31日 | 火炬区组团各镇区社会事务局、残联 |
| （六）携手奔小康行动 |
| **13** | 推动已结对的学校和医院进一步深化帮扶活动，火炬区组团新增1家医院、1所学校与大关县级医院、学校结对。 | 9月30日 | 火炬区组团各镇区卫计局、文体教育局、教育事务指导中心 |
| **14** | 组团各镇区各结对单位给予结对帮扶的深度贫困村每村不少于4万元的帮扶资金。 | 9月30日 | 火炬区组团各镇区 |
| （七）社会帮扶 |
| **15** | 火炬区组团完成筹集社会帮扶物资及资金1750万元。其中火炬开发区完成500万元，其余镇区各完成250万元，帮扶现金比例不低于30%。 | 9月30日 | 火炬区组团各镇区 |
| **16** | 动员不少于20个社会组织与大关县贫困村开展结对帮扶活动，组团每个镇区各动员1个社会组织，每个贫困村资助不少于2万元。 | 9月30日 | 火炬区组团各镇区 |