## 前期预备
附件2
中山市2021年市重点前期预备项目计划表
编制单位：中山重点项目工作领导小组办公室 |  |  |  | 编制日期：2021年2月9日
序号 | 项目名称 | 估算总投资（万元） | 计划开工时间 | 2021年主要前期工作内容 | 责任单位
| 合计（151项） | 32349780.84
| 一、基础设施项目（40项） | 17460429.16
| 新型基础设施工程（5项） | 776400
1 | 粤港澳大湾区云和大数据中心建设项目 | 310000 | 2022.12 | 项目供地，初步设计。 | 中国电信
2 | 中大创新谷（一园首期） | 41400 | 2022.12 | 完成购地，规划设计，施工报建，桩基础施工。 | 南区街道
3 | 5G产业园 | 300000 | 2022.12 | 正在开展土地整理工作。 | 小榄镇
4 | 康佳（兴达）5G产业孵化园 | 100000 | 2022.6 | 项目供地，园区基础建设。 | 阜沙镇
5 | 5G光通信芯片规模化研发生产项目 | 25000 | 2021.1 | 完成项目供地、方案设计、规划设计等工作。 | 板芙镇
| 公路工程（9项） | 8687782.86
6 | 广州至珠海（澳门）高铁项目（广中珠澳高铁） | 1900000 | 2022.12 | 开展工可、设计等工作。 | 市交通运输局
7 | 南沙至珠海（中山）城际项目（广州地铁18号线南延段） | 5450000 | 2021.12 | 开展工可、设计等工作。 | 市交通运输局
8 | 阜民路（四标） | 99226 | 2021.12 | 征地拆迁、用地报批等。 | 市交通发展集团
9 | 民古路一期 | 567407 | 2021.12 | 项目立项及施工图设计、征地拆迁。 | 市交通发展集团
10 | 民古路（小榄水道特大桥） | 100000 | 2021.12 | 项目立项及施工图设计。 | 市交通发展集团
11 | 横五线东段 | 199487 | 2022.1 | 项目立项及根据伶仃洋通道的方案调整项目方案。 | 市交通发展集团
12 | 横五线西段 | 242190.53 | 2022.1 | 项目立项及根据伶仃洋通道的方案调整项目方案。 | 市交通发展集团
13 | 环镇西路升级改造项目 | 83000 | 2022.6 | 完成立项、设计、勘察、概算、预算编制并审核。 | 小榄镇
14 | 西部沿海高速公路（G0425)增设申堂互通立交工程 | 46472.33 | 2021.12 | 施工图设计，施工单位招标。 | 坦洲镇
| 能源工程（8项） | 1112360
15 | 220kV火炬（濠泗）输变电工程 | 50000 | 2022.6 | 可研报告编制及评审、线路路径方案规划选址意见、站址用地预审、塔基用地预审、环境影响评价、水保、稳评、项目核准。 | 市供电局
16 | 中山大涌天然气热电联产项目 | 492000 | 2021.1 | 项目土建、安装。 | 兴中集团、大涌镇
17 | 中山小榄永安二期天然气热电联产项目 | 40800 | 2021.1 | 采购发电机及主要辅机。 | 小榄镇
18 | 小榄镇东部天然气分布式能源示范项目 | 15380 | 2021.11 | 前期工作、招标等。 | 小榄镇
19 | 裕洲村加油站项目 | 12000 | 2021.12 | 前期工作和一期加油站建设。 | 坦洲镇
20 | 粤电中山三角天然气热电冷联产项目二期工程 | 480000 | 2022.12 | 区域供热规划、热电联产规划、规划选址、用地预审、项目可行性研究报告、社会稳定风险评估、用地报批、环境影响评价等前期工作。 | 三角镇
21 | 神湾镇神溪加油加氢站 | 7180 | 2021.11 | 完成控规调整，完成一期规划、施工报建手续。 | 神湾镇
22 | 振扬液化天然气（LNG）项目 | 15000 | 2021.11 | 完成动工建设相关审批手续，完成一期规划、施工报建手续。 | 神湾镇
| 水利工程（3项） | 194325
23 | 西河泵站工程 | 70000 | 2022.1 | 开展前期工作。 | 市水务局
24 | 中山翠亨新区大茅上围水利工程 | 52000 | 2022.3 | 施工图设计。 | 翠亨新区
25 | 前山河流域中山片区河道防洪堤整治 | 72325 | 2022.6 | 完成可研、立项、初设。 | 坦洲镇
| 城市建设工程（11项） | 6521561.3
26 | 起湾道快速化工程 | 567071 | 2021.1 | 完成项目施工图设计、预算编制等内容。 | 市住房城乡建设局
27 | 世纪大道快速化工程 | 1142400 | 2022.3 | 完成项目施工图设计、预算编制等内容。 | 市住房城乡建设局
28 | 古香林片区-2号路工程 | 46559.32 | 2021.1 | 道路、排水（含消防）、路灯、绿化、交通设施。 | 市住房城乡建设局
29 | 中山市植物园 | 82477.25 | 2022.12 | 施工图设计、施工图审查、预算编制审核、施工监理招标。 | 市住房城乡建设局
30 | 中山供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网 | 23000 | 2021.12 | 完成项目可研、土地收储、招拍挂、立项、工程规划许可、施工报建等。 | 中山市供销合作联社
31 | 翠亨新区起步区和忠路道路工程 | 125053.73 | 2022.3 | 初步设计、施工图设计、规划报建、施工、施工监理招标、检测招标等。 | 翠亨新区
32 | 孙文路文化旅游街区改造提升项目 | 1500000 | 2022.12 | 与社会资本方开展对接洽谈，明确项目改造方案。 | 石岐街道、市文广旅局
33 | 南下片区城市更新改造 | 2400000 | 2022.12 | 完成改造项目规划方案编制。 | 石岐街道
34 | 员峰片区城市更新改造 | 110000 | 2022.12 | 完成基础数据收集及测绘工作。 | 石岐街道
35 | 老安山旧村片区城市更新改造 | 350000 | 2022.12 | 完成片区基础数据调查、改造项目规划方案编制及搬迁补偿安置方案的制定。 | 石岐街道
36 | 小榄工业园区升级改造一期工程 | 175000 | 2021.1 | 1、道路EPC招标、设计、预算编制等； 2、供电线路改造及其他管线迁改。 | 小榄镇
| 环保工程（4项） | 168000
37 | 中创水务环保设备项目 | 18000 | 2021.12 | 土地招拍挂及动工前期工作。 | 西区街道
38 | 高端环保产业园 | 50000 | 2021.12 | 完成前期工作，建设厂房。 | 小榄镇
39 | 外沙环保科技项目 | 25000 | 2021.12 | 完成土地出让和动工建设相关审批手续。 | 神湾镇
40 | 中山市康丰绿色工业服务中心项目 | 75000 | 2021.12 | 建设焚烧车间、污泥熔炼车间、污泥干化车间、物化污水车间等主体工程。 | 黄圃镇
| 二、产业工程（86项） | 12600912.03
| 新一代信息技术工程（8项） | 381600
41 | 台燿扩建项目 | 36000 | 2021.12 | 完成环评审批，土地出让，基础建设。 | 火炬开发区
42 | 消费电子精密结构件及模具（中山）生产基地 | 42000 | 2021.1 | 完成土地出让审批，动工。 | 火炬开发区
43 | 无掩模光刻设备增资扩产项目 | 30000 | 2022.12 | 启动供地程序，同时进行地块选址。 | 火炬开发区
44 | 世纪本原智能生产总部基地 | 25000 | 2021.12 | 开展前期工作。 | 西区街道
45 | 深圳仕上电子科技有限公司新建项目 | 25000 | 2022.1 | 完成供地及动工前办证工作。 | 三角镇
46 | 联诚发科技中山总部基地项目 | 125000 | 2021.1 | 取得用地批文及前期设计。 | 民众镇
47 | 东莞为勤电子有限公司电子元器件基地项目 | 48600 | 2022.6 | 土地招拍挂及动工前期工作。 | 坦洲镇
48 | 深圳铭薪投资控股有限公司智慧终端显示总部基地项目 | 50000 | 2021.12 | 开展前期工作。 | 坦洲镇
| 高端装备制造工程（25项） | 1298212.03
49 | 中誉大湾区（中山）智能制造产业基地 | 151000 | 2021.1 | 完成土地回收出让，前期设计审批，基础建设。 | 火炬开发区
50 | 明阳总部项目 | 120000 | 2021.12 | 完成土地回收出让，总部大楼施工。 | 火炬开发区
51 | 武藏精密汽车零部件（中山）有限公司第二工厂项目 | 90000 | 2021.12 | 土地平整及供地，方案设计及供地前手续办理。 | 火炬开发区
52 | 东崎智能科技研发中心项目 | 30000 | 2022.3 | 开展项目设计、立项备案、施工设计、施工报建等。 | 石岐街道
53 | 日丰股份工业园 | 96000 | 2021.12 | 开展前期工作。 | 西区街道
54 | 骏驰汽车智能驾驶总部项目 | 13000 | 2021.12 | 开展前期工作。 | 西区街道
55 | 宇王智能家居生产基地暨全球总部新建项目 | 20000 | 2021.12 | 土地招拍挂及动工前期工作。 | 西区街道
56 | 福瑞卫浴设备有限公司厂房增资改造 | 25000 | 2021.12 | 调整土规。 | 西区街道
57 | 广东思锐光学股份有限公司年产三脚架、防潮柜、光学镜头、智能云台及手持稳定器共计67万件生产项目 | 30000 | 2021.12 | 完成前期工作，建设厂房。 | 五桂山
58 | 高端汽配研发生产中心 | 25000 | 2022.8 | 进行土地整理工作，配土规、控规调整。 | 小榄镇
59 | 富力达高端精密制造项目 | 20000 | 2022.1 | 完成供地手续。 | 港口镇
60 | 中山市大涌镇安堂高端装备工业园区项目 | 33712.03 | 2021.1 | 第一期建设工程。 | 大涌镇
61 | 中山市黄科电子电器有限公司项目 | 30000 | 2021.1 | 完成前期工作，建设厂房。 | 南头镇
62 | 敏卓机电总部项目 | 16000 | 2021.1 | 完成供地并动工建设。 | 东凤镇
63 | 天喜厨电生产及研发基地项目 | 100000 | 2021.12 | 完成供地并动工建设。 | 东凤镇
64 | 中科富海（中山）气体有限公司新建气体岛项目 | 30000 | 2022.6 | 供地及设计。 | 三角镇
65 | 中圣小规模新能源电机及电工钢材料制造项目 | 58800 | 2022.3 | 开展项目立项、用地招拍挂、设计等前期工作。 | 民众镇
66 | 华帝高端智能厨电产业园项目 | 150000 | 2022.5 | 开展项目立项、用地招拍挂、设计等前期工作。 | 民众镇
67 | 新盛世增资扩产健康科技产业项目 | 50000 | 2022.1 | 完成购地。 | 南朗镇
68 | 西瞳工业AOI机器视觉智能检测设备项目 | 20000 | 2021.12 | 开展前期工作。 | 坦洲镇
69 | 顶盛烘焙食品成套生产设备制造及远程数据中心建设项目 | 30000 | 2021.12 | 开展前期工作。 | 坦洲镇
70 | 易事达汽车照明及配套产品研发制造项目 | 20000 | 2021.12 | 开展前期工作。 | 坦洲镇
71 | 珠海博威智能电网有限公司配电自动化终端智能成套设备研发生产销售项目 | 22000 | 2021.12 | 土地招拍挂及动工前期工作。 | 坦洲镇
72 | 进成（广东）智能科技股份有限公司大湾区小米生态链企业智能制造产业园项目 | 33000 | 2022.6 | 土地招拍挂及动工前期工作。 | 坦洲镇
73 | 中山天贸电池有限公司小聚合物锂离子电池建设项目 | 84700 | 2022.6 | 土地招拍挂及动工前期工作。 | 坦洲镇
| 数字创意工程（2项） | 60000
74 | 新岐文化创意产业港 | 10000 | 2021.12 | 开展前期工作。 | 石岐街道
75 | 湾区大数据小镇数据中心 | 50000 | 2022.12 | 完成购地，规划设计。 | 南区街道
| 现代服务业工程（27项） | 9813100
76 | 联速两岸科创园项目 | 15000 | 2021.12 | 完成通过三旧专项规划的审批。 | 火炬开发区
77 | 湾西智谷东门户（鲤鱼工业园） | 1000000 | 2021.12 | 完成项目用地报批工作、规划设计及城市设计工作、可开发用地三通一平工程。 | 火炬开发区
78 | 北塔综合体 | 1400000 | 2022.7 | 项目动工前供地、部分地块建筑方案设计及规划报建工作。 | 翠亨新区
79 | 中山市翠亨新区天弓高清视频大数据产业园 | 350000 | 2021.1 | 项目动工前方案设计、供地、规划报建等工作。 | 翠亨新区
80 | 名品亚太国际总部 | 300000 | 2022.6 | 项目动工前方案设计、供地、规划报建等工作。 | 翠亨新区
81 | 榄菊大湾区博物馆建设项目 | 81600 | 2021.11 | 方案规划、设计、招标。 | 翠亨新区
82 | 石岐总部经济区国际总部经贸中心 | 200000 | 2021.12 | 落实项目建设方案，推动项目供地。 | 石岐街道
83 | 中山宝龙广场 | 700000 | 2021.6 | 方案批复、施工报建等工作。 | 东区街道
84 | 中山市京地国际商务办公楼 | 15000 | 2021.12 | 护坡、土方、基坑。 | 东区街道
85 | 富元中山108项目 | 1000000 | 2021.12 | 岐江滨水公园动工，A3-04、A2-01、A2-03、A2-04、A5-02商业用地、文化设施用地、二类居住用地、商务用地合计335亩用地建设动工。 | 东区街道
86 | 和利国际青年.互联网+园 | 30000 | 2021.12 | 开展前期工作。 | 西区街道
87 | 中山大健康创智谷 | 29000 | 2021.12 | “三旧”改造方案审批、规划报建、出具规划条件及三线图、与五桂山政府签订监管协议、钻探、施工图纸、旧厂房拆除及注销产权手续、施工图审查、施工许可。 | 五桂山
88 | 太平洋广场项目 | 100000 | 2021.11 | 办理施工前的各项审批手续，项目主体工程施工。 | 小榄镇
89 | 龙山智谷数字创意PARK | 42300 | 2021.11 | 办理施工前的各项审批手续，项目主体工程施工。 | 小榄镇
90 | 苏宁电子商务及互联网消费金融管理平台 | 400000 | 2022.6 | 控规调整，土地整理，三旧方案报批，土地收储出让工作。 | 小榄镇
91 | 轻轨产业园项目 | 1000000 | 2022.12 | 开展项目的前期准备工作，包括项目用地规划调整，土地整理，征地补偿、拆迁安置，项目方开展产业导入规划等。 | 小榄镇
92 | 小榄新车站TOD项目 | 500000 | 2022.12 | 开展规划选址及征地拆迁工作。 | 小榄镇
93 | 国际食材供应链产业服务平台 | 95400 | 2022.12 | 控规调整，落实土规，完善用地手续等。 | 小榄镇
94 | 菊城酒店三旧改造项目 | 100000 | 2022.12 | 土地整理，完善历史用地手续。 | 小榄镇
95 | 中山古镇万达广场项目 | 180000 | 2021.12 | 开展前期工作。 | 古镇镇
96 | 中山光普钢材智慧加工现代物流基地项目 | 100000 | 2022.1 | 完成供地及动工前办证工作。 | 三角镇
97 | 有棵树跨境电商物流仓储产业园建设项目 | 72000 | 2022.5 | 开展项目立项、用地招拍挂、设计等前期工作。 | 民众镇
98 | 中山民众产业新城创新企业公馆项目 | 40800 | 2022.3 | 取得用地指标，完成初设及报建手续。 | 民众镇
99 | 中山广弘生命健康项目 | 1800000 | 2022.6 | 完善用地手续。 | 南朗镇
100 | 坦南智谷 | 80000 | 2021.12 | 地基基础、主体结构、园区道路。 | 坦洲镇
101 | “一区多园”—神湾先进装备智造产业综合体 | 62000 | 2021.12 | 完成土地出让和动工建设相关审批手续。 | 神湾镇
102 | 盛世游艇会（二期） | 120000 | 2021.6 | 完成二期用地规划报建、施工报建手续。 | 神湾镇
| 传统产业升级工程（24项） | 1048000
103 | 利信乐腾创新科技产业园 | 96000 | 2021.12 | 批准工改M0、批准建设方案、“三旧”改造方案审批、规划报建、出具规划条件及三线图、与五桂山政府签订监管协议、钻探、施工图纸、旧厂房拆除及注销产权手续、施工图审查、施工许可。 | 五桂山
104 | 建华建材湾区总部项目 | 95000 | 2022.9 | 与项目意向人洽谈，用地手续完善工作。 | 小榄镇
105 | 新材料产业园 | 36000 | 2022.1 | 土地证办理、控规调整。 | 小榄镇
106 | 智能家居产业园 | 50000 | 2021.1 | 正在通过三旧单元规划进行调规以及注销旧证办新证。 | 小榄镇
107 | 中国·中山脚轮智能产业园 | 145600 | 2022.2 | 完善用地手续，进行可行性研究。 | 小榄镇
108 | 小榄镇绩东二智能锁具产业基地 | 45000 | 2021.1 | 完成前期工作，建设厂房。 | 小榄镇
109 | 志旭智能制造基地 | 25000 | 2021.12 | 围蔽建设地块，完成地基加固工作。 | 古镇镇
110 | 中意生产基地扩建项目 | 36000 | 2021.12 | 围蔽建设地块，完成地基加固工作。 | 古镇镇
111 | 狮盾电气高端机械开关插座及智能开关插座产品研发生产项目 | 37000 | 2021.12 | 围蔽建设地块，完成地基加固工作。 | 古镇镇
112 | 古镇灯饰产业智造基地项目 | 99700 | 2021.12 | 启动成员单位建设项目，围蔽建设地块，完成地基加固，主体建筑建设等工作。 | 古镇镇
113 | 中山泽东照明有限公司年产350万套智能灯具生产线建设项目 | 18000 | 2021.1 | 完成前期工作，厂房建设。 | 横栏镇
114 | 广东乐美达集团有限公司年产儿童汽车安全座椅30万台项目 | 19000 | 2021.1 | 完成前期工作，厂房建设。 | 横栏镇
115 | 正好乳制品加工项目 | 42000 | 2022.11 | 完成供地手续。 | 港口镇
116 | 优普卫浴生产项目 | 17000 | 2022.11 | 完成供地手续。 | 港口镇
117 | 嘉豪食品研发中心项目 | 12000 | 2022.1 | 完成供地手续。 | 港口镇
118 | 生活家浸渍纸层压饰面多层实木复合地板项目 | 26700 | 2022.12 | 完成供地手续。 | 港口镇
119 | 美盈三旧改造项目 | 50000 | 2022.12 | 完成供地手续。 | 港口镇
120 | 中山市港利制冷配件有限公司 | 35000 | 2022.12 | 土地报批。 | 港口镇
121 | 联邦科技园项目 | 25000 | 2021.12 | 完善立项，工程前期准备。 | 沙溪镇
122 | 服盟智能制造厂房项目 | 20000 | 2021.12 | 项目规划设计，规划报建，施工报建。 | 沙溪镇
123 | 泰丰小米智能家电制造项目 | 30000 | 2022.1 | 进行三旧改造的前期工作。 | 阜沙镇
124 | 广东子博包装有限公司年产200万只210升包装钢桶项目 | 20000 | 2021.1 | 土建基础设施。 | 三角镇
125 | 坦洲镇“放管服”项目 | 48000 | 2021.12 | 加快土规调整。 | 坦洲镇
126 | 中山志和家电制品有限公司增资扩产项目 | 20000 | 2021.12 | 完成可研、立项、初设。 | 坦洲镇
| 三、民生工程（25项） | 2288439.65
| 教育项目（16项） | 1628108.65
127 | 中山科技大学 | 1000000 | 2022.12 | 开展前期工作。 | 市教育和体育局
128 | 中山市桂山中学扩建和改造项目（暂名） | 35000 | 2022.12 | 地震安全评估、地质勘察和立项工作。 | 市教育和体育局
129 | 中山市小榄中学扩改建项目（暂名） | 33000 | 2022.12 | 小榄镇完成土地和校舍确权，学校同步推进地质勘察，待确权后完成立项工作。 | 市教育和体育局
130 | 中山市东升高中迁建项目（暂名） | 85000 | 2022.12 | 东升镇办理征地手续，学校启动可研报告编制工作。 | 市教育和体育局
131 | 中山市现代职业技术学校增容提质迁建改建扩建工程 | 112200 | 2022.12 | 调整建设用地的规划控高，重新出具建设方案和进行方案评审，办理规划报建手续，编制施工图纸和预算。 | 市教育和体育局
132 | 中山市中等专业学校新建设工程（中山中专三期工程、中山中专港口校区扩建工程） | 54000 | 2021.12 | 重编工程项目可行性研究报告、申办可行性研究报告批复、编制建设方案和进行方案评审，办理规划报建手续，编制施工图纸和预算。 | 市教育和体育局
133 | 广东省中山市建斌职业技术学校升级改造项目 | 51652 | 2021.12 | 前期可研报告、总体规划设计，办理规划报建手续，编制施工图纸和预算。 | 市教育和体育局
134 | 中山市沙溪理工学校高水平中职学校建设工程 | 48000 | 2021.12 | 新建项目进行规划设计，可研报告、概算、编制施工图纸和预算等。 | 市教育和体育局
135 | 中山市第一职业技术学校三期工程 | 52000 | 2021.12 | 可研报告编制、立项申报、出具建设方案和进行方案评审，办理规划报建手续，编制施工图纸和预算。 | 市教育和体育局
136 | 中山体育运动学校游泳池、田径场改造及校园智能信息化建设工程 | 10200 | 2021.12 | 可研报告编制、评估和立项报批。 | 市教育和体育局
137 | 中山职业技术学院新建学生宿舍楼及其附属工程 | 13338 | 2021.12 | 调整建设用地的规划控高，重新出具建设方案和进行方案评审，办理规划报建手续，编制施工图纸和预算。 | 中山职业技术学院
138 | 中山火炬高技术产业开发区第三中学 | 19423 | 2022.3 | 完成立项、施工图设计和审图，预算编制和复核并招标。 | 火炬开发区
139 | 翠亨新区第一中学 | 53295.65 | 2022.1 | 勘察、设计、造价咨询。 | 翠亨新区
140 | 中山市阿丁莱双语学校 | 40000 | 2021.12 | 完成前期工作，进场施工三通一平，完成桩基础工程、地下室工程、建筑主体土建工程。 | 东区街道
141 | 南区第一小学 | 10000 | 2021.12 | 土地规划调整、立项、设计等。 | 南区街道
142 | 东升镇旭日初级中学新建宿舍楼、综合楼工程 | 11000 | 2022.12 | 项目立项和招标工作。 | 东升镇
| 医疗卫生项目（4项） | 171331
143 | 前海人寿中山翠亨新区专科医院项目 | 20000 | 2021.11 | 项目动工前方案设计、供地、规划报建等工作。 | 翠亨新区
144 | 中山市南朗医院新综合大楼项目 | 22631 | 2022.6 | 完善前期审批手续。 | 南朗镇
145 | 坦洲医院扩建项目 | 58700 | 2021.12 | 完成可研、立项、初设。 | 坦洲镇
146 | 中山市古镇人民医院迁建项目 | 70000 | 2021.1 | 1.EPC招标：施工图设计施工总承包。 2.施工前期筹备。 | 古镇镇
| 文化体育项目（3项） | 400000
147 | 中山市兴中体育场改建项目（暂名） | 120000 | 2022.12 | 可研报告编制、评估和立项报批。 | 市教育和体育局
148 | 中山市岐江新城市民体育公园项目（暂名） | 100000 | 2022.12 | 前期可行性论证。 | 市教育和体育局
149 | 中山市西北组团文体中心 | 180000 | 2022.12 | 土地转换、土地回收、控规调整。 | 小榄镇
| 居民保障项目（2项） | 89000
150 | 中山市中心粮库扩建仓库工程 | 75000 | 2022.12 | 《中山市中心粮库扩建仓库工程方案》论证工作；项目调规工作。 | 市发展和改革局
151 | 中山市殡仪馆改扩建工程 | 14000 | 2022.1 | 1、土地证办理； 2、项目立项； 3、项目设计。 | 市民政局