## Sheet1 (2)
附件
坦洲镇2020年十大民生工程任务第二季度进度表
工程名称 | 序号 | 内容 | 责任单位 | 配合单位 | 二季度目标 | 推进落实情况 | 存在问题及下一步工作计划 | 备注
一、教育惠民 工程 | 1 | 增建普惠性幼儿园，提高公办幼儿园学位覆盖率。 | 文体教育局 | 发改局 住建局 城乡建设服务中心 教育事务指导中心 公有资产领导小组 办公室 | 锦绣国际花城三期幼儿园教学设施改造工程：完成图纸设计 。 | 【完成季度目标】 锦绣国际花城三期幼儿园教学设施改造工程：6月30日完成图纸设计。 | 下一步工作计划： 加快推进审图和中介预算工作。
| 2 | 提升群联村幼儿园软硬件设施，推进标准化农村幼儿园建设。 | 群联村 | 文体教育局 发改局 住建局 城乡建设服务中心 教育事务指导中心 | 完成工程项目设计工作。 | 【完成季度目标】 5月20日完成设计方案，6月4日完成预算编制。 | /
| 3 | 对坦洲镇第一小学教学设施改造，改造内容包括室内装修、室内球场及游泳池改造、绿化改造和运动场修复等。 | 文体教育局 | 发改局 住建局 城乡建设服务中心 教育事务指导中心 | 完成中介预算和招标。 | 【完成季度目标】 4月28日完成中介预算，5月29日开标，6月23日签订施工合同，目前正在办理施工报建。 | 存在问题： 图纸设计及中介预算阶段考虑了外墙改造费用，检测报告显示外墙存在约850处病害，目前正与设计、外墙检测单位研究是否需要全外墙改造。 下一步工作计划： 7月31日前完成施工许可，进场开工。
二、食品安全 工程 | 4 | 在全镇范围内，计划开展12期“全民查餐厅”活动，活动邀请人大代表或政协委员参与监督。 | 市场监管分局 | 党政办 人大办 | 开展4期“全民查餐厅”活动。 | 【完成季度目标】 已开展4期“全民查餐厅”活动，主题分别是热门人气餐馆、广式烧腊安全、校园食品安全、网络订餐食品安全。 | 下一步工作计划： 1. 在下半年查餐厅活动中增加抽检和网络直播等形式。 2. 加大正面引导和宣传力度，提高公众知晓度、参与度。
三、消防安全 网格化 | 5 | 结合坦洲镇各部门上报的社会单位（场所）台账，切实摸清全镇现有规模企业、化工企业、公众聚集场所、一般企业、“三小”场所、出租屋及医院、福利院、学校、教育机构等社会单位（场所）的存量，实地查找火灾隐患，将发现的火灾隐患上报镇网格化中心，由镇网格化中心跟进整改和复查。 | 消防大队 | 经信局 社会事务局 卫计局 应急管理分局 市场监管分局 教育事务指导中心 公安分局 各村（居） | 1. 落实购买“消防安全网格化管理专业化”公共服务。 2. 制定各部门、村（居）排查各类场所实施方案，各职能部门、村（居）根据行业、村（社区）情况制定相应整改方案。 | 【未完成季度目标】 1. 正在落实购买“消防安全网格化管理专业化”公共服务工作，目前正在挂网招投标。 2. 已制定各部门、村（居）排查各类场所实施方案。 | 下一步工作计划： 继续跟进第三方服务采购招标工作，督促检查发现问题的场所落实整改。
| 6 | 对从业人员开展消防培训，按照一户一档建立管理档案；实行“户籍化”管理；开展消防安全火灾隐患和消防宣传教育，及时发现和督促整改火灾隐患，实时掌握辖区和社会单位消防安全管理信息及情况。 | 消防大队 | 经信局 社会事务局 卫计局 应急管理分局 市场监管分局 教育事务指导中心 公安分局 各村（居） | 1. 深入5个小区开展消防安全“敲门行动”宣传活动，每个小区至少开展1次。 2. 按照“管行业必须管安全”的工作原则，各职能部门、村（居）建立一户一档档案，实行“户籍化”管理，实时掌握单位消防安全管理情况。 | 【未完成季度目标】 1. 分别深入到坦洲锦绣阳光花园、国际花城、芳邻雅居、嘉德花园、洲际新天花园开展敲门行动，坦洲消防大队以“敲门行动”为主要形式，采取主动上门、协助排查和整改隐患、派发宣传单张，现场宣传培训等方式，多种渠道提高群众安全意识，同时发现、消除一批火灾隐患。 2. 由于未完成购买“消防安全网格化管理专业化”公共服务，因此一户一档暂未建立。 | 下一步工作计划： 继续跟进做好职能部门、村（居）建立一户一档档案。
四、道路提质 工程 | 7 | 进港路沥青路面改造工程。 | 城乡建设 服务中心 | 住建局 交通分局 公安分局（交警大队） | 完成总工程量的30%。 | 【未完成季度目标】 约完成总工程量的5％。 | 下一步工作计划： 开展路面病害处理。
| 8 | 城桂路（茅湾桥至汇昌路口段）沥青路面改造工程。 | 城乡建设 服务中心 | 住建局 交通分局 公安分局（交警大队） | 完成总工程量的10%。 | 【未完成季度目标】 约完成总工程量2%。 | 下一步工作计划： 加快施工进度，争取2020年11月30日前完工。
| 9 | 兴坦路（工业大道至嘉联路段）道路改造工程。 | 城乡建设 服务中心 | 住建局 交通分局 公安分局（交警大队） | 完成总工程量的80%。 | 【未完成季度目标】 约完成总工程量的42%。 | 存在问题： 污水主管与10KV高压线过路管线交叉，供电部门无法提供详细标高数据。 下一步工作计划： 2020年7月31日前完成人行道铺装；8月30日前全面完工。
| 10 | 建成区神农路和南坦四路路面及综合提升改造工程。 | 城乡建设 服务中心 | 住建局 交通分局 公安分局（交警大队） | 完成总工程量的50%。 | 【未完成季度目标】 约完成总工程量43%。 | 下一步工作计划： 2020年7月中旬完成神农路建设，南坦四路2020年7月中旬开始实施，12月整体工程完工。
五、美丽乡村 建设 | 11 | 编制沾涌村庄规划设计，设计若干个景观项目，逐步将沾涌打造成生态宜居美丽乡村示范点。 | 农业和农村 工作局 | 新前进村 | 签订设计合同，开展村民调研、村庄规划设计等工作。 | 【完成季度目标】 已于2020年4月5日签订设计合同，4月-6月在沾涌村开展村民调研、村庄规划设计等工作。现已完成初步设计，可进行第一次专题汇报会。 | 下一步工作计划： 继续深化沾涌旅游资源设计，走一条可持续的乡村旅游经济之路。
| 12 | 农路建设工作，在全镇范围内建设农路3公里以上。 | 农业和农村 工作局 | 农业服务中心 相关村（居） | 完成农路工程测量、设计等工作。 | 【完成季度目标】 永二村十六队农路（产业平台农路四）、永二村四队农路（产业平台农路五）、七村社区顷二队至上三队砂石农路（产业平台农路七）和坦洲村十一队至泰丰渡口砂石农路于3月完成测量和设计等工作，且出具了施工图设计，6月12日出具中介预算书，现由相关村（居）为业主单位实施建设。 | 存在问题： 1. 永二村十六队农路（产业平台农路四）、永二村四队农路（产业平台农路五）涉及土地征收后未兑现承诺，村民意见较大。 2. 坦洲村十一队至泰丰渡口砂石农路所经路段部分土地已用作水产养殖，现正协调收回土地事宜。
| 13 | 美丽田园工程，开展田间窝棚整治工作，提升农村田园生态化、景观化、清洁化水平（2021年12月31日前完成2280个田间窝棚整治）。 | 农业和农村 工作局 | 农业服务中心 畜牧兽医站 相关村（居） | 完成“四线”范围内372个田间窝棚整治。 | 【完成季度目标】 已完成“四线”范围内372个田间窝棚整治。 | 存在问题： 对“四线”范围内窝棚整治完成情况进行复核有一定难度。 下一步工作计划： 1. 出动无人机对“四线”范围内窝棚进行拍摄，进一步确认任务完成情况。 2. 加快推进田间窝棚整治，达到累计完成田间窝棚整治1250家（含“四线”内窝棚）的季度目标，同时进一步开展窝棚修缮工作。
六、健康坦洲 工程 | 14 | 全年举办14项群众性体育赛事，提高群众健身积极性和参与率，丰富群众生活。 | 宣传文体 服务中心 | 工会 团委 教育事务指导中心 各村（居） | 1. 举办2020年坦洲镇第四届“虾米杯”男子篮球邀请赛。 2. 举办广东省第二十届 “双鱼”乒协杯少儿乒乓球赛。 | 【暂停】 受疫情影响，不适宜举办相关赛事。 | 在条件允许的情况下，组织开展相关活动。
| 15 | 在安阜社区、同胜社区、新前进村等村（社区）建设一批健康步道、健康公园等健身休闲场所。 | 卫计局 | 安阜社区 同胜社区 新前进村 | 1. 安阜社区3个体育公园（三益小组公园、安阜小组公园、安阜体育公园）、3个居民小组公园（太昌小组公园、五昌小组公园、安阜新区公园）：开展中介预算工作。 2. 同胜社区休闲公园改造工程：4月底完成验收与结算。 3. 新前进村健康步道工程：做好选点工作，工程进入前期测量、地质勘探阶段，选定设计单位、中介预算单位。 | 【未完成季度目标】 1. 太昌小组公园、三益小组公园、五昌小组公园、安阜小组公园和安阜新区公园均已完成中介预算工作，安阜体育公园正在设计。 2. 同胜社区休闲公园改造工程：3月24日已完成验收与结算。 3. 新前进村健康步道工程：选点为枝埔小公园，已选定设计单位，目前进入施工设计阶段。 | 存在问题： 1. 安阜体育公园存在土地用地土规不符问题。 下一步工作计划： 安阜体育公园：开展中介预算工作。 2. 新前进村健康步道工程：确认施工单位。
六、健康坦洲 工程 | 16 | 1. 在永一村建设健身广场，配备篮球场、乒乓球台、羽毛球场等设施； 2. 在群联村建设娱乐休闲场所，将打禾地升级改造成运动休闲场地； 3. 在七村社区建设健身休闲广场，配备健身设施等。 | 农业和农村 工作局 | 相关村（居） | 1. 永一村健身广场工程：完成项目设计、中介预算。 2. 群联村运动休闲场地工程：完成设计、中介预算。 3. 七村社区健身休闲广场工程：完成项目设计、中介预算。 | 【未完成季度目标】 1. 永一村健身广场工程：目前与村民小组确认设计方案。 2. 群联村运动休闲场地工程：已对打禾地进行地形测量。 3. 七村社区健身休闲广场工程：于2020年6月完成项目设计、中介预算。 | 存在问题： 1. 永一村健身广场工程：村民小组对该项目的设计意见较多，需协调解决。 2. 群联村运动休闲场地工程：经测量，部分打禾地涉及非建设用地，不符合改造条件。 3. 七村社区健身休闲广场工程：该项目地块为集体用地，在硬底化后可能会出现用地图斑不符问题。 下一步工作计划： 1. 永一村健身广场工程：根据村民小组意见进行设计，确认设计终稿后进行中介预算。 2. 群联村运动休闲场地工程：组织符合改造打禾地的生产小组召开村民表决会议，制定改造方案。 3. 七村社区健身休闲广场工程：9月30日前完工。
| 17 | 在全镇各校园、机关、企业、村（社区）开展20场健康知识讲座，预计受益人群达3000人以上。 | 卫计局 | 社区卫生服务中心 | 开展健康知识讲座6场，覆盖人数900人。 | 【完成季度目标】 开展健康知识讲座6场，其中线上讲座5场，线下讲座1场，覆盖人数1000人。 | 存在问题： 根据市文件要求和受新冠肺炎疫情影响，线下讲座未能按计划开展。 下一步工作计划： 根据疫情的情况作出相应调整，计划开展健康知识讲座7场，其中线上讲座3场，线下讲座4场。
六、健康坦洲 工程 | 18 | 补齐配全建设现代医院所需的医疗设备，提升群众就医体验感。 | 坦洲医院 | 卫计局 | 根据医院实际情况，购买一批医疗设备，并逐步投入使用。 | 【完成季度目标】 1. 已完成并投入使用的设备有：椎间孔镜、移动C臂、三维心脏彩超机、调Q激光、强光与激光系统。 2. 已完成招标的设备有：X线摄像系、超声刀、硬质胆道镜、麦默通系统。 3. 正在招标的设备有：等离子电切镜、输尿管软镜、钬激光碎石机、超高清腹腔镜系统及器械、床旁彩色多普勒超声、颅内压监护仪。 | 下一步工作计划： 继续完成医疗设备的招标及采购工作。
七、智慧安防 工程 | 19 | 在镇内公办幼儿园、中小学安装智能设备系统；在小区推广建设智能视频设备、车辆识别枪机、视频监控，进行必要的门禁系统改造。 | 公安分局 | 文体教育局 教育事务指导中心 金斗社区 | 1. 确认需安装智能设备的学校，并开展项目的设计、招标工作。 2. 开展智慧安防进小区宣传工作，根据镇内小区情况，拟定技术规范方案。 | 【未完成季度目标】 1. 镇公安分局组织10间学校负责人共同前往市区“智慧安防进校园”信息化建设示范点参观学习。目前，已邀请移动公司、电信公司商讨拟定项目建设方案和项目预算。 2. 镇公安分局已联同市局治安支队、海康公司拟定智感小区方案初稿，拟建立集门禁、人脸、车禁、视频监控及人脸部署为一体的智慧安防小区管控系统。目前，正对七村商业住宅的门禁系统、视频监控系统、车辆出入口管理系统建设方案进行初审。 | 下一步工作计划： 1. 开展智慧安防进校园项目的设计、招标工作。 2. 指导小区按照技防管理流程，规范完成项目的建设。
八、污水管网 建设 | 20 | 坦洲镇第一工业区污水主管工程，本工程建设范围为第一工业区，管长约820米，管径为D800-D1000，建设内容为沿现状道路布设污水主管及相配套的检查井等。 | 城乡建设 服务中心 | 住建局 公安分局 安阜社区 | 完成总工程量的30%。 | 【未完成季度目标】 约完成工程量25%。 | 存在问题： 新旧报建系统的转换，致完成施工报建的时间滞后。 下一步工作计划： 加快施工进度，争取2020年11月30日前完工。
| 21 | 坦洲镇阜华路污水主管工程，本工程建设范围由兴坦路至环洲南路，管长约800米，管径为D1000，建设内容为沿现状阜华路布设污水主管及相配套的检查井等。 | 城乡建设 服务中心 | 住建局 公安分局 安阜社区 | 完成总工程量的30%。 | 【未完成季度目标】 约完成工程量12%。 | 存在问题： 新旧报建系统的转换，致完成施工报建的时间滞后。 下一步工作计划： 加快施工进度，争取2020年10月31日前完工。
| 22 | 坦洲镇农村分散式一体化污水处理设施项目，根据各村（社区）管网建设情况、纳污规模及设施用地选址，采购分散式一体化污水处理设备并完成安装。 | 住建局 | 污水处理有限公司 城乡建设服务中心 各村（居） | 完成采购设备招标工作。 | 【未完成季度目标】 6月11日完成预算审核单位中介超市抽取工作，正在编制中介预算。 | 存在问题： 因新增5套分散式设备需求，中介预算编制需修改，致设备采购招标工作延后。 下一步工作计划： 2020年9月30日前完成设备采购工作。
九、绿色出行 工程 | 23 | 拟建立坦洲镇共享助力车（电动自行车）出行体系，计划投放3000辆公共助力车及建设相关站点设备。 | 交通分局 | 城管和执法分局 城乡建设服务中心 规划办 公有资产管理领导 小组办公室 公安分局（交警大队） | 1. 打造坦洲镇共享助力车绿色出行体系，并制定配套管理方案。 2. 开展哈啰智慧公共助力车二期有桩停车站点建设。 3. 完成50个无桩停车站点测试工作，确定50个无桩停车站点位置，并做好无桩站点地面标线规划工作。 | 【完成季度目标】 1. 已制定《坦洲镇共享单车专项整治工作方案》、《关于印发〈坦洲镇共享助力车营运服务管理工作方案〉的通知》。 2. 正在开展哈啰智慧公共助力车二期有桩停车站点建设工作，完成有桩站点19个。 3. 为满足市民绿色出行需求，将无桩站点增设至110个。目前，完成了110个无桩停车站点测试，并确定了无桩停车站点位置，正在进行39个（1月完成的20个有桩站点和第二季度完成的19个有桩站点）有桩站点和110个无桩站点地面标线规划工作。 | 存在问题： 受镇道路“白改黑”改造工程影响，11个助力车有桩停车站点建设工作受阻，建设进度相对延迟。 下一步工作计划： 组织相关责任部门召开工作会议，积极协调推进11个有桩停车站点建设。
十、智慧停车 工程 | 24 | 开展路边智慧停车收费项目，对停车实时智能管理。第一阶段试点为坦洲村社区、合胜社区、七村社区等村（社区）人口密集地，形成统一标识，改善交通拥堵情况。 | 公有资产管理领导小组 办公室 | 发改局 住建局 交通分局 公安分局 镇建设规划工作领导小组成员单位 | 确定项目实施方案，开展第一期项目的申请立项、项目规划等工作。 | 【完成季度目标】 4月7日确定项目的实施方案，4月14日完场项目立项，目前正开展规划设计和社会稳定风险评估工作。 | 下一步工作计划： 1. 完成社会稳定风险评估分析报告。 2. 取得智慧停车项目经营和收费许可证。 3. 开展镇内约1500个智慧停车泊位建设工作。 4. 开展运营和服务中心的建设工作。
十一、厕所革命工程 | 25 | 根据各村（社区）实际需求，新建或改建标准化公厕，确保在原来基础上升级改造至少1个级别，将公厕项目打造成一项亮点工程，进一步提升乡村人居环境。 | 农业和农村 工作局 | 相关村（居） | 1. 根据各村（居）实际需要，制定完善年度农村公厕新建计划，形成镇农村公厕长效管护机制。 2. 继续推进相关村（居）原计划实施建设的15个农村公厕项目，其中，第二季度完成其中7个项目的竣工验收，并将农村公厕管护考核纳入第三方考核。 | 【未完成季度目标】 1. 已草拟镇农村公厕长效管护机制。 2. 已重新对坦洲镇公厕情况进行摸排，制定并完善我镇2020年农村公厕新建改建计划。摸排后，坦洲镇列入市农村公厕建设项目调减为13个，其中8个项目已竣工验收，5个项目正在落实，并已将农村公厕管护纳入第三方考核。 | 存在问题： 摸排中发现部分村（社区）农村公厕存在设备不完善，不达标的情况。 下一步工作计划： 1. 加快出台坦洲镇农村公厕长效管护机制。 2. 督促各村居及时对摸排发现的问题进行整改，强化对农村公厕管护的考评工作，切实改善乡村人居环境。

## Sheet1
坦洲镇2020年十大民生工程任务分解表
序号 | 工程名称 | 内容 | 责任领导 | 责任单位 | 配合单位 | 预计完成时间 | 二季度目标 | 三季度目标 | 四季度目标 | 备注
1 | 教育惠民 工程 | 1.增建普惠性幼儿园，提高公办幼儿园学位覆盖率。 | 温晓虹 | 文体教育局 | 发改局 住建局 城乡建设服务中心教育事务指导中心 | 2021-05-31 | 锦绣国际花城三期幼儿园教学设施改造工程：完成图纸 设计 。 | 锦绣国际花城三期幼儿园教学设施改造工程：完成招标工作。 | 锦绣国际花城三期幼儿园教学设施改造工程：办理施工许可证。
|  | 2.提升群联村幼儿园软硬件设施，推进标准化农村幼儿园建设。 | 温晓虹 | 文体教育局 | 发改局 住建局 城乡建设服务中心 教育事务指导中心 群联村 | 2021-03-31 | 开展工程项目设计工作。 | 完成工程项目设计、中介预算、招投标等工作。 | 办理施工许可证。
|  | 3.对坦洲镇第一小学教学设施改造，改造内容包括室内装修、室内球场及游泳池改造、绿化改造和运动场修复等。 | 温晓虹 | 文体教育局 | 发改局 住建局 城乡建设服务中心教育事务指导中心 | 2020-12-31 | 完成编制中介预算，施工招投标。 | 完成总工程量的30％。 | 完工。
2 | 食品安全 工程 | 在全镇范围内，计划开展12期“全民查餐厅”活动，活动邀请人大代表或政协委员参与监督。 | 吕志兴 | 市场监管分局 | 党政办 人大办 | 2020-12-31 | 开展4期“全民查餐厅”活动。 | 开展4期“全民查餐厅”活动。 | 开展4期“全民查餐厅”活动。
3 | 消防安全 网格化 | 1.结合坦洲镇各部门上报的社会单位（场所）台账，切实摸清全镇现有规模企业、化工企业、公众聚集场所、一般企业、“三小”场所、出租屋及医院、福利院、学校、教育机构等社会单位（场所）的存量，实地查找火灾隐患，将发现的火灾隐患上报镇网格化中心，由镇网格化中心跟进整改和复查。 | 黄文波 | 消防大队 | 经信局 社会事务局 卫计局 应急管理分局 市场监管分局 教育事务指导中心 公安分局 各村（社区） | 2020-12-31 | 1.落实购买“消防安全网格化管理专业化”公共服务。 2.制定各部门、村（社区）排查各类场所实施方案，各职能部门、村（社区）根据行业、村（社区）情况制定相应整改方案。 | 1.推动服务公司对全镇规模企业、化工企业、公众聚集场所、一般企业、“三小”场所、出租屋及医院、福利院、学校、教育机构等社会单位（场所）的排查，并将查找火灾隐患上报镇网格化中心。 2.督促各职能部门、村（社区）对各自管辖的单位场所进行排查，将查找火灾隐患上报镇网格化中心，并根据镇网格化中心下发的整改任务进行督促整改。 | 1.在第三季度的工作基础上，推动服务公司继续对我镇未排查的规模企业、化工企业、公众聚集场所、一般企业、“三小”场所、出租屋及医院、福利院、学校、教育机构等社会单位（场所）进行排查，并将查找火灾隐患上报镇网格化中心。 2.在第三季度的工作基础上，各职能部门、村居继续对各自管辖的未排查的单位场所进行排查，将查找火灾隐患上报镇网格化中心，并根据镇网格化中心下发的整改任务进行督促整改。
|  | 2.对从业人员开展消防培训，按照一户一档建立管理档案；实行“户籍化”管理；开展消防安全火灾隐患和消防宣传教育，及时发现和督促整改火灾隐患，实时掌握辖区和社会单位消防安全管理信息及情况。 | 黄文波 | 消防大队 | 经信局 社会事务局 卫计局 应急管理分局 市场监管分局 教育事务指导中心 公安分局 各村（社区） | 2020-12-31 | 1.消防大队组织辖区各网格员、社区宣传大便、消防志愿者深入各花园小区开展不少于1次消防安全“敲门行动”宣传活动。 2.按照“管行业必须管安全”的工作原则，各职能部门、村（社区）制定一户一档建立管理档案工作实施方案，实行“户籍化”管理，实时掌握单位消防安全管理情况。 | 1.通过消防宣传车、设立固定消防宣传点，大力开展“走街串巷”、“进村入户”消防宣传活动，利用辖区各大型LED屏等载体开展不少于2次的提示性消防宣传。 2.继续完善各行业部门、村（社区）管辖的单位场所一户一档管理档案及社会单位“户籍化”管理工作。 | 1.开展消防安全“明白人”培训； 2.开展不少于1次国庆节、消防宣传月、圣诞节等重要时节的宣传活动； 3.继续完善各行业部门、村（社区）管辖的单位场所一户一档管理档案及“户籍化”管理工作。
4 | 道路提质 工程 | 1.进港路沥青路面改造工程。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务中心 | 住建局 交通分局 交警大队 | 2020-10-30 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的70%。 | 完工。
|  | 2.城桂路（茅湾桥至汇昌路口段）沥青路面改造工程。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务中心 | 住建局 交通分局 交警大队 | 2020-12-31 | 完成总工程量的10%。 | 完成总工程量的50%。 | 完工。
|  | 3.兴坦路（工业大道至嘉联路段）道路改造工程。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务中心 | 住建局 交通分局 交警大队 | 2020-12-31 | 完成总工程量的80%。 | 完工。 | -
|  | 4.建成区神农路和南坦四路路面及综合提升改造工程。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务中心 | 住建局 交通分局 交警大队 | 2020-12-31 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的70%。 | 完工。
5 | 美丽乡村 建设 | 1.编制沾涌村庄规划设计，设计若干个景观项目，逐步将沾涌打造成生态宜居美丽乡村示范点。 | 钟焕军 | 农业和农村 工作局 | 新前进村 | 2022-12-31 | 签订设计合同，开展项目勘察、村民调研、村庄规划设计等工作。 | 完成规划设计方案。 | 开展施工图设计和工程筹建工作。
|  | 2.农路建设工作，在全镇范围内建设农路3公里以上。 | 钟焕军 | 农业和农村 工作局 | 农业服务中心 相关村（居） | 2020-12-31 | 完成农路工程测量、设计等工作。 | 开展农路工程招投标工作。 | 完成农路工程施工。
|  | 3.美丽田园工程，开展田间窝棚整治工作，提升农村田园生态化、景观化、清洁化水平。 | 钟焕军 | 农业和农村 工作局 | 农业服务中心 畜牧兽医站 相关村（居） | 2021年12月31日前完成2280个田间窝棚整治。 | 完成“四线”范围内372个田间窝棚整治。 | 累计完成田间窝棚整治1250家（含“四线”内窝棚）。 | 累计完成田间窝棚整治1824个（含“四线”内窝棚）。
6 | 健康坦洲 工程 | 1.全年举办14项群众性体育赛事，提高群众健身积极性和参与率，丰富群众生活。 | 温晓虹 | 宣传文体服务 中心 | 工会 团委 教育事务指导中心 各村（居） | 2020-12-31 | 1.举办2020年坦洲镇第四届“虾米杯”男子篮球邀请赛； 2.举办广东省第二十届“双鱼”乒协杯少儿乒乓球赛。 | 1.举办2020年坦洲镇“全民健身日”启动仪式； 2.举办2020年同胜社区、安阜社区国庆文体活动； 3.举办2020年第三届“安全坦洲杯”男子篮球联赛； 4.举办2020年坦洲镇第八届象棋、围棋棋王争霸赛； 5.举办2020 年广东省“中国体育彩票”青少年乒乓球U 系列比赛。 | 1.举办2020年坦洲镇村居男子篮球邀请赛； 2.举办2020年坦洲镇乒乓球（团体）公开赛； 3.举办2020年坦洲镇象棋、围棋棋王争霸赛； 4.举办2020年坦洲镇男子七人足球公开赛。
|  | 2.在安阜社区、同胜社区、七村社区、新前进村等村（社区）建设一批健康步道、健康公园等健身休闲场所。 | 温晓虹 | 卫计局 | 安阜社区 同胜社区 新前进村 | 2020-12-31 | 1.安阜社区3个体育公园、3个居民小组公园：开展中介预算工作； 2.同胜社区休闲公园改造工程：4月底完成验收与项目结算； 3.新前进村健康步道工程：做好选点工作，工程进入前期测量、地质勘探阶段，选定设计单位、中介预算单位。 | 1.安阜社区3个体育公园、3个居民小组公园：开展招投标工作； 2.新前进村健康步道工程：完成工程设计及中介预算，开展工程招投标，选定工程施工单位并进场施工。 | 1.安阜社区3个体育公园、3个居民小组公园：完成工程建设； 2.新前进村健康步道：完成工程竣工验收，健康步道投入使用。
|  | 3. （1）在永一村建设健身广场，配备篮球场、乒乓球台、羽毛球场等设施；（2）在群联村建设娱乐休闲场所，将打禾地升级改造成运动休闲场地； （3）在七村社区建设健身休闲广场，配备健身设施等。 | 钟焕军 | 农业和农村 工作局 | 相关村（居） | 2020-12-31 | （1）永一村健身广场工程：完成项目设计、中介预算。 （2）群联村运动休闲场地工程：完成设计、中介预算。 （3）七村社区健身休闲广场工程：完成项目设计、中介预算。 | （1）永一村健身广场工程：完成工程招标。 （2）群联村运动休闲场地工程：完成工程招标。 （3）七村社区健身休闲广场工程：完成工程招标。 | （1）永一村健身广场工程：工程项目竣工验收。 （2）群联村运动休闲场地工程：工程项目竣工验收。 （3）七村社区健身休闲广场工程：工程项目竣工验收。
|  | 4.在全镇各校园、机关、企业、村居开展20场健康知识讲座，预计受益人群达3000人以上。 | 温晓虹 | 卫计局 | 社区卫生服务中心 | 2020-12-31 | 开展健康知识讲座6场，覆盖人数900人。 | 开展健康知识讲座7场，覆盖人数1050人。 | 开展健康知识讲座7场，覆盖人数1050人。
|  | 5.补齐配全建设现代医院所需的医疗设备，提升群众就医体验感。 | 温晓虹 | 坦洲医院 | 卫计局 | 2020-12-31 | 购买超声刀、硬质胆道镜、麦默通系统、有创呼吸机无创呼吸机、转运呼吸机、移动C形臂、彩色多普勒超声、主动脉球囊反博机、颅内压监护仪、互联网数字化智慧接种服务平台服务系统等设备，并逐步投入使用。 | 购买超高清腹腔镜系统及器械、ICU医疗设备一批、钬激光系统、输尿管软镜、等离子电切系统等设备，并逐步投入使用。 | 购买体检车、膝关节镜、层流净化系统、多功能吊塔、电动多功能床等设备，逐步投入使用。
7 | 智慧安防 工程 | 在小区推广建设智能视频设备、车辆识别枪机、视频监控，进行必要的门禁系统改造；在镇内公办幼儿园、中小学安装智能视频设备系统。 | 刘世坚 | 公安分局 | 金斗社区
8 | 污水管网 建设 | 1.坦洲镇第一工业区污水主管工程，本工程建设范围为第一工业区，管长约820米，管径为D800-D1000，建设内容为沿现状道路布设污水主管及相配套的检查井等。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务 中心 | 住建局 公安分局 安阜社区 | 2020-11-30 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的70%。 | 完工。
|  | 2.坦洲镇阜华路污水主管工程，本工程建设范围由兴坦路至环洲南路，管长约800米，管径为D1000，建设内容为沿现状阜华路布设污水主管及相配套的检查井等。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务 中心 | 住建局 公安分局 安阜社区 | 2020-10-31 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的90%。 | 完工。
|  | 3.坦洲镇农村分散式一体化污水处理设施项目，根据各村（社区）管网建设情况、纳污规模及设施用地选址，采购分散式一体化污水处理设备并完成安装。 | 陈嘉毅 | 住建局 | 污水处理有限公司 城乡建设服务中心 各村（居） | 2020-12-31 | 完成采购设备。 | 进场安装设备。 | 完成设备的安装工作。
9 | 绿色出行 工程 | 拟建立坦洲镇共享助力车（电动自行车）出行体系，计划投放3000辆公共助力车及建设相关站点设备。 | 陈嘉毅 | 交通分局 | 城管和执法分局 城乡建设服务中心 规划办 公有资产管理领导 小组办公室 | 2020年12月31日 1.第一期：2020年1月已完成建设有桩停车站点20个，投放助力车800辆。 2.第二期：2020年年底完成建设有桩停车站点30个，无桩停车站点50个，共投放助力车3000辆。 | 1.打造坦洲镇共享助力车绿色出行体系，并制定配套管理方案。 2.开展哈啰智慧公共助力车二期有桩停车站点建设。 3.完成50个无桩停车站点测试工作，确定50个无桩停车站点位置，并做好无桩站点地面标线规划工作。 | 完成二期有桩站点建设，累计二期建设有桩停车站点30个，并投放助力车。 | 完成50个无桩停车站点建设，累计投放3000辆助力车。
10 | 智慧停车 工程 | 开展路边智慧停车收费项目，对停车实时智能管理。第一阶段试点为坦洲村社区、合胜社区、七村社区等村（社区）人口密集地，形成统一标识，改善交通拥堵情况。 | 刘云翱 | 公有资产管理领导小组 办公室 | 发改局 住建局 交通分局 公安分局 镇建设规划工作领导小组办公室 | 计划项目分四期完成。 1.第一期：2020年年底前完成约1500个泊位建设并投入使用运营。 2.第二期：2021年年底前完成新建设的约1000个泊位并完善第一期区域各路段泊位。 3.第三期：2022年年底前完成新建设的500个泊位，并继续完善前两期路段泊位。 4.第四期：2023年，配合镇政府路网建设规划按实际情况投入。 | 确定项目实施方案，开展第一期项目的申请立项、项目规划等工作。 | 第一期项目进入建设阶段。 | 第一期项目的停车位投入使用，处于试运行阶段。
11 | 厕所革命工程 | 根据各村（社区）实际需求，新建或改建标准化公厕，确保在原来基础上升级改造至少1个级别，将公厕项目打造成一项亮点工程，进一步提升乡村人居环境。 | 钟焕军 | 农业和农村 工作局 | 相关村（居） | 2020-12-31 | 1.根据各村居实际需要，制定完善年度农村公厕建设计划，制定坦洲镇农村公厕长效管护机制； 2.继续推进相关村居原在建农村公厕项目并将农村公厕管护考核纳入第三方考核中。 | 1.完成新增农村公厕项目的施工设计环节以及确定中标单位； 2.继续推进相关村居原在建农村公厕项目，持续强化对农村公厕管护的考评工作，并督促村居落实整改考评中存在的问题。 | 1.完成新建农村公厕项目的施工验收工作； 2.继续推进相关村居在建农村公厕项目，持续强化对农村公厕管护的考评工作，并督促村居落实整改考评中存在的问题，切实改善乡村人居环境。 | 3个目标的第二点均在推进原在建农村公厕项目，请明确原在建厕所多少个，建设计划是什么？新建的都年底验收，原在建到年底还在推进？