## Sheet1 (2)
附件
坦洲镇2020年十大民生工程任务第三季度进度表
工程名称 | 序号 | 内容 | 责任单位 | 配合单位 | 三季度目标 | 推进落实情况 | 存在问题及下一步工作计划 | 备注
一、教育惠民 工程 | 1 | 增建普惠性幼儿园，提高公办幼儿园学位覆盖率。 | 宣传办 （教体文旅局） | 发展改革和统计局 城管住建和农业农村局 城市更新和建设服务中心(土地房屋征收中心) 教育和体育事务中心 公有资产事务中心 | 锦绣国际花城三期幼儿园教学设施改造工程：完成招标工作。 | 【未完成季度目标】 锦绣国际花城三期幼儿园教学设施改造工程：已选定招标代理公司，正在开展工程招标的前期工作。 | 存在问题： 受疫情影响，相关程序办理滞后。 下一步工作计划： 12月10日前，完成招标工作。
| 2 | 提升群联村幼儿园软硬件设施，推进标准化农村幼儿园建设。 | 群联村 | 宣传办（教体文旅局） 发展改革和统计局 城管住建和农业农村局 城市更新和建设服务中心(土地房屋征收中心) 教育和体育事务中心 | 完成中介预算和招标。 | 【未完成季度目标】 已完成测量、设计、预算。 | 存在问题： 需要协助办理消防验收等相关工作及业务部门指导项目实施的可行性。 下一步工作计划： 准备招投标前期的相关工作。
| 3 | 对坦洲镇第一小学教学设施改造，改造内容包括室内装修、室内球场及游泳池改造、绿化改造和运动场修复等。 | 宣传办 （教体文旅局） | 发展改革和统计局 城管住建和农业农村局 城市更新和建设服务中心(土地房屋征收中心) 教育和体育事务中心 | 完成总工程量的30％。 | 【完成季度目标】 约完成总工程量的30％。 | 存在问题： 1. 项目完工时消防设施经验收合格，但因室内消防环管较长时间没有严格进行维护，部分管道因地基沉降、失修导致脱节及锈蚀等问题，无法正常使用，开发商在此方面的整改较慢。 2. 需深化游泳池排水、给水、消毒系统的设计图纸、增加相应环节的工作，经查阅竣工图和调阅城建档案资料，均无法查阅到游泳池部分的给排水系统图、结构图、建筑图及细部节点详图。现有实施设计图纸也缺少游泳池给水、排水、循环净化、排气等内容部分施工图，导致该部分施工暂时受阻。目前通过人工摸排相关管道及走向，该项工作进度较慢。 下一步工作计划： 继续推进地板砖和线路安装工作。
二、食品安全 工程 | 4 | 在全镇范围内，计划开展12期“全民查餐厅”活动，活动邀请人大代表或政协委员参与监督。 | 市场监管分局 | 党政综合办 （统一战线工作办） 人大办 | 开展4期“全民查餐厅”活动。 | 【完成季度目标】 已开展4期“全民查餐厅”活动，主题分别是“校园周边食品安全”、“网红餐厅食品安全”、“宵夜食品安全”、“早茶食品安全”。 | 下一步工作计划： 1.第四季度开展4期“全民查餐厅”活动 2.加大正面引导和宣传力度，提高公众知晓度、参与度。
三、消防安全 网格化 | 5 | 结合坦洲镇各部门上报的社会单位（场所）台账，切实摸清全镇现有规模企业、化工企业、公众聚集场所、一般企业、“三小”场所、出租屋及医院、福利院、学校、教育机构等社会单位（场所）的存量，实地查找火灾隐患，将发现的火灾隐患上报镇网格化中心，由镇网格化中心跟进整改和复查。 | 消防大队 | 工业信息和科技商务局 公共服务办 卫生健康分局 应急管理局 市场监管分局 教育和体育事务中心 公安分局 各村（居） | 1. 推动服务公司对全镇规模企业、化工企业、公众聚集场所、一般企业、“三小”场所、出租屋及医院、福利院、学校、教育机构等单位（场所）的排查，并将查找火灾隐患的情况上报镇网格化中心。 2. 督促各职能部门、村（居）对各自管辖的单位场所进行排查，将查找火灾隐患的情况上报镇网格化中心，并根据镇网格化中心反馈的整改任务进行督促整改。 | 【完成季度目标】 1. 7月15日完成“消防安全网格化管理专业化”公共服务的购买。截至第三季度，排查发现存在隐患的场所共18214家，已下发隐患整改意见书。 2. 各职能部门、村（居）对各自管辖的单位场所进行督促整改，目前完成整改16379家，整改率89.93%。 | 下一步工作计划： 继续督促各职能部门、村（居）对隐患场所进行整改，确保全部完成整改。
| 6 | 对从业人员开展消防培训，按照一户一档建立管理档案；实行“户籍化”管理；开展消防安全火灾隐患和消防宣传教育，及时发现和督促整改火灾隐患，实时掌握辖区和社会单位消防安全管理信息及情况。 | 消防大队 | 工业信息和科技商务局 公共服务办 卫生健康分局 应急管理局 市场监管分局 教育和体育事务中心 公安分局 各村（居） | 1. 通过消防宣传车、设立固定消防宣传点，大力开展“走街串巷”“进村入户”消防宣传活动，利用辖区各大型LED屏等载体开展不少于2次的提示性消防宣传。 2. 继续完善各职能部门、村（居）管辖的单位场所一户一档管理档案及社会单位“户籍化”管理工作。 | 【 完成季度目标】 1.第三季度，消防大队多途径开展10次提示性消防宣传。 2.针对隐患场所，建立一户一档，第三季已完成5208家，建档率28.59%。 | 下一步工作计划： 继续跟进做好职能部门、村（居）针对隐患场所建立一户一档档案工作。
四、道路提质 工程 | 7 | 进港路沥青路面改造工程。 | 城市更新和建设服务中心 （土地房屋征收中心） | 城管住建和农业农村局 公安分局（交警大队） | 完成总工程量的70%。 | 【未完成季度目标】 约完成总工程量的18％。 | 存在问题： 待镇交警部门完成二阶段封闭道路方案审批。 下一步工作计划： 10月底完成流水板块及雨水井提升，开始摊铺路面沥青；11月底完工。
| 8 | 城桂路（茅湾桥至汇昌路口段）沥青路面改造工程。 | 城市更新和建设服务中心 （土地房屋征收中心） | 城管住建和农业农村局 公安分局（交警大队） | 完成总工程量的50%。 | 【完成季度目标】 约完成总工程量的70%。 | 下一步工作计划： 加快施工进度，争取2020年11月底完工。
| 9 | 兴坦路（工业大道至嘉联路段）道路改造工程。 | 城市更新和建设服务中心 （土地房屋征收中心） | 城管住建和农业农村局 公安分局（交警大队） | 完工。 | 【未完成季度目标】 约完成总工程量的65%。 | 存在问题： 污水主管与10KV高压线过路管线交叉，供电部门无法提供详细标高数据。 下一步工作计划： 加快施工进度，争取2020年10月底全面完工。
| 10 | 建成区神农路和南坦四路路面及综合提升改造工程。 | 城市更新和建设服务中心 （土地房屋征收中心） | 城管住建和农业农村局 公安分局（交警大队） | 完成总工程量的70%。 | 【未完成季度目标】 约完成总工程量的65%。 | 存在问题： 施工组织管理不足。 下一步工作计划： 2020年12月整体工程完工。
五、美丽乡村 建设 | 11 | 编制沾涌村庄规划设计，设计若干个景观项目，逐步将沾涌打造成生态宜居美丽乡村示范点。 | 城管住建和农业农村局 | 新前进村 | 完成规划设计方案。 | 【未完成季度目标】 已完成沾涌村庄规划设计第一次评审及修改工作，已征求新前进村及沾涌、联石湾、月环经济社的意见。 | 下一步工作计划： 召开全镇评审工作，争取10月28日召开沾涌村庄规划设计评审工作会议。
五、美丽乡村 建设 | 12 | 农路建设工作，在全镇范围内建设农路3公里以上。 | 城管住建和农业农村局 | 农业服务中心 相关村（居） | 开展农路工程招标工作。 | 【未完成季度目标】 1. 9月27日召开部门预算会议，研究决定取消永二村十六队农路（产业平台农路四）、永二村四队农路（产业平台农路五）、七村社区顷二队至上三队砂石农路（产业平台农路七）3条农路项目建设预算经费。 2. 坦洲村十一队至泰丰渡口砂石农路长1.203公里，6月12日出具中介预算书，目前正在进一步优化设计方案，完善中介预算。 3. 七村顷九小组农路（农路一），路长645米，1月份完成施工。 4. 七村中一小组农路（农路三），路长847米，7月份完成施工。 | 下一步工作计划： 1. 坦洲村十一队至泰丰渡口砂石农路：11月20日开展招标相关工作，12月30日前完成该农路建设。 2. 七村顷九小组农路（农路一）、七村中一小组农路（农路三）开展项目决算工作。
| 13 | 美丽田园工程，开展田间窝棚整治工作，提升农村田园生态化、景观化、清洁化水平（2021年12月31日前完成2280个田间窝棚整治）。 | 城管住建和农业农村局 | 农业服务中心 相关村（居） | 累计完成田间窝棚整治1250家（含“四线”内窝棚）。 | 【完成季度目标】 累计整治田间窝棚2278间，整治面积约77904平方米。 | 存在问题： 有村民反应个别看护房旁出现加建情形；我镇田园窝棚基数过大，存在整治不够彻底的情况。 下一步工作计划： 1. 加强对“四线”窝棚整治情况巡查力度，及时制止在看护房加建的行为。 2. 针对重难点窝棚整治工作，镇城管住建和农业农村局将与村（社区）加强沟通，及时掌握村（社区）整治进度及工作难点，协助村（社区）做好有关工作。 3. 各村（社区）建立完善每日报送窝棚整治数据制度，加强整治窝棚的文书、相片等资料存档，加强重建看护房的备案管理，逐步搭建长效管理机制。
六、健康坦洲 工程 | 14 | 全年举办14项群众性体育赛事，提高群众健身积极性和参与率，丰富群众生活。 | 教育和体育事务中心 | 工会 团委 各村（居） | 1. 举办2020年坦洲镇 “全民健身日”启动仪式。 2. 举办2020年同胜社区文体活动。 3. 举办2020年安阜社区国庆文体活动。 4. 举办2020年第三届 “安全坦洲杯”男子篮球联赛。 5. 举办2020年坦洲镇第八届象棋、围棋棋王争霸赛。 6. 举办2020 年广东省 “中国体育彩票”青少年乒乓球U 系列比赛。 | 【未完成季度目标】 受新冠状病毒疫情影响，第三季度开展3项赛事。 1.2020年中山市全民健身日系列活动暨坦洲镇“缤纷夏天.艺起精彩”夏令营汇演活动。 2.2020年坦洲镇第四届“虾米杯”男子篮球邀请赛。 3.2020年坦洲镇工商联（商会）大兴杯羽毛球赛。 | 下一步工作计划： 在条件允许的情况下，组织开展3项赛事。 1.2020年同胜社区第十六届国庆文体活动。 2.2020年坦洲镇第一届“禅诚杯”男子篮球邀请赛。 3.2020年坦洲镇村居男子篮球联赛。
| 15 | 在安阜社区、同胜社区、新前进村等村（社区）建设一批健康步道、健康公园等健身休闲场所。 | 卫生健康分局 | 安阜社区 同胜社区 新前进村 | 1. 安阜社区3个体育公园、3个居民小组公园：开展招标工作。 2. 新前进村健康步道工程：完成工程设计及中介预算，开展工程招标，选定工程施工单位并进场施工。 | 【未完成季度目标】 1. 安阜社区3个体育公园、3个居民小组公园： 正在审核太昌小组公园、三益小组公园、五昌小组公园、安阜小组公园、安阜新区公园工程资料。 2. 新前进村健康步道工程：设计单位对设计方案进行优化修改。 | 存在问题： 1. 安阜体育公园存在土地用地土规不符问题。 2. 农村规划布局尚未成熟。 下一步工作计划： 1. 安阜体育公园：2020年10月开展调规工作。 2. 新前进村健康步道工程：待新前进村枝埔小公园建设工程通过政府审批后，才能开展方案设计、中介预算、招标、实施建设。
六、健康坦洲 工程 | 16 | 1. 在永一村建设健身广场，配备篮球场、乒乓球台、羽毛球场等设施； 2. 在群联村建设娱乐休闲场所，将打禾地升级改造成运动休闲场地； 3. 在七村社区建设健身休闲广场，配备健身设施等。 | 城管住建和农业农村局 | 相关村（居） | 1. 永一村健身广场工程：完成工程招标。 2. 群联村运动休闲场地工程：完成工程招标。 3. 七村社区健身休闲广场工程：完成工程招标。 | 【未完成季度目标】 1. 永一村健身广场工程：已完成测量、设计、中介预算等前期工作。 2. 群联村运动休闲场地工程：经村民表决，有5个生产小组同意打禾地改造，已完成表决资料的收集工作。 3. 七村社区健身休闲广场工程：9月7日完工。 | 下一步工作计划： 1. 永一村健身广场工程：委托设计单位完善设计方案和中介预算编制，到项目现场实地查看后，确定是否符合条件开展实施。 2. 群联村运动休闲场地工程：委托设计单位完善设计方案和中介预算编制，到项目现场实地查看后，确定是否符合条件开展实施。 3. 七村社区健身休闲广场工程：10月12日完成工程验收。
| 17 | 在全镇各校园、机关、企业、村（社区）开展20场健康知识讲座，预计受益人群达3000人以上。 | 卫生健康分局 | 社区卫生服务中心 | 开展健康知识讲座7场，覆盖人数1050人。 | 【完成季度目标】 完成健康知识讲座8场，均为线下讲座，覆盖人数1200人。 | 下一步工作计划： 第三季度超额完成季度目标，根据新冠肺炎疫情的情况，第四季度计划开展健康知识讲座场数调整为6场。
| 18 | 补齐配全建设现代医院所需的医疗设备，提升群众就医体验感。 | 坦洲医院 | 卫生健康分局 | 根据医院实际情况，购买一批医疗设备，并逐步投入使用。 | 【完成季度目标】 1. 已完成并投入使用的设备有：X线摄像系统、超声刀、硬质胆道镜、麦默通系统、等离子电切镜、输尿管软镜、钬激光碎石机、高档有创呼吸机、无创呼吸机。 2. 已完成招标、待送货安装的设备：超高清腹腔镜系统及器械、ICU有创呼吸机、转运呼吸机。 3. 正在招标的设备有：膝关节镜系统、层流净化系统、多功能吊塔、多功能电动病床、除颤监护仪、无创血流动力学、多通道输注工作站、中央监护系统+病人监护仪、呼吸湿化治疗仪、喉镜平台。 | 存在问题：因主动脉球囊反搏机预算价格与市场价格相差较大，经镇政府研究决定同意取消采购。床旁彩色多普勒超声、颅内压监护仪与主动脉球囊反博机是同一个采购审批表，现床旁彩色多普勒超声、颅内压监护仪需重新走采购流程。 下一步工作计划： 继续完成购买正在招标医疗设备。
七、智慧安防 工程 | 19 | 在镇内公办幼儿园、中小学安装智能设备系统；在小区推广建设智能视频设备、车辆识别枪机、视频监控，进行必要的门禁系统改造。 | 公安分局 | 宣传办公室 （教体文旅局） 教育和体育事务中心 金斗社区 | 1. 对镇内需安装智能设备的公办学校，开展建设工作。 2. 指导小区根据技术规范方案开展建设工作。 | 【未完成季度目标】 1.已对29所学校开展实地勘察与需求调研，制定项目建设方案。目前项目建设方案与设计图纸已送市局技防办审批。 2.已指导恒大名都小区、祥圣华苑小区完成智慧小区建设工作。 | 存在问题： 智慧安防进校园项目前期方案制定时间较长，招标流程需要排期预约。 下一步工作计划： 1.校园智能设备项目计划于10月底完成中介预算流程，11月底完成项目的招投标工作，12月23日前完成项目建设工作。 2.加强对镇内小区进行技防宣传工作，指导镇内小区按照技防管理流程规范开展建设工作。
八、污水管网 建设 | 20 | 坦洲镇第一工业区污水主管工程，本工程建设范围为第一工业区，管长约820米，管径为D800-D1000，建设内容为沿现状道路布设污水主管及相配套的检查井等。 | 城市更新和建设服务中心 （土地房屋征收中心） | 城管住建和农业农村局 公安分局 安阜社区 | 完成总工程量的70%。 | 【完成季度目标】 约完成工程量70%。 | 存在问题： 1. 5#-8#、5#-2#碰到石头，暂无法施工，目前正在办理变更手续。2. 15#-16#开挖段拉森钢板桩施打与高压线安全距离不足，镇供电公司要求暂停施工，目前正在办理变更手续。 下一步工作计划： 加快施工进度，争取2020年11月底前完工。
| 21 | 坦洲镇阜华路污水主管工程，本工程建设范围由兴坦路至环洲南路，管长约800米，管径为D1000，建设内容为沿现状阜华路布设污水主管及相配套的检查井等。 | 城市更新和建设服务中心 （土地房屋征收中心） | 城管住建和农业农村局 公安分局 安阜社区 | 完成总工程量的90%。 | 【未完成季度目标】 约完成工程量的74%。 | 存在问题： 7月11日施工开挖段存在淤泥反涌现象，7月13日设计单位到场建议钢板桩支护改为15米拉森钢板桩导致工程进度滞后，目前已完成设计变更手续。 下一步工作计划： 加快施工进度，争取2020年10月底前完工。
| 22 | 坦洲镇农村分散式一体化污水处理设施项目，根据各村（社区）管网建设情况、纳污规模及设施用地选址，采购分散式一体化污水处理设备并完成安装。 | 城管住建和农业 农村局 | 污水处理有限公司 城市更新和建设服务中心(土地房屋征收中心) 各村（居） | 进场安装设备。 | 【未完成季度目标】 1. 已完成新增5套分散式设备的中介预算修改，通过预算审核，完成预算审核报告。 2. 部分村（社区）管网工程项目暂缓部分已确认，已重新调整设备采购方案。 | 存在问题： 七村、裕洲村新增5套设施，部分村（社区）管网工程项目暂缓实施，因此分散式设备采购方案需重新调整，设备采购安装工作延后，项目实施周期顺延。 下一步工作计划： 2020年12月底完成设备采购招标工作，并安排进场安装。
九、绿色出行 工程 | 23 | 拟建立坦洲镇共享助力车（电动自行车）出行体系，计划投放3000辆公共助力车及建设相关站点设备。 | 城管住建和农业 农村局 | 综合行政执法局 城市更新和建设服务中心(土地房屋征收中心) 公有资产事务中心 公安分局（交警大队） | 完成二期有桩站点建设，累计建设有桩停车站点30个，并投放助力车。 | 【暂停】 根据上级文件要求，须全面清理回收已投放的全部共享电动自行车且不能继续投放，目前该项目已暂停。 | /
十、智慧停车 工程 | 24 | 开展路边智慧停车收费项目，对停车实时智能管理。第一阶段试点为坦洲村社区、合胜社区、七村社区等村（社区）人口密集地，形成统一标识，改善交通拥堵情况。 | 公有资产事务 中心 | 发展改革和统计局 城管住建和农业农村局 公安分局 镇建设规划工作领导小组成员单位 | 第一期项目进入建设阶段。 | 【完成季度目标】 1. 已完成立项及全镇泊位设计，已开展设计图报审工作。目前设计图已送至市交警部门审核。 2. 截至9月30日，已完成中介预算、监理、招标代理等中介单位采购工作。 3. 已完成项目前期1806个泊位画线工作。 | 下一步工作计划： 1. 10月20日前完成市交警审核，10月30日前完成市发改的收费许可报审工作。 2. 10月25日前完成项目所需硬件施工（地磁、网关）招标工作。 3. 年底前，第一期项目的停车位投入使用
十一、厕所革命工程 | 25 | 根据各村（社区）实际需求，新建或改建标准化公厕，确保在原来基础上升级改造至少1个级别，将公厕项目打造成一项亮点工程，进一步提升乡村人居环境。 | 城管住建和农业 农村局 | 相关村（居） | 1. 完成新增农村公厕项目的施工设计环节以及确定中标单位。 2. 继续推进相关村（居）原计划实施建设的15个农村公厕项目，其中，第三季度完成施工及验收项目2个，持续强化对农村公厕管护的考评工作，并督促村居落实整改考评中存在的问题。 | 【完成季度目标】 1. 8月29日完成新增农村公厕项目的施工设计环节以及确定中标单位。 2. 裕洲村广胜队球场公厕、三顷队球场公厕公厕均于9月25日完成验收。 3. 9月21日出台镇农村公厕长效管护机制。 | 下一步工作计划： 10月底前完成今年所有建设任务的建设。

## Sheet1
坦洲镇2020年十大民生工程任务分解表
序号 | 工程名称 | 内容 | 责任领导 | 责任单位 | 配合单位 | 预计完成时间 | 二季度目标 | 三季度目标 | 四季度目标 | 备注
1 | 教育惠民 工程 | 1.增建普惠性幼儿园，提高公办幼儿园学位覆盖率。 | 温晓虹 | 文体教育局 | 发改局 住建局 城乡建设服务中心教育事务指导中心 | 2021-05-31 | 锦绣国际花城三期幼儿园教学设施改造工程：完成图纸 设计 。 | 锦绣国际花城三期幼儿园教学设施改造工程：完成招标工作。 | 锦绣国际花城三期幼儿园教学设施改造工程：办理施工许可证。
|  | 2.提升群联村幼儿园软硬件设施，推进标准化农村幼儿园建设。 | 温晓虹 | 文体教育局 | 发改局 住建局 城乡建设服务中心 教育事务指导中心 群联村 | 2021-03-31 | 开展工程项目设计工作。 | 完成工程项目设计、中介预算、招投标等工作。 | 办理施工许可证。
|  | 3.对坦洲镇第一小学教学设施改造，改造内容包括室内装修、室内球场及游泳池改造、绿化改造和运动场修复等。 | 温晓虹 | 文体教育局 | 发改局 住建局 城乡建设服务中心教育事务指导中心 | 2020-12-31 | 完成编制中介预算，施工招投标。 | 完成总工程量的30％。 | 完工。
2 | 食品安全 工程 | 在全镇范围内，计划开展12期“全民查餐厅”活动，活动邀请人大代表或政协委员参与监督。 | 吕志兴 | 市场监管分局 | 党政办 人大办 | 2020-12-31 | 开展4期“全民查餐厅”活动。 | 开展4期“全民查餐厅”活动。 | 开展4期“全民查餐厅”活动。
3 | 消防安全 网格化 | 1.结合坦洲镇各部门上报的社会单位（场所）台账，切实摸清全镇现有规模企业、化工企业、公众聚集场所、一般企业、“三小”场所、出租屋及医院、福利院、学校、教育机构等社会单位（场所）的存量，实地查找火灾隐患，将发现的火灾隐患上报镇网格化中心，由镇网格化中心跟进整改和复查。 | 黄文波 | 消防大队 | 经信局 社会事务局 卫计局 应急管理分局 市场监管分局 教育事务指导中心 公安分局 各村（社区） | 2020-12-31 | 1.落实购买“消防安全网格化管理专业化”公共服务。 2.制定各部门、村（社区）排查各类场所实施方案，各职能部门、村（社区）根据行业、村（社区）情况制定相应整改方案。 | 1.推动服务公司对全镇规模企业、化工企业、公众聚集场所、一般企业、“三小”场所、出租屋及医院、福利院、学校、教育机构等社会单位（场所）的排查，并将查找火灾隐患上报镇网格化中心。 2.督促各职能部门、村（社区）对各自管辖的单位场所进行排查，将查找火灾隐患上报镇网格化中心，并根据镇网格化中心下发的整改任务进行督促整改。 | 1.在第三季度的工作基础上，推动服务公司继续对我镇未排查的规模企业、化工企业、公众聚集场所、一般企业、“三小”场所、出租屋及医院、福利院、学校、教育机构等社会单位（场所）进行排查，并将查找火灾隐患上报镇网格化中心。 2.在第三季度的工作基础上，各职能部门、村居继续对各自管辖的未排查的单位场所进行排查，将查找火灾隐患上报镇网格化中心，并根据镇网格化中心下发的整改任务进行督促整改。
|  | 2.对从业人员开展消防培训，按照一户一档建立管理档案；实行“户籍化”管理；开展消防安全火灾隐患和消防宣传教育，及时发现和督促整改火灾隐患，实时掌握辖区和社会单位消防安全管理信息及情况。 | 黄文波 | 消防大队 | 经信局 社会事务局 卫计局 应急管理分局 市场监管分局 教育事务指导中心 公安分局 各村（社区） | 2020-12-31 | 1.消防大队组织辖区各网格员、社区宣传大便、消防志愿者深入各花园小区开展不少于1次消防安全“敲门行动”宣传活动。 2.按照“管行业必须管安全”的工作原则，各职能部门、村（社区）制定一户一档建立管理档案工作实施方案，实行“户籍化”管理，实时掌握单位消防安全管理情况。 | 1.通过消防宣传车、设立固定消防宣传点，大力开展“走街串巷”、“进村入户”消防宣传活动，利用辖区各大型LED屏等载体开展不少于2次的提示性消防宣传。 2.继续完善各行业部门、村（社区）管辖的单位场所一户一档管理档案及社会单位“户籍化”管理工作。 | 1.开展消防安全“明白人”培训； 2.开展不少于1次国庆节、消防宣传月、圣诞节等重要时节的宣传活动； 3.继续完善各行业部门、村（社区）管辖的单位场所一户一档管理档案及“户籍化”管理工作。
4 | 道路提质 工程 | 1.进港路沥青路面改造工程。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务中心 | 住建局 交通分局 交警大队 | 2020-10-30 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的70%。 | 完工。
|  | 2.城桂路（茅湾桥至汇昌路口段）沥青路面改造工程。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务中心 | 住建局 交通分局 交警大队 | 2020-12-31 | 完成总工程量的10%。 | 完成总工程量的50%。 | 完工。
|  | 3.兴坦路（工业大道至嘉联路段）道路改造工程。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务中心 | 住建局 交通分局 交警大队 | 2020-12-31 | 完成总工程量的80%。 | 完工。 | -
|  | 4.建成区神农路和南坦四路路面及综合提升改造工程。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务中心 | 住建局 交通分局 交警大队 | 2020-12-31 | 完成总工程量的50%。 | 完成总工程量的70%。 | 完工。
5 | 美丽乡村 建设 | 1.编制沾涌村庄规划设计，设计若干个景观项目，逐步将沾涌打造成生态宜居美丽乡村示范点。 | 钟焕军 | 农业和农村 工作局 | 新前进村 | 2022-12-31 | 签订设计合同，开展项目勘察、村民调研、村庄规划设计等工作。 | 完成规划设计方案。 | 开展施工图设计和工程筹建工作。
|  | 2.农路建设工作，在全镇范围内建设农路3公里以上。 | 钟焕军 | 农业和农村 工作局 | 农业服务中心 相关村（居） | 2020-12-31 | 完成农路工程测量、设计等工作。 | 开展农路工程招投标工作。 | 完成农路工程施工。
|  | 3.美丽田园工程，开展田间窝棚整治工作，提升农村田园生态化、景观化、清洁化水平。 | 钟焕军 | 农业和农村 工作局 | 农业服务中心 畜牧兽医站 相关村（居） | 2021年12月31日前完成2280个田间窝棚整治。 | 完成“四线”范围内372个田间窝棚整治。 | 累计完成田间窝棚整治1250家（含“四线”内窝棚）。 | 累计完成田间窝棚整治1824个（含“四线”内窝棚）。
6 | 健康坦洲 工程 | 1.全年举办14项群众性体育赛事，提高群众健身积极性和参与率，丰富群众生活。 | 温晓虹 | 宣传文体服务 中心 | 工会 团委 教育事务指导中心 各村（居） | 2020-12-31 | 1.举办2020年坦洲镇第四届“虾米杯”男子篮球邀请赛； 2.举办广东省第二十届“双鱼”乒协杯少儿乒乓球赛。 | 1.举办2020年坦洲镇“全民健身日”启动仪式； 2.举办2020年同胜社区、安阜社区国庆文体活动； 3.举办2020年第三届“安全坦洲杯”男子篮球联赛； 4.举办2020年坦洲镇第八届象棋、围棋棋王争霸赛； 5.举办2020 年广东省“中国体育彩票”青少年乒乓球U 系列比赛。 | 1.举办2020年坦洲镇村居男子篮球邀请赛； 2.举办2020年坦洲镇乒乓球（团体）公开赛； 3.举办2020年坦洲镇象棋、围棋棋王争霸赛； 4.举办2020年坦洲镇男子七人足球公开赛。
|  | 2.在安阜社区、同胜社区、七村社区、新前进村等村（社区）建设一批健康步道、健康公园等健身休闲场所。 | 温晓虹 | 卫计局 | 安阜社区 同胜社区 新前进村 | 2020-12-31 | 1.安阜社区3个体育公园、3个居民小组公园：开展中介预算工作； 2.同胜社区休闲公园改造工程：4月底完成验收与项目结算； 3.新前进村健康步道工程：做好选点工作，工程进入前期测量、地质勘探阶段，选定设计单位、中介预算单位。 | 1.安阜社区3个体育公园、3个居民小组公园：开展招投标工作； 2.新前进村健康步道工程：完成工程设计及中介预算，开展工程招投标，选定工程施工单位并进场施工。 | 1.安阜社区3个体育公园、3个居民小组公园：完成工程建设； 2.新前进村健康步道：完成工程竣工验收，健康步道投入使用。
|  | 3. （1）在永一村建设健身广场，配备篮球场、乒乓球台、羽毛球场等设施；（2）在群联村建设娱乐休闲场所，将打禾地升级改造成运动休闲场地； （3）在七村社区建设健身休闲广场，配备健身设施等。 | 钟焕军 | 农业和农村 工作局 | 相关村（居） | 2020-12-31 | （1）永一村健身广场工程：完成项目设计、中介预算。 （2）群联村运动休闲场地工程：完成设计、中介预算。 （3）七村社区健身休闲广场工程：完成项目设计、中介预算。 | （1）永一村健身广场工程：完成工程招标。 （2）群联村运动休闲场地工程：完成工程招标。 （3）七村社区健身休闲广场工程：完成工程招标。 | （1）永一村健身广场工程：工程项目竣工验收。 （2）群联村运动休闲场地工程：工程项目竣工验收。 （3）七村社区健身休闲广场工程：工程项目竣工验收。
|  | 4.在全镇各校园、机关、企业、村居开展20场健康知识讲座，预计受益人群达3000人以上。 | 温晓虹 | 卫计局 | 社区卫生服务中心 | 2020-12-31 | 开展健康知识讲座6场，覆盖人数900人。 | 开展健康知识讲座7场，覆盖人数1050人。 | 开展健康知识讲座7场，覆盖人数1050人。
|  | 5.补齐配全建设现代医院所需的医疗设备，提升群众就医体验感。 | 温晓虹 | 坦洲医院 | 卫计局 | 2020-12-31 | 购买超声刀、硬质胆道镜、麦默通系统、有创呼吸机无创呼吸机、转运呼吸机、移动C形臂、彩色多普勒超声、主动脉球囊反博机、颅内压监护仪、互联网数字化智慧接种服务平台服务系统等设备，并逐步投入使用。 | 购买超高清腹腔镜系统及器械、ICU医疗设备一批、钬激光系统、输尿管软镜、等离子电切系统等设备，并逐步投入使用。 | 购买体检车、膝关节镜、层流净化系统、多功能吊塔、电动多功能床等设备，逐步投入使用。
7 | 智慧安防 工程 | 在小区推广建设智能视频设备、车辆识别枪机、视频监控，进行必要的门禁系统改造；在镇内公办幼儿园、中小学安装智能视频设备系统。 | 刘世坚 | 公安分局 | 金斗社区
8 | 污水管网 建设 | 1.坦洲镇第一工业区污水主管工程，本工程建设范围为第一工业区，管长约820米，管径为D800-D1000，建设内容为沿现状道路布设污水主管及相配套的检查井等。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务 中心 | 住建局 公安分局 安阜社区 | 2020-11-30 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的70%。 | 完工。
|  | 2.坦洲镇阜华路污水主管工程，本工程建设范围由兴坦路至环洲南路，管长约800米，管径为D1000，建设内容为沿现状阜华路布设污水主管及相配套的检查井等。 | 陈嘉毅 | 城乡建设服务 中心 | 住建局 公安分局 安阜社区 | 2020-10-31 | 完成总工程量的30%。 | 完成总工程量的90%。 | 完工。
|  | 3.坦洲镇农村分散式一体化污水处理设施项目，根据各村（社区）管网建设情况、纳污规模及设施用地选址，采购分散式一体化污水处理设备并完成安装。 | 陈嘉毅 | 住建局 | 污水处理有限公司 城乡建设服务中心 各村（居） | 2020-12-31 | 完成采购设备。 | 进场安装设备。 | 完成设备的安装工作。
9 | 绿色出行 工程 | 拟建立坦洲镇共享助力车（电动自行车）出行体系，计划投放3000辆公共助力车及建设相关站点设备。 | 陈嘉毅 | 交通分局 | 城管和执法分局 城乡建设服务中心 规划办 公有资产管理领导 小组办公室 | 2020年12月31日 1.第一期：2020年1月已完成建设有桩停车站点20个，投放助力车800辆。 2.第二期：2020年年底完成建设有桩停车站点30个，无桩停车站点50个，共投放助力车3000辆。 | 1.打造坦洲镇共享助力车绿色出行体系，并制定配套管理方案。 2.开展哈啰智慧公共助力车二期有桩停车站点建设。 3.完成50个无桩停车站点测试工作，确定50个无桩停车站点位置，并做好无桩站点地面标线规划工作。 | 完成二期有桩站点建设，累计二期建设有桩停车站点30个，并投放助力车。 | 完成50个无桩停车站点建设，累计投放3000辆助力车。
10 | 智慧停车 工程 | 开展路边智慧停车收费项目，对停车实时智能管理。第一阶段试点为坦洲村社区、合胜社区、七村社区等村（社区）人口密集地，形成统一标识，改善交通拥堵情况。 | 刘云翱 | 公有资产管理领导小组 办公室 | 发改局 住建局 交通分局 公安分局 镇建设规划工作领导小组办公室 | 计划项目分四期完成。 1.第一期：2020年年底前完成约1500个泊位建设并投入使用运营。 2.第二期：2021年年底前完成新建设的约1000个泊位并完善第一期区域各路段泊位。 3.第三期：2022年年底前完成新建设的500个泊位，并继续完善前两期路段泊位。 4.第四期：2023年，配合镇政府路网建设规划按实际情况投入。 | 确定项目实施方案，开展第一期项目的申请立项、项目规划等工作。 | 第一期项目进入建设阶段。 | 第一期项目的停车位投入使用，处于试运行阶段。
11 | 厕所革命工程 | 根据各村（社区）实际需求，新建或改建标准化公厕，确保在原来基础上升级改造至少1个级别，将公厕项目打造成一项亮点工程，进一步提升乡村人居环境。 | 钟焕军 | 农业和农村 工作局 | 相关村（居） | 2020-12-31 | 1.根据各村居实际需要，制定完善年度农村公厕建设计划，制定坦洲镇农村公厕长效管护机制； 2.继续推进相关村居原在建农村公厕项目并将农村公厕管护考核纳入第三方考核中。 | 1.完成新增农村公厕项目的施工设计环节以及确定中标单位； 2.继续推进相关村居原在建农村公厕项目，持续强化对农村公厕管护的考评工作，并督促村居落实整改考评中存在的问题。 | 1.完成新建农村公厕项目的施工验收工作； 2.继续推进相关村居在建农村公厕项目，持续强化对农村公厕管护的考评工作，并督促村居落实整改考评中存在的问题，切实改善乡村人居环境。 | 3个目标的第二点均在推进原在建农村公厕项目，请明确原在建厕所多少个，建设计划是什么？新建的都年底验收，原在建到年底还在推进？