附件1

用户需求书

一、工作内容

（一）协助督促指导各镇街按照双百工程、民政兜底社工服务高质量发展的总体思路，完成各项目标和任务。

（二）协助开展各镇街双百工程、民政兜底性社工服务高质量发展考核和评估工作，总结中山社工服务经验。

（三）协助跟进及开展社工相关（包括社工证书登记及发放、业务咨询等）工作。

- 实施流程及具体内容

| 时间 | 项目 | 具体内容 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年10月-2022年12月 | 协助业务咨询/指导 | 接受双百工程、民政兜底性社工服务高质量发展的业务咨询和协助开展业务指导50次 | 50次 | 协助业务咨询/指导的记录 |
|  | 末期评估 | 2022年12月底前抽取13个镇街双百工程及民政兜底社工服务推进情况进行验收评估 | 13份 | 镇街民政兜底社工服务高质量发展末期评估报告13份 |
|  | 协助跟进2022年公开招聘“双百工程”社会工作站社工工作 | 协助跟进2022年公开招聘“双百工程”社会工作站社工工作，包括通知体检、复检、补录、文档整理等等。 | / |  |