中山市东凤镇社会事务局文件

东凤社事〔2020〕27号

关于转发《中山市第八届“博爱100”公益

创投活动实施方案》的通知

各村（居）民委员会，镇有关单位、部门：

现将《中山市第八届“博爱100”公益创投活动实施方案》印发给你们，请认真配合创投申报。截止申报时间：即日起至9月30日下午17时。各申报主体须按要求填写项目申报书，并于9月30日前提交书面申报书（见附件2）和电子版，并提交相关筹资证明材料至市组委会。

（市组委会联系人：刘晓丹，联系电话：88581237）

中山市东凤镇社会事务局

2020年8月15日

中山市第八届“博爱100”公益创投

活动实施方案

为贯彻习近平总书记对广东“四个走在前列”的要求，落实市委、市政府加强社会建设、创新社会治理的工作部署，建设“湾区枢纽、精品中山”，释放发展活力，擦亮民生、文明、平安三大品牌，动员全民参与社会治理，营造共建共治共享的中山社会治理格局，决定开展第八届“博爱100”公益创投活动（以下简称“博爱100”）。具体方案如下：

# 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，贯彻市委、市政府推动全民参与社会治理的工作部署，弘扬孙中山先生“博爱”精神，助力中山重振虎威、加快高质量崛起，坚持以人民为中心，紧紧围绕满足人民群众日益增长的美好生活需要，坚持需求导向、问题导向，聚焦社会热点、难点问题，以公益动员社会力量，为市民提供精准化、精细化服务，持续增强群众获得感、幸福感、安全感，打造人人有责、人人尽责的社会治理共同体。由政府搭建公益创投平台、提供种子资金，社会组织提出和实施公益项目，热心市民和企业参与、资助及监督项目运作，带动更多社会资源点对点地投向公益服务，擦亮“慈善中山”品牌，推进新时代文明实践，积极推动营造共建、共治、共享的社会治理格局，创造中山社会治理好的模式和样板，助力全面建成小康社会。

# 二、组织领导

成立第八届“博爱100”公益创投活动组委会。

组委会主任由市委常委、统战部部长梁丽娴担任，副主任由副市长叶红光担任。

组委会成员由市民政局、市委统战部、市委网信办、市文明办、市文化广电旅游局、市总工会、团市委、市妇联、市慈善总会等单位相关负责人组成。

组委会下设办公室，设在市民政局，办公室主任由市民政局局长沈名晓担任。办公室副主任由市委统战部常务副部长黎汉钊，市委宣传部副部长张忠诚，市互联网行业党委专职副书记易剑，市民政局副局长区锦松，市文化广电旅游局副局长吕丽珠，市总工会副主席饶长春，团市委副书记李博，市妇联三级调研员刘浴平担任，其他成员由组委会成员单位的相关人员组成。

# 三、组织架构

（一）主办单位：市民政局、市委统战部、市委网信办、市文明办。

（二）协办单位：市文化广电旅游局、市总工会、团市委、市妇联、市慈善总会、市志愿者联合会，各镇区党委、政府。

（三）合作单位：中国扶贫基金会、广东省社工与志愿者合作促进会、南方公益联盟、公益时报、《社会与公益》杂志、南方日报报业集团、中山日报报业集团、中山市广播电视台、深圳市社会公益基金会·聚基金、腾讯公益、广东省华商经济发展研究院。

# 四、总体组成

第八届“博爱100”公益创投活动由主版块公益创投、镇区版块公益创投、社区文化公益活动、逸仙杯、“工益春笋”职工服务创投大赛、同心·公益周末和“红心互联”网络公益活动等七个部分组成。

（一）主版块。包括覆盖全市范围的创投项目和未设立版块的镇区项目，由组委会办公室直接组织开展。

（二）镇区版块。设立约8个镇区版块，由各相关镇区组织开展初赛和项目实施。

（三）社区文化公益活动。由市文化广电旅游局负责组织开展。（具体方案另发）

（四）“逸仙杯”中山市学生志愿服务项目大赛。由团市委负责组织开展。（具体方案另发）

（五）“工益春笋”职工服务创投大赛。由市总工会负责组织开展。（具体方案另发）

（六）同心·公益周末。市委统战部、民革市委会、民盟市委会、民建市委会、民进市委会、农工党市委会、致公党市委会、九三学社市委会和市知识界人士联谊会联合主办，深入镇区、企业、社区开展社会服务活动。

（七）“红心互联”网络公益活动。由市委网信办牵头，市文明办、市民政局、市文广旅局、市总工会、市妇联和团市委等部门共同指导，鼓励和推动互联网企业志愿服务组织（由企业所在网络社会组织推荐）或网络社会组织，积极在主版块、镇区版块、“工益春笋”大赛和社区文化公益活动申报网络公益项目，项目形式主要依托互联网开展，分别纳入各版块申报、评审和实施。

# 五、公益创投规则

# （一）主版块公益创投规则。

1．申报主体范围：（1）“社工+志愿者”联动组织。（2）社会组织。（3）志愿服务组织。（4）社区学院、青年社区学院（由镇区宣传办或团委等推荐）。（5）妇女维权与信息服务站、妇女之家和儿童友好社区（由市镇妇联推荐）。（6）社区社会组织（由市直单位，镇区社工委、社会事务局推荐）。（7）互联网企业志愿服务组织（由企业所在网络社会组织推荐）或网络社会组织。

2．申报主体资格：申报主体以正式注册的社会组织为主，尚未登记的（含具备社会企业形态的组织）可由市镇机关、事业单位或具备法人资格的社会组织（其中企业志愿服务组织须由具备法人资格的商会或所在地区工会）推荐申报，推荐单位负责指导和监管项目实施。

3．申报项目服务范围：社会救助公益服务、扶残助残公益服务、养老公益服务、青少年公益服务、妇女儿童家庭公益服务、安置帮教公益服务、社会文明和文化体育公益服务、企业公益服务、医疗卫生健康公益服务和其他公益服务。

4．申报项目要求及评审标准：具有较强创新性、可操作性的尚未实施的项目；已实施完毕，成果较好，希望获得资助继续开展的项目；目前正在开展并希望得到更多资金支持的项目。具体申报项目评审标准如下：

| 标准 | 内容 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 公益性 | 关注社会热点问题，围绕群众所需、所盼、所想开展服务，有效提升群众幸福感、获得感和安全感 | 50分 |
| 创新性 | 具有独特的表现形式、解决方案、实践方式 | 20分 |
| 执行力和影响力 | 实施团队的能力水平和经验、项目的可操作性、可复制性和示范性，社会各方参与度及社会影响 | 30分 |
| 加分项 | 1、“党建+公益”项目。以党建为引领，注重发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。一是项目申报组织已成立党组织，或项目由党组织牵头实施，符合该项加7分。二是项目负责人为党员，或团队成员有党员参加，符合该项加3分。 2、社工与志愿者联动项目。一是项目须由社工与志愿者共同参与；二是遵循社志联动的项目化、岗位化、专业化的原则。符合该项加5分。 3、跨界合作项目。项目能同时联动企业、部门、社会组织或3个及以上不同领域的专业社会组织共同参与或开展。符合该项加5分。 4、争取配套资金或带动资金支持项目。符合该项加5分。 此四项累计加分最高25分。 |

5．公益项目实施成效评级：组委会将委托第三方机构，对历届项目的实际公益效应及财务管理等执行情况进行实施成效评级。累计两届或两届以上中期、末期评估达到4个以上A级的项目，择优列入“博爱100”品牌项目，直接获得种子资金支持。其他实施成效较好的项目，可优先入围。中期和末期评估累计达到2个或以上D级的项目，该项目的实施主体将被取消“博爱100”活动的入围资格。

# （二）镇区版块遴选规则。

1．申报镇区版块条件

（1）有举办镇区版块公益创投活动经验和基础。（2）充分发动本镇区两新组织及其党组织和市民群众等各方力量积极参与，每个镇区版块最后入围支持的公益项目不少于20个。（3）在前七届“博爱100”中已设镇区版块，并在项目开展、配套资金落实、项目监督等方面执行较好的镇区，可优先获得版块设立资格。（4）每个镇区版块的配套资金和募集社会资金总额不低于20万元。

2．镇区版块的公益创投具体规则

由所在镇区参照市主版块规则确定实施。

# （三）社区文化公益活动规则。

参见市文化广电旅游局社区文化公益活动方案。（方案另发）

# （四）“逸仙杯”中山市学生志愿服务项目大赛规则。

参见团市委“逸仙杯”活动方案。（方案另发）

# （五）“工益春笋”职工服务创投大赛规则。

参见市总工会“工益春笋”职工服务创投大赛活动方案。（方案另发）

注：入围主版块公益创投和镇区版块公益创投活动的市级优胜项目不得同时重复入围“逸仙杯”、社区文化公益活动或“工益春笋”职工服务创投大赛，如发现同时入围，则取消入围主版块或者镇区版块市级优胜项目资格。评审结果在市内媒体公示，如有异议并经查证属实，取消入选资格。

# 六、“博爱100”进程安排

# （一）镇区版块征集和启动（8月）。

有意向申请版块的镇区进行书面申报，组委会于8月确定批复，详见镇区版块征集通知（通知另发）。相关镇区版块自行制定方案，8月中下旬安排启动。

# （二）项目征集（8月至9月）。

通过媒体广泛宣传和社区全民动员等形式，面向社会收集公益服务需求，征集公益项目。开展公益训练营，指导项目申报。

各申报主体须按要求填写项目申报情况，并于9月30日前提交书面申报书（见附件1）和电子版，并提交相关筹资证明材料。

# （三）项目评审（10月）。

1．主版块：由组委会办公室组织专家评审团进行评审，评选出60个左右市级优胜项目，从中确定2-4个优胜项目参加“最强公益”决赛。

2．镇区版块：由镇区自行组织评审，各推荐5-8个项目参选市级优胜项目，并从中推荐1-3个参加“最强公益”决赛。组委会从中确定40个左右项目作为市级优胜项目，1-3个优胜项目参加“最强公益”决赛。

3. “最强公益”决赛：由组委会于评审后组织8个市级优胜项目（含1-2个职工服务公益创投大赛、“逸仙杯”中山市学生志愿服务项目大赛优胜项目）举办决赛，并评出最强公益金奖1个、银奖2个、铜奖5个。

4．社区文化公益活动：由市文化广电旅游局委托第三方组织专家评审，评选出优胜项目。

5．“逸仙杯”中山市学生志愿服务项目大赛：由团市委组织评审，并从中推荐1个参加“最强公益”决赛。

6．“工益春笋”职工服务创投大赛：由市总工会组织评审，并从中推荐1个参加“最强公益”决赛。

7．“红心互联”网络公益活动：由市组委会组织评审，在100个市级优胜项目中按申报主体和实施方式要求，择优确定3-5个项目为“红心互联”网络公益活动市级优胜项目，并发相应证书。参与各镇区版块、“工益春笋”职工服务创投大赛和社区文化公益活动的申报项目分别按各自版块规则评选，符合申报主体和实施方式要求的入选项目加颁“红心互联”网络公益活动优胜项目证书。

# （四）项目优化、实施和评估。

1．市级优胜项目优化、签约与拨款。（2020年10月至11月）委托第三方专家对市级优胜项目优化并确定最终项目方案后，组委会与获选项目团队正式签订项目合同，拨付项目种子资金。

2．项目实施及跟踪辅导。（2020年11月至2021年8月）市级优胜项目实施，并由第三方专家对项目实施进行跟踪辅导。镇区版块项目由镇区安排监督和跟进。各市级优胜项目须每季公开项目进展、资金使用情况，向定向资助的企业和个人汇报进展情况。

3．项目评估。（2021年4月至2021年9月）委托第三方开展项目过程及末期评估，提出评估建议。对不合格的项目视情况追回资金。

# 七、项目资助方式和管理

# （一）资助方式。

获选市级优胜项目的资助资金由种子资金、配套资金和带动资金组成。市组委会直接分配种子资金；市直相关部门、镇区提供配套资金；企业、慈善团体（基金会）、热心市民的定向或不定向资助作为带动资金。鼓励各申报项目积极争取社会资源。

（二）种子资金分配。

1．主版块：实施范围为全市以及非版块镇区的市级优胜项目，由组委会办公室直接分配并划拨种子资金，支持实施60个左右项目（含品牌项目10个）。种子资金对单个项目最高资助6万元（品牌项目直接获得6万种子资金支持）。

2．镇区版块：组委会向每个镇区给予20万元支持，作为镇区版块优胜项目的种子资金，具体由镇区直接分配。

# （三）社区文化公益活动、“逸仙杯”中山市学生志愿服务项目大赛和“工益春笋”职工服务创投大赛资金安排。

社区文化公益活动运作经费和优胜项目种子资金由市文化广电旅游局负责。

“逸仙杯”中山市学生志愿服务项目大赛运作经费和优胜项目种子资金由团市委负责安排解决。

“工益春笋”职工服务创投大赛运作经费和项目资金由市总工会安排解决。

# （四）项目经费管理。

1．主版块市级优胜项目获得企业资助的，带动资金应先注入市慈善总会的“博爱100”专用账目，项目单位开具可抵扣税款的捐赠专用票据报组委会审核后由市慈善总会将资金划拨至该项目。

2．镇区版块的市级优胜项目获得企业资助的带动资金，可注入所在版块镇区的慈善会、红十字会，再划拨至项目，镇区版块入选市级项目的项目资金拨付及管理工作由镇区版块组委会负责。

所有项目经费均需严格遵守中央八项规定、市有关财务制度和中山市“博爱100”公益创投活动公益项目管理制度，按会计制度建账核算，接受监督和评估。若项目经费使用不符合规定，实施一票否决，取消今后三年的“博爱100”申报资格，且按有关法律法规处理，并纳入社会信用体系惩戒名单。

# （五）热心市民、企业的参与途径。

1．“博爱100”全民公益网、项目管理大数据系统是“博爱100”项目的展示平台。市民可以通过该网站参与、监督项目的实施。

2．企业可定向或不定向资助项目，组织企业员工参与定向资助项目活动。资助金额1万元以上可获“博爱100爱心企业”纪念奖牌，达到项目经费总额50%以上的，可获得项目冠名。

# 八、项目宣传方式和管理

（一）深化“互联网+公益”联动。把现代信息技术和基础治理相结合，通过“中山民政”微信平台、全民公益网、“博爱100”大数据平台、“志愿中山”微信平台、“中山发布”微信平台和“慈善中山”微信平台，广泛推介项目，动员市民出钱出力出席，参与公益。结合“志愿中山”平台、“i志愿”平台，通过智能手机终端进行公益慈善志愿服务的注册登记、活动发布、时数统计、成果展示，扩大“博爱100”影响力。市级优胜项目、镇区版块项目及社区版块项目必须使用“博爱100大数据”平台发布项目实施情况、资金使用情况、评估情况，加大公益项目的透明度。

（二）传播博爱名城公益文化。与中山日报报业集团合作，开设中山日报公益周刊，跟踪报道项目实施进展；联动“中山民政、志愿中山、中山发布、慈善中山”等微信公众号，宣传报道先进典型。

（三）强化宣传标识。中国共产党党徽、“博爱100”公益创投标志、“中国志愿服务标识”是全市“博爱100”公益创投的项目在宣传推广上必须统一使用的标志，让广大服务对象知道惠从何来。

附件：1.第八届“博爱100”公益创投活动进程图

2.中山市第八届“博爱100”公益创投项目申报

书（主版块）

附件1

第八届“博爱100”公益创投活动进程图

附件2

| 编号 |  |
| --- | --- |

中山市第八届“博爱100”公益创投项目申报书（主版块）

截止申报时间：2020年9月30日。项目申报书电子文档文件名与邮件名均命为“博爱100+项目名称”，发至zslove100@163.com。申报书纸质版和单位登记证书、执行团队人员资格证书复印件交至中山市东区沙石公路10号市慈善总会三楼博爱100项目组办公室，电话88581237。

| 申报实施团队 | （盖章） |
| --- | --- |
| 是否成立党组织 | □是 □否 | 党组织名称 |  |
| 实施团队负责人 是否党员 | □是 □否 | 党籍所在地/单位 |  |
| 项目实施是否以党组织为主导 | □是 □否 |
| 党组织或上级党组织推荐意见 | （是否同意该项目申报，须加盖公章。） |
| 推荐单位 | （盖章） |
| 联系人姓名 |  | 职务 |  | 联系方式 |  |

若申报实施团队未注册，需填报“推荐单位”信息并加盖公章；若实施团队已注册，不需填报“推荐单位”。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目领域 （在□打“√”） | □社会救助公益服务 □扶残助残公益服务 □养老公益服务 □青少年公益服务 □妇女儿童家庭公益服务 □安置帮教公益服务 □社会文明和文化体育公益服务 □企业公益服务 □医疗卫生健康公益服务 □其他公益服务 |
| 实施区域 |  | 项目时间 | 年 月至 年 月 |
| 受益对象 |  | 直接受益人数 |  |
| 本项目是否入围过往届“博爱100” | □是（□第一届 □第二届 □第三届 □第四届 □第五届 □第六届 □第七届） (否（不须填写往届“博爱100”评级情况） |
| 本项目往届“博爱100”评级情况 （在相应的届数后填A、B、C、D级） | 第一届中期（ ）第一届末期（ ）第二届中期（ ）第二届末期（ ） 第三届中期（ ）第三届末期（ ）第四届中期（ ）第四届末期（ ） 第五届中期（ ）第五届末期（ ）第六届中期（ ）第六届末期（ ） 第七届中期（ ） |
| 申报机构近三年是否有接受境外资金资助 |  | 境外资金资助单位名称及资助金额 |  |
| 项目概述 （简述项目针对何种问题需求，以何种方式达到何种目标，500字内） |  |
| 项目总预算 | 元 | 申请种子资金 | 元 |
| 已筹配套资金 | 元 | 已筹带动资金 | 元 |
| 自有资金（指申报组织自身投入的资金、实施团队成员个人出资等） | 元 |
| 直接活动支出 | % | 人员支出 | % | 其他支出 | % |
| 项目链接的资源 （列举项目实施已，向社会各界链接的资金、场地、物资、人力资源） |  |
| 项目执行计划 （开展具体活动安排，何时何地、如何实施等。） | 序号 | 主题 | 活动内容 | 次数 | 参加人数 | 计划开展时间、地点 |
| 实施团队负责人 |  | 联系电话 |  |
| 通讯地址 |  | 专业资格 |  |
| 主要团队成员 介绍 | 序号 | 姓名 | 性别 | 分工 | 备注 （资质、相关介绍） |
| 项目资金预算 |
| 支出明细 | 支出金额 |
| 直接活动支出 | 活动内容 （须对应项目执行计划） | 支出内容 | 额（元） | 资金出处（种子、配套或带动） |
|  | 小计（元）： | 支出比例（%）： |
| 人员支出 | 活动内容 （须对应项目执行计划） | 支出内容 | 金额（元） | 资金出处（种子、配套或带动） |
|  | 小计（元）： | 支出比例（%）： |
| 其他支出 | 活动内容 （须对应项目执行计划，如有税费、管理费等支出，可不填“活动内容”） | 支出内容 | 金额（元） | 资金出处（种子、配套或带动） |
|  | 小计（元）： | 支出比例（%）： |
| 合计（元） |  |

中山市东凤镇社会事务局                   2020年8月15日印发

# Text boxes

镇区版块征集和启动（2020年8月）

项目征集及能力辅导

（2020年8月至9月）

项目评审（2020年10月）

主版块评选出60个市级优胜项目和2-4个“最强公益”项目

镇区版块评选出40个市级优胜项目和1-3个“最强公益”项目

市级优胜项目优化（2020年10月至11月）

“博爱100·最强公益”决赛（约2020年11月）

项目实施及优化跟踪辅导（2020年11月至2021年8月）

项目评估（2021年4月、2021年9月）