## Sheet1
附件1：
2023年城市更新实施计划“工改”项目申报表（含实施进度计划）
填报镇街（盖章）：
序号 | 镇街 | 项目编号 | 项目名称 | 项目概况 | 改造类型 | 项目类型 | 改造方式 | 改造模式 | 实施建设类型 | 拟投资额（万元） | 项目占地面积（亩） | 拟拆除整理用地面积（亩） | 项目拟拆除总建筑面积 （㎡） | 项目拟建总建筑面积 （㎡） | 项目用地产权情况 |  | 地类情况 |  | 项目用地闲置及处置情况 | 上盖物（构）筑物建成年份 | 现状用途 | 是否涉及历史文化资源 | 是否符合规划 |  |  |  |  | 标图建库情况 |  | 改造方案批复情况 |  | 进展情况及存在问题 | 进度计划 | [7 empty] | 2023年拟投入资金（万元） |  | 备注
[15 empty] | 产权证号 | 权利人类型 | 二调地类情况 | 2020地类情况 |  |  |  |  | 土规 | 最新2035国土空间总体规划方案 | 总规 | 控规 | “三旧”专项规划 | 是否已标图建库 | 标图建库号 | 是否已完成改造方案批复 | 批复文号 |  | 完成拆除平整时间 (年、月） | 完成标图入库时间(年、月） | 完成改造方案批复时间(年、月） | 完成供地手续时间(年、月） | 完成规划报建时间(年、月） | 完成施工报建时间(年、月） | 项目计划动工时间(年、月） | 项目竣工验收时间(年、月） | 政府投资 | 社会投资
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） | （25） | （26） | （27） | （28） | （29） | （30） | （31） | （32） | （33） | （34） | （35） | （36） | （37） | （38） | （39） | （40） | （41） | （42） | （43） | （44）
1 | 翠亨新区 | CHXQ-0001 | 中山市南朗镇南朗股份合作经济联合社“工改工”宗地项目 | 改造地块位于南朗街道南朗村，北至石狗山，南至侨光工业园边界，东至规划南竹路道路，西至规划路，改造后主导产业为智能制造、装备制造，为翠亨新区打造珠江西岸智能制造、装备制造产业聚集高地。 | 全面改造 | 工改工 | 合作改造 | 村企合作模式 | 编制改造方案 | 约35000 | 46.22 | 46.22 | 约18128 | 不少于85657平方米（含不计容面积约5000平方米） | 中府集有（2013）第2502166号 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2003年 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 44200069030 | 否 | / | 改造方案联审时，市农业农村局对项目表决资料提出意见，目前正在沟通解决当中 | 2022-04-01 | 2015-06-01 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | /
2 | 翠亨新区 | CHXQ-0002 | 中山市南朗镇关塘村贝外经济合作社“工改工”宗地项目 | 改造位于中山市南朗镇关塘贝外村，北至南贝路中，南至中国海油，东至规划路，西至广澳高速，改造后主要实施建设腾挪安置园。 | 全面改造 | 工改工 | 合作改造 | 村企合作模式 | 编制改造方案 | 约10000 | 20 | 20 | 约4000 | 约26000平方米 | / | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2007年 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | /
3 | 翠亨新区 | CHXQ-0003 | 南朗工业区项目 | 改造地块位于南朗工业区1142亩连片改造区域内 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 30000 | 52.12 | 52.12 | 12821.91 | 不少于101220.51平方米 | 粤（2022）中山市不动产权第0304608 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2003年 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 44200030405 | 否 | 无 | / | 2022-09-01 | 2023-03-01 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | 60000
4 | 翠亨新区 | CHXQ-0004 | 翠亨智慧云谷项目 | 改造地块位于南朗工业区1142亩连片改造区域内，北至迎海一路，南至龙起路，西至龙珠南路，东至番塔山南路，改造后主要做智能制造产业园。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 约30000 | 60 | 60 | 26614 | 不少于120000平方米 | 粤（2022）中山市不动产权第0304608 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2003年 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | /
5 | 翠亨新区 | CHXQ-0005 | 意万仕自改项目 | 改造地块位于南朗工业区1142亩连片改造区域内，改造后权利人经营自主产业。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 约50000 | 113.12 | 113.12 | 39970.38 | 不少于201026平方米 | 粤（2022）中山市不动产权第0304608 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2003年 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 44200030422 | 否 | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | /
6 | 翠亨新区 | CHXQ-0006 | 杰事达自改项目 | 改造地块位于南朗工业区1142亩连片改造区域内，改造后权利人经营自主产业。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 约17000 | 35.54 | 35.54 | 4975.89 | 不少于68787平方米 | 粤（2022）中山市不动产权第0304608 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2003年 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 44200030410 | 否 | 无 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | /
7 | 翠亨新区 | CHXQ-0007 | 冯琳、施春静自改项目 | 项目位于大车工业区，建筑物约4344平方米，未办理房产登记。拟将现有建筑物全部拆除，实施全面改造。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 4500 | 15.0075 | 15.0075 | 4344.38 | 30000 | 中府国用（2002）字第250754号 | 私营企业 | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2002年 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | 控规指标较低，需调整后申报方案 | 2023-12-01 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 无 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2026-03-01 | / | 4500
8 | 翠亨新区 | CHXQ-0008 | 第二工业区B片区项目 | 第二工业区B片区项目内含9块村属用地、5块私人用地以及内部村集体道路，项目占地126.24亩，其中有证土地约98.01亩（村集体所有68.91亩，私人29.1亩），其余为无证土地及道路。 | 全面改造 | 工改工 | 政府整备改造 | 改造权公开交易模式 | 编制改造方案 | 91000 | 126.24 | 126.24 | 76602 | 236751 | 国(2007)250005 国(2005)250461 国(2005)250458 国(2005)250466 国(2005)250465 国(2005)250762 国(2005)250467 国(2005)250463 国(2004)250072 国(2007)易250007 国(2007)易250054 国(2005)250513 国(2008)250036 国(2008)250037 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2009年之前 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | 1.与村集体商洽收储补偿条件——就拟改造的范围边界暂未达成一致意见；村集体对建筑物的评估价格存在异议； 2.拟改造区域内有高压线横跨，需形成两版方案，就是否包含高压线占地范围进行对比，再决策是否包含一并改造。 | 2023-12-01 | 2023-11-01 | 2024-03-01 | 2024-06-29 | 2024-09-27 | 2024-12-26 | 2025-03-26 | 2027-03-16 | / | 8924
9 | 翠亨新区 | CHXQ-0009 | 莎丽改造项目 | 项目位于南朗街道的南朗村，用地面积45.35亩，现有建筑面积约20000㎡，为莎丽公司自2004年开始使用至今。 | 局部改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 20000 | 45.35 | 45.35 | 0 | 79243.05 | / | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2004年 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 44200030404 | 是 | 中府〔2022〕312号 | 2月23日供地资料已上交市指挥部按程序办理供地手续。 | 无 | 2021-12-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | /
10 | 翠亨新区 | CHXQ-0010 | 宝威智创改造项目 | 项目位于中山市翠亨新区中准道19号，用地面积38.18亩，地上建筑物已完成清拆，地块已办证，为宝威智创科技（中山）有限公司所有。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 60000 | 38.18 | 38.18 | 10638.6 | 113175.9 | 粤（2022）中山市 不动产权第0134639 号 | 私营企业 | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2009年之前 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 44200069073 | 是 | 中府函（02）〔2023〕001号 | 2月23日，宝威智创改造方案已获政府批复，改造主体凭批复可办理报建手续，实施建设。 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 无 | 无 | 无 | 2023-04-01 | 无 | / | /
11 | 翠亨新区 | CHXQ-0011 | 铁城钢构改造项目 | 项目位于中山翠亨新区（南朗街道）大车工业园东桠片，用地面积42亩，现有建筑面积18993㎡，为铁城钢结构公司自2004开始使用至今。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 40000 | 42 | 42 | 18992.89 | 90000 | / | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2004年 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 44200030428 | 否 | 无 | 1、正与自然资源局翠亨分局协商梳理分期清拆、报建、验收的问题。 2、正与市自然资源局相关部门协商第二期清拆的建筑物是否作价计入土地出让价款。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | /
12 | 翠亨新区 | CHXQ-0012 | 关塘阿凡提项目 | 该项目位于关塘新村经济联合社，均为单层锌铁硼厂房，产业指标较低 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 村（社区）自主改造模式 | 编制改造方案 | 1500 | 7 | 7 | 3000 | 11000 | / | / | 建设用地 | 建设用地 | 建设用地 | 2006年 | 工业 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 无 | 否 | 无 | / | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2025-04-01 | / | /
合计 | [10 empty] | 600.7775
填表说明： 1、（3）“项目编号”为镇区名称缩写+4位数流水号，如火炬区：HJQ-0002，2023年项目如与2022年项目重复，应为同一编号； 2、（6）-（10）、（17）-（19）、（23）-（29）、（30）为下拉列表，请选填对应内容。 3、（34）-（41）为项目进度计划，对应节点有则填写时间，无则填“无”； 4、（10）“实施建设类型”，如项目为编制和报批改造方案实施建设的，则选择“编制改造方案”；如项目为不编制和报批改造方案直接报建实施建设的，选择“直接报建”；如项目为拆除后不再建设的，则选择“无”； 5、（29）、（31）填“是”的，对应在（30）、（32）中填写相应编号；（29）、（31）填“否”的，对应在（30）、（32）中填写“无”； 6、（33）请如实详细填写，便于后续针对性跟踪服务。