横栏镇李超华“工改工”宗地项目

“三旧”改造方案

（享受我市政策优惠）

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和在编规划条件论证，横栏镇人民政府拟对位于横栏镇茂辉工业区的李超华旧厂房用地进行改造，由土地权利人李超华自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于横栏镇茂辉工业区，北至乐丰二路，南至黄才荣、黄万荣厂区，东至陈国良厂区，西至区转笑厂区，总用地面积0.9784公顷（9783.6平方米，折合约14.68亩）。

（二）标图入库情况（符合“三旧”相关政策情况）

改造地块在现行土地利用总体规划中为非建设用地，但在我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模，符合《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知》（中府〔2022〕11号）第（一）条“对用地不符合现行土地利用总体规划但我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模的项目，改造方案经市土地管理委员会审议同意的，享受我市政策优惠”要求。经核查，用地面积0.9784公顷（9783.6平方米，折合约14.68亩）符合纳入享受我市政策优惠范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，土地证号为中府国用（2003）第170315号，为土地权利人李超华自2003年9月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造地块现状为建设用地0.9784公顷（9783.6平方米，折合约14.68亩）；按权属划分，涉及李超华名下的国有土地0.9784公顷（9783.6平方米，折合约14.68亩）。

改造地块原有3栋建筑物，为李超华自2003年9月开始使用。无合法规划报建等手续，拆除前容积率为0.39。该地块目前已拆除地面建筑物，改造前年产值约100万元，年税收约10万元。

改造地块闲置情况，根据《中山市旧厂房升级改造实施细则》第二十三条规定，改造方案经镇街党政领导班子会议审议通过并印发相关会议纪要后，由市自然资源局出具闲置放行意见，享受我市优惠政策。

改造地块不涉及抵押、历史文化资源要素等情况。

（五）规划情况

改造地块不符合现行土地利用总体规划，但在我市国土空间总体规划（2020-2035）中，属城镇建设用地0.9784公顷（9783.6平方米，折合约14.68亩），根据《中山市人民政府关于印发促进村镇低效工业园改造升级若干措施的通知（中府〔2022〕11号》第（一）条，对用地不符合现行土地利用总体规划但我市国土空间总体规划（2020-2035）安排建设用地规模的项目，改造方案经市土地管理委员会审议同意的，享受我市政策优惠。

改造地块已纳入《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。

改造地块符合在编规划条件论证（已通过市规委会审议），在《横栏镇工业用地规划条件论证》（已通过市规委会审议）中，一类工业用地0.9784公顷（9783.6平方米，折合约14.68亩），规划容积率1.5-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度≤50米。

改造地块位于城镇开发边界内不涉及永久基本农田、生态保护红线等管控要求。

二、改造意愿情况

改造范围涉及李超华1个权利主体，横栏镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，权利主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、在编规划条件论证管控要求实施建设。在规划中属非建设用地部分，按照非建设用地进行管控。在控制性详细规划中属道路和公园绿地等公益性用地部分，日后横栏镇人民政府按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给横栏镇人民政府使用。

该改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，由李超华作为改造主体实施全面改造。改造后将用于灯饰产业、电子设备制造、电气机械和器材制造等法律允许及符合国家环保规定的行业。在符合在编规划条件论证的基础上，容积率不小于2.5，新建建筑面积不小于28547.24平方米（含不计容建筑面积4088.24平方米），不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市涉挥发性有机物项目环保准入管理规定》。改造后年产值将达到8808万元(折合600万元/亩），年税收将达到440.4万元（折合30万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金7000万元，其中自有资金3000万元，银行借贷4000万元。

五、开发时序

项目开发周期为19个月，拟分2期开发。一期开发时间为2023年6月至2024年5月，拟投入资金2000万元，拟建建筑面积不少于9860平方米（含不计容建筑面积0平方米），主要实施建设工业厂房；二期开发时间为2023年8月至2024年12月，拟投入资金5000万元，拟建建筑面积不少于18687.24平方米（含不计容建筑面积4088.24平方米），主要实施建设工业厂房及办公楼。

六、实施监管

详见项目实施监管协议。