中山市德联物业管理有限公司

“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和现行控制性详细规划，三乡镇人民政府拟对位于三乡镇平南村的中山市德联物业管理有限公司的旧厂房用地进行改造，由土地权利人中山市德联物业管理有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三乡镇平南村，北至现状工业厂区，南至现状工业厂区，西至现状工业厂区，东至北台路，用地面积2.7585公顷（27585.20平方米，折合41.38亩）。

（二）标图入库情况

改造地块已完成标图入库，图斑编号44200069720，纳入图斑面积2.7585公顷（27585.20平方米，折合41.38亩），均纳入改造范围。

（三）权属情况

改造范围内全部属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，其中地块一不动产权证号粤（2022）中山市不动产权第0168234号；地块二不动产权证编号为粤（2021）中山市不动产权第0292886号；上述土地地块一为土地权利人中山市德联物业管理有限公司自2011年6月开始使用，土地地块二为土地权利人中山市德联物业管理有限公司自2002年9月开始使用。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有3栋建筑物，为中山市德联物业管理有限公司自2011年6月开始使用。已按规定办理规划报建等手续，现有建筑面积约6537.69平方米，现状容积率0.24，作工业用途所用，改造前年产值为1000万元，年税收为60万元。

改造地块不涉及到闲置、抵押、查封、历史文化资源要素、土壤环境潜在监管地块等情况。

（五）规划情况

项目用地在现行土地利用总体规划中，均属城镇建设用地；已纳入《中山市城市更新（“三旧”）改造专项规划（2020-2035）》（中府函〔2022〕414号）。在《中山市三乡镇平埔片区等16个片区工业用地指标专项调整规划（2017）》（中府函〔2018〕43号）中，一类工业用地2.6693公顷（26693.08平方米，折合约40.04亩），容积率1.0-3.5，绿地率10%-15%，建筑密度35%-60%时，对应建筑限高：≤3层且≤24米，建筑密度35%-45%时，对应建筑限高：≤9层且≤50米；道路用地0.0892公顷（892.12平方米，折合约1.34亩）。

项目用地不涉及永久基本农田及补划地块，不涉及生态保护红线，位于城镇开发边界内，属于一级工业用地保护线范围。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市德联物业管理有限公司1个权利主体，三乡镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，权利人同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划安排，改造项目严格按照土地利用总体规划、控制性详细规划管控要求实施建设。在控制性详细规划中属道路等公益性用地部分，日后三乡镇人民政府需按规划开发建设时，应无偿将用地交给三乡镇人民政府使用。

改造方案拟采取权利人自主改造方式，由土地权利人中山市德联物业管理有限公司作为改造主体，改造主体申请办理地块一（粤（2022）中山市不动产权第0168234号）和地块二（粤（2021）中山市不动产权第0292886号）土地合并手续后实施全面改造（正在办理）。土地权利人完善土地改造后将用于工业用途，用于信息技术和电子信息产业，在符合控制性详细规划的基础上，容积率不小于3.0，新建建筑面积不小于82755.6平方米（含不计容建筑面积6553.28平方米），不保留原有建筑。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》、《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发
性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到2亿元（折合480万元/亩），年税收将达到1241.4万元（折合30万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金30000万元，其中自有资金15000万元，银行借贷15000万元。

五、开发时序

项目开发周期为3年，拟分两期开发。一期开发时间为2023年7月至2024年12月，拟投入资金15000万元，拟建建筑面积43867.04平方米（含不计容建筑面积3990.81平方米），主要实施建设两栋8层工业厂房，一栋7层配套宿舍楼，一栋1层门岗室；二期开发时间为2025年1月至2026年7月，拟投入资金15000万元，拟建建筑面积59225.81平方米（不含不计容建筑面积2562.47平方米），主要实施建设两栋8层工业厂房，一栋9层工业厂房。

六、实施监管

（一）实施实质性改造义务

1.项目实施期限：改造主体在每期动工前完成当期改造地块的拆除工作，项目整体在2023年7月1日之前开工，在2026年6月30日之前竣工，其中，一期动工时间2023年7月1日之前，竣工时间2024年12月30日之前；二期动工时间2025年1月1日之前，竣工时间2026年7月31日之前。

（二）改造后投产经营要求

1.投资产业类别：优先引入符合《中山市优先发展产业目录（2019年版）》的项目；不得引入现行的《产业结构调整指导目录》中淘汰类的项目；不得引入现行的《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2020年版）中禁止类项目，以及《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》所列项目项目、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2020年版）中禁止类项目，以及《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》所列项目；

2.环保准入条件：符合《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》要求，建设项目在拆除设施、设备或者建筑物、构筑物过程中，须按《中华人民共和国土壤污染防治法》的规定落实相应土壤污染防治措施；

3.能耗准入条件：符合国家《产业结构调整指导目录》要求；

4.投资强度：2026年6月30日前达到人民币3.0亿元；

5.改造后年产值：2029年6月30日前达到人民币2.0亿元；

6.改造后年税收：2029年12月31日前达到人民币1241.4万元；