附件1

用户需求书

一、项目内容

1、拍摄制作中山市民政局“谁执法谁普法”视频汇报片，时长为7分钟。

2、设计和布置中山市民政局“谁执法谁普法”普法工作成效展，在中山市民政局普法基地中山市婚姻登记中心开展宣传。

3、利用多个公众号平台协助中山市民政局开展“谁执法谁普法”网络投票评议工作。

二、服务期限

自合同签订之日起至2023年11月30日。

三、服务要求

（一）技术服务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目内容 | 工作要求 | 完成时间 |
| 拍摄制作中山市民政局“谁执法谁普法”视频宣传片，时长为7分钟。 | 1.脚本设计及编排要紧扣民政工作特色，富有创意，形象生动，层次分明，思路清晰，主题突出，内容及语言表述准确。  2.对视频进行包装和特效设计，包含片头、片尾等。  3.视频剪辑、配音、配乐要用专业编辑软件制作，合理运用动画特效，后期进行专业调色，精选配乐营造氛围，烘托主题。  4.汇报片中文标准普通话配音，并配简体中文字幕。  5.汇报片中，需呈现往年中山市民政局举办的大型活动画面。  6.汇报片剪辑及成品制作，须由中山市民政局认可通过。  7.视频最终提交时间：6月25日。 | 第一稿：6月15日  第二稿：6月19日  第三稿：6月21日 |
| 设计和布置中山市民政局“谁执法谁普法”普法工作成效展。 | 1.按照市民政局工作要求，整理归纳中山市民政局近三年普法工作资料，并按照养老服务、社会救助、慈善、婚姻家庭、区划地名、殡葬等民政业务，分门别类设置独立的展板在中山市民政局婚姻登记中心普法基地进行展示，展板总规格约：40m×2.4m。  2.提供一台70寸多媒体电视进行视频展示（展示期2天）。 | 第一稿：6月6日  第二稿：6月10日  最终稿：6月13日 |
| 协助中山市民政局开展“谁执法谁普法”网络投票评议工作。 | 1.设计和制作网络投票页面，利用多个公众号、视频号平台协助中山市民政局开展“谁执法谁普法”网络投票评议工作。 | 第一稿：7月31日  最终稿：8月10日 |

（二）知识产权及资料保管要求

1、供应商根据要求设计并制作包含的创意、设计、文字、图形、图片、视频、实物等，其著作权归中山市民政局所有，另有约定的除外。未经中山市民政局书面允许，供应商不得将任何形式的版权转让给第三方。

2、供应商需承诺在版权方面不存在争议，若因版权引起的第三方追诉，供应商承担由此引起的全部责任，并赔偿中山市民政局有关损失。

3、项目完成后，供应商应提供相关资料给中山市民政局存档。

4、中山市民政局提供的资料文件（包括但不仅限于图片、视频、文档材料等），未经同意不得向外泄露并注意保管。

（三）质量要求

1、设计及立意要求：符合采购项目要求，立意新颖，重点突出民政普法宣传工作。

2、中山市民政局对供应商提供的宣传内容有权提出修改意见，供应商应根据中山市民政局的要求进行修改，并不得因此增加结算费用。

3、中山市民政局对供应商制作的所有设计方案及设计产品拥有最终审定权，项目内所有的制作和策划方案及成品，须征得中山市民政局的最终审定认可后方可执行。