三角镇中山市达进电子有限公司（一厂）“工改工”宗地项目“三旧”改造方案

根据中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划和经批复规划条件论证，三角镇人民政府拟对位于三角镇高平村的中山市达进电子有限公司旧厂房用地进行改造，由土地权利人中山市达进电子有限公司自主改造，采取全面改造的改造方式。改造方案如下：

一、改造地块基本情况

（一）总体情况

改造地块位于三角镇高平村，东至高平大道，南邻已建厂房，西至广澳高速，北邻商住楼，用地面积6.6667公顷（66666.7平方米，折合约100.00亩）。

（二）标图入库情况

改造地块于2022年4月纳入“三旧”标图入库，图斑编号44200067042，图斑面积6.6667公顷（66666.7平方米，折合约100.00亩），纳入本次改造范围。

（三）权属情况

改造地块属国有建设用地，土地用途为工业，改造涉及的土地已经确权、登记，为原土地权利人中山市三角镇房地产开发公司自1998年9月开始使用，现土地证号为中府国用（2008）第040694号。

（四）土地利用现状情况

改造范围内现有24栋建筑物，为土地权利人中山市达进电子有限公司自2003年开始使用，现有建筑面积64428.3平方米，现状容积率约0.97，其中58015.4平方米已按规定办理规划报建等手续，其余6412.9平方米未办理规划报建等手续，作工业厂房、仓库、宿舍和配套办公用房所用。该地块目前已拆除建筑面积2171.9平方米，改造前年产值为22150万元（约221.50万元/亩），年税收为280万元（约2.8万元/亩）。

改造主体地块不涉及闲置、查封，已获得抵押权人中山农村商业银行股份有限公司民众支行同意改造，不涉及历史文化资源要素，地块为土壤污染潜在监管地块，改造主体将根据相关要求进行解锁建设。

（五）规划情况

改造地块基本符合《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》、经批复规划条件论证，已纳入现行《中山市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2020-2035）》。其中，在《中山市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，属工业用地6.5161公顷（65160.5平方米，折合约97.74亩）；属城镇道路用地0.1502公顷（1502.47平方米，折合约2.25亩）；属城镇住宅用地0.0004公顷（3.74平方米，折合约0.01亩）。在《中山市三角镇工业用地规划条件论证》（中府函〔2022〕381号）中，二类工业用地5.9560公顷（59559.72 平方米，折合约89.34亩），规划容积率1.0-3.5，建筑密度35%-60%，绿地率10%-15%，建筑高度47米；防护绿地0.2806公顷（2805.98 平方米，折合约4.21亩）；城市道路用地0.4301公顷（4300.95 平方米，折合约6.45亩）。

改造主体地块不涉及到永久基本农田、生态保护红线等管控要求，位于城镇开发边界内。

二、改造意愿情况

改造范围涉及中山市达进电子有限公司一个权利主体，三角镇人民政府已按照法律法规，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项征询其改造意愿，改造主体同意将涉及土地、房屋纳入改造范围。

三、改造主体及拟改造情况

根据有关规划要求，改造项目严格按照国土空间总体规划、规划条件论证要求实施建设。在经批复规划条件论证中属防护绿地和城市道路用地等公益性用地部分，日后三角镇人民政府需按规划开发建设时，改造主体应无偿将用地交给三角镇人民政府使用。

改造项目属工改工宗地项目，拟采取权利人自主改造方式，拟由土地权利人中山市达进电子有限公司作为改造主体实施全面改造。改造后将用于电路板环保共性产业园。在符合经批复规划条件论证的基础上，容积率不小于3.4，总建筑面积不小于249572.78平方米（含不计容建筑面积22906平方米），其中新建建筑面积不小于249572.78平方米（含不计容建筑面积22906平方米），不保留原有建筑物（在容积率不小于3.4 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

项目相关情况符合国家《产业结构调整指导目录》《中山市“三线一单”生态环境分区管控方案》《中山市涉挥发性有机物项目环保管理规定》。改造后年产值将达到100000万元（亩均产值约1000万元/亩），年税收将达到4000万元（亩均税收约40万元/亩）。

四、资金筹措

改造主体拟投入资金为57117万元（约571.17万元/亩），其中自有资金14424万元，银行借贷42693万元。

五、开发时序

项目开发周期为3年，拟分3期开发，动工开发时间为2024年6月30日之前，竣工时间为2027年6月30日之前。一期开发时间为2024年6月30日前，拟投入资金21490万元，拟建建筑面积不小于93900平方米（含不计容建筑面积11642平方米），主要实施建设工业厂房和地下车库，竣工时间为2025年6月30日之前；二期开发时间为2025年6月30日前，拟投入资金18300万元，拟建建筑面积不小于80000平方米（含不计容建筑面积11264平方米），主要实施建设工业厂房、危险品仓库、地下车库和污水处理池，竣工时间为2026年6月30日之前；三期开发时间为2026年6月30日前，拟投入资金17327万元，拟建建筑面积不小于75672.78平方米，主要实施建设工业厂房，竣工时间为2027年6月30日之前（在容积率不小于3.4 的前提下，具体拟建建筑面积以实际规划报建为准）。

六、实施监管

以三角镇与改造主体签订的项目履约监管协议为准。