## Sheet1
附件2
2024年低效用地（城中村改造）项目申报表
填报镇街（盖章）：东区街道 填表人： 郑嘉伟 联系电话：0760-89888969 填表时间：2024年2月18日
序号 | 镇区 | 项目编号 | 项目名称 | 改造类型 | 面积 |  | 项目概况 | 三调地类情况 | 规划情况 |  | 工作完成进度情况 | [9 empty] | 实施计划 | 2024年拟投入资金（万元） |  | 备注
[5 empty] | 公顷 | 亩 |  |  | 是否符合国土空间总体规划 | “三旧”专项规划 | 标图入库 | 意愿调查 | 基础数据调查 | 单元计划或项目规划方案 | 编制改造方案（补偿安置方案） | 编制资金平衡方案 | 土地整备主体是否为地方国有企业 | 历史文化资源调查评估，并制定了保护方案 | 签订搬（拆）迁改造方案比率 | 办理用地手续 | 改造安排 | 政府投资 | 企业投资
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） | （26）
1 | 东区 | DQJD-0001 | 东区街道桥岗社区沙岗片区 | 全面改造 | 27.27 公顷 | 409.05 亩 | 改造单元位于中山市东区桥岗社区沙岗经联社，北临博爱路，南接槎南路；东起兰桂路，西到沙石公路，总用地面积27.27 公顷（409.05 亩）。其中改造范围 15.78公顷（236.7亩）、现状保留11.49 公顷（172.35 亩）。 | 建设用地 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 在编 | 是，已有经济可行性评估报告。 | / | 是，已有历史文化保护评价专题。 | / | / | 2024年-2028年 | / | /
2 | 东区 | DQJD-0002 | 东区街 道柏山片区 | 全面改造 | 42.22公顷 | 633.3亩 | 改造片区位于中山市东区市政府周边区域。全面改造范围42.22公顷，本次改造片区为山际尾村、大柏山村和细柏山村三个片区，主要范围北至孙文东路，南至柏苑路、松苑路，西临华柏路，东至东苑路。 | 建设用地 | 是 | 是 | / | 是 | 正在进行 | 正在编制 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
3 | 东区 | DQJD-0003 | 东区街道环五马峰齐富湾片区（白沙湾、老富头） | 全面改造 | 99.12公顷 | 1486.8亩 | 改造片区位于东区街道北部岐江新城区域，位于长江路东西两侧，北至世纪大道，东南靠五马峰山。总用地面积99.12公顷（1486.8亩），涉及白沙湾和老富头两个村。 | 建设用地 | 是 | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
4 | 东区 | DQJD-0004 | 东区街道和景花园片区 | 全面改造 | 5.98公顷 | 89.7亩 | 项目位于东区街道博爱路与起湾道交汇处的和景花园及和景大酒楼地块，改造范围5.98公顷（89.7亩）。 | 建设用地 | 是 | 是 | / | 是 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
5 | 东区 | DQJD-0005 | 东区街道库充城中村微改造项目 | 微改造 | 15公顷 | 225亩 | 项目以基础类工程为主，主要包括：规范设置停车位、公共活动场地改造、破损路面修复、预留充电基础设施位置建设、照明设施改造、环卫设施改造、“三线”整治、完善消防设施设备、管道燃气入户、增设便民服务点等。 | 建设用地 | 是 | 否 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 | 正在编制 | 不涉及 | 不涉及 | / | 不涉及 | 是 | 2024-2025年 | 4953 | /
合计
填表说明： 1.（3）“项目编号”为镇区名称缩写+4位数流水号，如石岐街道：SQJD-0001。 2.改造类型为下拉列表，选填相关内容。