## Sheet1
附件1：
2024年低效用地（“工改”）项目申报表
填报镇街（盖章）：中山市东凤镇人民政府 填表人：欧培芝 联系电话： 22605726 填表时间：2024年2月28日
序号 | 镇街 | 项目编号 | 项目名称 | 项目概况 | 改造类型 | 项目类型 | 改造方式 | 改造模式 | 实施建设类型 | 拟投资额（万元） | 项目占地面积（亩） | 2024年拟拆除整理用地面积（亩） | 项目拟拆除总建筑面积 （㎡） | 项目拟建总建筑面积 （㎡） | 项目用地产权情况 |  | 地类情况 |  | 现状用途 | 是否符合国土空间总体规划 | 改造方案批复情况 |  | 进展情况及存在问题 | 进度计划 |  |  | 2024年拟投入资金（万元） |  | 备注
[15 empty] | 产权证号 | 权利人类型 | 最新地类情况 | 三调地类情况 |  |  | 是否已完成改造方案批复 | 批复文号 |  | 完成拆除平整时间 (年、月） | 项目动工时间(年、月） | 项目竣工验收时间(年、月） | 政府投资 | 社会投资
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） | （25） | （26） | （27） | （28） | （29） | （30）
1 | 东凤镇 | DFZ-0001 | 美的一期项目 | 位于东凤镇东和平村，分为两个地块，中府国用（2006）第030518号、030520号。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | / | 478.65 | 478.65 | 30000 | / | 中府国用（2006）第030518号、中府国用（2006）030520号 | 私营企业 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | 谋划阶段
2 | 东凤镇 | DFZ-0002 | 林新标工改工宗地项目 | 改造地块位于东兴社区辖区内，用地面积20.65亩，计划建设容积率不小于3.3，总建筑面积不小于48790.16平方米的工业厂房，改造后年产值将达到8260万元，年税收将达到413万元。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 7500 | 20.65 | 20.65 | 13137 | 51518 | 中府国用（2006）第030988号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | 方案待批复 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2027-03-01 | 0 | 2000
3 | 东凤镇 | DFZ-0003 | 陈绍球工改工宗地项目 | 改造地块位于和泰村辖区内，用地面积6.91亩，计划建设容积率不小于2.2，总建筑面积不小于8330.76平方米的工业厂房，改造后年产值将达到2764万元，年税收将达到138.2万元。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 1700 | 6.91 | 6.91 | 3239 | 9189 | 粤（2023）中山市不动产权第0479178号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | 方案待批复 | 2024-04-02 | 2024-05-02 | 2026-05-02 | 0 | 500
4 | 东凤镇 | DFZ-0004 | 陈海峰工改工宗地项目 | 改造地块位于同安村辖区内，用地面积6亩，计划建设容积率不小于2.0，总建筑面积不小于8000平方米的工业厂房，改造后年产值将达到2400万元，年税收将达到120万元。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 1200 | 6 | 6 | 1257 | 8500 | 中府国用（2002）字第031413号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | 方案待批复 | 2024-06-03 | 2024-07-04 | 2026-07-03 | 0 | 500
5 | 东凤镇 | DFZ-0005 | 黎叶华、何鉴益项目 | 改造地块位于同安村辖区内，用地面积3.8亩,由业主自行实施报建实施建设。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | 1000 | 3.8 | 3.8 | 2200 | 7500 | 中府国用（2011）第0300043号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | / | 2024-01-04 | 2024-03-05 | 2025-03-04 | 0 | 500
6 | 东凤镇 | DFZ-0006 | 蓝丽珠、陈雄枫项目 | 改造地块位于民乐社区辖区内，用地面积3.9亩,由业主自行实施报建实施建设。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | 1000 | 3.9 | 3.9 | 500 | 7200 | 中府国用（2002）字第031468号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | / | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2025-02-05 | 0 | 500
7 | 东凤镇 | DFZ-0007 | 刘健强、刘锦波项目 | 改造地块位于民乐社区辖区内，用地面积6.4亩,由业主自行实施报建实施建设。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | 1600 | 6.4 | 6.4 | 4000 | 11000 | 中府国用（2003）字第易030009号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | / | 2024-02-06 | 2024-04-07 | 2025-04-06 | 0 | 500
8 | 东凤镇 | DFZ-0008 | 广东祥基电器有限公司“工改工”项目 | 改造地块位于安乐村辖区内，用地面积17.3亩,地块正在并证，后续将编制“三旧”改造方案报审。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 6000 | 17.27 | 7.91 | 4000 | 48000 | 中府国用（2013）第0300102号、中府国用（2002）第031692号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | / | 2024-06-07 | 2024-08-08 | 2026-08-07 | 0 | 400 | 已拆9.36亩
9 | 东凤镇 | DFZ-0009 | 黄文干项目 | 改造地块位于同安村辖区内，用地面积11.36亩,由业主自行实施报建实施建设。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | 4000 | 11.36 | 11.36 | 6000 | 21000 | 中府国用（2009）第030193号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | / | 2024-07-08 | 2024-09-09 | 2026-09-08 | 0 | 400
10 | 东凤镇 | DFZ-0010 | 唐秋根项目 | 改造地块位于同安村辖区内，用地面积7.5亩,由业主自行实施报建实施建设。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | 2000 | 7.5 | 7.5 | 3500 | 15000 | 粤（2023）中山市不动产权第0018219号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | / | 2024-07-09 | 2024-09-10 | 2026-09-09 | 0 | /
11 | 东凤镇 | DFZ-0011 | 梁木锡、梁楚亮项目 | 改造地块位于民乐社区辖区内，用地面积19.78亩. | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 7000 | 19.78 | 19.78 | 11000 | 50000 | 中府国用（2002）第031307号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | / | 2024-10-10 | 2024-12-11 | 2026-12-10 | 0 | /
12 | 东凤镇 | DFZ-0012 | 邓锦标工改工宗地项目 | 改造地块位于东和平村辖区内，用地面积28亩，计划建设容积率不小于3.0，总建筑面积不小于61000平方米的工业厂房，改造后年产值将达到25000万元，年税收将达到1000万元。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 5000 | 28 | 12.2 | 5000 | 61000 | 中府国用(2009)第030809号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 是 | 中府函〔2022〕158号 | / | 2022年 | 2022年 | 2025年 | 0 | 2000 | 已拆16亩
13 | 东凤镇 | DFZ-0013 | 温伟南项目 | 改造地块位于穗成村辖区内，用地面积16.5亩,由业主自行实施报建实施建设。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | 6000 | 16.5 | 16.5 | 8000 | 30000 | 中府国用（2014)第000802号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | / | 2024-07-09 | 2024-09-10 | 2026-09-09 | 0 | /
14 | 东凤镇 | DFZ-0014 | 同安北片区二期项目 | 改造位于同安村辖区内，土地权属涉及自然人与村集体，地块总面积约450亩。 | 全面改造 | 工改工 | 政府整备改造 | 政府收储模式 | 编制改造方案 | / | 455 | 341.75 | / | / | / | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 空地 | 是 | 否 | / | / | / | / | / | / | / | 谋划阶段
15 | 东凤镇 | DFZ-0015 | 严坤和项目 | 改造位于吉昌村辖区内，土地权利人为严坤和，共2宗地块，地块总面积150亩。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 直接报建 | 37500 | 150 | 150 | 55000 | 300000 | 中府国用（2006）第030900号、中府国用（2010）第030667号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | / | 2024-11-10 | 2024-12-11 | 2028-12-10 | 0 | 200
16 | 东凤镇 | DFZ-0016 | 同安村自改项目 | 改造地块位于同安村，总用地面积138.95亩。 | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 村（社区）自主改造模式 | 编制改造方案 | 35000 | 138.95 | 138.95 | 72000 | 25000 | / | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 | / | 需完善用地手续 | 2024-11-11 | 2024-12-12 | 2028-12-11 | 0 | 0
合计 | [9 empty] | 116500 | 1370.67 | 1232.26 | 169333 | 644907
填表说明： 1、（3）“项目编号”为镇区名称缩写+4位数流水号，如火炬区：HJQ-0002，2024年项目如与2023年项目重复，应为同一编号； 2、（6）-（10）、（17）-（19）、（21）-（22）为下拉列表，请选填对应内容。 3、（10）“实施建设类型”，如项目为编制和报批改造方案实施建设的，则选择“编制改造方案”；如项目为不编制和报批改造方案直接报建实施建设的，选择“直接报建”；如项目为拆除后不再建设的，则选择“无”； 4、（13）2024年拟拆除整理用地面积为今年计划拆除整理用地面积，2024年之前已完成拆除整理的面积不计入本次统计范围。