## Sheet1
附件1：
2024年低效用地（“工改”）项目申报表
填报镇街（盖章）：神湾镇 填表人：吴国展 联系电话：86601663 填表时间：2024年3月1日
序号 | 镇街 | 项目编号 | 项目名称 | 项目概况 | 改造类型 | 项目类型 | 改造方式 | 改造模式 | 实施建设类型 | 拟投资额（万元） | 项目占地面积（亩） | 2024年拟拆除整理用地面积（亩） | 项目拟拆除总建筑面积 （㎡） | 项目拟建总建筑面积 （㎡） | 项目用地产权情况 |  | 地类情况 |  | 现状用途 | 是否符合国土空间总体规划 | 改造方案批复情况 |  | 进展情况及存在问题 | 进度计划 |  |  | 2024年拟投入资金（万元） |  | 备注
[15 empty] | 产权证号 | 权利人类型 | 最新地类情况 | 三调地类情况 |  |  | 是否已完成改造方案批复 | 批复文号 |  | 完成拆除平整时间 (年、月） | 项目动工时间(年、月） | 项目竣工验收时间(年、月） | 政府投资 | 社会投资
（1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） | （24） | （25） | （26） | （27） | （28） | （29） | （30）
1 | 神湾镇 | SWZ-0001 | 神湾镇宥南经济联合社螺地坑“工改工”宗地项目 |  | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 村（社区）自主改造模式 | 编制改造方案 | 2500 | 10.09 | 4 | 7000 | 14118.78 | 中府集有(2013)3200128 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2027-12-01 | 0 | 2500
2 | 神湾镇 | SWZ-0002 | 神湾镇宥南经济联合社成鸿路“工改工”宗地项目（一期） |  | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 村（社区）自主改造模式 | 编制改造方案 | 3000 | 16.57 | 16.57 | 5000 | 22097.58 | 中府集有(2013)3200128 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2027-12-01 | 0 | 3000
3 | 神湾镇 | SWZ-0003 | 神湾镇宥南经济联合社成鸿路“工改工”宗地项目（二期） |  | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 村（社区）自主改造模式 | 编制改造方案 | 3000 | 17.61 | 17.61 | 5000 | 23,482.82‬ | 中府集有(2013)3200128 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 |  |  | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2027-12-01 | 0 | 3000
4 | 神湾镇 | SWZ-0004 | 中山市神湾镇李立青地块（中山市宇盛塑胶制品有限公司）“工改工”宗地项目 |  | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 1602 | 5.3 | 5.3 | 2004.93 | 7,064‬.00 | 中府国用(2001)字第320669号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 |  |  | 2024-07-24 | 2024-10-24 | 2027-10-24 | 0 | 1602
5 | 神湾镇 | SWZ-0005 | 神湾镇诚艺精工产业城第二片区项目“工改工”宗地项目 |  | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 其他模式 | 编制改造方案 | 52000 | 100.14 | 38.89 | 4731.08 | 112913.18 | 粤（2023）不动产权第0054445号、粤（2018）中山市不动产权第0210690号、粤(2016)中山市不动产权第0120596号 | 私营企业 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 |  |  | 2024-10-24 | 2024-12-24 | 2027-12-24 | 0 | 52000
6 | 神湾镇 | SWZ-0006 | 长峻生态修复项目 |  | 全面改造 | 生态修复 | 政府整备改造 | 其他模式 | 无 | 0 | 45 | 45 | 4000 | 0 | 中府集有(2013)3201526 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 |  |  | 2024-01-01 |  |  | 0 | 0
7 | 神湾镇 | SWZ-0007 | 神溪工业区首期启动区 |  | 全面改造 | 工改工 | 政府整备改造 | 政府收储模式 | 编制改造方案 | 3000 | 35.12 | 9.9 | 6000 | 46826.6901 | 粤（2023）不动产权第0068146号 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 |  |  | 2024-12-24 |  |  | 3000 | 0
8 | 神湾镇 | SWZ-0008 | 谢震山地块工改项目 |  | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 3000 | 12.94 | 9.34 | 6000 | 25880.0129 | 中府国用第（2007）第320012号 | 自然人 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 |  |  | 2024-12-24 |  |  | 0 | 3000
9 | 神湾镇 | SWZ-0009 | 东骏(中山)汽车配饰有限公司工改项目 |  | 局部改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 3000 | 76.58 | 53 | 6000 | 76580.0383 | 中府国用第(2005)第320100号、中府国用第(2003)第320370号 | 私营企业 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 |  |  | 2024-12-24 |  |  | 0 | 3000
10 | 神湾镇 | SWZ-0010 | 外沙科创园首期启动区（第四期） |  | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 企业自主改造模式 | 编制改造方案 | 30000 | 59.53 | 59.53 | 30000 | 79373.373 | 中府国用第(2006)第320318号、粤（2018）中山市不动产权第0212900号、中府国用第（2003）第320425号 | 私营企业 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 |  |  | 2024-12-24 |  |  | 0 | 30000
11 | 神湾镇 | SWZ-0011 | 神湾镇神溪村南蛇工改工宗地项目 |  | 全面改造 | 工改工 | 权利人自主改造 | 村（社区）自主改造模式 | 编制改造方案 | 1500 | 10.1713 | 10.1713 | 5000 | 13561.8 | 粤（2020）中山市不动产权第0378081号 | 村（社区）集体 | 建设用地 | 建设用地 | 工业 | 是 | 否 |  |  | 2024-12-24 |  |  | 0 | 1500
合计 | [11 empty] | 269.3113
填表说明： 1、（3）“项目编号”为镇区名称缩写+4位数流水号，如火炬区：HJQ-0002，2024年项目如与2023年项目重复，应为同一编号； 2、（6）-（10）、（17）-（19）、（21）-（22）为下拉列表，请选填对应内容。 3、（10）“实施建设类型”，如项目为编制和报批改造方案实施建设的，则选择“编制改造方案”；如项目为不编制和报批改造方案直接报建实施建设的，选择“直接报建”；如项目为拆除后不再建设的，则选择“无”； 4、（13）2024年拟拆除整理用地面积为今年计划拆除整理用地面积，2024年之前已完成拆除整理的面积不计入本次统计范围。