## Sheet1
根据《中山市中心镇黑臭水体治理工作方案》要求，我镇梳理黑臭水体情况，并进行公告（详见附件）。
中山市古镇镇黑臭水体排查清单台账
填报单位：中山市古镇镇水污染治理工作指挥部办公室 填报时间：2024年6月18日
序号 | 地级市 | 县 | 县责任部门 | 黑臭水体名称 | 水体类型 | 黑臭段起点 | 黑臭段终点 | 水体长度、面积 | 河湖长 |  |  |  | 整治前黑臭等级（轻度/重度） | 水体黑臭成因/主要污染物来源 | 简要描述整治进展情况 | 是否开展水质监测 | 计划达标期限
[9 empty] | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话
1 | 中山市 | 古镇镇 | 中山市古镇镇水污染治理工作指挥部办公室 | 沙源支河 | 河流 | 土地涌 | 海兴路 | 长度：390米 面积：2340平方米 | 甘伟强 | 中山市古镇镇海洲村民委员会 | 海洲村党委书记 | 18925357769 | 重度 | 1．沿岸生活污水未完全收集； 2．河涌南段断头，河床底泥淤积深厚，河涌水动力不足 | 1．已完成排水管网完善工程； 2．已完成水系连通工程； 3．已完成清淤疏浚工程； 4. 正开展岸线整治工程。 | 是 | 2024-12-01