附件1

用户需求书

- 一、项目目标

- 根据中山市疾病预防控制中心《中山市病媒生物监测方案（2025年版）》,结合石岐街道爱卫工作实际，定期对辖区内病媒密度情况进行监测，全面推进辖区病媒传染病防治项目工作，切实保护人民群众的身心健康，降低辖区病媒密度和病媒传染病人群发病率。

- 二、项目内容

- （一）监测对象

- 1.石岐街道全部社区；

- 2.石岐街道公共场所；

3.其他指定的监测地点。

- （二）监测时间

自本合同生效之日起一年内。

- （三）监测地点

- 石岐街道范围内（全部社区、公共场所、其他指定的监测地点）。

- （四）监测计划与形式

监测形式：到辖区各社区、公共场所实地开展病媒密度监测工作，并按时报送监测数据，定期提交监测报告。

监测计划：1.布雷图指数 (BI),1-3月，每月监测2个社区，每个社区30户，共180户；4-12月，每月覆盖全部社区，每个社区30户。2.诱蚊诱卵器指数 (MOI),3-11月，每月监测2次，共18次。3.成蚊诱蚊灯法监测，3-11月，每月监测2次，共18次。4.鼠密度监测，3月、7月、11月，每月布放200有效笼，共600笼次。5.病媒公共场所监测，每季度完成对石岐街道20个场所的监测，共80个场所。

- 三、项目指标

- （一）项目总要求

- 1.期现要求：按监测计划完成。

- 2.质量控制：

- 布雷图指数监测：12至2月每月对1个社区进行现场质控，3至11月每月对2个社区进行现场质控，发现有操作不符合国标《病媒生物密度监测方法(蚊虫)》（GB/T 23797-2020）规范的，扣除当个社区服务费用。若监测结果风险等级低于当月上级部门现场检查结果风险等级的，也扣除当个社区服务费用。

- 诱蚊诱卵器指数监测：每季度抽取1次监测进行现场质控，发现有操作不符合国标《病媒生物密度监测方法(蚊虫)》（GB/T 23797-2020）规范的，扣除当次服务费用。

- 场所诱蚊灯指数监测：每季度抽取1次监测进行现场质控，发现有操作不符合国标《病媒生物密度监测方法(蚊虫)》（GB/T 23797-2020） 规范的，扣除单个诱蚊灯服务费用。

鼠密度监测：每个监测月抽取1次监测进行现场质控，发现有操作不符合《中山市病媒生物监测方案》（2025版）规范的，扣除当个鼠笼的监测费用。若监测结果风险等级低于当月上级部门现场检查结果风险等级的，也扣除当个鼠笼的监测费用。

- 病媒公共场所防制监测：每季度抽取1次监测进行现场质控，发现有操作不符合国标《病媒生物密度监测方法 鼠类》（GB/T 23798-2009）、《病媒生物密度监测方法 蝇类》（GB/T 23796-2009）、《病媒生物密度监测方法 蜚蠊》（GB/T 23795-2009）规范的，扣除当个场所服务费用。若监测结果风险等级低于当月上级部门现场检查结果风险等级的，也扣除当个场所服务费用。

- （二）监测前准备

- 供应商参与该项目所有工作人员必需接受过石岐街道社区卫生服务中心的岗前工作培训， 服务人员100%经过岗前培训合格才能上岗。

- （三）监测过程

- 1.供应商参与项目人员队伍需相对稳定，上门服务需语言文明、 服务态度好，注意个人卫生，积极配合我方管理及工作安排。

- 2.供应商必须有健全的组织机构和人员分工，职责明确。有具体的管理制度，有明确的完成工作程序和措施，有可行的检查监督制度，有奖励惩罚制度。

- 3.供应商需做好管理人员的协调沟通工作，服从我方管理人员的管理和要求，接受我方组织的对该项目的内容真实性、质量、管理等检查，及时做好总结和改进工作。

- （四）数据报送

- 1.《伊蚊幼虫监测记录表》、《诱蚊诱卵器指数监测表》、《场所诱蚊灯指数监测表》填写完整并按社区、场所汇总计算，最迟于当月15日和月末最后一天提交监测数据。

- 2.《中山市中心城区病媒生物现场检查记录表》、《病媒生物现场检查汇总表》填写完整并按季度汇总计算，最迟季末最后一天提交监测数据。

3.根据我方工作需要，定期提交病媒密度监测汇总报告。

- 工作要求

- 供应商应派专人负责病媒密度监测工作的具体组织实施，协调工作人员合理安排落实培训、监测、数据报送、总结报告撰写等。

- 四、项目预算

费用预算8万元。项目费用应包括以下内容：

（一）幼虫密度监测（BI）人员费用；

- （二）诱蚊诱卵器监测（MOI）人员费用；

（三）场所诱蚊灯监测人员费用；

- （四）病媒公共场所监测人员费用；

- （五）场所捕鼠笼投放监测人员费用（含诱饵）；

- （六）含人员招募、培训管理、项目规划、过程监督、社区对接、文书记录、材料汇编及总结报告等费用；

- （七）交通补贴、通讯补贴（12个月）、高温补贴（6至10月）及监测物料等费用。

附件2

项目采购评审指标

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 服务方案和措施制定情况，要求方案完整、合理、具体可行。 |
| 2 | 项目人员资源情况。 |
| 3 | 具体工作安排计划情况，要求计划清晰、节点明确。 |
| 4 | 报价情况。 |