合二工业园二期工程项目

公开选择承建单位

项目需求书

建设单位（项目需求单位）：中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社（盖章）

建设单位负责人：                （签名）

代理单位：中山信诚招标有限公司（盖章）

编制人：    谢加普

日  期：2025年06月

目    录

第一卷	3

第一章 信息公告	4

第二章 竞投单位须知	7

第三章 评审办法（经评审的最低竞投价法）	42

第四章 合同条款及格式	49

第五章 工程量清单及工程量清单计价	50

第六章 图纸	54

第七章 技术标准和要求（不适用于本项目）	57

第八章 竞投文件格式	59

# 第一卷

# 第一章 信息公告

合二工业园二期工程项目 公开选择承建单位信息公告

本项目为合二工业园二期工程项目，项目业主为中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社 ，建设资金来自集体自筹 ，项目出资比例为100%。项目已具备公开选择承建单位条件，现对该项目的施工进行邀请竞投。

一、项目名称：合二工业园二期工程项目

二、建设单位（项目需求单位）：中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社

三、项目地址：中山市小榄镇东生西路

四、工程概况：

本项目位于中山市小榄镇东生西路，地面积为25132.37平方米，计划建设四栋七层高标准厂房，总建设面积为83209.45平方米，绿化面积为2608.04平方米，市政道路面积约为10300平方米，其中：

⑥栋基底面积2966.08平方米，建筑面积为20025.67平方米，建筑层数为7层，建筑高度45.7米；

⑦栋基底面积2491.42平方米，建筑面积为17526.36 平方米，建筑层数为7层，建筑高度45.7米；

⑧栋基底面积2887.5平方米，建筑面积为19318.25平方米，建筑层数为7层，建筑高度41.7米；

⑩栋基底面积3879.67 平方米，建筑面积为26339.17平方米，建筑层数为7层，建筑高度45.7米。

中介预算金额163,244,917.99元,计划工期450个日历天，施工场地按现状。

本项目竞投范围包括桩基工程、主体结构及装饰工程、门窗工程、室内外给排水工程、室外市政道路工程、电气安装工程、防雷工程、消防工程、暖通工程、电梯安装工程及园林绿化工程等相关配套工程，具体内容以项目需求单位提供的施工图及补充图纸、需求书、答疑文件、工程量清单及相关的资料为准。本项目以需求单位提供的设计图纸及固定总价包干方式承包，固定总价包含：人工费、材料费、机械费、管理费、运输费、措施费（包括但不限于安全文明措施费、支护措施费、不可预见措施费）、赶工费、不可预见“风险费”、规费、利润、税费、保险费、验收、报建(含全套正规报建资料，不含城市（村镇）基础设施配套费）、政府有关主管部门验收收费、规划许可证公示牌制作费、验线费（如有）、工人工资保证金、基建用水表开户安装费、基建用消防表开户安装费、基建电表开户安装费用、竣工后总水表子水表及消防总水表开户安装费用、防雷报审验收和第三方检测及相关费用、消防报审验收及相关费用（含消防抗震支架设计、审图、安装、材料等费用，含开消防总表的费用）、室内环境检测、消防设计审查及消防验收、外墙喷淋试验费、白蚁防治费等费用，所有费用均由中选单位承担。

中介工程量清单若有错漏项，竞投单位必须在提疑时提出，否则由竞投单位负责。设计图纸如存在问题，在竞投单位提出后由设计单位补图并由中介调整工程量清单。

五、项目计划工期：450个日历天

六、资质要求及竞投安排须知如下：

具备建筑工程施工总承包二级或以上资质，具有合格的独立法人资格的企业，且同时具有有效的安全生产许可证。

凡符合条件且有意参加的竞投单位，请于2025年06月19日上午09时00分至2025年06月25日17:00前（上班时间）在中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室处报名（中山市小榄镇东港大道2号小榄镇人民政府第二办公区2号楼4楼，联系电话：0760-22280839），并于2025年06月25日17:30前，由中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室以电子文档形式，通过网络邮件（将需求书、施工图纸、XML2.0格式工程量清单和中介预算Excel表）发送至报名单位的指定邮箱中（要求各报名单位邮箱设置自动回复功能），报名单位自行下载，并详细阅读如发现有缺失情况，应及时与中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室联系。

七、所需报名资料如下：

（一）《公开选择承建（服务）单位报名表》原件（加盖报名单位公章）；

（二）法定代表人证明书，需附上法人身份证复印件，加盖公章；

（三）法人授权委托书，阐明委托事项，需附上受托人身份证复印件，加盖公章，委托书需法人亲笔签名确认。法人或受托人到场报名时需出示本人身份证原件，如授权委托人报名的，授权委托代理人应为竞投单位的员工，附授权委托代理人聘书及社保证明（2025年03月-2025年05月连续三个月）。

（四）营业执照原件及复印件（如营业执照为三证合一可提供清晰可扫描二维码查阅的营业执照复印件，加盖公章）；

（五）安全生产许可证（有效期内的纸质证书原件及复印件；或清晰打印可扫描二维码的电子证书，盖公章）。

（六）资质证书原件及复印件（资质证上有二维码的，可提供复印件，但保证清晰能扫码查阅）；

（七）诚信要求：在中山市建设工程企业诚信评价 B级及以上。（提供2025年06月企业网页信息截图为准）

（八）根据相关文件要求，在《信用中国》网站提供（网址：www.creditchina.gov.cn ）未被确定为“失信被执行人”报告，报名单位需下载打印信用报告。（提供报名当月内的报告）

（九）建设单位发出的竞投邀请函（原件）。

请注意：

1、以上（一）至（八）材料及复印件均需加盖单位公章，原件核对后退回。

2、竞投文件均须由总公司盖章，不允许盖分公司章。

3、如贵单位承诺参加竞投后无正当理由退出的则需承担相关法律法规及需求书约定的责任。

4、贵单位参加竞投报名则视为承诺参加本次竞投，接受并遵守项目需求单位提出的竞投程序、相关时间安排及所有要求，需秉承诚实信用原则；严格按照需求书要求参加竞投。

八、公告时间及平台：

本次信息公告于2025年06月19日至2025年06月25日在中山市小榄镇人民政府政务网http://www.zs.gov.cn/xlz/、中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社公告栏及中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室公告栏上同时发布。

### 九、联系方式：

| 建设单位： | 中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社 | 代理单位： | 中山信诚招标有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 中山市小榄镇祥丰路1号 | 地 址： | 中山市东区东苑路119号 |
| 联系人： | 郑耀林 | 联系人： | 谢加普 |
| 电 话： | 15113359580 | 电 话： | 18825318828 |

中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社

2025年06月19日

# 第二章 竞投单位须知

### 竞投单位须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 建设单位（项目需求单位） | 名 称：中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社 地 址：中山市小榄镇祥丰路1号 联系人：郑耀林 电 话：15113359580 |
| 1.2 | 代理单位 | 名称：中山信诚招标有限公司 地址：中山市东区东苑路119号 联系人：谢加普 电话： 18825318828 |
| 1.3 | 项目名称 | 合二工业园二期工程项目工程 |
| 1.4 | 建设地点 | 中山市小榄镇 |
| 1.5 | 资金来源 | 集体自筹 |
| 1.6 | 出资比例 | 100% |
| 1.7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.8 | 竞投范围 | 本项目竞投范围包括桩基工程、主体结构及装饰工程、门窗工程、室内外给排水工程、室外市政道路工程、电气安装工程、防雷工程、消防工程、暖通工程、电梯安装工程及园林绿化工程等相关配套工程，具体内容以项目需求单位提供的施工图及补充图纸、需求书、答疑文件、工程量清单及相关的资料为准。本项目以需求单位提供的设计图纸及固定总价包干方式承包，固定总价包含：人工费、材料费、机械费、管理费、运输费、措施费（包括但不限于安全文明措施费、支护措施费、不可预见措施费）、赶工费、不可预见“风险费”、规费、利润、税费、保险费、验收、报建(含全套正规报建资料，不含城市（村镇）基础设施配套费）、政府有关主管部门验收收费、规划许可证公示牌制作费、验线费（如有）、工人工资保证金、基建用水表开户安装费、基建用消防表开户安装费、基建电表开户安装费用、竣工后总水表子水表及消防总水表开户安装费用、防雷报审验收和第三方检测及相关费用、消防报审验收及相关费用（含消防抗震支架设计、审图、安装、材料等费用，含开消防总表的费用）、室内环境检测、消防设计审查及消防验收、外墙喷淋试验费、白蚁防治费等费用，所有费用均由中选单位承担。 中介工程量清单若有错漏项，竞投单位必须在答疑时提出，否则由竞投单位负责，设计图纸如存在问题，在竞投单位提出后由设计单位补图并由中介调整工程量清单。 |
| 1.9 | 计划工期 | 计划工期：450个日历天（发出开工令当日算起,含雨水天、汛期、台风、法定节假期、休息日及其他重大节日、停工、停电、材料短缺等） 计划开工日期：2025年 月 日 计划竣工日期：2027 年 月 日 工期奖罚： 1、因中选单位原因每延误一天扣20000元的处罚（以《开工令》、《竣工验收备案表》落款时间为界），违约金总额以不超过合同价的10%为限。由于中选单位责任造成的拖延工期，中选单位应承担建筑材料、人工、器械等物价的上涨风险，建设单位不予任何补偿，同时中选单位还应支付因此所增加的监理费酬金，且建设单位有权通过法律诉讼的方式追究中选单位因拖延工期而造成的一切经济损失； 2、工期开始计算以发出的开工令当日算起（中选单位负责办理施工许可证，自签订《施工合同》当日起7个日历天内提供与其相关的所有满足施工报建的材料，由中选单位原因提供资料延期，所延期时间计入施工工期），工期结束计算以竣工验收合格并签署《单位工程(子工程)竣工验收备案表》落款时间为准。 |
| 1.10 | 质量要求 | 合格工程 |
| 1.11 | 安全文明施工要求 | 保证施工期间杜绝死亡事件发生，切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011》执行；施工过程中若出现一般事故，接受按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省住房和城乡建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》进行处罚。 切实做好文明施工的各项措施，达到中山市安全文明示范工地。文明施工按建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）中有关文明施工的规定、《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建施字【1999】060号）、《中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法(暂行)的通知(中建委)［2001］15号》、“中山市住房和城乡建设局转发省建设厅建筑工程绿色施工安全防护措施费用管理办法及其补充规定的通知（中建通[2008]6号）”以及建设行政主管部门有关规定执行，并取得中山市安全文明示范工地称号（如未达到要求，按中选价的1%进行处罚,在工程结算时直接扣除。） |
| 1.12 | 竞投单位资质条件、 能力和信誉 | 资质条件：具备建筑工程施工总承包二级或以上资质，具有合格的独立法人资格的企业，且同时具有有效的安全生产许可证。已完成中山市建设工程企业诚信平台登记备案B级及以上。（提供2025年6月份企业网页信息截图为准） 其他要求： 根据相关文件要求，在《信用中国》网站提供（网址：www.creditchina.gov.cn）未被确定为“失信被执行人”报告，竞投单位需下载打印信用报告。 |
| 1.13 | 是否接受联合体竞投 | 不接受 |
| 1.14 | 踏勘现场 | √不组织踏勘现场 |
| 1.15 | 竞投答疑 | 竞投单位向建设单位（项目需求单位）（或代理单位）提交有关问题的，可按竞投单位须知前附表中议程安排的时间内，通过竞投单位指定邮箱将问题以WORD文档电子文件（不能用图片）格式发送至中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室邮箱：xlzbb@xiaolan.cn，且所提交的资料以无记名形式提交，不得有任何可识别竞投单位及人员的标识。如竞投单位未用指定邮箱发出、发送提疑文件格式错误或未在指定期限内发出提疑文件，将无法联系从而导致不予接受其提疑问题等情况，后果自负。如有疑问，请及时联系中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室（联系电话：0760-22280839） 中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室收集相关问题，组织有关单位人员研究并形成答疑文件（补遗书），由中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室统一以邮件方式回复，将回复到竞投单位指定邮箱中（必须设置自动回复功能）。 各竞投单位自行查收下载答疑文件（补遗书），建设单位（项目需求单位）不再另行通知。如在前附表规定时间内未能收到答疑文件（补遗书），请及时联系中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室，若竞投单位因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由竞投单位自行承担。 |
| 1.16 | 竞投单位提出问题 的截止时间 | 2025年06月30日 17:00 |
| 1.17 | 建设单位（项目需求单位） 答疑澄清的截止时间 | 2025年07月04日 17:30 |
| 1.18 | 分包 | 主体工程不允许分包，中选单位自有资质不允许分包，电梯工程、防雷工程、桩基础工程、消防工程等专业工程经过建设单位书面同意，监理单位审核分包单位资质条件，符合资质要求允许分包。 |
| 1.19 | 偏离 | √不允许 |
| 1.20 | 构成项目需求书的其他材料 | 施工设计图、中介预算及工程量清单、竞投答疑及澄清文件等。 |
| 1.21 | 竞投单位要求澄清项目需求书 的截止时间 | 2025 年06月30日 17:00 |
| 1.22 | 竞投会时间 （纸质竞投文件递交截止时间） | 2025年07月22日 09:00 |
| 1.23 | 构成竞投文件的其他材料 | 竞投单位认为需提交的其他资料 |
| 1.24 | 竞投有效期 | 180 个日历天（从纸质竞投文件递交截止之日计起） |
| 1.25 | 竞投保证金 | 竞投单位将竞投保证金由企业基本账户汇入以下账户： 开户单位：中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社 开户银行：中山农村商业银行股份有限公司小榄绩西支行 开户账号：80020000000038558 金额：500000.00（伍拾万元整）缴纳竞投保证金到账截止时间：2025年07月18日17:00前（过期将不受理），转账汇款后，在竞投会前到建设单位（项目需求单位）处开具收据，如到账时间超过规定时间或未能在竞投会时提供收据原件，否则竞投文件不予受理。 竞投单位必须携带竞投保证金收据原件参加竞投会会议，否则不能通过符合性审查。未中选单位，竞投公示无异议结束3天后10天内无息退还，中选单位的竞投保证金将在签订《施工合同》后的10个工作日内无息退还。如竞投失败则竞投会结束3天后10日内向竞投单位退还竞投保证金。 |
| 1.26 | 是否允许递交备选竞投方案 | √不允许 - 允许 |
| 1.27 | 签字或盖章要求 | 1.竞投文件封面：由法定代表人或其法定授权代理人签字并加盖单位公章； 2.承诺书：由法定代表人或其法定授权代理人签字并加盖单位公章； 3.竞投总价：由法定代表人或其法定授权代理人签字、加盖单位公章； 4.法定代表人身份证明：有单位公章； 5.法定代表人授权委托证明书：有法定代表人签字并加盖单位公章。 6.所有复印件均需加盖单位公章。 签字要求：文件中要求由法定代表人或法定授权代理人签字处须由法定代表人或法定授权代理人签字（不允许盖私章代替签字）； 盖章要求：竞投文件的每张页面都须加盖公章（不能用骑缝章代替）（如文件中有需要盖公章或落款的，则在该处盖公章）。 |
| 1.28 | 竞投文件份数 | 资格竞投文件、基本资料竞投文件和经济竞投文件均为一式五份（其中正本1份，副本4份，拷入U盘的盖章版PDF电子文档一份，电子文档须与竞投文件正本一致，资格竞投文件、基本资料竞投文件和经济竞投文件的电子文档合并在一个U盘中单独封装）。正副本封面均须加盖竞投单位公章，在正副本的封面右上角注明“正本”或“副本”）。按3.7.3要求签字和盖章。 |
| 1.29 | 竞投文件编制要求 | 资格竞投文件编制要求：按3.1.1.1（1）至（10）顺序编制； 经济竞投文件编制要求：按3.1.1.2（1）至（5）顺序编制； 基本资料竞投文件编制要求：按3.1.1.3（1）至（2）顺序编制。 |
| 1.30 | 封套上写明 （适用于纸质竞投文件） | 合二工业园二期工程项目工程 竞投文件 在2025年 月 日09:00前不得开启 |
| 1.31 | 递交竞投文件地点 | 中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室（中山市小榄镇东港大道2号小榄镇人民政府第二办公区2号楼4楼） |
| 1.32 | 是否退还竞投文件 | 竞投文件不退还 |
| 1.33 | 竞投会时间和地点 | 竞投会时间：2025年07月22日 09:00 竞投会地点:中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室（中山市小榄镇东港大道2号小榄镇人民政府第二办公区2号楼4楼） |
| 1.34 | 竞投会程序 | 详见竞投单位须知总则5.2。 |
| 1.35 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成: 7人，其中建设单位（项目需求单位）代表 2人,专家 5人： 评审专家确定方式：由需求单位代表2人和小榄镇评审人员库中随机抽取5名专家组成的评审委员会。 |
| 1.36 | 是否授权评审委员会确定中选人 | ¨是 þ否,推荐的中选候选人数：通过基本资料评审的所有竞投单位 |
| 1.37 | 履约担保金 | 中选单位将履约担保金由企业基本账户汇入以下账户： 开户单位：中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社 开户银行：中山农村商业银行股份有限公司小榄绩西支行 开户账号： 80020000000038558 金额：5000000.00（伍佰万元整）缴纳履约担保金到账 截止时间：自邮箱发出《竞争选择确定书》当日起5个工作日内。 缴纳方式：银行转账 |
| 2.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| 2.1.1 | 项目管理机构基本要求：详见《项目管理机构主要人员配置表》 |  |
| 2.1.2 | 否决性条款 |  |
| 2.1.3 | 竞投报价上限值及绿色施工安全防护措施费 |  |
| 2.1.4 | 竞投控制价和承包标准 |  |
| 2.1.5 | 竞投文件均须由总公司盖章，不允许盖分公司章。 |  |
| 2.1.6 | 竞投会前须提交原件及其它资料备查（备查资料无需密封，竞投会上出具，否则竞投文件不予受理）：（1）有效法定代表人证明书，法定代表人亲自参加竞投会时须提供本人身份证原件。（2）如授权委托人递交的，授权委托代理人应为竞投单位的员工，附委托代理人聘书及社保证明（2025年03月-05月连续三个月）。委托人身份证及授权委托书（委托人参加竞投的提供）；（3）营业执照（如果竞投单位营业执照为三证合一，可提供原件或复印件加盖竞投单位公章）；（4）资质证书（如资质证书上有可供查询的二维码，可提供原件或复印件加盖竞投单位公章）（如有）（5）安全生产许可证（有效期内的纸质证书原件及复印件；或清晰打印可扫描二维码的电子证书，盖公章）（6）竞投保证金收据原件；（7）按10.1《项目管理机构主要人员配置表》中要求提供相关人员社保缴费证明原件的（2025年03月-2025年05月连续三个月） 注：若营业执照、资质证、安全生产许可证均在有效期内，但需办理变更或提前续期等手续，而导致无法出示原件的，须提供原证书复印件加盖单位公章和提交行政部门出具的受理证明原件及复印件加盖单位公章。 |  |
| 2.1.7 | 竞投单位竞投报价时应考虑并承担的建筑材料、人工、器械等物价上涨的风险，确定中选单位后，中选单位以中选价实行总价含税包干，中选价不因市场价格变化而调整。 |  |
| 2.1.8 | 未尽事宜以建设单位（项目需求单位）答复、答疑为准。 |  |
| 2.1.9 | 竞投单位竞投报价时应将室内环境检测及外墙淋水试验的费用考虑在内。 |  |
| 2.1.10 | 因建设单位原因延误的，工期顺延，施工单位不需支付监理单位的延误费用；若因施工单位的原因延误的工期，除按《建筑施工承包合同》相关条款执行外，施工单位还需支付同等延误天数的监理单位应得工程咨询服务费的50%延期费用，剩余50%的延期费用由监理单位负责。 |  |
| 2.1.11 | 1、关于场地平整：建议各竞投单位在竞投会前自行去场地考察，根据实际现场情况考虑相关措施及费用（包括场地内临时道路的搭建、拆除和相关处理措施）； 2、建设单位在现场已搭设的安全围挡，项目结束后由建设单位自行拆除； 3、围档采用预制式白色多孔板，且有效高度不少于现行搭设的高度，张贴公益广告内容占封闭围挡面积的比例不少于有关部门要求，实际施工时由中选单位负责，建设单位不作费用补偿； 4、本工程绿色防护安全措施费不作单独列支、单独预支，与进度款同期支付。 |  |
| 2.1.12 | 本工程所需的危大工程及其他专项方案所需要的专家论证费用（含专家费、会议车辆租赁、场地使用、会议资料印刷、餐费等一切可能发生费用）由中选单位负责。 |  |
| 2.1.12 | 在施工过程中，建设单位及监理单位对用于本项目中的任何材料（含由建设单位委托的第三方检测）随时见证取样检测（除施工单位委托的检测单位外）。若检测结果合格，所产生的一切费用均由建设单位承担；若检测不合格，施工单位除了承担本次检测费用外还需要承担返工处理、再次检测等一切费用。同时建设单位保留向施工单位追索其它补偿的权利。 |  |
| 2.1.13 | 在施工过程中，中选单位应按照管理部门的要求进行人员实名制管理，落实防扬尘措施等所需要的相关措施费用。 |  |
| 2.1.14 | 桩基础工程量按实结算。以现有场地地面为基准点，工程量按管桩入土深度按实结算，送桩和高出地面的不作计算。所有每一次每一车每一条砼桩进场和出场，驻场监理人员必须进行拍照及书面列表登记，并在监理日志及施工日历上作好记录，桩施工记录每天拍照上传微信工作群，严格记录砼桩的品牌规格尺寸、型号、以及使用去向登记。严格把关每一栋新建厂房的桩结算时，检查送货单原件，桩入土总长度数量对比桩进场的总长度数量比较。在桩基础施工期间，建设单位提供一张打桩汇总表，施工单位必须每日在工作群填报。（总监重点把关项目1） |  |
| 2.1.15 | 施工单位的《竞争选择确定书》中的项目负责人、技术负责人必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其他工程项目的管理工作。本工程所有设计变更、签证及其他所有业务只能由施工单位的《竞争选择确定书》中的项目负责人、技术负责人负责对接。 |  |
| 2.1.16 | 奖励：建设单位对本工程不设任何奖励。 |  |
| 2.1.17 | 本工程的一切增减（变更）工程，均在竣工结算审支付。本工程的增减（变更）工程，增减（变更）量由施工单位概算，由监理单位确认，单价按施工单位中选综合单价执行，如施工单位中选经济竞投文件中无该项增减（变更）工程单价的，则按照广东省建设工程计价依据、工程所在地造价管理机构有关规定和发布的价格信息，由本工程中介预算公司编制、提出适当的变更价格，依据工程变更签证，按本竞投说明的规定作出预算经建设单位、监理单位审核后结算，结算单价按中选价与竞投控制价的相应比例折算执行，最终由建设单位委托的第三方结算审核单位审核决定；增减、变更、修改设计的工程内容施工单位不得拒绝承担，施工单位拒绝承担的，建设单位有权在同期工程进度款中作出相当于该增减工程款项金额的扣罚，所增减工程的工程量不超过中选工程量的10%，所有增减工程总金额不能超出中选金额的10%。对于所有增减工程，总工期一律不作调整。 |  |
| 2.1.18 | 本工程为小榄镇绩西社区重点工程，中选单位必须高度重视，在确保安全、文明施工的前提下，必须按时、按质完工。同时，中选单位须接受绩西社区、政府相关部门的监管，如收到绩西社区或政府相关部门发出有关该项目安全隐患、施工质量整改通知等相关文书，必须按规定时间内完成整改，否则，建设单位有权扣减1万元/次，并在下一期的工程款中自动扣减。 |  |
| 2.1.19 | 本工程如发现中选单位有串标、卖标情况的，建设单位将上报市、镇住建管理部门，一经核实，建设单位有权单方面废止《竞争选择确定书》（或有权单方面中止施工合同关系），中选单位缴纳的竞投保证金（或履约担保金）将不予退还。 |  |
| 2.1.20 | 施工现场地面、作业面按现状交付，施工现场存在部分砼地面、砖渣，如砼地面、砖渣妨碍工程施工的，由中选单位自行拆除原有砼地面及废料处理，工程量清单有该项费用，各潜在竞投单位自行考虑报价，结算时不作增加。 |  |
| 2.1.21 | 因项目地块临近小榄镇内主要交通干道和旧有建筑物，各竞投单位须自行评估相关风险费用（包括但不限于支护费用、安全防护费用、施工前后的建筑物鉴定费用等），如因中选单位在施工过程中，造成附近建筑物的损坏或开裂等相关纠纷，一切责任由施工单位承担，由此产生的所有费用由施工单位自行负责。 |  |
| 2.1.21 | 本项目竞投范围内提及的、规划许可证公示牌制作费、验线费（如有）、基建用水表消防表电表开户费用等均不在竞投报价中单列，竞投人在报价时自行考虑该笔费用。 |  |
| 2.1.22 | 施工期间，中选单位务必做好现场临时道路规划管理、安全文明措施等，保障与本项目相邻厂房的人员、车辆的正常安全通行。 |  |
| 2.1.23 | 本工程的消防报审验收、消防抗震支架的深化图纸费用及审图费用、消防设施安装等费用均由中选单位负责，各潜在竞投单位自行考虑报价。 |  |
| 2.1.24 | 项目工程须按照国家发布相关的规范进行验收，例如：2021年12月14日住房和城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告。公告明确饰面砖水泥砂浆粘贴工艺列为禁止类。本项目所有饰面砖禁止使用水泥粘贴，必须按照图纸要求gb/t25181-2019标准施工，使用符合jc/t547-2017要求施工。因中选单位没有按照相关规范要求进行施工而造成的返工，由此产生的费用由中选单位负责。 |  |
| 2.1.25 | 项目用地红线外面周边有高压电缆、长途光纤、燃气管道、大管径供水管道。中选单位应自行聘请物探公司探明管线深度、位置、走向。在施工时候采取相应的措施对管线进行保护。相关费用由中选单位承担。 |  |
| 2.1.26 | 为了加强施工管理，抓好安全、质量和进度管理，中选单位必须在施工现场设置“脸谱打卡”系统，确保中选的项目管理机构人员常驻现场负责本工程的管理，每月不少于25天，如有事确需请假的，必须至少提前一天征得甲方同意。如果无故缺勤或点名不在现场，除按规定进行诚信扣分外，建设单位有权向中选单位收取违约金每人1万元一次；项目负责人与资料员人员更换，收取违约金每人1万元一次，收取违约金总额不超过合同总额10%，在结算时一并扣除。 中选单位必须配备具有相应资质证书的常驻工地管理人员以满足工程需要。经建设单位提出调离的，中选单位下述人员必须在48 小时内调离本工程范围，否则中选单位须向建设单位支付违约金1000 元/人*日（不调离项目部负责人）、500 元/人*日（不调离其他常驻工地管理人员）。 (1) 建设单位或监理工程师有证据确认施工无法胜任者，包括：对施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等；(2)不能积极配合监理单位及建设单位正常工作者；(3) 无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的工种）；(4) 违反建设单位工地现场管理规定者； |  |
| 2.1.27 | 为了认真贯彻落实安全生产和文明施工的规定，发现以下情况，按以下规定进行处理并限期责令整改：出现以下情况每次罚款500元：1、现场消防设施不全,没按规范配备灭火器材，灭火器不符合要求。2、安全通道、配电箱，无警示标志和安全标语。3、施工现场无设专人清理、洒水、打扫卫生。4、施工现场各种操作棚和配电箱防护未按安全规定施工。5、施工现场工作人员不戴安全帽、高空作业不戴安全带、吸烟、穿拖鞋、赤膀。6、施工现场大门没有警卫，没有为外来人员登记制度。7、施工大门口没有洗车设备,出场车辆带泥上路。8、钢筋放置不整齐，场地没硬化，底部没砌台，台高没有30厘米或以上。9、酒后上岗,在易燃易爆区抽烟。出现以下情况每次罚款1000元：1、现场临时配电未按三级负荷要求施工，未具备防雨、防碰、防砸措施，标志明显的。2、电线电缆直接敷设或敷设不符合要求。3、临电线路未执行三相五线制，未采取架空或地埋敷设。4、脚手架在搭设前未报施工方案、未按照规范要求搭设。5、脚手架外侧不满封密布安全网，内侧不按规定挂水平安全网。6、安全网上的杂物不及时清理，破损不及时更换。 以上安全隐患问题，以监理或建设单位照片为证，无须中选单位签认，罚款汇总金额在当期工程进度款中扣除。未注明的项目，根据现场实际情况进行处理并限期责令整改，对提出的整改意见和整改措施拒不接受或不整改的，将停工整改并上报相关职能部门处理。 |  |
| 2.1.28 | 资质证书、安全生产许可证、人员证书过期的，如能提供相关部门顺延证书有效期的文件，且符合文件规定的，则视为仍然有效。 |  |
| 2.1.29 | 本工程实施建设总体管理控制目标为： - 施工安全目标：零事故，零轻伤。（杜绝轻伤及以上事件发生，预防轻微伤发生） - 施工质量目标：合格工程。 - 工期控制目标：合同工期 - 环境保护目标：零处罚，零投诉。 - 工程获奖目标：中山市安全文明示范工地称号。 |  |
| 2.1.30 | 绿色文明施工费的使用，由监理单位监督施工单位专款专用，有图有视频，有发票有依据，建设单位不定期抽查。 |  |
| 2.1.31 | 材料送检见证要及时抽检、资料齐全、完整，有送检计划，造册登记备案。 施工现场每一份通知书或者整改单要求有序、完整、闭环，有呼有应，有问有答，有始有终，专档存放。 |  |
| 2.1.32 | 实施过程监理团队随时对比及时核对施工现场、设计图纸与工程量清单的内容，严格把关漏项缺项，特别是把关漏做的，或私下减少施工工艺、降低工程质量标准的，及时准确以“工程联系函”的形式记录好增减工程量，为后期的工程结算提供准确依据。不管是总承包单位还是监理单位，每次申请进度款/工程咨询服务费，均需提供两项附件：①当笔已完工程的成果性验收文件复印件；②施工/监理单位法人与项目负责人/总监亲笔签字，并加盖公章的《已完工程质量/监督承诺书》。（总监重点把关项目2） |  |
| 2.1.33 | 对于施工单位的索赔申请：施工单位应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内提出索赔，若施工单位不提供索赔申请，视为施工单位自行放弃索赔。 |  |
| 2.1.34 | 结合工程款申请支付条件，建设单位视为本项目四栋厂房同时施工建设，同期申请验收，同期出具成果性验收文件。 |  |
| 2.1.35 | 各潜在的竞投单位，须按项目需求书第二章竞投单位须知2.1.19所提到的“5大控制目标”和所有的书面要求，严格执行落实，建设方将，项目实施全过程中，项目需求单位要求所有参建单位对工程的安全和质量实行三严政策（严控、严管、严抓）。 允许竞投单位下浮竞投报价，下浮后的报价应当建造出原预算金额相同品质的工程，且满足设计图纸、建筑规范和项目需求单位的目标。 竞投单位不能因为下浮报价而降低本项目的5大控制目标，也不能因为下浮报价而擅自改变施工工艺，降低主材的品质和工程质量标准；如中选单位使用其它品牌的，必须证明所采用质量同等级别或以上品质的材料产品品牌并满足设计、国家有关技术标准。 |  |
| 2.1.36 | 每栋厂房的天面层，包含露天层在浇筑完成后必须按要求及时养护并务必储水养护7天以上。每一栋的天面天台由监理团队发现场持续视频上工作群，作为结算依据。（监理团队重点监督3） |  |
| 2.1.37 | 由中选通知书所列人员机构名单人员亲自执业并管理本项目，实施过程中，项目负责人和项目技术负责人，每换一人扣罚10万元/人/次，施工员、安全员、质检员和资料员每换一人扣罚5万元/人，且要经过建设单位工改小组同意才允许替换。 |  |
| 2.1.38 | 监理单位在每天的监理日志上记录项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员的出勤情况。群内每天公示（水印相机拍照作为依据），建设单位每次巡查工地，优先检查施工单位的关键岗位人员的到岗出勤情况。并且保存各方签字的出勤记录。 |  |

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据相关的规定，本竞投项目已具备竞投条件，现对本标段施工进行竞投。

1.1.2 本竞投项目建设单位（项目需求单位）：见竞投单位须知前附表。

1.1.3 本标段代理单位：见竞投单位须知前附表。

1.1.4 本竞投项目名称：见竞投单位须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见竞投单位须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本竞投项目的资金来源：见竞投单位须知前附表。

1.2.2 本竞投项目的出资比例：见竞投单位须知前附表。

1.2.3 本竞投项目的资金落实情况：见竞投单位须知前附表。

#### 1.3 竞投范围、计划工期、质量和安全文明施工要求

1.3.1 本次竞投范围：见竞投单位须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见竞投单位须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见竞投单位须知前附表。

1.3.4本标段的安全文明施工要求：见竞投单位须知前附表。

#### 1.4 竞投单位资格要求

1.4.1 竞投单位应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见竞投单位须知前附表；

(2）其他要求：见竞投单位须知前附表；

1.4.2 竞投单位不得存在下列情形之一：

(l）为建设单位（项目需求单位）不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本竞投项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本竞投项目的监理人；

(4）为本竞投项目的代建人；

(5）为本竞投项目提供代理单位服务的；

(6）与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位同为一个法定代表人的；

(7）与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位相互控股或参股的；

(8）与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位相互任职或工作的；

(9）单位负责人与其他竞投单位为同一人或者存在控股、管理关系的；

(10）处于被责令停业期内的；

(11）处于被暂停或取消竞投资格期内的；

(12）处于财产被接管或冻结期内的。

#### 1.5 费用承担

竞投单位准备和参加竞投活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与竞投活动的各方应对项目需求书和竞投文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与竞投有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9踏勘现场

1.9.1 本工程不集中踏勘现场，竞投单位自行决定是否踏勘现场，并结合图纸与工程量清单，将不可预见风险费用计入竞投报价中。

1.9.2 竞投单位踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除建设单位（项目需求单位）的原因外，竞投单位自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 建设单位（项目需求单位）在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞投单位在编制竞投文件时参考，建设单位（项目需求单位）不对竞投单位据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 竞投答疑

1.10.1提交有关问题的，可按竞投单位须知前附表规定的时间，通过竞投单位指定邮箱将提疑问题以WORD文档电子文件（不能用图片）格式发送至中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室邮箱：xlzbb@xiaolan.cn，且所提交的资料以无记名形式提交，不得有任何可识别竞投单位及人员的标识。如竞投单位未用指定邮箱发出并且发送提疑文件格式错误，将无法联系而导致不予接受其提疑问题等情况，后果自负。

1.10.2中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室收集相关问题，组织有关单位人员研究并形成答疑文件（补遗书），由中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室统一以邮件方式回复，将回复到竞投单位指定邮箱中（必须设置自动回复功能）。

各竞投单位自行查收下载答疑文件（补遗书），建设单位（项目需求单位）不再另行通知。如在前附表规定时间内未能收到答疑文件（补遗书），请及时联系中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室，若竞投单位因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由竞投单位自行承担。逾期没提出有关疑问的，认定为清晰无异议，日后竞投单位不得以“对图纸、清单、及项目需求书内容不清晰”为由，向建设单位（项目需求单位）追索相关施工材料费用及技术性补助。

#### 1.11 分包

本项目不允许分包。

#### 1.12 偏离

本项目不允许偏离。

### 2．项目需求书

#### 2.1 项目需求书的组成

本项目需求书包括：

(1）信息公告;

(2）竞投单位须知；

(3）评审办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单（另附）

按第五章“工程量清单及工程量清单计价”的有关要求编制的工程量清单及竞投控制价（或不限于竞投控制价总价、竞投控制价中的分部分项工程量清单计价合计、措施项目清单计价合计、其他项目清单计价合计、税金和规费合计以及竞投控制价的上限值）；

(6）图纸（另附）；

(7）基本资料准标准要求；

(8）竞投文件格式；

(9）竞投单位须知前附表规定的其他材料。

（10）需要补充的其他内容:

《项目管理机构主要人员配置表》、否决性条款、竞投控制价上限值、绿色施工安全防护措施费、竞投控制价和承包标准。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对项目需求书所作的澄清、修改，构成项目需求书的组成部分。

#### 2.2 项目需求书的澄清

2.2.1 竞投单位应仔细阅读和检查项目需求书的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向建设单位（项目需求单位）提出，以便补齐。如有疑问，应在竞投单位须知前附表规定的时间前以网络形式，要求建设单位（项目需求单位）对项目需求书予以澄清。

2.2.2 项目需求书的澄清的内容可能影响竞投文件编制的，将在竞投单位须知前附表规定的竞投截止时间15天前在按1.10.2规定发给所有竞投单位，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距竞投截止时间不足15天，相应延长竞投截止时间。

2.2.3竞投单位应自行下载答疑文件（补遗书），建设单位（项目需求单位）不再另行通知。竞投单位因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由竞投单位自行承担。

#### 2.3 项目需求书的修改

2.3.1 在竞投截止时间15天前，建设单位（项目需求单位）可以修改项目需求书，并通知所有竞投单位。修改的内容可能影响竞投文件编制的，建设单位（项目需求单位）应当在竞投截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取项目需求书的潜在竞投单位，不足15天的，建设单位（项目需求单位）相应延长竞投截止时间。

2.3.2竞投单位应自行下载答疑文件（补遗书），建设单位（项目需求单位）不再另行通知。竞投单位因自身原因未能获取答疑资料造成的后果，由竞投单位自行承担。

### 3．竞投文件

#### 3.1 竞投文件的组成

3.1.1 竞投文件应包括下列内容：

3.1.1.1 资格竞投文件

（1）封面；

（2）目录；

（3）有效法定代表人证明原件及法定代表人身份证（复印件加盖公章）；

（4）授权委托书原件及法定授权代理人身份证（复印件加盖公章）（法定授权代理人参加竞投的提供）；

（5）有效的营业执照（复印件加盖公章）；

（6）资质证书（复印件加盖公章）（如有）；

（7）安全生产许可证（复印件加盖公章）

（8）竞投保证金收据复印件；

（9）其他

（注：所有复印件须加盖公章）

3.1.1.2经济竞投文件

（1）封面；

（2）目录；

（3）竞投报价汇总表 ；

（4）已标价工程量清单（包括材料价格明细表、综合单价分析表）；

（5） 其他。

3.1.1.3基本资料竞投文件

（一）封面、目录

（1）承诺书 ；

（2）《项目管理机构主要人员配置表》；

#### 3.2 竞投报价

3.2.1 竞投单位应按第五章“工程量清单及工程量清单计价”的要求填写相应表格，并由其法定代表人或授权委托人在经济竞投文件封面签字。

3.2.2 竞投单位在竞投截止时间前修改竞投总报价，应同时修改经济竞投文件（竞投报价）中清单中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 竞投有效期

3.3.1 在竞投单位须知前附表规定的竞投有效期内，竞投单位不得要求撤销或修改其竞投文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞投有效期的，建设单位（项目需求单位）以书面形式通知所有竞投单位延长竞投有效期。竞投单位同意延长的，应相应延长其竞投保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞投文件；竞投单位拒绝延长的，其竞投失效，但竞投单位有权收回其竞投保证金。

#### 3.4 竞投保证金

3.4.1 竞投单位应按竞投单位须知前附表规定的金额、形式和时间缴纳竞投保证金。建设单位（项目需求单位）不接受同一账户分多次转账或由多个账户转账的方式缴纳竞投保证金。转账的账户必须是竞投单位的基本账户，且缴纳竞投保证金必须以转账方式缴纳。竞投保证金只向缴纳竞投保证金的账户退还。

缴纳竞投保证金到账截止时间以竞投须知前附表规定时间为准，并在竞投会前到建设单位（项目需求单位）处开具收据，如到账时间超过规定时间或未能在竞投会时提供收据原件，取消竞投资格。

3.4.2 竞投单位不按本章第3.4.1 项要求提交竞投保证金的，其竞投文件不予受理。

3.4.3建设单位（项目需求单位）应在发出评审结束后10日内向未中选的竞投单位退还竞投保证金。3.4.4 有下列情形之一的，竞投保证金将不予退还：

(1）竞投单位在规定的竞投有效期内撤销或修改其竞投文件；

(2）中选人在收到竞争选取确定书后，无正当理由拒签合同协议书或未按项目需求书规定提交履约担保。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “竞投单位基本情况表”应附竞投单位有效的营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料的复印件并加盖单位公章。

3.5.2其他要求按前附表须知执行。

#### 3.6 备选竞投方案

本项目不接受该备选竞投方案。

#### 3.7 竞投文件的编制

3.7.1 竞投文件应按第八章“竞投文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞投文件的组成部分。其中，承诺书在满足项目需求书实质性要求的基础上，可以提出比项目需求书要求更有利于建设单位（项目需求单位）的承诺。

3.7.2 竞投文件应当对项目需求书有关人员、工期、竞投有效期、质量要求、技术标准和要求、竞投范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 竞投文件应用不褪色的材料书写或打印，并由竞投单位的法定代表人或法定授权代理人签字并盖单位公章。法定授权代理人签字的，竞投文件应附法定代表人签署的授权委托书。竞投文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由竞投单位的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见竞投单位须知前附表。

3.7.4 竞投文件一式五份，资格竞投文件封面上应标记工程名称、“资格竞投文件”字样，由法定代表人或法定授权代理人签字并加盖单位公章；经济竞投文件封面上应标记工程名称、“经济竞投文件”字样，由法定代表人或法定授权代理人签字并加盖单位公章，由竞投单位负责编制经济竞投文件的法定代表人或授权委托人签字。基本资料竞投文件封面上应标记工程名称、“基本资料竞投文件”字样，由法定代表人或法定授权代理人签字并加盖单位公章。

3.7.5 竞投文件的资格竞投文件、基本资料竞投文件或经济竞投文件应分别单独编制，并各自编制目录，具体编制要求见竞投单位须知前附表规定。

### 4．竞投

#### 4.1 竞投文件的密封和标记

4.1.1竞投文件分别按资格竞投文件、基本资料竞投文件和经济竞投文件须分开各自装订和密封。资格竞投文件、基本资料竞投文件或经济竞投文件的正本与副本须包装在同一密封袋内，并在封套上加盖竞投单位章。封袋上应写明的其他内容见竞投单位须知前附表1.30。

4.1.2竞投文件的封套上应清楚地标记工程名称、“资格竞投文件”、“基本资料竞投文件”或“经济竞投文件”字样、竞投单位名称，封套上应写明的其他内容见竞投单位须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1 项和4.1.2项要求密封和加写标记的竞投文件，建设单位（项目需求单位）不予受理。

#### 4.2 竞投文件的递交

4.2.1竞投单位应在本章竞投单位须知前附表第1.22项规定竞投会（竞投文件递交截止时间）前现场递交。

4.2.2 竞投单位递交竞投文件的地点：见竞投单位须知前附表。

4.2.3 除竞投单位须知前附表另有规定外，竞投单位所递交的竞投文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的竞投文件，建设单位（项目需求单位）不予受理。

#### 4.3 竞投文件的修改与撤回

4.3.1 在本章竞投单位须知前附表第1.22项规定的竞投截止时间前，竞投单位可以修改或撤回已递交的竞投文件。如需撤回竞投文件的，应在竞投截止提交时间前以书面形式通知建设单位（项目需求单位）。

4.3.2 竞投单位修改或撤回已递交竞投文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。建设单位（项目需求单位）收到书面通知后，向竞投单位出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为竞投文件的组成部分。修改的竞投文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5．竞投会

#### 5.1 竞投会时间和地点

建设单位（项目需求单位）在本章竞投单位须知前附表第1.22项规定的竞投会时间和竞投单位须知前附表规定的地点公开竞投会，并邀请所有竞投单位的法定代表人或其委托的代理人准时参加。

#### 5.2 竞投会程序

主持人按下列程序进行竞投会：

(l）接收竞投文件，并纸质签到；

（2）宣布竞投文件递交截止时间到，迟于此时间递交的竞投文件不予接受；

（3）宣布竞投会纪律、竞投会主持人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查现场递交竞投文件的情况。即检查资格竞投文件、经济竞投文件和基本资料竞投文件外包装的密封、签字、盖章是否符合项目需求书要求。不符合要求的，应当否决；

（5）检查备查资料原件递交情况；

（6）检查竞投单位的竞投保证金的递交情况；

（7）开启资格竞投文件、经济竞投文件和基本资料竞投文件，检查资格竞投文件、经济竞投文件和基本资料竞投文件的文件份数、封面的工程名称、签字和盖章是否符合项目需求书要求。不符合要求的，应当否决。

（8）竞投单位代表、建设单位（项目需求单位）代表、记录人等有关人员在竞投会相关表格记录上签字确认；

(9）竞投会结束。

### 6．评审

#### 6.1 评审委员会

6.1.1 评审工作由需求单位代表2人和小榄镇评审人员库中随机抽取5名专家组成的评审委员会。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）竞投单位或竞投单位的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与竞投单位有商务利益关系，可能影响对竞投公正评审的；

(4）曾因在竞投、评审以及其他与竞投有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞投文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.4程序表

| 序号 | 时 间 | 评审方法 及程序 | 工 作 程 序 | 负 责 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序1 | 对备查资料进行审查 | 按《竞投单位须知前附表》2.1.6内容要求，检查各竞投人的备查资料准备情况，符合的单位少于3家的，竞投失败。 | 主持人 |
| 2 | 程序2 | 对竞投单位资格进行审查 | 对竞投单位的资格是否符合项目需求书相关要求进行审查。资格审查有效的单位少于3家的，竞投失败。 | 评审委员会 |
| 3 | 程序3 | 拆封经济竞投文件进行唱标 | 对各竞投单位经济竞投文件报价进行唱价。当有效的报价少于3家时，竞投失败。 | 唱标人 |
| 4 | 程序4 | 经济竞投文件初步评审 | 对各竞投单位经济竞投文件进行形式评审以及响应性评审。当有效的经济竞投文件少于3家时，竞投失败。 | 评审委员会 |
| 5 | 程序5 | 对经济竞投文件进行详细评审 | 确定各竞投单位经济竞投文件排名，若出现竞投报价相同的情形，建设单位（项目需求单位）将以绿色施工安全防护措施费高的确定排名先后。 | 评审委员会 |
| 6 | 程序6 | 对基本资料竞投文件进行初步评审 | 对所有通过经济竞投文件评审的竞投单位的基本资料竞投文件进行形式评审以及响应性评审。当合格竞投单位少于3家时，竞投失败。 | 评审委员会 |
| 7 | 程序7 | 定 标 | 1、宣布基本资料竞投文件评审合格情况。 2、在基本资料竞投文件评审为合格的竞投单位中，按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定第一、第二、第三中选候选人，如此类推。 3、由建设单位（项目需求单位）或委托代理单位人公布中选候选人。 | 主持人 |

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除竞投单位须知前附表规定评审委员会直接确定中选人外，建设单位（项目需求单位）依据评审委员会推荐的中选候选人确定中选人，评审委员会推荐中选候选人的人数见竞投单位须知前附表。定标方式详见第三章评审办法。

#### 7.2 中选通知

中选结果公示将在中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社公告栏发布，中山市小榄镇城市建设和管理局招投标管理办公室公告栏上同时发布，请竞投单位及时查看，该公示等同于告知中选人及未中选人，建设单位（项目需求单位）不再另行发出《中选结果通知书》，公示结束后，在本章竞投单位须知前附表第1.24款规定的竞投有效期内，建设单位（项目需求单位）以书面形式向中选人发出竞争选取确定书。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中选人应按竞投单位须知前附表规定的金额、担保形式和项目需求书第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向建设单位（项目需求单位）提交履约担保。

7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中选，其竞投保证金不予退还，给建设单位（项目需求单位）造成的损失超过竞投保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 建设单位（项目需求单位）和中选人应当自竞争选取确定书发出之日起30个日历天内，根据项目需求书和中选人的竞投文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，建设单位（项目需求单位）取消其中选资格，其竞投保证金不予退还；给建设单位（项目需求单位）造成的损失超过竞投保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出竞争选取确定书后，建设单位（项目需求单位）无正当理由拒签合同的，建设单位（项目需求单位）向中选人退还双倍竞投保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新竞投和不再竞投

#### 8.1 重新竞投

有下列情形之一的，建设单位（项目需求单位）将重新竞投：

（l）竞投截止时间止，递交竞投文件的竞投单位少于3个 ；

（2）资格审查合格的竞投单位少于3个的 ；

（3）经济竞投文件有效的竞投单位少于3 个的；

（4）基本资料竞投文件有效的竞投单位少于3个的；

（5）经评审委员会评审后否决所有竞投的；

（6）法律法规规定的重新竞投的其他情况。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对建设单位（项目需求单位）的纪律要求

建设单位（项目需求单位）不得泄漏竞投活动中应当保密的情况和资料，不得与竞投单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对竞投单位的纪律要求

竞投单位不得相互串通竞投或者与建设单位（项目需求单位）串通竞投，不得向建设单位（项目需求单位）或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义竞投或者以其他方式弄虚作假骗取中选；竞投单位不得以任何方式干扰、影响评审工作。

#### 9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞投文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

#### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞投文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与竞投活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

#### 9.5 投诉

竞投单位和其他利害关系人对竞投项目的评审结果有异议的，应当在中选候选人公示期间提出，详见《选择承建单位评审结果公示》的投诉方式；竞投单位和其他利害关系人认为本次竞投活动不符合法律行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10个日历天内向绩西社区监督部门投诉，被投诉单位在收到查询函7个工作日内向建设单位（项目需求单位）及绩西社区监督部门提供书面回复及有效的证明资料。依法必须进行竞投的项目的竞投活动违反相关的规定，对中选结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，该竞投中选结果无效，应当依法重新组织竞投或者评审。

### 10、需要补充的其他内容

10.1项目管理机构基本要求

《项目管理机构主要人员配置表》

| 序号 | 人员名称 | 人数 | 专业及级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 专业：建筑工程类 级别：一级建造师资格证，建设单位仅对接施工许可证上的施工方项目负责人)。实施过程每换一人扣罚10万元/人/次。 | 提供注册建造师证、安全生产考核合格证B证、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） 所有的实施过程文件上签章，建设单位仅认可中标通知书上的项目负责人的签章，其他无效。 |
| 2 | 技术负责人 | 1人 | 专业：建筑施工或施工管理类专业 级别：高级职称（建设单位仅对接施工许可证上的技术负责人)。实施过程每换一人扣罚10万元/人/次。 | 提供技术负责人职称证、聘书、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） 按第二章竞投单位须知前附表2.1.37执行。 |
| 3 | 施工员 | 4人 | #### 每一栋设置一名栋长 监理单位对接栋长。实施过程每换一人扣罚5万元/人/次。 | 提供施工员岗位证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 4 | 安全员 | 3人 | 人证合一，证书有效。拆排栅前要求全勤，每缺勤一天，扣罚1000元/人/天。所扣总额不超中选价10%。实施过程每换一人扣罚5万元/人/次。 | 提供安全员C3证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 5 | 质检员 | 1人 | 所有脚手架拆卸完全前必须全勤，每缺勤一天，扣罚1000元/人/天。所扣总额不超中选价10%。实施过程每换一人扣罚5万元/人/次。 | 提供质检员证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 6 | 资料员 | 1 人 | 实施过程每换一人扣罚5万元/人/次。 | 提供资料员证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 7 | 机械员 | 1人 |  | 提供机械员证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件（所有证件必须加盖单位公章） |
| 8 | 劳务员 | 1人 |  | 提供劳务员证（或培训证和聘书）、身份证及社保证明复印件 |
| 9 | 标准员 | 1人 | 提供标准员《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》、身份证及社保证明原件扫描件或复印件 |  |
| 10 | 材料员 | 1人 |  | 提供材料员《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》、身份证及社保证明原件扫描件或复印件 |

注：1、项目管理机构主要人员必须是竞投单位的员工。

2、拟投入本工程人员必须满足以上要求，其中一项不满足的，则评审不合格，以上表格中要求提交的资料必须齐全、合法、真实、有效，否则作否决处理。

3、拟投入本工程人员的社保证明应为2025年03月至2025年05月中连续3个月的社保证明。

4、根据《注册建造师管理规定》注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人的规定，本项目竞投人拟派出的项目负责人不能有其他在建项目（包括正在中选公示期内的项目），如果在国家行政机关或依法行使行政管理职权的单位或事业单位网站公告有其他在建项目，则应经建设单位同意更换符合规定的项目负责人（不影响中选结果）。

#### 5、根据《住房和城乡建设部办公厅关于在部分地区启用一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕25号）以及《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），北京、上海、浙江、海南等省（市）的一级建造师，自2021年8月1日起，注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，其注册专业失效 。自 2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，自 2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。一级建造师注册专业有效期已过期的，应于2021年12月15日前提出延续注册申请；注册专业仍在有效期内的，应在有效期届满30日前提出延续注册申请；注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的，自2022年1月1日起注册专业失效。

6、《项目管理机构主要人员配置表》的安全员数量由建设单位根据《中山市住房和城乡建设局关于修订建设工程项目施工现场管理人员组成的通知》（中建通[2015]211号）、《关于修改<中山市住房和城乡建设局关于修订建设工程项目施工现场管理人员组成的通知>等文件部分条款的通知》（中建通[2021]76号）及《关于修订<中山市住房和城乡建设局关于修订建设工程项目施工现场管理人员组成的通知>等文件的通知》（中建通[2021]211号）（详见附表1）或《中山市住房和城乡建设局关于规范中山市园林绿化工程项目施工招投标有关工作的通知》（详见附表2）设定。

附表1如下：

| 工程范围 |  |  | 建造师 | 安全员 | 技术负责人 | 施工员 | 质量员 | 资料员 | 机械员 | 劳务员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋建筑工程（按建筑面积） | 1万平方米以下 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 | 每个项目 1名 |
|  | 1万-5万平方米 |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5万-10万平方米 |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 10万平方米以上 |  | 1 | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 市政、设备安装工程（按总造价） | 5000万元以下 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5000万元-1亿元 |  | 1 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 1亿元以上 |  | 1 | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 基坑工程 | 深度＜5米 | 3000万元以下 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 3000万元以上 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  | 5米≤深度＜8米 | 3000万元以下 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 3000万元以上 | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 深度≥8米 |  | 1 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |

-以上人员数字含本数

1、经甲乙双方同意并在施工合同有约定的，对总包单位人员可作如下安排：

根据《广东省住房和城乡建设厅关于广东省建筑市场监管公共服务平台改进应用的通知》（粤建市函〔2018〕1564号）要求，新建工程项目（指同一发改立项文号的项目，非施工许可项目）在办理施工许可时，一个项目负责人只能承接一个工程项目，一个项目总监最多可同时承接三个工程项目。同一项目负责人和项目总监，可用于同一工程项目内办理多个施工许可证。

2、机械员、资料员、劳务员岗位人员配备自2016年4月1日起实施；

3、安全员配备按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》实施。

4、分包单位管理人员配备按分包工程规模依据上表实施。（安全员按第5点实施）

5、分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：

（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员； 200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

附表2如下：

技术管理人员配备表

| 工程规模 | 人员数量（人） | 岗位配备 |
| --- | --- | --- |
| 小型工程 （单项合同额≤500万元） | 4 | 项目负责人（中级职称）1人、安全员1人、质量员1人、材料员(取样员)1名。 |
| 中型工程 （500<单项合同额<1200万元） | 6 | 项目负责人（中级职称）1人、技术负责人（中级职称）1人、安全员1人、质量员1人、资料员1人、材料员(取样员)1人。 |
| 大型工程 （单项合同额≥1200万元） | 8 | 项目负责人（高级职称）1人、技术负责人（高级职称）1人、施工员1人、安全员2人、质量员1人、资料员1人、材料员(取样员)1人。 |
| 备注：1、本人员数量和岗位配备为最低标准。 2、对于施工技术复杂的工程，在以上配备的基础上适当增加技术管理人员、施工员等人数。 |  |  |

10.2否决性条款

10.2.1竞投单位有下列情形之一的，不受理竞投：

10.2.1.1为不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

10.2.1.2为本竞投项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

10.2.1.3为本竞投项目的监理人；

10.2.1.4为本竞投项目的代建人：

10.2.1.5为本竞投项目提供代理单位服务的；

10.2.1.6与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位同为一个法定代表人的：

10.2.1.7与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位相互控股或参股的；

10.2.1.8与本竞投项目的监理人或代建人或代理单位相互任职或工作的：

10.2.1.9单位负责人与其他竞投单位为同一人或者存在控股、管理关系的；

10.2.1.10处于被责令停业期内的；

10.2.1.11处于被暂停或取消竞投资格期内的；

10.2.1.12处于财产被接管或冻结期内的；

（如联合体竞投，联合体任一成员具有上述任一情况的，将不予受理竞投。）

10.2.1.13未按项目需求书指定时间、地点提交竞投文件的；

10.2.1.14竞投单位的法定代表人或法定授权代理人未按时到竞投会现场；

10.2.1.15法定代表人参加竞投会会时，未能当场递交法定代表人证明书或法定代表人证明书上未盖竞投单位的公章；或法定代表人未当场出示身份证原件；

10.2.1.16法定代表人不能到场而由法定授权代理人参加时，未能当场递交无法定代表人证明书或无法人授权委托证明书；或法定代表人证明书上未盖竞投单位公章；或法人授权委托证明书上无法定代表人的签字或未加盖竞投单位的公章；或委托的代理人未当场出示身份证原件；

10.2.1.17递交的竞投文件未密封的；

10.2.1.18递交的竞投文件未按项目需求书第二章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的；

10.2.1.19竞投文件封面未标注工程名称、“基本资料竞投文件”、“资格竞投文件”或“经济竞投文件”字样或没有法定代表人（法定授权代理人）签字或没有加盖单位公章的（适用于纸质竞投文件）；

10.2.1.20未按竞投须知前附表2.1.6规定，竞投会资格审查时未能提交相关材料查验的；

10.2.1.21未按规定缴纳竞投保证金的；

10.2.1.22提疑文件具有识别竞投单位及人员的标识。

10.2.2竞投单位有下列情形之一的，其竞投文件将被否决：

10.2.2.1竞投单位以他人的名义竞投或串通竞投、弄虚作假、夸大内容竞投的；

10.2.2.2竞投文件未加盖单位公章或未有法定代表人或者被授权人签名的 ；

10.2.2.3竞投文件内容字迹模糊、无法辨认的；

10.2.2.4项目需求书有规定，实质上符合项目需求书要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的，评审委员会要求该竞投单位在评审结束前予以澄清、说明或补正，竞投单位拒绝澄清、说明或补正的；

10.2.2.5不同竞投单位提交的竞投文件有两份及以上内容雷同的；

10.2.2.6竞投单位递交两份或多分内容不同的竞投文件的（竞投文件另有规定除外）；

10.2.2.7竞投文件不满足项目需求书规定数量的，或竞投文件的组成不符合需求文件规定。

10.2.2.8不符合公告中竞投人资格要求的；或竞投人名称与提交竞投保证金时不一致的（有提供市场监督管理部门出具的相关变更证明的除外）

10.2.2.9资格预审采用“合格制”的，竞投文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准的；（如有）

10.2.2.10资格预审采用“有限数量制”的，竞投文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分不能保证即便在资格预审阶段仍然能够获得竞投资格且对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平的。（如有）

10.2.2.11未按《项目管理机构主要人员配置表》或项目需求书要求提交齐全、合法、真实、有效的资料。

10.2.2.12注册建造师的注册单位与竞投单位不符或资格无效；

10.2.2.13竞投报价有算术错误的，评审委员会根据项目需求书约定对竞投报价进行修正，修正的价格经竞投单位书面确认后具有约束力，竞投单位不接受修正价格的；

10.2.2.14不按评审委员会要求澄清、说明或补正的；

10.2.2.15竞投报价汇总表没有依据本项目需求书第八章《竞投文件格式》（三）“经济竞投文件”中附表一提供格式填写，或没有按要求加盖竞投单位公章以及由法定代表人或法定授权代理人签名的；

10.2.2.16竞投报价高于竞投报价上限价的；

10.2.2.17竞投报价汇总表中没有单列绿色施工安全防护措施费的；或竞投单位的绿色施工安全防护措施的报价低于项目需求书公布的竞投控制价中的绿色施工安全防护措施费用总额的；

10.2.2.18竞投报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与建设单位（项目需求单位）提供的不一致的。

10.2.2.19竞投报价中的规费、税金不按现行规定计算的；

10.2.2.20竞投报价中的竞投总价或各个单项工程总价通过直接乘以系数或直接增减金额来调整价格的；

10.2.2.21竞投报价中没有综合单价分析表的。

10.2.2.22竞投报价中没有材料价格明细表的。

10.2.2.23工程量综合单价分析表的综合单价乘以系数来调整价格的。

10.2.2.24工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。

10.2.2.25工程量综合单价分析表的总价与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。

10.2.2.26工程量清单中所列明的所有需要填写综合单价和合价的项目没有完整填写或报价的。

10.2.2.27暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价未按照竞投控制价中公布的相应金额报价的。

10.2.2.28任何报价出现负数的。

10.2.2.29竞投单位的基本资料竞投文件标内的承诺书的内容没有按照项目需求书要求填写，或竞投单位的基本资料竞投文件标内的承诺书的内容与项目需求书中承诺书的内容不一致的。

10.2.2.30经济竞投文件没有注册造价师（或造价员）签名的。

10.2.2.31竞投单位资格条件不符合国家有关规定。

10.2.2.32不符合本项目需求书其他章节要求的其他内容（须列举清楚）。

10.2.2.33未按项目需求书第八章《竞投文件格式》的要求编制竞投文件，或没有响应项目需求书相关承诺的

10.2.2.34竞投文件载明的项目完成期限超过项目需求书规定的期限的

10.2.2.35竞投人以他人的名义竞投或出现下列串通竞投、弄虚作假竞投嫌疑情形之一的：

（1）不同竞投人的竞投文件内容存在非正常一致的；

（2）不同竞投人的竞投文件错漏之处非正常一致的；

（3）不同竞投人的竞投报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同竞投人的竞投文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同竞投人的竞投文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同竞投人的竞投文件相互混装的；

（7）不同竞投人聘请同一人为其竞投提供技术或者经济咨询服务的，但该工程本身要求采用专有技术的除外；

（8）评标委员会认定的其他串通竞投情形。

#### 10.2.2.36竞投人被列为“失信被执行人”的，或被列入“严重违法失信企业名单”的。

10.2.2.37竞投单位在中山市建设工程企业管理和诚信平台公布的诚信评价等级不符合公告要求的；或竞投单位未在中山市建设工程企业管理和诚信平台进行备案登记的

10.3竞投报价上限值及绿色施工安全防护措施费

竞投报价上限值于评审会现场公布。

本工程绿色施工安全防护措施费为： 11664704.51元（以下发的中介预算为准），竞投报价超出竞投报价上限值的或绿色施工安全防护措施费小于本工程竞投控制价中绿色施工安全防护措施费的作否决处理。

10.4竞投控制价和承包标准

10.4.1竞投控制价和承包标准

（1）工程量清单按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准及省、市建设主管部门的相关规定进行编制。工程量清单应与竞投单位须知、合同通用条款、合同专用条款、技术规范、技术要求、图纸等文件及结合起来理解或解释。

（2）建设单位（项目需求单位）根据全套施工设计图纸，按照项目需求书的有关规定，委托有资质的工程造价咨询企业编制竞投控制价。竞投控制价材料价格按中山市建设工程造价事务中心发布的《中山市建设工程材料综合价》编制或同期市场价格。

（3）竞投单位应核对全部工程量清单（或调整后工程量清单）、图纸项目和竞投范围说明，如果认为工程量清单存在项目特征描述不符、错漏或误差，或对施工图设计文件有疑问的，应在前附表1.1.6规定时间内向建设单位（项目需求单位）提出（意见中必须提供具体、完整的工程量计算式），建设单位（项目需求单位）按前附表1.1.7规定统一书面回复，建设单位（项目需求单位）据实调整并重新发布工程量清单和调整竞投控制价。若竞投单位对调整后工程量清单有异议，应在答疑提问截止前向建设单位（项目需求单位）提出意见（书面意见中必须提供具体、完整的工程量计算式），建设单位（项目需求单位）统一按前附表1.10规定回复。

竞投单位按工程量清单（或调整后工程量清单）报价，中选后按竞投图纸（竞投范围内项目）施工。除了因不可预见、建设单位（项目需求单位）原因、设计修改、材料或人工单价调整按财局文件执行等特别说明的原因或其他建设单位（项目需求单位）特别同意等因素可以调整价格外，报价不予调整。

（4）竞投单位的竞投价，应是完成本项目竞投范围内的全部工程的竞投总报价。竞投单位应认真填写工程量清单中所列明的所有需要填写综合单价和合价的项目，且只允许有一个报价。竞投单位没有填入综合单价和合价的项目，建设单位（项目需求单位）将不予支付，并认为该费用已包括在工程量清单中其他项目的综合单价和合价中。

（5）工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。按技术规范、项目需求书、设计图纸、国标《建设工程工程量清单计价规范》、有关现行计价依据及办法等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用除非竞投单位在措施项目清单中列出，否则视为已被包含在工程量清单各项目综合单价中。

提示：竞投单位所填报的该项单价均已包含了完成与该分部分项工程有关的一切必要的工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用和措施性费用（措施项目清单内单列的除外），即包含工程量清单中没有体现的但施工中必须发生的一切工作内容所需费用。

（6）中选单位因承包本项目需缴纳的一切税费均由中选单位承担，并包含在所报的单价或总价中。

（7）本工程为固定总价合同，实行总价包干。竞投单位应按照施工图及项目需求书有关工期、质量（合格）、文明施工（达到中山市安全文明示范工地）、安全等的要求，按照答疑会后公布的中介机构编制的该工程竞投控制价（或工程量清单），并根据竞投项目的特点，结合市场情况和企业自身竞争能力自行确定竞投报价。竞投单位的报价将被视为竞投单位完全理解了工程量清单和施工图纸中的全部项目、数量及内容。中选后，中选人在工程实施过程中发现实际施工完成量（不含非中选单位原因引起的工程变更）与工程量清单存在差异时，差异部分不作调整。工程变更按本项目需求书中(14)有关条款执行。竞投单位应结合现场施工条件，将工程的所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）、场地租用、保险费、税、停水、停电以及排除影响施工的各类障碍等考虑在竞投报价中。

（8）竞投单位竞投报价时应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文地质等情况变化及其他意外困难等。竞投单位认为必要采取的任何施工、技术施工、辅助工程、临时工程等费用须包含在竞投总报价中。

（9）竞投单位应做好对本工程周边建、构筑物等的保护工作，尤其要采取相应有效的措施做好对沿线埋设管线的保护，因措施不当，防护不力而引发的问题概由中选人负责，此措施等费用包含在竞投总报价中。

（10）本工程建设单位（项目需求单位）提供的竞投控制价作为竞投单位竞投报价的文件且答疑会后建设单位（项目需求单位）提供的竞投控制价的实体工程量原则上不允许改动,各竞投单位应根据竞投控制价的实体工程量、施工图纸及现场情况等进行报价，一旦确定了中选人和中选价，除另有规定外，建设单位（项目需求单位）将执行中选价结算。

（11）竞投报价范围内的工程造价除设计变更或项目需求书、竞投答疑中允许的调整范围，将不因市场价格变化而调整。在计费时，竞投单位应将施工风险系数等费用考虑入工程竞投总报价中。

（12）竞投单位在竞投时参考的主材品牌除满足设计、国家有关技术标准外，品质还需不低于竞投控制价建议品牌。在工程实施阶段，中选单位采购的主材产品，需经监理工程师及建设单位（项目需求单位）审批同意方可采购。

（13）设计变更及合同价款调整

由于非中选单位原因，由设计单位所作的工程修改、变更，按以下方式结算：

- 合同中已有使用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。

- 合同中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。

3）合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由中选单位提出适当的变更单价，经造价单位审核、建设单位（项目需求单位）批准同意后执行。

4）变更、修改设计的工程内容中选人不得拒绝承担，且工期不作调整。如因规划变更等原因，建设单位（项目需求单位）有权调整竞投范围和内容，中选人必须无条件执行。

（14）竣工验收及移交

中选单位按相关专业部门的要求，编制竣工技术文件，并在向建设单位（项目需求单位）提供竣工报告的同时一起移交，工程竣工验收报告经建设单位（项目需求单位）认可后28天内，中选单位按中山市财政局有关要求向建设单位（项目需求单位）递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

本工程中选单位须按《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表（2010版）》编制相关工程技术资料；除纸质技术资料外，还须提供电子文档（包括竣工图）。

（15）工程质量保修期及保修金

工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，中选人在向建设单位（项目需求单位）提交工程竣工验收报告时，向建设单位（项目需求单位）出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由中选方全部负责并无偿保修。质量保修金按工程价款结算总额3%预留，待办理房产证后两年内支付（无息）。

（16）工程价款支付与履约担保金的退还

工程款支付与履约担保金的退还按下表的时间节点支付及退还：

| 序号 | 施 工 节 点 | 工程款支付 |  | 履约保证金返还 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 比例 | 累计 | 比例 | 累计 |
| 1 | 全部厂房完成正负零(±0) | 15% | 15% | 20% | 20% |
| 2 | 全部厂房完成四层楼面 | 15% | 30% | \ | \ |
| 3 | 全部厂房全部封顶 | 20% | 50% | 30% | 50% |
| 4 | 全部厂房砌砖完毕 + 所有变配电房具备强电安装条件（变压器） | 10% | 60% | 20% | 70% |
| 5 | 全部厂房所有外排栅拆除完毕 | 15% | 75% | \ | \ |
| 6 | 取得《质量监督完成告知书》 | 10% | 85% | 30% | 100% |
| 7 | 联合验收备案+工程结算报告 | 12% | 97% | \ | \ |
| 8 | 竣工验收三周年后30天内，无息返还剩余的“工程质量保修金” | *3% | 100% | \ | \ |
| 备注 | 1、本工程不设工程预付款，也不设绿色安全文明措施费预付款。 2、每一节点工程款支付包括劳务人员工人工资专用款在内，不再另行审批或超出比例之外支付；每一期工程款申请资料附带一份当期的《已完工程承诺书》。 3、*在施工单位严格履行保修义务的情况下无息返还3%。 4、中选单位每次申请工程进度款拨付须附上合格的检测资料（按相关规范要求有的必须附上），并经本工程的监理单位核实相关资料且完备，中选单位每次向建设申请支付进度款的资料中，需参照预先编制好且经总监理工程师审批通过的“施工进度计划”标志性进度节点，将该次申请进度款对应的阶段性验收成果文件复印作为附件之一。（阶段性验收包括但不限于：桩基础验收、地基基础验收、各栋主体验收、消防验收、防雷验收、节能减排、门窗工程、室内外给排水、暖通、电气安装、电梯验收、市政园林绿化验收等所有的分项分部验收。）阶段性验收成果文件包括：有参建四方签章、参建多方+工程质量监督/安全监督/其他主管部门的意见和签章的验收成果文件等。 5、中选单位每次的工程进度款申请过程中，若所有的申请资料真实齐全有效，监理单位在收到进度款资料7个日历天内还未批复，中选单位可联系建设单位协调处理。 6、本项目工程质量须达到合格（如未达到要求按中选价的1%进行处罚,在工程结算时直接扣除，并返工至合格）和成为中山市安全文明示范工地（如未达到要求按中选价的1%进行处罚,工程结算时直接扣除）。 |  |  |  |  |

（17）罚则

1）放弃中选的竞投单位的竞投保证金均被没收，建设单位（项目需求单位）将保留追究其责任的权利，并上报建设行政主管部门对其进行处罚。

2）因中选单位责任达不到合同工期的，作不良行为记录。

3）对无视安全施工和文明施工要求，对建设等方所提的整改意见不见成效，按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》处罚。

4）本工程中选后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的商务损失。同时进场施工管理人员必须与竞投书中项目管理机构主要人员配置表中的人员相符，如有变更，须按东省住房和城乡建设厅印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中选后监督检查的办法》的通知（粤建市〔2009〕8号）执行。

5）本工程的项目负责人，必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其他工程项目的管理工作。在建设单位（项目需求单位）组织的不定期检查中，若发现违反有关规定的，在建设单位（项目需求单位）提出整改要求后，若没有及时改进或没有实质性相应的，情节严重的建设单位（项目需求单位）有权单方解除施工合同，同时提交给中山市住建局作不诚信单位予以备案。中选单位应承担相应的商务责任。

10.5.1.竞投须知前附表要求的其他内容。

### 附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（竞投单位名称）：

（项目名称）施工竞投的评审委员会，对你方的竞投文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

- （项目名称）竞投评审委员会

（经评审委员会授权的建设单位（项目需求单位）代表签字或建设单位（项目需求单位）加盖单位章）

年       月       日

### 附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

(项目名称）竞投评审委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

竞投单位：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托的授权代理人：              （签字）

年    月   日

# 第三章 评审办法（经评审的最低竞投价法）

### 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“竞投单位须知”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“竞投单位须知”第1.4.1 项规定 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 经济竞投文件 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价（且签字盖章符合项目需求书要求） |
|  |  | 竞投文件格式 | 符合第八章“竞投文件格式”的要求 |
|  |  | 基本资料竞投文件 |  |
|  |  | 竞投单位名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 承诺书 | 有法定代表人或其委托代理人签字及加盖单位章，内容符合项目需求书要求。 |
|  |  | 竞投文件格式 | 符合第八章“竞投文件格式”的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 经济竞投文件 |  |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单及工程量清单计价”给出的范围、数量及范围 |
|  |  | 竞投报价是否超出上限值 | 符合第五章规定 |
|  |  | 绿色施工安全防护措施费是否在报价总表中单列或是否低于竞投控制价中绿色施工安全防护措施费总额的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与建设单位（项目需求单位）提供的是否一致的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 规费和税金是否按国家或省、市相关部门的规定计价。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价中的竞投总价或各个单项工程总价是否通过直接乘以系数或直接增减金额来调整价格。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价的明细程度是否至综合单价分析表。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 竞投报价是否包括材料价格明细表或按项目需求书的要求提供相应的材料价格表。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的综合单价是否乘以系数来调整价格的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 工程量综合单价分析表的总价是否与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价是否未按照竞投控制价中公布的相应金额报价的。 | 符合第五章规定 |
|  |  | 基本资料竞投文件 |  |
|  |  | 竞投内容 | 符合第二章“竞投单位须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“竞投单位须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞投单位须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 竞投有效期 | 符合第二章“竞投单位须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 竞投保证金 | 符合第二章“竞投单位须知”第3.4.1 项规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定（不适用于本项目） |
|  |  | 项目管理机构基本要求 | 符合第二章“竞投单位须知”第10.1 款规定 |
|  |  | 主要机械设备基本要求 | 符合第二章“竞投单位须知”第10.1 款规定（不适用于本项目） |
| 条款号 |  | 评审内容 | 评审标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 经济竞投文件 | 1）竞投报价小于或等于竞投报价上限值者为有效竞投报价，其中竞投单位的绿色施工安全防护措施费的报价不得低于公布的中介预算中绿色施工安全防护措施费用总额，低于者无效。 2）对有效的竞投报价从小到大的顺序进行排名。 3）对有效的竞投报价的所有竞投单位进行经济竞投文件评审。 4）对所有通过经济竞投评审的竞投单位进行基本资料竞投文件符合性审查，经审查合格有效的单位达到二家或以上时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名居第一位为第一中选候选人、排名居第二位的为第二中选候选人、排名居第三位的为第三中选候选人，如此类推。（如最终所有竞投单位的基本资料竞投文件合格者不足3家，则评审中止，由建设单位（项目需求单位）重新组织竞投）。若第一中选候选单位有两家或两家以上（即竞投报价相同），以绿色施工安全防护措施费高的为中选人。以中选单位的报价为中选价。 4）凡数额计算按四舍五入的规则，保留小数点后两位小数；凡金额计算按四舍五入的规则，计至分。 |

### 1、评审方法

1.1评审委员会按照2.1.1款评审标准对竞投单位进行资格评审，对通过资格评审的竞投文件根据本章2.1.2款规定的评审标准对经济竞投文件进行形式评审，符合2.1.2款评审标准的竞投文件，按照本章第2.1.3款规定的评审办法对经济竞投文件进行响应性评审。评审委员会按照经评审的竞投价由低到高的顺序确定经济竞投文件排名，对通过经济竞投文件评审的所有单位的基本资料竞投文件进行符合性检查，合格的，经济竞投文件排名居第一位为第一中选候选人、排名居第二位的为第二中选候选人、排名居第三位的为第三中选候选人，以此类推。

1.2按照本章第2.2 款规定的评分标准对通过经济竞投文件评审的所有竞投单位的基本资料竞投文件按照本章第2.1.2 款规定进行形式评审，符合2.1.2款评审标准的竞投文件，按照本章第2.1.3款规定的评审标准对基本资料竞投文件标进行响应性评审。经审查合格的单位达到3家或以上时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中选候选人、排名第二位的为第二中选候选人、排名第三位的为第三中选候选人，以此类推。（如最终所有竞投单位的基本资料竞投文件合格者不足3家，则评审中止，由建设单位（项目需求单位）重新组织竞投）。当第一中选候选人放弃中选或因不可抗力提出不能履行合同时，建设单位（项目需求单位）可以确定第二中选候选人为中选人。当第二中选候选人因与第一中选候选人同样的原因不能签订合同时，建设单位（项目需求单位）可以确定第三中选候选人为中选人，以此类推。

1.3若第一中选候选单位有两家或两家以上（即竞投报价相同），以绿色施工安全防护措施费高的为中选人，若竞投报价及绿色施工安全防护措施费都相同者，以诚信评价得分高的优先，诚信评价得分也相同的，则由评委随机确定排序。中选单位的报价为中选价。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评审办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.1 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.2 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

#### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

### 3、评审程序

评审活动将按以下五个步骤进行：

3.1评审准备；

3.2初步评审；

3.3详细评审；

3.4澄清、说明或补正；

3.5推荐中选候选人或者直接确定中选人及提交评审报告。

3.1评审准备

3.1.1评审委员会成员认真研究项目需求书，了解和熟悉竞投目的、竞投范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评审标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评审表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评审所需时，应补充编制评审所需的表格。未在项目需求书中规定的标准和方法不得作为评审的依据。

3.1.2建设单位（项目需求单位）或代理单位应向评审委员会提供评审所需的信息和数据，包括项目需求书、未在竞投会会上当场拒绝的各竞投文件、竞投会会记录、竞投控制价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及建设单位（项目需求单位）或评审委员会认为必要的其他信息和数据。

- 3.1.3 对竞投文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.1.3.1在不改变竞投单位竞投文件实质性内容的前提下，评审委员会应当对竞投文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对竞投范围理解的偏差、竞投报价的算术性错误、错漏项、竞投报价构成不合理等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评审委员会对清标成果审议后，决定需要竞投单位进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向竞投单位发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.1.3.2在不影响评审委员会成员的法定权利的前提下，评审委员会可委托由建设单位（项目需求单位）专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评审工作开始之前完成，也可以与评审工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评审委员会的回避规定和要求，不得与任何竞投单位有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评审委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评审委员会的审核确认，经过评审委员会审核确认的清标成果视同是评审委员会的工作成果。

3.1.4.3竞投单位接到评审委员会发出的问题澄清通知后，应按评审委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。竞投单位递交的书面澄清资料由评审委员会开启。

#### 3.2 初步评审

3.2.1 评审委员会可以要求竞投单位提交第二章“竞投单位须知”第3.5.1 项至第3.5.2 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审委员会依据本章第2.1 款规定的标准对竞投文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作评审不合格。

先对竞投单位进行资格评审，对通过资格评审的经济竞投文件进行形式评审、响应性评审和合理性评审，对通过形式评审、响应性评审和合理性评审的竞投报价按本章第2.2款确定经济竞投文件排名。然后再对所有通过经济竞投文件评审的竞投单位的基本资料竞投文件资料按形式评审和响应性评审的顺序进行初步评审。

3.2.2 竞投单位有以下情形之一的，其竞投不予受理或作否决处理：

详见第二章“竞投单位须知”第10.2款。

3.2.3 竞投报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞投报价进行修正，修正的价格经竞投单位书面确认后具有约束力。竞投单位不接受修正价格的，其竞投作否决处理。

(1）竞投文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（小写金额与合计价一致的除外）；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.3 详细评审

3.3.1评审委员会按本章第2.2 款规定的评审标准进行经济竞投文件评审，对通过形式评审和响应性评审的竞投报价按从低到高的顺序进行排序，确定经济竞投文件排名。然后再对所有通过经济竞投文件评审的竞投单位的基本资料竞投文件按形式评审、资格评审和响应性评审进行合格性评审，经评审合格有效的单位达到3家或以上时，则按经济竞投文件排名的先后顺序依序确定排名第一位为第一中选候选人、排名第二位的为第二中选候选人、排名第三位的为第三中选候选人，以此类推。（如最终所有竞投单位的基本资料竞投文件合格者不足3家，则评审中止，由建设单位（项目需求单位）重新组织竞投）。若第一中选候选单位有两家或两家以上（即竞投报价相同），以绿色施工安全防护措施费高的为中选人。以中选单位的报价为中选价。

#### 3.4 竞投文件的澄清和补正

3.4.1 在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞投单位对所提交的竞投文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审委员会不接受竞投单位主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变竞投文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。竞投单位的书面澄清、说明和补正属于竞投文件的组成部分。

3.4.3 评审委员会对竞投单位提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞投单位进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

#### 3.5 评审结果

3.5.1 除第二章“竞投单位须知”前附表授权直接确定中选人外，评审委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中选候选人。

3.5.2 评审委员会完成评审后，应当向建设单位（项目需求单位）提交书面评审报告。

- 3.6特殊情况的处置程序

- 3.6.1关于评审活动暂停

3.6.1.1评审委员会应当执行连续评审的原则，按评审办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。只有发生不可抗力导致评审工作无法继续时，评审活动方可暂停。

3.6.1.2发生评审暂停情况时，评审委员会应当封存全部竞投文件和评审记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评审的条件时，由原评审委员会继续评审。

3.6.2关于评审中途更换评审委员会成员

3.6.2.1除非发生下列情况之一，评审委员会成员不得在评审中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评审中途退出评审活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评审委员会成员需要回避。

3.6.2.2退出评审的评审委员会成员，其已完成的评审行为无效。由建设单位（项目需求单位）根据本项目需求书规定的评审委员会成员产生方式另行确定替代者进行评审。

3.6.3记名投票

在任何评审环节中，需评审委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评审委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

# 第四章 合同条款及格式

（参考《广东省建设工程标准施工合同》2017版）

# 第五章 工程量清单及工程量清单计价

1、一般规定

1.1采用工程量清单及工程量清单计价的应遵循有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准及省、市建设主管部门的相关规定。

2、工程量清单说明

2.1工程量清单由中山市小榄镇建设监理有限公司编制，其准确性和完整性由建设单位（项目需求单位）负责。

2.2 本工程量清单的主要编制依据包括但不限于下列内容：

（1）、有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准

（2）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）

（3）、广东省建设工程计价通则、计价依据及有关计价规定

（4）、建设工程施工设计文件

（5）、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

（6）、项目需求书及其补充通知、答疑文件

（7）、施工现场情况、工程特点及常规施工方案

（8）、其他依据：              /

2.3 本工程量清单应与项目需求书中竞投单位须知、合同条款、技术标准和要求、图纸及有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准等一起阅读和理解。

2.4 本工程量清单标明的工程量是竞投报价的共同基础。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2.5 补充的工程量清单已按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的要求编制。其项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工程内容的说明如下：      /

2.6分部分项工程量清单（包括可采用分部分项工程量清单方式编制的可以计算工程量的措施项目）已公布项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量。（公布的项目特征为项目的主要特征或工作内容，次要的特征或工作内容虽未具体说明，但均已考虑在内）

2.7 暂列金额的数量及有关说明：                       /

2.8 计日工的数量及有关说明：                         /

2.9 暂估价的内容、数量及有关说明：                   /

2.10 其他需要说明的事项：   （工程量清单编制说明中重要的内容可在此说明）

3、竞投控制价说明

3.1竞投控制价由中山市小榄镇建设监理有限公司编制。

3.2竞投控制价主要编制依据包括但不限于下列内容：

（1）、有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准

（2）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2005）

（3）、项目需求书（含工程量清单）及有关要求

（4）、广东省建设工程计价规程、计价依据及有关计价规定

（5）、建设工程施工设计文件

（6）、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料

（7）、工程造价管理机构发布的工程造价信息；工程造价信息没有的，参考市场价。或建设单位（项目需求单位）能提供可信、有依据的材料单价。

（8）、施工现场情况、工程特点及常规施工方案

（9）、其他依据：               /

3.3 竞投控制价应单独公布绿色施工安全防护措施费用。

3.4其他需要说明的事项：   （竞投控制价编制说明中重要的内容可在此说明）

4 竞投报价上限值说明

4.1 竞投报价上限值评审现场公布。

5、工程量清单竞投报价说明

5.1 工程量清单竞投报价应按3.7.3的要求签字盖章，并由竞投单位的法定代表人或授权委托人编制、签字（适用于纸质竞投文件）

5.2 每一个工程量清单须填入单价和合价，且只允许有一个报价。若没有填入单价和合价的，视为已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

5.3 分部分项工程量清单、措施项目清单的单价或金额应包括所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及项目需求书和第四章“合同条款及格式”约定的风险内容及其范围（幅度）。

5.4绿色施工安全防护措施费用应按国家或省、市建设主管部门的规定计价且不得低于建设单位（项目需求单位）公布的绿色施工安全防护措施费用。

5.5 规费和税金应按国家或省、市相关部门的规定计价。

5.6 竞投报价的明细程度应至综合单价分析表。

5.7竞投报价应包括材料价格明细表或按项目需求书的要求提供相应的材料价格表。

6、其他说明

6.1 工程量清单计价表格组成及格式按有关工程量清单计价规范、工程量计算规范的国家标准的规定选用（须与项目需求书同时发出）。

6.2 若存在以下情况，按否决处理：

（1）竞投报价没有按5.1的要求编制的（适用于纸质竞投文件）；

（2）竞投报价高于竞投报价上限价的；

（3）竞投报价中绿色施工安全防护措施费用未按要求单列的；

（4）竞投报价中绿色施工安全防护措施低于建设单位（项目需求单位）公布的绿色施工安全防护措施费用的；

（5）竞投报价中的分部分项工程量清单的项目编码项目、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与建设单位（项目需求单位）提供的不一致的；

（6）竞投报价中的规费、税金不按规定计算的。

（7）竞投报价中的竞投总价或各个单项工程总价通过乘以系数或直接增减金额来调整价格的。

（8）竞投报价中没有综合单价分析表的。

（9）竞投报价中没有材料价格明细表的。

（10）工程量综合单价分析表的综合单价乘以系数来调整价格的。

（11）工程量综合单价分析表的人工费或材料费或机械费乘以系数调整价格的。

（12）工程量综合单价分析表的总价与人工费、材料费、机械费、管理费、利润之和相差较大的。（因计算过程由于小数位四舍五入导致的误差除外）。

（13）暂列金额、材料暂估单价、专业工程暂估价未按照竞投控制价中公布的相应金额报价的。

（14）任何报价出现负数的。

# 第二卷

# 第六章 图纸

### 1、图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第三卷

# 第七章 技术标准和要求

（按设计图纸及国家、行业现行技术标准、规范）

# 第四卷

# 第八章 竞投文件格式

封套

合二工业园二期工程项目工程

公开选择承建单位

资格/经济/基本资料竞投文件

竞投单位：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）

年    月    日

合二工业园二期工程项目工程 竞投文件

#### 在20   年  月  日09:00前不得开启

说明：本封套仅供参考，格式由竞投单位自定，但必须符合需求书要求。

正本（副本）

合二工业园二期工程项目工程

公开选择承建单位

竞 投 文 件

资格竞投文件

竞投单位：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由竞投单位自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）、“资格竞投文件”或“资格竞投文件”字样、竞投单位名称、竞投单位公章、竞投单位法定代表人或其法定授权代理人签字。

### 目  录

资格竞投文件

一、有效法定代表人证明（原件）及法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

二、授权委托书（原件）及法定授权代理人身份证（加盖公章）（法定授权代理人参加竞投的提供）（原件）；

三、有效的营业执照复印件（加盖公章）；

四、资质证书复印件（加盖公章）；

五、安全生产许可证（有效期内的纸质证书复印件或清晰打印可扫描二维码的电子证书，加盖公章）；

六、竞投保证金收据复印件；

注：所有复印件均需加盖单位公章。

### 一、法定代表人身份证明

竞投单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （竞投单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

竞投单位：                      （盖单位章）

年    月     日

### 二、授权委托书

本人＿    （姓名）系＿             （竞投单位名称）的法定代表人，现委托＿     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改＿       （项目名称）           标段施工竞投文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           （委托期限建议超过竞投有效期，以免发生不必要的否决处理。）

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

竞投单位：                        （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

### 三、有效的营业执照

### 四、资质证书复印件

### 五、安全生产许可证复印件

### 六、竞投保证金收据复印件

正本（副本）

合二工业园二期工程项目工程

公开选择承建单位

竞 投 文 件

基本资料竞投文件

竞投单位：                       （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：            （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由竞投单位自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）、“基本资料竞投文件”字样、竞投单位名称、竞投单位公章、竞投单位法定代表人或其法定授权代理人签字。

### 目  录

一、基本资料竞投文件

（一）承诺书（原件）；

（二）《项目管理机构主要人员配置表》 ；

（三）竞投单位须知前附表规定的其他材料。

注：所有复印件均需加盖单位公章。

（一）承  诺  书

中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社 ：

根据合二工业园二期工程项目的项目需求书、竞投答疑要求和内容，我公司全面响应，严格按照项目需求书精神及施工图纸进行施工，并作出郑重承诺：

1、工程质量：

保证达到合格工程等级。若工程验收时达不到合格等级要求的，工程结算时我单位自愿接受按中选价的 1% （不得低于1%）扣罚质量违约金，并保证免费返工至合格。

2、施工工期：

保证在450个日历天内竣工交付使用，若我单位未能在合同约定的完工日期前完工，我方自愿接受按每延误一天扣20000元的处罚,并将采取有效措施加快工程进度，且赶工费用由我方承担。

3、施工安全：

保证不发生一般或以上级别安全事故，安全检查达到《建筑施工安全检查标准》所规定的标准，施工全过程如因我单位原因导致发生安全事故的，自愿接受因此造成的一切责任。

4、文明施工：

施工管理保证按中山市建设工程施工现场管理办法（中建[2004]20号）执行，保证达到中山市文明工地的 中山市安全文明示范工地 标准。（如未达到要求按中选价的1%进行处罚,我单位自愿接受从质量保证金里面直接扣除）

5、拟投入本项目的项目负责人及项目管理班子主要人员：

拟投入本项目的项目负责人及项目管理班子主要人员：保证本工程的项目负责人在现场实施全过程、全方位的施工管理，不承担其它工程项目的管理工作。在建设单位（项目需求单位）组织的不定期检查中，我方若违反有关规定的，在建设单位（项目需求单位）提出整改要求后，若我方没有及时改进或没有实质性响应的，建设单位（项目需求单位）有权单方解除施工合同，同时提交我方给中山市建设局作不诚信单位予以备案。我方愿意承担相应的经济责任。我方清楚地知道并接受：本工程中选后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的商务损失。我方承诺，进场施工管理人员必须与竞投书中施工组织设计中的人员相符，如有变更，须按广东省住房和城乡建设厅印发《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中选后监督检查的办法》的通知（粤建市〔2009〕8号）执行，如有违约，建设单位（项目需求单位）有权终止施工合同。

6、拟投入本项目的机械设备：

满足工程施工的进度、质量、安全要求。

7、竞投有效期：180个日历天（从纸质竞投文件递交截止之日计起）

8、技术标准和要求：

经核对，贵单位提供的中介预算已包含了项目需求书所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误。我公司承诺：若我公司中选，则按项目需求书的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。

- 我公司知悉本工程为绩西股份合作经济联合社的头号工程，我公司承诺如一经中选，将予以高度重视，在确保安全、文明施工的前提下，按时、按质完工。

- 我公司承诺按项目需求书中的项目材料附属说明采购相关工程材料，为确保工程质量，首选的材料品牌按照建设单位提供的建议品牌范围，或使用同等（或更优）质量、品牌知名度、市场占有率、经济指标、技术指标、市场价的其它品牌。

- 如果我方中选，我司将严格执行国家、广东省及中山市工程建设领域有关农民工工资管理现行有效的规定，规定如下：

（1）根据国家和当地劳动法规，我公司已与建设单位（项目需求单位）（工程名称）施工的所有劳动者（含农民工、下同）签定了劳动合同，将严格履行支付劳动报酬等合同义务。

（2）对建设单位（项目需求单位）支付的工程款，我公司将优先用于支付劳动者报酬。

（3）若在（合二工业园二期工程项目）工程上发生拖欠、克扣劳动者报酬行为的，或者因该项目劳动者报酬纠纷使得建设单位（项目需求单位）可能涉及诉讼、仲裁、或其他不利影响时，建设单位（项目需求单位）有权从我公司工程款中扣除相应款项，直接支付给相关的劳动者，并有权解除施工合同，我公司赔偿因此而给建设单位（项目需求单位）造成的一切损失。

（4）本承诺是不可撤销的，在施工合同终止前一直有效。

12、若我公司中选，我公司将按照《国家税务总局关于发布<纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法>的公告》（国家税务总局公告2016年第17号）的要求办理预缴税款事项。若不按要求办理，则视同违约，违约条款如下：每次罚款金额人民币100000元，总罚款金额不超过总合同价的10%。

13、若我公司中选，我公司承诺中选后会按时交履约保证金，若我方不交，则视为我方自愿放弃竞投保证金，竞投保证金归建设单位所有，若我方中选交付履约保证金后，因我方原因解除合同，则视为我方自愿放弃履约保证金，履约保证金归建设单位所有。

14、若我公司中选，我公司承诺不转包、不违反分包，否则，我方自愿放弃履约保证金，履约保证金归建设单位所有。

承 诺 单 位 (公章)：

法定代表人(或法定授权代理人) (签字) ：

日   期：

### （二）项目管理机构主要人员配置表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保 （有/无） |  |

注：

项目负责人应附注册建造师证、安全生产考核合格证（ B证）、第二代身份证和社保证明的复印件或扫描件；技术负责人应附职称证、聘书、第二代身份证和社保证明的复印件或扫描件；安全员附安全生产考核合格证（C3证）、第二代身份证及社保证明的复印件或扫描件。

注：拟报项目管理机构组成表必须满足第二章竞投单位须知10.1款规定，否则评审不合格。

（三）竞投单位须知前附表规定的其他材料

正（副）本

合二工业园二期工程项目工程

公开选择承建单位

竞 投 文 件

经济竞投文件

竞投单位：                       （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：            （签字）

编制人：                  （签字）

年    月    日

说明：本封面仅供参考，格式由竞投单位自定，但必须包括工程名称、“正本”或“副本”字样（电子标书免）， “经济竞投文件”字样、竞投单位名称、竞投单位公章、竞投单位法定代表人或其法定授权代理人签字、编制人签字。

### 目  录

一、竞投报价汇总表（其中的绿色施工安全防护措施费须在此表中单列）

二、已标价工程量清单

一、竞投报价汇总表

（其中的绿色施工安全防护措施费须在此表中单列）

竞投报价汇总表

（适用于纸质竞投文件）

建设单位（项目需求单位））：

工程名称：

竞投总价（含税价）：（小写）人民币                             元

（大写）人民币                             元

上述报价已经包含绿色施工安全防护措施费。

（1）绿色施工安全防护措施费（不含税）：

（小写）人民币                            元

（大写）人民币                            元

（有效绿色施工安全防护措施费报价大于或等于答疑时公布的竞投控制价该部分价格的100%）

（2）本工程“竞投总价”由    项分项工程竞投价组成，分别如下：

| 序号 | 分项工程名称 | 竞投价（元） | 绿色施工安全防护措施费（不含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计（即“竞投总价” ） |  |  |  |

竞投单位：（加盖公章）

法定代表人（或委托代理人）签名：

日    期：

二、已标价工程量清单

项目材料附属说明

第一条 有关材料要求

本工程所使用的材料必须是优等品或合格品，主要材料、设备、构配件的质量规格款式等都须经建设单位和监理单位根据需求文件要求批准认可，

(1）本工程质量为合格工程（如未达到要求按中选价的1%进行处罚,从质量保证金里面直接扣除）

第二条 有关补充要求

1、所有材料进场须通知建设单位和监理验收，且应向建设单位和监理提供厂家资质证书和出厂合格证书等相关资料。本工程所有的材料、机械、桩等按规范要求涉及的所有检测（检）项目费用中选单位负责，所有竣工验收档案资料所需的费用中选单位负责，所有按上级要求建设工程管理产生的一切费用中选单位负责。

2、本工程有关给排水、防雷及消防工程，土建施工单位等应按图配合施工。需要进行地面、墙身凿孔等修补工程，开挖基础及其它损坏市政道路设施修复等，均由中选单位负责修补，已计入报价内。

3、本工程模板全部采用新或好夹板，脚手架严禁采用多功能门式架，应采用建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架等新型符合规范要求的脚手架；排栅采用全钢排栅（内外双排），新安全网。升降机必须先检测合格并按有关规定配置监控系统及连锁装置，且每层设置安全门，并必须做好安全防护措施工作，违反则后果自负。

4、主体结构预埋孔洞、预埋件费用等工程量；各类安装工程安装完毕后全部孔洞的修补费用、工期由竞投单位计入总价进行报价，此项工程无合同外追加价款。

5、甲方提供水电到工地附近（按现有供电线路），开户及材料、人工费驳接线路等费用由乙方负责支付。

6、中选单位按要求做好工地的围蔽工作，由此造成的一切责任施工单位负责。

7、配电、给排水工程按规范按要求施工，出具验收要求的所有文书及合格文件。

8、电气安装工程及给排水工程按规范按图纸施工，全部采用国标产品，完工后出具合格的文书。

9、所有不锈钢门配优质不锈钢门锁，不锈钢拉手，配不锈钢五金配件。

10、如甲方原因终止项目建设，只支付已完成工程量的费用，没有其它补偿，参与竞投单位自行评估风险报价。

11、不锈钢栏杆、不锈钢防火门、不锈钢门把支架等：304不锈钢（厚度按设计图纸要求，所有厚度按实厚）。所有不锈钢厚度按实厚计算。

12、	桩基础：桩基础结算工程量按实结算。（按第二章 竞投单位须知前附表2.1.14条执行）

13、施工现场严禁搅拌砂浆，施工过程砂浆必须使用商品砂浆。

第三条 消防工程

1、工程范围：消防表后消防工程（按图纸），消防工程总造价包含在本工程总承包价内。

2、承包方式：

- 承包的内容有：中选单位（以下简称乙方）根据建设单位（以下简称甲方）提供图纸及相关文件，包工包料、安装、建筑消防审核、开通调试、消防配电及相关设备的后级电源(含开关、弱电)、灭火器、应急照明、自动报警系统及控制系统、应急灯、安全指示牌、施工安全责任、工程质量、竣工资料、第三方检测费、出具符合消防部门要求的竣工验收消防备案凭证等以上项目总承包。

（2）本工程选用消防栓箱、灭火器、应急灯、安全指标牌、油漆、消防泵、自动报警与消防控制系统等材料及配件选用国标优等品。

3、如在合同签定后至施工之前，因国家消防政策规范发生改变（或当地消防部门新政策规定），双方应以新政策规范执行，协商解决。施工过程中，甲方变更要求要及时用书面形式通知乙方。

4、整个工程的施工，乙方应严格执行国家有关规范和条例，保证质量，功能、功效达到设计要求，向甲方提供完整的竣工图及验收资料，并负责通过消防部门验收。工程竣工时，双方派出代表与消防部门一起验收，验收合格日起计，乙方负责所承包工程保修壹年（含消防设备维护壹年），人为或自然灾害等原因造成的损坏除外。属乙方原因不能验收合格影响甲方使用，甲方损失由乙方负责。

5、乙方对甲方提供的图纸及其它有疑问必须提前提出，并同甲方确定消防表位置，签合同后（中选后）由此产生的费用乙方负责。

- 竞投前建议乙方实地观察建筑物现状及图纸（或变更内容），充分了解变更内容，日后根据现状及图纸变更内容（需求文件内容）乙方自行解决验收问题，与甲方无关。

第四条 防雷工程：

1、工程项目

（1）工程内容：防直击雷安装工程。防雷工程造价包含本工程总承包价内。

（2）承包方式：包工包料（含报建及审图等费用）按图施工。包验收取得《防雷设施合格证》。

（3）防雷工程按现规范验收，需按规范配置电涌保护器及其他配件包含中选价内。

2、工期：

- 本工程总包合同签订后，中选单位（以下简称乙方）按照审定后的施工图进场施工，根据工程土建进度中选单位自行协调防雷工程施工程序同土建同时完成（土建完工后1个月内出具验收合格证）。

- 履行合同过程中，由于设计变更、建设单位责任或不可抗拒自然因素时工期顺延。

3、质量标准

(1) 工程质量标准按国家现行建筑物防雷设计规范施工和验收。

(2) 工程保修参照建设部有关规定执行，乙方对安装工程提供2年内的免费维修保养，保修期自竣工验收签字之日起计。

第五条 电梯工程

为保证本项目电梯的质量，实现整体工程目标。中选单位所选用的电梯安装单位需经由建设单位书面确认，要求电梯的客梯质量等级大于或等于广州广日、杭州西奥、奥的斯、蒂升、日立五个电梯品牌，货梯质量等级大于或等于广州广日、住富电梯、杭州西奥、铃木、康力五个电梯品牌，未经建设单位书面认可的电梯品牌不得进场入施工现场。建设单位拒绝因安全或质量事故原因被列入或曾补列入黑名单的电梯生产安装企业进行供货或安装。

承包方式及内容

- 承包方式：本电梯工程已经包含在中选单位的施工范围，允许中选单位委托具备相应资质的第三方单位承担，但需经建设单位字面确认。符合电梯设备制造、销售、安装能力的，具备独立法人资格的企业进行施工，具有B级或B级以上特种设备制造许可证或特种设备安装改造维修许可证，且能提供符合本电梯工程项目的产品型式实验报告。该电梯安装工程所有费用由中选单位支付给分包的电梯单位，建设单位不再另行支付。

- 潜在电梯分包单位在报价前，可到现场充分了解电梯井的规格尺寸、设计图纸，轿厢开门数量和要求，书面记录参建各方签字确认，作为报价及排产的依据。

- 电梯分包内容：按中选价内电梯工程项目报价包含电梯造价、质量、工期、安全文明措施、工人工资、管理费、利润、保险费、税金、福利待遇等。含施工机械的运输、安装、拆除、维护、保管、调试等的用工费用；设备材料的运输、保管、拆箱、搬运等费用；施工现场规范管理、安全、卫生、环保、验收、电梯使用登记证办理等所发生的费用；调试阶段所用的临时电源及电缆；场地安装所产生的土建费（如电梯井内的支墩、机房的梁和每层电梯控制面板的穿墙钻孔、应急电话布线等）及所有水电费用。上述费用的报价视为已含在电梯分包总报价内。

- 中选单位须提供的电梯产品要求全新现货、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门颁发合格证书（包括关键零部件），并符合设计图纸的规格型号和技术性能，随机持有产品合格证书、保修卡，并清楚列明电梯设备中个主要部件的原厂保修期限及各项保修条款。

（5）本工程使用悬挑式脚手架方式施工，由总承包单位统筹安排电梯的进场时间；电梯工程工期已经包含在施工总承包合同工期内，请中选单位综合考虑电梯投产排期和安装计划。

（6）中选单位负责电梯安装调试工作，自《电梯使用登记证》发证之日起承诺贰周年保质期，并负责办理电梯使用交接，安全使用说明、保养进行书面交底。

第六条 工程材料选用品牌:

为了确保工程质量，对部分工程材料品牌建议使用材料如下（所有样品需经甲方同意并封样，特别说明的除外）：

合二工业园二期工程项目工程材料建议品牌一览表

| 序号 | 材料名称 | 品牌规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商品砼、商品砂浆 | 建华、金田、三和 |  |
| 2 | 钢筋 | 国标首钢、武钢、宝钢、柳钢 |  |
| 3 | 水泥 | 熊猫、海螺、云英、华润 |  |
| 4 | 管桩 | 中山建华、三和、鸿业 |  |
| 5 | 铝合金门窗型材铝单板（幕墙） | 凤铝、坚美、中铝、大明、伟昌 |  |
| 6 | 铝合金百页（铝塑板） | 凤铝、坚美、中铝、大明 |  |
| 7 | 外墙面砖 | “白兔牌”、“环球”、“彩花” |  |
| 8 | 瓷片、地砖 | 冠珠、鹰牌、东鹏、蒙娜丽莎 |  |
| 9 | 天面隔热砖 | 佛山顺正、佛山永兴、广州大鹏 |  |
| 10 | 防火门 | 新海、蓝盾、美心 |  |
| 11 | 消防阀门 | 上海剑桥、上海新海、佛山永泉 |  |
| 12 | 铜闸阀、截止阀 | 宁波埃美柯、宁波永享、上海新海 |  |
| 13 | 消防箱、灭火器 | 上海新海、广州恒安、广州粤兴 |  |
| 14 | 卡箍管件 | 广州翔云、中山凯翔、利航积合 | E304 |
| 15 | 钢塑复合管及管件 | 广州珠江、中山华捷、中山华通 |  |
| 16 | 热浸镀锌钢管及管件 | 广州珠江、中山华捷、广州南粤 |  |
| 17 | UPVC、HDPE排水管及管件 | 联塑A管、雄塑、皇冠 |  |
| 18 | 水泵 | 广一、上海凯泉、广州白云 |  |
| 19 | 湿式报警阀、喷头 | 南海平安、四川三崎、四川森田 |  |
| 20 | 水表 | 宁波埃美柯、广州水表厂、广州兆基 |  |
| 21 | PVC电工管 | 联塑A管、雄塑、日丰 |  |
| 22 | 开关、插座 | 鸿雁、西蒙电气、罗格朗、正泰 |  |
| 23 | 消防报警设备 | 海湾、北大青鸟、川消 |  |
| 24 | 电线电缆 | 广东电缆、中山铁城、金龙羽、南洋 |  |
| 25 | 配电柜、配电箱 | 中山开关厂、中山德诚电器、中山力生 |  |
| 26 | 灯具 | 佛山照明、三雄极光、朗能、木林森 |  |
| 27 | 应急灯具、安全标志灯 | 中山振辉、三雄、深圳贝司特 |  |
| 28 | 线槽、电缆桥架 | 广州文兴、广州宏际、广州天虹 |  |
| 29 | 消防风机、防火阀 | 云浮云丰、南海松岗、东莞飞达 |  |
| 30 | 铝窗（幕墙）玻璃 | 中山格兰特、江门浮法、南玻、信义玻璃、台玻 |  |
| 31 | 防水材料 | 卓宝、科顺、西牛皮、东方雨虹、德高 |  |
| 32 | 油漆 | 广州电视塔牌、立邦、千美居、嘉宝莉 |  |
| 33 | 楼地面固化剂 | 立邦、千美居、嘉宝莉、三棵树 |  |
| 34 | 电梯（客梯） | 广日、杭州西奥、奥的斯、蒂升、日立 |  |
| 35 | 电梯（货梯） | 广日、住富电梯、杭州西奥、铃木、康力 |  |

注：

1、上述所有扣件、楼梯护手、不锈钢（含配件）、防雷等均采用E304。

2、如设计图纸与本文所列使用材料不相符的，以本材料明细要求为准。

3、本项目为质量目标为合格工程，保证工程质量是关键，要求各参建单位严控主材质量关，要求施工单位在实施期间使用建议推荐品牌，提醒各竞投单位在报价时要充分考虑建议品牌的成本，使用建议列表品牌或其他品牌，均需监理单位和建设单位代表以工程联系函的方式书面确认，方可进场。

4、如中选单位使用其它品牌的，施工单位必须证明所采用质量同等级别或以上品质的材料产品品牌并满足设计、国家有关技术标准。以上材料及产品或用同等（或更优）质量、品牌知名度、市场占有率、经济指标、技术指标、市场价格等参数时行，行业网页的品牌对比截图及链接，官方认可质量证明证书等。如果无法证明，则只在建议推荐品牌中择优采购使用。因选材或定样不及时而延误的工期由施工单位负责。

备注：

（1）所有材料进场前进行报送（审）和送检，所有材料的品牌样式规格等，必须经得甲方同意后并封样后方可进行施工安装使用；

（2）外排栅必须采用悬挑双排钢管排栅，采用附有检测合格证的全新安全网。

（3）施工期间，中选单位所选用的工程主要材料（包括但不限于钢筋、水泥、商品混凝土）一经采用，除不可抗力因素之外（不包括材料供应商临时停产的情况），不得随意变更或混合其它品牌使用；

（4）施工期间，因材料供应商临时停产、调整生产线等而造成的停工问题，工期不予调整。

中山市小榄镇绩西股份合作经济联合社

2025年 月 日