## Sheet1
附件3：
2022年市级福彩公益金项目使用明细表
填表日期： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 项目周期 | 下拨资金额度(万元) | 已使用金额（万元） | 项目负责人 | 联系方式 | 项目完成情况 | 实际效果
1 | 养老和儿童福利机构安全管理服务项目 | 根据国家政策要求，为进一步做好养老机构安全管理工作，提升养老机构和儿童福利机构安全管理整体水平，确保全市养老机构和儿童福利机构人员生命财产安全，市民政局申请2022年福利彩票公益金资助15.5万元，用于开展养老和儿童福利机构安全管理服务项目，2022年支出12.4万元。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 15.5 | 12.4 | 杨超雄 | 0760-88301663 | 聘请第三方专业机构，按照工作方案，对全市30家养老机构和1家儿童福利院进行检测和排查隐患消防演练指导。重点对照《养老设施建筑设计规范》、国家标准《养老机构服务质量基本规范》《建筑设计防火规范》以及《拟制定的中山市养老机构安全检查清单》等相关安全法律法规和标准要求，在项目期间进行62次隐患排查和31次应急演练指导。 | 通过对全市30家养老机构和1家儿童福利院进行检测和排查隐患，及时掌握养老机构的深层次安全管理现状，认真查找养老机构安全管理方面的薄弱环节和突出问题，持续跟进清除安全隐患，努力实现无重大火灾事故，杜绝恶性和突发性事故发生。
2 | 公办（公建）养老机构护理型床位达标项目 | 为进一步落实中央“实施积极应对人口老龄化国家战略”，加快推进养老机构护理型床位建设，不断增强养老机构长期照护能力，满足失能、部分失能老年人照护服务需求，市民政局申请2022年福利彩票公益金资助40万元，用于资助相关镇街公办养老机构购买护理床，2022年支出40万元。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 40 | 40 | 杨超雄 | 0760-88301663 | 我局于2022年4月20日印发《关于资助镇街公办养老机构购置护理床的通知》（中民福字〔2022〕21号），资助镇街公办养老机构购置护理床200张，下达资金40万元。 | 为进一步提高我市养老机构服务质量，推进养老机构护理型床位建设，截至2022年12月全市养老机构提供床位数共3449张，其中护理型床位2187张，占比达63.4%，提前完成省下达50%的指标任务。
3 | 养老和儿童福利机构防疫应急补助项目 | 市民政局申请2022年福利彩票公益金资助60万元为全市养老机构和市儿童福利院提供防疫应急补助资金，用于补助养老和儿童福利机构因疫情防控需要和实施封闭管控导致产生额外的人员管理、物资消耗等费用，以及购置防疫物资等必需品的支出。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 60 | 58.86 | 杨超雄 | 0760-88301663 | 我局于2022年4月20日印发《关于下拨养老机构疫情防控补助资金的通知》（中民福字〔2022〕14号），《关于发放养老机构疫情防控补助资金的通知》（中民福字〔2022〕15号），发放防疫应急补助资金58.86万元。 | 通过发放防疫应急补助资，有效促进养老和儿童福利机构防疫工作有效落实，保障入住（供养）对象健康安全，缓解养老和儿童福利机构经济压力，促进机构持续良性发展。
4 | 2022年民政大专项（养老服务补贴） | 市民政局申请2022年福利彩票公益金资助2612.8985万元，用于为我市困难老年人提供服务资助，推进各镇区开展居家社区养老服务工作。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 2612.8985 | 2612.8985 | 杨超雄 | 0760-88301663 | 2022年下拨民政大专项（养老服务补助）补助资金2612.8985万元，信息平台共记录助洁、助餐、助医、定期巡访等服务43.29万条；调度中心共接听电话咨询2070次，主动呼出老年人关怀电话52326次。进一步提高老年人健康水平和生活质量，体现政府关爱老年人的社会福利职能。 | 截止2022年12月累计为39902名本市户籍80周岁及以上老年人发放高龄老人政府津贴5727.4万元，为全市526名资助对象提供居家养老服务资助。
5 | 全市困境儿童保障社工服务项目 | 落实民政部等十部门《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发〔2019〕34号）等文件精神，进一步加强我市困境儿童关爱保障，市民政局申请2022年福利彩票公益金资助48.00万元，开展全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童家庭探访、儿童业务培训、儿童救助、政策宣传等活动，并协助做好农村留守儿童和困境儿童的系统管理、数据预审核、台账登记汇总、报表统计、入户核查等工作。 | 2022年4月1日至2023年3月31日 | 48 | 48 | 杨超雄 | 0760-88301663 | 通过购买第三方服务的方式，项目对儿童督导员、儿童主任提供培训、督导等服务，培训率达100%；在全市范围内开展有关困境儿童的政策推广宣传活动2场；为建档对象及家庭提供社工服务，包括监护评估、情绪疏导、精神支持等；开展个案辅导跟进，完成23例个案；开展家庭探访服务，对在册散居孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童及留守妇女等困境对象实施家庭探访或链接志愿者队伍进行探访，探访覆盖率达96%；每季度组织镇街开展资金发放凭证核查工作，确保有关对象补贴资金按时足额落实到位，专款专用；收集未成年人关爱保障的群众求助、咨询信息共144例，及时做好解答和引导工作。 | 全市困境儿童保障社工服务项目制定困境儿童保障工作计划、困境儿童转介方案、儿童保障政策宣传方案，并抓好具体落实；能够按照合同指标要求，按时且有质量地实现服务效果。充分发挥社会工作者的专业技能，制定科学的困境儿童保障工作方案，加强对儿童福利政策宣传，做好未成年人关爱保障的群众求助、咨询信息的收集、解答和引导工作，及时跟进困境儿童情况。有针对性地开展困境儿童保障工作，进一步提高各镇街儿童督导员与儿童主任的能力和水平。
6 | 残疾人信息核查及帮扶项目 | 通过与有能力的公益社会组织合作，采取入户核查的方式，掌握残疾人两项补贴资金是否及时发放、依规终止，通过了解残疾人的实际家庭情况，切实掌握残疾人家庭存在的困难，便于后续联动社会力量，引入社会资源，参与到困难群体生活的各方各面（如就业困难、康复困难等）。 | 2022年4月13日至2023年4月12日 | 31.5 | 31.4 | 刘长湖 | 0760-88384286 | 通过中山市民生公益服务中心开展残疾人信息核查及帮扶项目，共完成了入户核查2216名残疾人、电话核查620名残疾人、跟踪了解1000名残疾人及相关资料录入的项目指标。 | 通过上述工作掌握我市残疾人两项补贴资金是否及时发放、依规终止，并切实掌握残疾人家庭存在的困难，以便日后更好地为其提供跟踪帮扶服务。，更好地为困难残疾人和重度残疾人提供跟踪帮扶服务。以切实解决残疾人的实际需求和困难，提高残疾人的获得感和幸福感。
7 | 民政大专项（残疾人两项补贴） | 为做好残疾人两项补贴发放保障工作，结合我市实际，通过我市2019-2021年补贴标准及享受人数测算，下拨市级彩票公益金安排转移支付至下级民政部门残疾人两项补贴的发放补助，以减轻镇街财政负担，按时完成省、市工作任务。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 1782.609 | 1782.609 | 刘长湖 | 0760-88384286 | 经市政府同意，2022年1月1日起，我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分别提高至188元/人·月和252元/人·月，2022年共发放残疾人两项补贴资金5642.5万元，其中市级下拨资金1782.609万元，镇街配套资金3859.9万元。 | 强化了残疾人两项补贴工作力度，努力将符合条件残疾人纳入残疾人两项补贴范围，稳步提升两项补贴标准。2022年，我市残疾人两项补贴共有19371人次受惠，其中向2406名困难残疾人发放生活补贴608.23万元，向16965名重度残疾人发放护理补贴5642.5万元。使得残疾人的整体生活水平有一定的提高，进一步体现社会主义制度的优越性。
8 | 市未成年人保护工作项目 | 2021年6月，新修订施的《中华人民共和国未成年人保护法》正式实施。根据法律规定，中山市未成年人保护工作领导小组及其办公室于2021年7月成立，负责统筹、协调、督促和指导全市未成年人保护工作。市民政局承担领导小组办公室（简称市未保办）具体工作。市未保办申请2022年市未成年人保护工作项目经费85万元。资助经费主要用于项目督导工作经费、宣传和培训经费、建设运作经费等。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 85 | 84.9885 | 梁艺红 | 0760-88268326 | 项目实施期间，共支出32.9885万元用于开展全市未成年人保护工作业务培训班、制播未成年人保护普法公益宣传片、开展未成年人保护宣传月活动、印制未成年人保护普法宣传资料等。拨付52万元资助资金组织开展了未成年人保护工作站规范化建设试点工作，指导各镇街未保站全面实质性运作。通过完善制度、站点建设、宣传引导等方式，多措并举健全市未成年人保护工作协调机制，提升镇街未保工作阵地服务水平，提高基层未保工作者业务能力，营造关心爱护未成年人浓厚氛围。 | 通过实施市未成年人保护工作项目，在全市开展督导督查、专业咨询、个案指导，组织未成年人保护宣传和业工作培训，推动镇街未保站规范化建设，有效促进了市未成年人保护工作协调机制作用发挥，提升市未成年人保护工作领导小组统筹、协调市级开展未成年人保护工作上下衔接贯通、部门协调联动能力，进一步完善“市—镇街—村居”三级未成年人保护工作体系，培育了关爱保护未成年人的浓厚社会氛围。
9 | 慈善示范社区（村）项目 | 为推动“十四五”期间我市慈善事业高质量发展，经市政府同意，2021年出台《中山市慈善示范社区（村）创建活动工作方案》，全市范围内开展慈善示范社区创建工作，对社区（村）健全慈善工作机制、打造慈善品牌项目、加强慈善文化培育提出了进一步要求和指引。根据通知有关内容，市民政局对2021年成功创建慈善示范社区的社区（村）每个给予2万元补助资金。2021年申请福利彩票公益金资助90万元，用于支持社区（村）继续做好社区慈善工作。2022年支出843600元。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 90 | 84.36 | 陈启枢 | 0760-88267810 | 市民政局对2021年成功创建慈善示范社区的社区（村）每个给予2万元补助资金，共向火炬开发区张家边社区等40个社区（村）发放80万元。据满意度调度报告显示受资助社区（村）对资助项目的满意率100%。2022年全市受资助社区（村）开展慈善公益活动共295场次，活动参与人数共计33822人次，受惠群众量达62372人次。此外，通过自主采购方式，制作一批“彩票公益金资助—慈善示范社区”专项资助项目标识牌43600元。 | 通过创建慈善示范社区，推动我市慈善事业向纵深发展，进一步总结慈善示范社区（村）创建工作经验，创新方式方法，完善机制体制，持续发展好基层慈善组织及慈善工作队伍，全面推动慈善资源深入社区（村），形成全民支持慈善、全民参与慈善的良好氛围，切实提高我市居（村）民的幸福感、获得感、安全感。
10 | 城乡特困人员节日慰问金项目 | 为体现市委、市政府对城镇特困人员的关心关怀，在2022年中秋节前夕为特困人员发放每人200元慰问金。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 4.64 | 4.64 | 陈启枢 | 0760-88267810 | 2022年中秋节前夕为236名特困人员发放每人200元慰问金，合计发放了47200元（从办公经费补充资金800元） | 充分体现市委、市政府对我市困难群众的关心关怀。切实提高了我市困难群众的幸福感、获得感、安全感。
11 | 殡葬管理辅助服务工作 | 《殡葬管理条例》自1997年实施以来取得了一定的成效，但尚未从根本上改变农村殡葬陋俗，偷埋偷葬、违规建坟，翻新、硬底化坟墓的情况经常发生，为改变群众入土为安的殡葬传统旧俗观念，积极践行绿色殡葬，市殡管中心申请2022年福利彩票公益金资助48万元，用于购买第三方服务，在全市范围开展历史坟墓排查、指导规范全市殡葬服务机构的设施管理和殡葬服务、加强殡葬改革和移风易俗的宣传、推动节地生态安葬（树葬）常态化等。2022年支付455050元，2022年项目余额24950元于12月回退给中山市财政局。 | 2022年4月11日至2023年4月10日 | 48 | 45.505 | 林宇明 | 0760-88806109 | 殡葬管理辅助服务工作项目于2022年4月设立，由中山市民生公益服务中心负责派驻运营，设项目人员有4人，服务范围覆盖全市历史墓葬点、“三沿六区”等区域及各殡葬服务机构及殡葬中介机构等，服务内容主要有开展殡葬改革政策和移风易俗的宣传4次，节地生态安葬活动12场，处理群众殡葬领域相关投诉38次、跟进镇区49次、跟进殡葬服务机构17次、跟进服务中介7次，共计111次，开展日常巡查190次，巡查坟墓10269座，更新维护数据库内旧坟信息23次，电话回访骨灰处理方式402次。 | 通过做好日常巡查工作，清明重阳节前检查工作，年度检查工作，全市殡葬业价格秩序、安葬（放）设施建设经营专项整治工作、移风易俗和殡葬改革政策宣传工作等，强化巡查机制、加强殡葬服务机构监督管理，殡葬管理服务水平进一步提高，同时树立绿色文明殡葬新风，让更多群众接受节地生态安葬的方式。
12 | 原颐老院老人养老费补贴 | 用于原颐养院5名老人现安置在华宇乐养老院的入住补贴。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 10.68 | 10.68 | 关冠欣 | 0760-88927061 | 按照与市华宇乐颐养院签订的《补贴发放协议书》支付5名对象的费用。 | 保障原市颐老院自费对象日常饮食住宿、生活照料、生活用品等基本生活需要，使他们生活无忧，安度晚年。
13 | 政府供养对象服装费 | 用于广弘颐养院中的政府供养对象添置衣物等。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 8 | 8 | 关冠欣 | 0760-88927061 | 在实施周期内，为131名政府供养对象购置了新服装，实现了政府供养对象基本生活需求的效益。 | 定期为政府供养对象清理陈旧破损的衣物，通过“统一登记、逐一检查、集中采购、监督发放”的方式，在春夏季和秋冬季，分别为供养老人购置一次服装，保证他们日常衣服鞋袜基本需要。
14 | 政府供养对象医疗费 | 用于供养对象入住同华医院医疗费、外出就医费（治疗、住院及护工等）、广弘颐养院供养对象体检费、供养对象医疗保险缴费等。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 290.2074 | 242.158 | 关冠欣 | 0760-88927061 | 按照预算方案，该项目每月正常开展，2022年度为政府供养对象支付外出就医医疗费、住院费、护工费、入住养老机构评估费、广弘康复医院医药费约1749人次；为广弘颐养院生活的101名政府供养对象开展体检；为政府供养对象代缴基本养老保险共2575人次；为283名政府供养对象代缴城乡居民基本医疗保险。 | 促进政府供养对象享受健康的生活，保障政府供养对象人身及生命安全，确保患病人员得到及时有效的医治，减轻病痛，健康生活。
15 | 政府供养对象活动及慰问经费 | 用于入住广弘颐养院的政府供养对象开展节日慰问和零用钱发放。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 13.636 | 11.256 | 关冠欣 | 0760-88927061 | 按照预算方案，2022年发放老人零用金287人次，并按时开展春节277人、中秋节132人及重阳节22人的活动慰问。 | 宏扬“敬老助残、孝老爱亲”的传统美德，关注供养对象的物质和精神需求，营造社会主义大家庭的温暖，增强他们的归属感和幸福感。
16 | 政府供养对象抚养费 | 用于供养对象入住广弘颐养院的床位费、护理费、伙食费、用品费、丧葬费支出。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 635.7324 | 594.5194 | 关冠欣 | 0760-88927061 | 按照预算方案，2022年度为政府供养对象支付市第三人民医院、中山广弘颐养院及外出就医伙食费差额共2579人次，为22名政府供养对象办理身后事并为其结算丧葬费。 | 保障政府供养对象日常饮食住宿、生活照料、生活用品、医保缴费等基本生活需要，若供养对象死亡，按标准提供丧葬服务，使他们生活无忧，安度晚年。
17 | 留守少年儿童福彩夏令营 | 根据《关于加强义务教育阶段农村留守儿童关爱和教育工作的意见》文件精神，团省委和省福彩中心联合组织举办留守儿童福彩夏令营，用于帮助留守儿童开拓视野，增长知识，健康成长，培育和践行社会主义核心价值观。申请2022年福利彩票公益金资助15万元，用于配合开展中山福彩夏令营，2022年支出15万元。 | 无 | 15 | 0 | 何文彬 | 0760-88813963 | 因2022年未收到省团委与省福彩中心关于开展广东福彩留守儿童夏令营的通知文件，该项目不开展。市福利彩票发行中心于2022年10月向市财政局申请回收留守少年儿童福彩夏令营项目资金15万元，市财政局已于2022年12月回收该指标。 | 无
18 | 广东福彩育苗计划 | 为配合开展广东省福彩育苗计划，资助市青少年活动中心6万元开办“中山市福彩育苗班”，为符合条件的少年儿童提供120个免费公益学位，2022年支出6万元。 | 无 | 6 | 0 | 何文彬 | 0760-88813963 | 因2022年未收到省团委与省福彩中心关于开展广东福彩育苗计划的通知文件，该项目不开展。市福利彩票发行中心于2022年10月向市财政局申请回收广东福彩育苗计划项目资金6万元，市财政局已于2022年12月回收该指标。 | 无
19 | 救助经费 | 一、受助人员救助费用，主要为站内受助人员提供生活住宿、返乡交通费、护送特殊受助人员返乡费用、组织受助人员开展活动支出费用、核实受助人员身份信息、联系家属等费用、寻亲公告费以及购置受助人员日常生活用品等相关救助费用，所需费用80万元； 二、受助人员医疗费，用于站内受助人员突发疾病医疗费及突发精神障碍患者医疗费等，所需费用55万元； 三、困难儿童临时教育和托养经费，所需费用18万元； 四、流浪乞讨人员照护服务费，用于采购救助辅助服务，主要为入站流浪乞讨人员和困境未成年人提供业务接待、教育管理、安排食宿、寻亲返乡等服务，所需费用约为97万元。 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | 250 | 194.3356 | 何伟兴 | 0760-88201184（固定电话） | 全年共完成救助954人次，其中：在站救助624人次、站外救助330人次。跨省市护送（转送）返乡的93人次，单位村居亲属接领102人次；年内落户3人，寻亲成功送返10人。坚持“站内照料是常态、站外托养是例外原则”，全方位为受助人员提供人性化照料服务。一是强化照料队伍，通过政府购买服务安排12名工作人员充实管理照料队伍，同时引入3名专业社工开展站内受助人员心理辅导、个案跟踪等专业服务；二是规范照料服务，实行男女、成年与未成年人分区管理，实施针对性生活照料服务；三是建立巡诊制度，2020年3月起，与市博爱医院签订《医疗巡诊协议》，每月两次到站巡诊，今年以来累计开展15次,巡诊90人次；四是伙食保障，受助人员每月基本伙食费用不低于市低保标准（1120元），确保所需膳食营养供应；五是急病救治服务，对站内突发急病人员，启动应急机制，联系“120”急救服务，医生现场诊断，分病情种类送院救治。 | 2022年共完成救助954人次，并为入站流浪乞讨人员和困境未成年人提供全天候照料服务、业务接待、教育管理、安排食宿、寻亲服务、护送返乡服务等。确保了中山市社会稳定，有效提升我市的文明形象。很好地保障弱势公民的生存权利；充分体现政府责任角色的担当；推动城市资源的公平配置与使用；引发社会价值的良性转变。
20 | 敬老院设施改造 | 港口镇敬老院建设至今已经20多年，老人居室至今还没有安装空调，夏天老人炎热难受，冬天寒冷时需要盖2张棉被，这对于失能或体弱老人难以承受2张棉被重量，因夏天炎热，皮肤经常被汗湿，所以卧床老人患褥疮风险增加，护理难度也随之增大。用“社会福利事业资助经费（福彩公益金）-敬老院设施改造（市）（中民字[2022]7号）”专项资金购买53台空调安装在老人居室，2022年支出149820元。 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | 15 | 15 | 罗科娣 | 0760-88409399 | 敬老院老人居室都已安装空调，解决敬老院老人御寒、降温问题。 | 改善院内老人生活需求，增加老人生活舒适感和幸福感。
21 | 兜底民生服务社会工作双百工程 | 按照广东省民政厅等五部门《“广东兜底民生服务社会工作双百工程”乡镇（街道）社会工作服务站管理办法》（粤民发〔2021〕87号）以及中山市民政局等五部门《“中山市兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案》（中民社管〔2021〕9号）有关要求，横栏镇申请2022年福利彩票公益金资助30万元，用于兜底民生服务社会工作双百工程，支出52729.5元。 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 30 | 30 | 梁杏婵 | 0760-87617722 | 在实施周期2022年3月1日-2023年12月31日内，兜底民生服务社会工作双百工程项目共完成了5项产出： 1-2022年11月.双百社工12人，其中事务性社工2人，服务性社工10人专人专岗到指定办公地点开展专业性社工服务。 2-到2022年底前建成南、北片社会工作服务点，实现全镇社会工作服务站（点）100%全覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖”的工作目标。 3-双百项目主要为辖区内双低家庭、困境儿童、留守妇女、重度残疾人等176户359名民政指定家庭提供服务，对象建档率达到 100%，累计上门走访服务836人次，做到服务对象100%覆盖。累计成功开展专业个案13个，合计服务40人次。 4-资源链接：扩大兜底群体社会支持网络，协助辖区内服务对象申请居家（房屋）改造、送餐家政、康复理疗等服务为困难对象送去微心愿物资总计18件，包括电热水器、木质衣柜、落地风扇等，链接资金价值合计3300元。 | 1-横栏站党委会通过横栏镇双百社工建设方案，招聘双百社工，并于2022年11月全员到位，社工人员配足配齐，人员入职后，开展岗前培训、专业培训、协同督导等有效提高其专业知识。 2-站点建设，2022年底前建成南、北片社会工作服务点，实现全镇社会工作服务站（点）100%全覆盖工作目标 3-通过以“1+N”的模式，双百社工加购买志远社工服务开展兜底服务，开展建档走访、社区活动、政策福利申请、资源链接、志愿服务等多样化服务。
22 | 沙溪镇社会工作服务站社会工作服务项目 | 2021年《“中山市兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案》提到，到2021年底前全市镇(街)建成社会工作服务站，到2022年底前全市村(居)建成社会工作服务点，实现全市社会工作服务站(点)100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。 2018年《广东省民政厅关于加强特困供养人员护理工作的通知》提到，原则上全自理特困人员的日常看护，失能、半失能特困人员的护理服务均由特困供养服务机构或其他专业机构提供，各地民政部门要通过政府采购等方式择优选择服务提供方，形成分散和集中有机结合的护理体系。沙溪镇公共服务办公室申请2022年福利彩票公益金资助50万元，用于购买沙溪镇社会工作服务站社会工作服务项目及沙溪镇特困供养人员护理服务项目。截至2023年5月30日，已支出36.439536万元，余下部分预计于2023年10月底前全部支出。 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 50 | 50 | 李志峰 | 0760-23388205 | 沙溪镇社会工作服务站社会工作服务项目开展探访1333次、个案服务10个、资源链接673个、残联工疗站康娱服务31次，全部工作均超量完成项目指标。、2022年沙溪镇社会工作服务站社工项目完成4个双百社工站点建设、1份岗位职责分工、7个五社联动、357份兜底对象档案，开展督导工作12次、培训工作5次、老年人照顾需求等级评定（能力评估）1次，全部工作均超量完成项目指标。另外中山智慧养老系统管理长期开展。沙溪镇特困供养人员护理服务项目为1名有服务需求的特困人员提供了13个月的居家照料护理服务、上门探访10次、电访120次等工作，已100%完成工作量。 | 在实施周期2022年10月1日-2023年9月30日内，沙溪镇社会工作服务站社工项目协助公共服务办按市要求完成双百社工站点（一站四点）的基础建设及挂牌工作，并按市要求明确社工站点的主要职责及双百社工的岗位职责分工，通过开展各项专题培训和督导工作对“双百”社工进行业务指导，按上级要求做好困难群众和特殊群体社工服务，兜牢民生底线。在实施周期2022年3月1日-2023年5月31日内，沙溪镇特困供养人员护理项目为有照料护理需求的1名特困人员提供照料护理服务，并通过定期探访了解10名特困人员的情况和需求，提升了特困供养人员的生活质量。
23 | 购置养老机构护理床 | 市民政局彩票公益金资助板芙镇用于购置养老护理床。 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | 4.5 | 4.5 | 李雪媚 | 0760-86501165 | 2022年9月通过网上商城采购平台，采购了28张护理床和28张防水垫，共支付费用44996元。 | 通过购置28张护理床，让我中心的护理床数量达到38张，护理床占总床位数的60.3%，有效解决了我中心护理护床数量不够的问题。
24 | 长者辅具共享平台建设 | 为深入贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要批示精神，根据《广东省民政事业发展“十四五”规划》（2021-2025年）文件精神，深入社区养老服务功能，发展康复辅助器具社区服务体系，支持社区养老设施配备康复辅助器具并提供专业指导，西区街道申请2022年福利彩票公益金资助1万元，用于购置长者辅具。 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | 1 | 1 | 阮斯频 | 13543848717 | 以西区街道综合养老服务中心和社区居家养老服务站为依托，建立辅具共享平台，面向辖区老年人提供辅具配置服务。目前已设辅具共享服务点10个，实现西区街道全覆盖。2022年购置了一批辅具放在服务点，并开展辅具展示和体验服务18场共服务783人次，提升了社区老年人及家属对辅具的认识，满足老年人就近享受辅具借用的需求。全年辅具共享平台共获市、街道两级媒体报道7次，形成较好的服务影响力，在一定程度上营造了良好的长者友善社区氛围，推动老年人宜居环境的建设。 | 通过购置一批辅具，并依托西区街道综合养老服务中心及社区居家养老服务站点，为辖区老年人提供辅具借用、展示、体验等服务，满足服务对象就近享受辅具借用的服务需求。
25 | 大涌镇居家社区养老服务中心（老人活动中心）建设项目 | 2020年，中山市民政局下发《关于印发<关于进一步推进居家社区养老服务高质量发展的意见>的通知》中民福字〔2020〕1号)，要求各镇街要加强居家社区养老服务中心建设，并以该中心为重要载体，以老年人需求为导向，逐步完善服务功能，提高居家社区养老服务水平。目前，大涌镇在岚田社区大岚街5号一楼设有一个居家社区养老服务中心，该物业属于岚田社区，可使用面积仅200平方，且功能区划分比较单一、设备设施不够充足，在一定程度上限制了“照料服务、送餐助餐和开展康复文娱活动”等居家养老服务工作的开展。为此，大涌镇党委政府高度重视，在2021年重新选址汇源街38号（原镇自来水服务站，为3层建筑，总建面积有1008.49平方）建设一个集居家社区养老服务、老人活动中心、长者饭堂、兜底社工等功能于一体的综合服务中心。我镇向市民政局申请50万元福彩金用于建设大涌镇居家社区养老服务中心，2022-2023年支出50万元。 | 2022年1月至2023年12月。 | 50 | 50 | 李晓华 | 0760-87727608 | 截至2023年5月，大涌镇居家社区养老服务中心已完成图纸设计、房屋鉴定等前期工作，已选定施工方进行装修工程，预计于2023年11月正式进驻，开展相关服务。 | 建成后进一步推进居家社区养老服务从量到质提升，推进居家社区养老“大配餐”服务优化发展。更好地满足老年人多元化的养老服务需求，促进社区养老服务水平有效提高。
|  |  |  | 6197.9033 | 6017.11

## Sheet1 (2)
附件3：
2022年市级福彩公益金项目使用明细表
填表日期：2023年6月1日
序号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 项目周期 | 下拨资金额度(万元) | 已使用金额（万元） | 项目负责人 | 联系方式 | 项目完成情况 | 实际效果
1 | 民政大专项 （养老服务补贴） | 养老服务补贴通过二次分配分配到镇街，用于资助镇街发放老年人津贴和为困难老年人提供居家社区养老服务。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 2612.9 | 2612.8985 | 杨超雄 | 0760-88301663 | 2022年下拨民政大专项（养老服务补助）补助资金2612.8985万元，其中社区居家养老服务644.7285万元，高龄老人津贴1968.17万元。截止2022年12月累计为39902名本市户籍80周岁及以上老年人发放高龄老人政府津贴。为全市526名资助对象提供居家养老服务资助，2022年累计为困难老年人提供上门家政、照护、康复等服务19.17万小时，助餐送餐服务107.65万餐次，完成适老化改造107户，开展困难老年人定期巡访服务5.5528万次，月巡访率达100%。 | 通过下拨民政大专项（养老服务补助）补助资金进一步提高老年人健康水平和生活质量，推进各镇街开展困难对象居家养老服务项目全面运作，确保困难老年人的基本养老生活服务得到保障，积极营造敬老爱老社会氛围，引导全社会传承敬老爱老传统美德。
2 | 民政大专项（残疾人两项补贴） | 为做好残疾人两项补贴发放保障工作，结合我市实际，通过我市2019-2021年补贴标准及享受人数测算，下拨市级彩票公益金安排转移支付至下级民政部门残疾人两项补贴的发放补助，以减轻镇街财政负担，按时完成省、市工作任务。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 1782.609 | 1782.609 | 刘长湖 | 0760-88384286 | 经市政府同意，2022年1月1日起，我市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴分别提高至188元/人·月和252元/人·月，2022年共有19371人次受惠，其中向2406名困难残疾人发放生活补贴608.23万元，向16965名重度残疾人发放护理补贴5034.27万元，两项补贴合计5642.5万元，其中市级下拨资金1782.609万元，镇街配套资金3859.891万元。 | 强化了残疾人两项补贴工作力度，努力将符合条件残疾人纳入残疾人两项补贴范围，稳步提升两项补贴标准,让残疾人群体切实感受社会的重视、关怀和温暖，确保残疾人生活保障和长期照护需求，体现政府对特殊群体的关爱关心。
3 | 慈善示范社区（村）项目 | 为推动“十四五”期间我市慈善事业高质量发展，经市政府同意，2021年出台《中山市慈善示范社区（村）创建活动工作方案》，全市范围内开展慈善示范社区创建工作，对社区（村）健全慈善工作机制、打造慈善品牌项目、加强慈善文化培育提出了进一步要求和指引。根据通知有关内容，市民政局对2021年成功创建慈善示范社区的社区（村）每个给予2万元补助资金。2022年申请福利彩票公益金资助90万元，用于支持社区（村）继续做好社区慈善工作。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 90 | 84.36 | 陈启枢 | 0760-88267810 | 市民政局对2021年成功创建慈善示范社区的社区（村）每个给予2万元补助资金，共向火炬开发区张家边社区等40个社区（村）发放80万元。据满意度调度报告显示受资助社区（村）对资助项目的满意率100%。2022年全市受资助社区（村）开展慈善公益活动共295场次，活动参与人数共计33822人次，受惠群众量达62372人次。此外，通过自主采购方式，制作一批“彩票公益金资助—慈善示范社区”专项资助项目标识牌43600元。 | 通过创建慈善示范社区，推动我市慈善事业向纵深发展，进一步总结慈善示范社区（村）创建工作经验，创新方式方法，完善机制体制，持续发展好基层慈善组织及慈善工作队伍，全面推动慈善资源深入社区（村），形成全民支持慈善、全民参与慈善的良好氛围，切实提高我市居（村）民的幸福感、获得感、安全感。
4 | 公办（公建）养老机构护理型床位达标项目 | 为进一步落实中央“实施积极应对人口老龄化国家战略”，加快推进养老机构护理型床位建设，不断增强养老机构长期照护能力，满足失能、部分失能老年人照护服务需求，申请2022年福利彩票公益金资助40万元，用于相关镇街公办养老机构购买护理床。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 40 | 40 | 杨超雄 | 0760-88301663 | 我局于2022年4月20日印发《关于资助镇街公办养老机构购置护理床的通知》（中民福字〔2022〕21号），资助镇街公办养老机构购置护理床200张，下达资金40万元。截至2022年12月全市养老机构提供床位数共3449张，其中护理型床位2187张，占比达63.4%。 | 通过下拨补助资金，进一步提高我市养老机构服务质量，推进养老机构护理型床位建设，增强养老机构照护能力，满足失能、部分失能老年人照护服务需求。
5 | 大涌镇居家社区养老服务中心建设项目 | 根据《关于印发<关于进一步推进居家社区养老服务高质量发展的意见>的通知》(中民福字〔2020〕1号)文件，要求加强居家社区养老服务中心建设，大涌镇建设一个集居家社区养老服务、老人活动中心、长者饭堂、兜底社工等功能于一体的综合服务中心。申请50万元福彩金用于建设大涌镇居家社区养老服务中心。 | 2022年1月1日 至 2023年12月31日 | 50 | 50 | 李晓华 | 0760-87727608 | 2022年市级福彩公益金对该项目的资助经费截至2023年5月已使用完毕。目前大涌镇居家社区养老服务中心已完成图纸设计、房屋鉴定等前期工作，选定施工方进行装修工程，并支付第一期装修款，预计于2023年11月正式启用开展相关的养老服务。 | 建成后进一步推进居家社区养老服务从量到质提升，推进居家社区养老“大配餐”服务优化发展。更好地满足老年人多元化的养老服务需求，促进社区养老服务水平有效提高。
6 | 板芙镇购置养老机构护理床 | 用于购置养老护理床。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 4.5 | 4.5 | 李雪媚 | 0760-86501165 | 2022年9月通过网上商城采购平台，采购了28张护理床和28张防水垫，共支付费用44996元。 | 通过购置28张护理床，让我中心的护理床数量达到38张，护理床占总床位数的60.3%，有效解决了我中心护理护床数量不够的问题。
7 | 西区街道长者辅具共享平台建设 | 为深入贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要批示精神，根据《广东省民政事业发展“十四五”规划》（2021-2025年）文件精神，深入社区养老服务功能，发展康复辅助器具社区服务体系，支持社区养老设施配备康复辅助器具并提供专业指导，西区街道申请2022年福利彩票公益金资助1万元，用于购置长者辅具。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 1 | 1 | 阮斯频 | 13543848717 | 2022年购置了一批辅具放在服务点，并开展辅具展示和体验服务18场共服务783人次，提升了社区老年人及家属对辅具的认识，满足老年人就近享受辅具借用的需求。全年辅具共享平台共获市、街道两级媒体报道7次，形成较好的服务影响力，在一定程度上营造了良好的长者友善社区氛围，推动老年人宜居环境的建设。 | 以西区街道综合养老服务中心和社区居家养老服务站为依托，建立辅具共享平台，面向辖区老年人提供辅具配置服务。目前已设辅具共享服务点10个，实现西区街道全覆盖。为辖区老年人提供辅具借用、展示、体验等服务，满足服务对象就近享受辅具借用的服务需求。
8 | 港口镇敬老院设施改造 | 为改善港口镇敬老院老人居住环境，资助经费主要用于老人居室安装空调及旧楼电线改造等。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 15 | 15 | 罗科娣 | 0760-88409399 | 安装53台空调，解决敬老院老人御寒、降温问题，降低卧床老人夏天压疮风险，提高敬老院硬件设施和服务质量，提升老人居住条件和幸福指数。 | 港口镇敬老院建设至今已经20多年，老人居室至今还没有安装空调，夏天老人炎热难受，冬天寒冷时需要盖2张棉被，为老人居室安装空调，大大改善院内老人生活环境，增加老人舒适感和幸福感。
9 | 沙溪镇社会工作服务站社会工作服务项目 | 根据《“中山市兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案》和《广东省民政厅关于加强特困供养人员护理工作的通知》的文件要求，沙溪镇公共服务办公室申请2022年福利彩票公益金资助50万元，用于购买沙溪镇社会工作服务项目及沙溪镇特困供养人员护理服务项目。 | 2022年1月1日 至 2023年12月31日 | 50 | 50 | 李志峰 | 0760-23388205 | 沙溪镇社会工作服务站社会工作服务项目开展探访1333次、个案服务10个、资源链接673个、残联工疗站康娱服务31次，全部工作均超量完成项目指标。2022年沙溪镇社会工作服务站社工项目完成4个双百社工站点建设、1份岗位职责分工、7个五社联动、357份兜底对象档案，开展督导工作12次、培训工作5次、老年人照顾需求等级评定（能力评估）1次，全部工作均超量完成项目指标。另外中山智慧养老系统管理长期开展。沙溪镇特困供养人员护理服务项目为1名有服务需求的特困人员提供了13个月的居家照料护理服务、上门探访10次、电访120次等工作，已100%完成工作量。 | 沙溪镇社会工作服务项目协助公共服务办按市要求完成双百社工站点（一站四点）的基础建设及挂牌工作，并按市要求明确社工站点的主要职责及双百社工的岗位职责分工，通过开展各项专题培训和督导工作对“双百”社工进行业务指导，按上级要求做好困难群众和特殊群体社工服务，兜牢民生底线。
10 | 横栏镇兜底民生服务社会工作双百工程 | 按照广东省民政厅等五部门《“广东兜底民生服务社会工作双百工程”乡镇（街道）社会工作服务站管理办法》（粤民发〔2021〕87号）以及中山市民政局等五部门《“中山市兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案》（中民社管〔2021〕9号）有关要求，横栏镇申请2022年福利彩票公益金资助30万元，用于兜底民生服务社会工作双百工程项目。 | 2022年1月1日至2023年12月31日 | 30 | 30 | 梁杏婵 | 0760-87617722 | 2022年底建成南、北片社会工作服务点，实现全镇社会工作服务站（点）100%全覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖”的工作目标。为辖区内双低家庭、困境儿童、留守妇女、重度残疾人等176户359名民政指定家庭提供服务，对象建档率达到 100%，累计上门走访服务836人次，做到服务对象100%覆盖。同时扩大兜底群体社会支持网络，协助辖区内服务对象申请居家（房屋）改造、送餐家政、康复理疗等服务为困难对象送去微心愿物资总计18件，包括电热水器、木质衣柜、落地风扇等。 | 2022年底前完成横栏镇社会工作服务站升级改造，并实现全镇困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。开展各类个性化服务，推动社工不断提高专业服务能力，充分发挥社会工作在解决社会问题、维护社会稳定、促进社会和谐等方面专业优势，不断提升兜底民生服务能力和水平，有效满足困难群众和特殊群体的多元化、个性化、专业化服务需求，社会工作服务质量和水平得到有效提升。
11 | 养老和儿童福利机构安全管理服务项目 | 根据国家政策要求，为进一步做好养老机构安全管理工作，提升养老机构和儿童福利机构安全管理整体水平，确保全市养老机构和儿童福利机构人员生命财产安全，市民政局申请2022年福利彩票公益金资助15.5万元，用于开展养老和儿童福利机构安全管理服务项目。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 15.5 | 12.4 | 杨超雄 | 0760-88301663 | 聘请第三方专业机构，对全市30家养老机构和1家儿童福利院进行检测和排查隐患消防演练指导。重点对照《养老设施建筑设计规范》、国家标准《养老机构服务质量基本规范》《建筑设计防火规范》以及《拟制定的中山市养老机构安全检查清单》等相关安全法律法规和标准要求，在项目期间进行62次隐患排查和31次应急演练指导。 | 通过对全市30家养老机构和1家儿童福利院进行检测和排查隐患，及时掌握养老机构的深层次安全管理现状，认真查找养老机构安全管理方面的薄弱环节和突出问题，持续跟进清除安全隐患，努力实现无重大火灾事故，杜绝恶性和突发性事故发生。
12 | 养老和儿童福利机构防疫应急补助项目 | 市民政局申请2022年福利彩票公益金资助60万元为全市养老机构和市儿童福利院提供防疫应急补助资金，用于补助养老和儿童福利机构因疫情防控需要和实施封闭管控导致产生额外的人员管理、物资消耗等费用，以及购置防疫物资等必需品的支出。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 60 | 58.86 | 杨超雄 | 0760-88301663 | 我局于2022年4月20日印发《关于下拨养老机构疫情防控补助资金的通知》（中民福字〔2022〕14号），《关于发放养老机构疫情防控补助资金的通知》（中民福字〔2022〕15号），为中山市内31间养老机构发放防疫应急补助资金58.86万元。 | 通过发放防疫应急补助资，有效促进养老和儿童福利机构防疫工作有效落实，保障入住（供养）对象健康安全，缓解养老和儿童福利机构经济压力，促进机构持续良性发展。
13 | 全市困境儿童保障社工服务项目 | 落实民政部等十部门《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发〔2019〕34号）等文件精神，进一步加强我市困境儿童关爱保障，市民政局申请2022年福利彩票公益金资助48.00万元，用于全市农村留守儿童关爱保护和困境儿童家庭探访、儿童业务培训、儿童救助、政策宣传等活动开展，并协助做好农村留守儿童和困境儿童的系统管理、数据预审核、台账登记汇总、报表统计、入户核查等工作。 | 2022年4月1日至2023年3月31日 | 48 | 48 | 杨超雄 | 0760-88301663 | 通过购买第三方服务的方式，项目对儿童督导员、儿童主任提供培训、督导等服务，培训率达100%；在全市范围内开展有关困境儿童的政策推广宣传活动2场；为建档对象及家庭提供社工服务，包括监护评估、情绪疏导、精神支持等；开展个案辅导跟进，完成23例个案；开展家庭探访服务，对在册散居孤儿、事实无人抚养儿童、留守儿童及留守妇女等困境对象实施家庭探访或链接志愿者队伍进行探访，探访覆盖率达96%；每季度组织镇街开展资金发放凭证核查工作，确保有关对象补贴资金按时足额落实到位，专款专用；收集未成年人关爱保障的群众求助、咨询信息共144例，及时做好解答和引导工作。 | 全市困境儿童保障社工服务项目制定困境儿童保障工作计划、困境儿童转介方案、儿童保障政策宣传方案，并抓好具体落实；能够按照合同指标要求，按时且有质量地实现服务效果。充分发挥社会工作者的专业技能，制定科学的困境儿童保障工作方案，加强对儿童福利政策宣传，做好未成年人关爱保障的群众求助、咨询信息的收集、解答和引导工作，及时跟进困境儿童情况。有针对性地开展困境儿童保障工作，进一步提高各镇街儿童督导员与儿童主任的能力和水平。
14 | 市未成年人保护工作项目 | 根据《中华人民共和国未成年人保护法》的要求，市未保办需统筹、协调、督促和指导各镇街未成年人保护工作，申请2022年市未成年人保护工作项目经费85万元，用于各镇街建设未成年人保护工作站规范化建设试点工作、宣传和培训等。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 85 | 84.9885 | 梁艺红 | 0760-88268326 | 项目实施期间，用于开展全市未成年人保护工作业务培训班、制播未成年人保护普法公益宣传片、开展未成年人保护宣传月活动、印制未成年人保护普法宣传资料等共支出32.9885万元，拨付52万元资助资金到各镇街，组织开展了未成年人保护工作站规范化建设试点工作，指导各未保站全面实质性运作。 | 通过实施市未成年人保护工作项目，在全市开展督导督查、专业咨询、个案指导，组织未成年人保护宣传和业工作培训，推动镇街未保站规范化建设，有效促进了市未成年人保护工作协调机制作用发挥，提升市未成年人保护工作领导小组统筹、协调市级开展未成年人保护工作上下衔接贯通、部门协调联动能力，进一步完善“市—镇街—村居”三级未成年人保护工作体系，培育了关爱保护未成年人的浓厚社会氛围。
15 | 残疾人信息核查及帮扶项目 | 通过购买第三机构服务，采取入户核查的方式，掌握残疾人两项补贴资金是否及时发放、依规终止，通过了解残疾人的实际家庭情况，切实掌握残疾人家庭存在的困难，便于后续联动社会力量，引入社会资源，解决残疾群体的就业、康复等问题。 | 2022年4月13日至2023年4月12日 | 31.5 | 31.4 | 刘长湖 | 0760-88384286 | 2022年残疾人信息核查机帮扶项目完成了入户核查2216名残疾人、电话核查620名残疾人、跟踪了解1000名残疾人及相关资料录入的项目指标。 | 通过上述工作掌握我市残疾人两项补贴资金是否及时发放、依规终止，并切实掌握残疾人家庭存在的困难，以便日后更好地为其提供跟踪帮扶服务。，更好地为困难残疾人和重度残疾人提供跟踪帮扶服务。以切实解决残疾人的实际需求和困难，提高残疾人的获得感和幸福感。
16 | 城乡特困人员节日慰问金项目 | 用于2022年中秋节为特困人员发放慰问金。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 4.64 | 4.64 | 陈启枢 | 0760-88267810 | 2022年中秋节前夕为236名特困人员发放每人200元慰问金，合计发放了47200元（从办公经费补充资金800元） | 充分体现市委、市政府对我市困难群众的关心关怀。切实提高了我市困难群众的幸福感、获得感、安全感。
17 | 殡葬管理辅助服务工作 | 为改变群众入土为安的殡葬传统旧俗观念，积极践行绿色殡葬，市殡管中心申请2022年福利彩票公益金资助48万元，用于购买第三方服务，在全市范围开展历史坟墓排查、指导规范全市殡葬服务机构的设施管理和殡葬服务、加强殡葬改革和移风易俗的宣传、推动节地生态安葬（树葬）常态化等。 | 2022年4月11日至2023年4月10日 | 48 | 45.505 | 林宇明 | 0760-88806109 | 殡葬管理辅助服务工作项目于2022年4月设立，服务范围覆盖全市历史墓葬点、“三沿六区”等区域及各殡葬服务机构及殡葬中介机构等，服务内容主要有开展殡葬改革政策和移风易俗的宣传4次，节地生态安葬活动12场，处理群众殡葬领域相关投诉38次、跟进镇街49次、跟进殡葬服务机构17次、跟进服务中介7次，共计111次，开展日常巡查190次，巡查坟墓10269座，更新维护数据库内旧坟信息23次，电话回访骨灰处理方式402次。 | 通过做好日常巡查工作，清明重阳节前检查工作，年度检查工作，全市殡葬业价格秩序、安葬（放）设施建设经营专项整治工作、移风易俗和殡葬改革政策宣传工作等，强化巡查机制、加强殡葬服务机构监督管理，殡葬管理服务水平进一步提高，同时树立绿色文明殡葬新风，让更多群众接受节地生态安葬的方式。
18 | 原颐老院老人养老费补贴 | 用于原颐养院5名老人现安置在华宇乐养老院的入住补贴。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 10.68 | 10.68 | 关冠欣 | 0760-88927061 | 按照与市华宇乐颐养院签订的《补贴发放协议书》支付5名对象的费用。 | 保障原市颐老院自费对象日常饮食住宿、生活照料、生活用品等基本生活需要，使他们生活无忧，安度晚年。
19 | 政府供养对象服装费 | 用于广弘颐养院中的政府供养对象添置衣物等。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 8 | 8 | 关冠欣 | 0760-88927061 | 项目实施通过“统一登记、逐一检查、集中采购、监督发放”的方式，在春夏季和秋冬季，分别为供养老人购置一次服装，共为131名政府供养对象购置了新服装，保证他们日常衣服鞋袜基本需要。 | 定期为政府供养对象清理陈旧破损的衣物，保证他们日常衣服鞋袜基本需要，实现了政府供养对象基本生活需求的效益。
20 | 政府供养对象医疗费 | 用于供养对象入住同华医院医疗费、外出就医费（治疗、住院及护工等）、广弘颐养院供养对象体检费、供养对象医疗保险缴费等。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 290.2074 | 242.158 | 关冠欣 | 0760-88927061 | 2022年度为政府供养对象支付外出就医医疗费、住院费、护工费、入住养老机构评估费、广弘康复医院医药费约1749人次；为广弘颐养院生活的101名政府供养对象开展体检；为政府供养对象代缴基本养老保险共2575人次；为283名政府供养对象代缴城乡居民基本医疗保险。项目结余资金，年底退还市财政。 | 促进政府供养对象享受健康的生活，保障政府供养对象人身及生命安全，确保患病人员得到及时有效的医治，减轻病痛，健康生活。
21 | 政府供养对象活动及慰问经费 | 用于入住广弘颐养院的政府供养对象开展节日慰问和零用钱发放。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 13.636 | 11.256 | 关冠欣 | 0760-88927061 | 按照预算方案，2022年发放老人零用金287人次，并按时开展春节277人、中秋节132人及重阳节22人的活动慰问。项目结余资金，年底退还市财政。 | 弘扬“敬老助残、孝老爱亲”的传统美德，关注供养对象的物质和精神需求，营造社会主义大家庭的温暖，增强他们的归属感和幸福感。
22 | 政府供养对象抚养费 | 用于供养对象入住广弘颐养院的床位费、护理费、伙食费、用品费、丧葬费支出。 | 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 635.7324 | 594.5194 | 关冠欣 | 0760-88927061 | 按照预算方案，2022年度为政府供养对象支付市第三人民医院、中山广弘颐养院及外出就医伙食费差额共2579人次，为22名政府供养对象办理身后事并为其结算丧葬费。项目结余资金，年底退还市财政。 | 保障政府供养对象日常饮食住宿、生活照料、生活用品、医保缴费等基本生活需要，若供养对象死亡，按标准提供丧葬服务，使他们生活无忧，安度晚年。
23 | 救助经费 | 一、受助人员救助费用，主要为站内受助人员提供生活住宿、返乡交通费、护送特殊受助人员返乡费用、组织受助人员开展活动支出费用、核实受助人员身份信息、联系家属等相关救助费用，所需费用80万元； 二、受助人员医疗费，所需费用55万元； 三、困难儿童临时教育和托养经费，所需费用18万元； 四、流浪乞讨人员照护服务费，需费用约为97万元。 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | 250 | 194.3356 | 何伟兴 | 0760-88201184 | 全年共完成救助954人次，其中：在站救助624人次、站外救助330人次。跨省市护送（转送）返乡的93人次，单位村居亲属接领102人次；年内落户3人，寻亲成功送返10人。坚持“站内照料是常态、站外托养是例外原则”，全方位为受助人员提供人性化照料服务。 | 2022年为入站流浪乞讨人员和困境未成年人提供全天候照料服务、业务接待、教育管理、安排食宿、寻亲服务、护送返乡服务等。确保了中山市社会稳定，有效提升我市的文明形象。很好地保障弱势公民的生存权利；充分体现政府责任角色的担当；推动城市资源的公平配置与使用；引发社会价值的良性转变。