2025年坦洲镇松材线虫病防治项目调查作业设计

广州誉城林业发展有限公司

二○二五年八月

项目名称：2025年坦洲镇松材线虫病防治项目调查作业设计

委托单位：中山市坦洲镇农业林业服务中心

设计单位：广州誉城林业发展有限公司

项目负责人：何海清、李龙英

资格证书：林业调查规划设计资质证书

证 书 编 号：丙 19-136

发 证 机 构：中国林业工程建设协会

编制人员：

广州誉城林业发展有限公司

何海清  李龙英  邱文珊  邓家泳  谢少杰  欧阳昊鸣

中山市坦洲镇农业林业服务中心

黄渭泉  梁耀峰  郭家乐

2025年坦洲镇松材线虫病防治项目调查作业设计

审核意见书

| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2025年坦洲镇松材线虫病防治项目调查作业设计 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 中山市坦洲镇农业林业服务中心 |  |  |  | 送审日期 | 2025.8.13 |
| 设计单位 | 广州誉城林业发展有限公司 |  |  |  | 负责人 | 彭伯雄 |
| 项目规模 | 项目作业面积5835.11亩，其中核心除治区面积为175.47亩；重点预防区面积为5659.64亩。 |  |  |  | 投资金额 | 50969.27元 |
| 审核情况 |  |  |  |  |  |  |
| 审核内容 |  | 审核意见 |  |  |  |  |
| 任务情况 |  | 防治和预防面积达到省和市下达的任务要求。 |  |  |  |  |
| 资金情况 |  | 市级财政补助和坦洲镇自筹资金比例为不高于4：6。 |  |  |  |  |
| 建设对象 |  | 符合防治松材线虫病有关要求。 |  |  |  |  |
| 防治技术措施 |  | 基本符合国家和省相关技术要求。 |  |  |  |  |
| 文本规范 |  | 基本符合作业设计要求。 |  |  |  |  |
| 其他 |  | 基本符合作业设计要求。 |  |  |  |  |
| 综合审核意见： 基本符合松材线虫病防治作业设计要求，请加强监督检查力度，监管防治技术措施的规范到位，确保防治成效。 市级主管部门（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| 初审： |  |  | 复核： | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

前	言

松材线虫是全国检疫性林业有害生物，是我国危害较大的外来入侵物种，林业有害生物危害林业及其产品、园林景观和人类健康，造成严重的经济损失、生态灾害，是发生面广、突发性强、破坏性大、处置较为困难的林业灾害。

松材线虫侵染松树引发的松材线虫病又称松树萎蔫病，是松树的毁灭性疫病，其致病力强，传播速度快，治理难度较大。其不仅破坏了自然景观及生态环境，也给国民经济造成巨大损失，对我国丰富的松林资源构成严重威胁。受松材线虫感染的松林，如不及时采取有效防治措施，则会迅速蔓延，造成连片松树死亡毁灭，导致森林生物多样性和林分生物量明显降低，不仅不能发挥森林所具备的正常生态功能，而且因松树的逐步枯亡而形成林内天窗，导致林冠线残缺并增加森林火灾风险。

坦洲镇自发现松材线虫后，积极采取综合防治措施，疫情得到有效的控制，2024年病死松树数量较往年相比有所减少，保障了生态安全和景观建设成果。坦洲镇2024年松材线虫病秋季普查疫情发生面积175.47亩，截止2024年末共清理病枯死松树73株。

为有效遏制松材线虫病疫情蔓延，保护区域内松树资源，依照《国家林业和草原局关于印发〈松材线虫病防治技术方案（2024年版）〉的通知》（林生发〔2024〕78号）、《广东省人民政府办公厅关于转发省自然资源厅省林业局〈广东省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021-2025年）〉的通知》（粤办函〔2021〕343号）、《广东省林业局关于印发〈广东省松材线虫病综合治理技术指引〉的通知》（粤林函〔2025〕95号）、《广东省林业局关于印发〈广东省松材线虫病防治技术方案（2025年版）〉的通知》（粤林函〔2025〕108号）等文件要求，中山市坦洲镇农业林业服务中心委托广州誉城林业发展有限公司对2025年坦洲镇松材线虫病防治项目进行规划设计，并编制《2025年坦洲镇松材线虫病防治项目调查作业设计》。项目计划于 2025年在坦洲镇组织实施松材线虫病防治工作，设计项目作业面积5835.11亩，其中核心除治区面积为175.47亩；重点预防区面积为5659.64亩，投入资金约5.0969万元。

目 录

第一章  项目概况	1

一、 基本情况	1

二、 森林资源情况	1

三、 松材线虫病防治情况	2

第二章  总体要求	3

一、 指导思想	3

二、 设计依据	3

三、 编制原则	5

第三章  设计方案	7

一、 防治目标	7

二、 防治任务	7

三、 设计布局	8

四、 防治期限	14

五、 防治进度计划	14

第四章  经费概算	15

一、 主要技术经济指标	15

二、 防治量及物资需要量	17

三、 投资概算结果	17

四、 资金来源	18

第五章  项目管理	19

一、 组织管理	19

二、 资金管理	20

三、 档案管理	20

四、 检查与验收	21

第六章  保障措施	23

一、 组织保障	23

二、 技术保障	23

三、 安全保障	23

四、 宣传保障	25

附表：

附表1  松材线虫病发生情况统计表

附表2  松材线虫病防治情况汇总表

附表3  病枯死树处理作业小班设计一览表

附表4  松林除治性采伐作业小班设计一览表

附表5  松材线虫病任务布局表

附表6  松材线虫病监测记录表

附表7  松材线虫病防治项目抽查验收标准表

附表8  松材线虫病防治项目抽查验收标准表

附图：

附图1  松材线虫病发生情况分布示意图

附图2  松材线虫病防治情况布局示意图

附图3  病枯死树处理作业小班图

附图4  防治项目作业设计图

附图5  部分防治项目小班现状照片

## 基本情况

坦洲镇位于中山市境南端，珠江磨刀门出海口东岸，其地理坐标为北纬22°10′～22°20′，东经113°20′～113°30′。东南与珠海市前山、南屏相邻，西南隔磨刀门水道与珠海市斗门区白蕉镇相望，北接三乡镇和神湾镇，占据大珠三角的中心地带，镇城区距石岐中心城区38公里，总面积129.58平方公里，共有16个村（社区），常住人口38.2万人。

坦洲地处北回归线以南，热带北缘,属南亚热带季风气候。太阳高度角大，辐射能量丰富，终年气温较高。濒临南海，夏季风带来大量水汽，成为降雨的主要来源。地形以平原为主，北部有较大面积的低山丘陵分布。具有光热充足、雨量充沛、干湿分明、灾害较频的气候特征。坦洲镇辖内西北处于低山丘陵，其余主要为冲积海积平原的大沙田。

## 森林资源情况

按照二类资源统计，坦洲镇土地面积约194741.68亩，其中林业用地面积约为26925.20亩，非林业用地约167816.47亩，森林覆盖率约为18.76%。根据二调数据，坦洲镇松林总面积为6775.51亩，疫情松林面积为234.97亩（其中月环村“442001004002000102501”小班59.5亩已经压减，在本项目中纳入重点防治区），非疫情松林面积为6540.54亩。其中，马尾松面积为1731.15亩，占松林面积的25.6%；湿地松面积为2841.27亩，占松林面积的41.9%；针阔混交林面积为2074.73亩，占松林面积的30.6%；针叶混交林面积为128.36亩，占松林面积的1.9%。

## 松材线虫病防治情况

2024年松材线虫病秋季普查疫情发生面积175.47亩，沾涌村1个小班面积175.47亩。截止2024年末共清理病枯死松树73株。

## 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，深入践行习近平生态文明思想，深刻认识加强生物安全建设的重要性和紧迫性，加强生物安全风险防控和治理体系建设，坚持“预防为主、治理为要、监管为重”的防控理念，按照系统统筹谋划、分区分级管理、科学精准施策要求，强化区域间联防联治，狠抓重点区域疫情防控，控制增量减少存量，推进五年攻坚计划，坚决遏制疫情扩散势头，遏制松材线虫病暴发的态势，压缩发生规模，降低危害程度，有序推进松材线虫病的科学化、规范化和标准化防控。保护区域内健康松树，为全面实施绿美广东大行动、建设南粤秀美山川提供生态保护支撑。

## 设计依据

### （一）法律法规

1.《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日修订）；

2.《中华人民共和国生物安全法》（2024年修正）；

3.《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）；

4.《森林病虫害防治条例》（1989年12月18日）；

5.《植物检疫条例》（2017年10月7日修订）。

### （二）技术标准

1.《松材线虫普查监测技术规程》（GB/T 23478-2009）；

2.《松材线虫病检疫技术规程》（GB/T 23476-2009）；

3.《松材线虫病疫木处理技术规范》（GB/T 23477-2009）；

4.《松褐天牛防治技术规范》（LY/T 1866-2009）；

5.《林业有害生物监测项目计价指引》（T/GDFS 9-2022）；

6.《松材线虫病防治项目计价指引》（T/GDFS 11-2022）。

### （三）相关文件

1.《国家林业和草原局关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》（林生发〔2021〕30号）；

2.《全国绿化委员会等十三个部门联合印发〈关于进一步加强松材线虫病疫情防控工作的通知〉》（林生发〔2021〕58号）；

3.《国家林业和草原局关于印发〈松材线虫病防治技术方案（2024年版）〉的通知》（林生发〔2024〕78号）；

4.国家林业和草原局关于重新印发《松材线虫病疫区和疫木管理办法》的通知（林生规〔2023〕7号）；

5.广东省林业局关于印发《广东省林业局关于松材线虫病疫区和疫木的管理办法》的通知（粤林规〔2020〕3号）；

6.《广东省林业局关于印发广东省有害生物防治“十四五”规划的通知》（粤林〔2021〕25号）；

7.《广东省人民政府办公厅关于转发省自然资源厅省林业局〈广东省松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021-2025年）〉的通知》（粤办函〔2021〕343号）；

8.《广东省林业局办公室关于印发广东省松材线虫病除治技术等工作指引（试行）的通知》（粤林办函〔2020〕54号）；

9.《中山市松材线虫病防治规划（2021-2025年）》；

10.《关于印发〈中山市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021-2025年）〉的通知》（中林防办〔2021〕6号）；

11.《关于下达中山市2025年度主要林业有害生物防治任务的通知》（中林防办〔2025〕1号）。

## 编制原则

### （一）坚持政府主导，统筹协调原则

根据《森林法》第三十五条：“县级以上人民政府林业主管部门负责本行政区域的林业有害生物的监测、检疫和防治。重大林业有害生物灾害防治实行地方人民政府负责制。发生暴发性、危险性等重大林业有害生物灾害时，当地人民政府应当及时组织除治。”各级政府及时组织防治暴发性、危险性等重大林业有害生物灾害，把防控经费纳入当地年度财政预算，发挥组织领导、统筹协调、提供保障等重要作用。

### 坚持预防为主，控制传播原则

坚持及时发现，及时清理，全面防治，持之以恒的原则。加大疫情监测力度，及时发现病害情况，做到早发现，早处理，控制事态发展，减少疫情带来的损失，阻止疫情进一步蔓延。

### （三）坚持全面防控，突出重点原则

坚持全面清除病源，不留死角，常年多次清理的原则。抓好发生区的疫点治理，全面及时清理病（枯）死木，集中力量对重点区域施高强度除治，做到除治一块，成功一块，有效减轻灾情。松材线虫病疫情复杂，常年发生，难以一次性全面根治，因此要采用年度绩效承包制，坚持常年反复多次防治，确保实现防治目标。

### （四）坚持以人为本，科学防治原则

开展宣传培训，提高全民配合松材线虫病防治的自觉性，坚持使用国家农药管理部门登记的环境友好、低毒高效的农药，规范操作，确保生态环境和人、畜健康安全。

## 防治目标

采取防治措施，减少危害造成的损失。要求尽早发现并及时清理，控制扩散速度。竣工时，防治区松材线虫病的监测覆盖率100%，病死松树伐除和除害处理率100%。确保疫情得到有效控制，病（枯）死木数量明显下降，扩散趋势得到遏制。

## 防治任务

根据森林资源分布状况、松材线虫病传播规律、松木所处的自然环境和区域、发生危害状况等因素，中山市坦洲镇农业林业服务中心将坦洲镇沿交通主干道、水库、江河两岸及村庄周边范围划为本项目防控作业区域。

在2025年12月前，按要求监测普查坦洲镇内全部松林5835.11亩，全面清理松林内发现的枯死松树（包括松材线虫病死木、衰弱枯死木、其它病虫致死木、无序砍伐木及枝丫，并进行除害处理，确保没有带线虫的天牛羽化出来），并在质保期（2026年1月~2026年5月）内无条件清理山上枯死松树。项目验收时项目区无枯死松树。

本项目防控作业区域分为核心除治区、重点预防区。其中，核心除治区面积为175.47亩，共1个小班；重点预防区面积为5659.64亩，共44个小班。项目防治任务详见附表5和附图4。

## 设计布局

### （一）防控区域划分

1. 核心除治区

对坦洲镇2024年秋季普查疫情发生小班进行核心除治，地点涉及沾涌村。

任务是开展日常监测和枯死松树清理，尽可能降低松材线虫病的发生机会和感染程度，防止松褐天牛自然传播和扩散，降低媒介昆虫的种群密度，减少感染风险。具体划分详见附表5。

2. 重点预防区

对坦洲镇疫情发生小班以外的松林小班进行预防，防止松材线虫病的发生和扩散。地点涉及沾涌村、月环村、枝埔村、新塘村、龙塘村、宝山村、联石湾村和知州。

任务是开展日常监测，对发现的枯死松树及时清理，保证防治期结束时无枯死松树。

### （二）防治技术措施

松材线虫病防治技术措施要注重于疫情管理和防治措施两方面：一是要加强“疫情调查，建立疫情档案，准确掌握疫情”等管理措施；二是要使用“粉碎、钢丝网罩和套袋消杀”等综合防治措施，实现疫情控制，达到防治成效。

依照国家林业和草原局关于印发《松材线虫病防治技术方案（2024年版）》的通知（林发生〔2024〕78号）文件精神，严格疫木源头管理，做到严格监管和及时处置，严防疫木流失，严防疫情扩散。防治单位务必确保所承包区域内的松材线虫病有害生物防治工作量和整体服务质量。防治措施与防治工作量详见附表5。

- 疫情监测

根据森林资源小班分布情况，以小班为单位，对核心除治区、重点预防区内的小班进行全面巡查，每月至少一次，并做好监测记录。用目测方法、借用望远镜或无人机查找有无病枯死松树，或者出现针叶褪色、黄化、枯萎以及呈红褐色等松针变色症状的松树，并将情况记录在附表6。

- 疫木除治

根据疫情监测结果及松材线虫病防治技术规范要求，将防治作业区域内的所有病枯死松树全部进行砍伐、并采取粉碎、钢丝网罩和套袋消杀等措施处理。

注意事项：质保期内如发现病枯死松树，防治单位应对防治作业区出现的病枯死松树在7天内清理。

（1）疫木砍伐

对松材线虫病疫情小班及其周边松林中的死亡（病死、其他原因致死）松树进行采伐。根据松材线虫病疫情发生地实际对病（枯）死木进行及时清理并就地立刻销毁处理，松材线虫病发生区内病死树的采伐要从外向内逐一伐倒，伐倒的病死树主干及直径1厘米以上枝丫要按照“当日采伐当日除害处理完毕”的要求进行除害处理，除治后及时完成除治质量检查。即死即清数据要同步上传监管平台，平台将自动统计到当年秋季普查结果中。

（2）疫木粉碎处理

对“四旁五边”（宅边、村旁、地旁、水旁和山边、河边、路边、广场边、景区边）和具备运输条件区域的病枯死松树要进行粉碎处理。砍伐的松木与直径超过1cm的枝丫一并运至指定地点，尽量集中在一个地点进行粉碎处理，粉碎物粒径不超过1cm，对集中清除和全面清除疫木采取粉碎处理措施的，仅限在媒介昆虫非羽化高峰期内进行，严格疫木粉碎处理监督，确保搬运过程疫木不流失、不遗落。

防治单位需指定专人和专车负责疫木运输工作，人员及车辆必须具有合法的证件方可上路，并且严格遵守交通规则，确保交通安全。

（3）钢丝网罩处理

对于山高坡陡、不通道路、人迹罕至、林下草灌丰富且通行困难的非“四旁五边”区域，且疫木不能采取粉碎处理的特殊区域采用钢丝网罩处理。将病死树主干及直径1cm以上的枝丫截成短于60cm的长度，然后使用钢丝直径≥0.17mm，网目数≥16目的锻压钢丝网罩严密包裹清理的疫木及直径超过1cm的枝丫，并进行严密锁边。不定期安排人员上山巡查网罩情况。

注意：钢丝网罩不能堆放在山脚、路边。

- 套袋消杀处理

对于山高坡陡、不通道路、人迹罕至、林下草灌丰富、通行困难的非“四旁五边”区域，且不具备粉碎除害处理条件的疫情除治区域采用套袋消杀处理。将病死树干及直径1cm以上的枝丫截成短于60cm的长度，选择或清理出地势较平、地下没有尖锐物的区域作为堆放区，将消杀袋平铺放置，依次将截断的木段、枝丫放入密封塑料袋（或环保袋）中，然后加放消杀药物（56%磷化铝片剂按照 20-30g/m³投放）等进行除害处理。消杀袋须密封性好不透气、韧性好不易破、较环保能降解，膜厚度≥0.1mm（10丝）、袋子牢固度≥6个月。树木死亡时间较长、已完全干枯的松木要在袋内远离磷化铝等药物的地方喷洒适量水分，以保证熏杀效果。

注意：装袋过程中要小心轻放，防止消杀袋弄破漏气；要用警示标识覆盖在封口处再次用胶带密封。

（5）伐桩处理

伐桩高度不超过5cm。如发现伐桩上有天牛等媒介昆虫或因地理原因伐桩无法控制在5厘米以下的，本项目伐桩采用钢丝网罩处理或覆膜处理。

①钢丝网罩处理

钢丝网罩处理伐桩使用钢丝直径≥0.17mm，网目数≥16目的锻压钢丝网罩覆盖伐桩，并将钢丝网罩严密围裹固定在伐桩上。

②覆膜处理

在伐桩上放置熏蒸药剂，用0.1mm以上厚度的塑料薄膜覆盖，绑定后用土将塑料薄膜四周压实。

注意：覆膜处理适用于处理期间室外最高温度满足熏蒸药剂发挥作用的区域，原则上重点生态区域不推荐使用。

（6）疫木监管

疫木清理过程中，防治单位需安排人员进行现场监管。各环节做好影像资料。禁止非法采伐、运输、经营、加工、利用及使用疫木，采伐的疫木必须按要求全部粉碎处理、套袋消杀处理或进行钢丝网罩处理。处理之后，应将钢丝网罩放置在远离山路、远离人群、隐蔽的地方。

（7）除治标识

除治区域可设置清晰且不掉色的除治标识（套袋消杀、钢丝网罩要有“危险”警示标识），内容包括除治时间、除治地点、除治面积、株数、除治方式、作业单位、监督电话等信息。

- 防治记录资料

（1）防治日志

防治日志是在项目整个防治阶段的防治组织管理、防治技术等有关防治活动和现场情况变化的真实的综合性记录，也是项目竣工验收资料的重要组成部分。防治过程中，防治单位应安排专人负责收集、填写防治记录，经防治单位项目负责人审核签字后做好保管。防治日志的填写要求如下：

①日志主要内容应包括：日期、天气、气温、项目名称、防治地点、防治内容、应用的防治技术措施；出勤人员、药品、材料、机械到场及运行情况；材料消耗记录、防治进展情况记录；防治现场照片或影像拍摄情况；防治是否正常；有无变更情况；有无意外停工；有无质量问题存在；防治安全情况；有关领导、主管部门等检查情况；监理单位到场及每天审核当天防治照片、日志等台账的职责，对防治认证和签字情况；有无上级或监理单位指令及整改情况等。

②记录时间：从开工到竣工验收时止，每天都要记录防治日记，且连续记录。

③日志要求按时、真实、详细记录，并保持防治日志的连续性、完整性。

④防治日志原始记录必需能够长期保存。

- 防治影像资料

（1）防治照片

要做好防治前、中、后照片拍摄，照片要求如下：

①每一株树一套，并按防治顺序编号；

②照片必须用今日水印相机APP拍摄（要显示时间、天气、地点、海拔、经纬度等信息，手机无网络信号的点需用GPS定位并拍照）；

③照片上必须有明显固定参照物；

④防治前、中、后照片位置要对应；

⑤照片要清晰；

⑥保存好照片；

⑦建立微信管理群，将每日的照片和防治情况发至群里。

（2）防治视频

采用疫木粉碎处理措施的，现场要以影像资料做为全过程现场监督的凭据，要求按每个村提供1套计算。

## 防治期限

2025年8月~2026年7月，期限为12个月。

## 防治进度计划

项目前期调查及方案设计：2025年7月~2025年8月。

项目审核阶段：2025年8月。

项目防治阶段：2025年8月~2025年12月。

项目保养阶段：2026年1月~2026年6月。

表3-1 项目实施进度计划表

| 时间 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| 前期调查及方案设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 主要技术经济指标

表4-1 主要技术经济指标表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合工日 |  | 工日 | 340.00 |
| 2 | 伐桩材料费 | 钢丝网或磷化铝等 | 元 | 5.00 |
| 3 | 材料费 | 钢丝网罩 | 元 | 280.00 |
|  |  | 塑料袋（环保袋）、磷化铝等 | 元 | 65.00 |
| 4 | 机械折旧费、动力费 | 粉碎 | 元 | 120.00 |

表4-2 疫木除治单株病（枯）死木单价核算表

| 区域 | 坡度分项比例 | 胸径分项比例 | 套袋比例 | 粉碎比例 | 钢丝网比例 | 套袋消杀费用 |  | 粉碎费用 |  | 套钢丝网费用 |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 人工费 | 材料费 | 人工费 | 材料费 | 人工费 | 材料费 |
| 坡度＜25°，胸径15cm以下 | 40 | 20 | 10.20 | 5.80 | 4.00 | 204.00 | 65.00 | 567.80 | 120.00 | 204.00 | 280.00 | 6190.04 | 2479.00 |
| 坡度＜25°，胸径15-30cm |  | 16 | 8.16 | 4.64 | 3.20 | 306.00 | 97.50 | 851.70 | 180.00 | 306.00 | 420.00 | 7428.05 | 2974.80 |
| 坡度＜25°，胸径30cm以上 |  | 4 | 2.04 | 1.16 | 0.80 | 408.00 | 130.00 | 1135.60 | 240.00 | 408.00 | 560.00 | 2476.02 | 991.60 |
| 坡度≥25°，胸径15cm以下 | 60 | 30 | 15.30 | 8.70 | 6.00 | 244.80 | 78.00 | 681.36 | 144.00 | 244.80 | 336.00 | 11142.07 | 4462.20 |
| 坡度≥25°，胸径15-30cm |  | 24 | 12.24 | 6.96 | 4.80 | 367.20 | 117.00 | 1022.04 | 216.00 | 367.20 | 504.00 | 13370.49 | 5354.64 |
| 坡度≥25°，胸径30cm以上 |  | 6 | 3.06 | 1.74 | 1.20 | 489.60 | 156.00 | 1362.72 | 288.00 | 489.60 | 672.00 | 4456.83 | 1784.88 |
| 小计 |  |  | 51.00 | 29.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 45063.49 | 18047.12 |

单株疫木除治费用=（45063.49+18047.12）/（51+29+20）=631.1元/株，其中人工费450.6元/株，材料费180.5元/株。

## 防治量及物资需要量

表4-3松材线虫病防治措施项目费用

| 序号 | 措施 | 工作内容 | 费用类别 | 单价 | 单位 | 工程量 | 项目 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常监测 | 每月一次，共12次 | 人工费 | 0.23 | 元/亩.次 | 70021 | 16104.90 |
| 2 | 疫木除治 | 伐倒、锯断、运输、粉碎（削片）、装网等 | 人工费 | 450.6 | 株 | 38 | 17122.80 |
|  |  | 机械折旧、动力费、警示标识、钢丝网等 | 材料费 | 180.5 | 株 | 38 | 6859.00 |
|  | 伐桩处理 | 伐桩处理 | 人工费 | 17 | 株 | 38 | 646.00 |
|  |  | 钢丝网或磷化铝等 | 材料费 | 5 | 株 | 38 | 190.00 |

## 投资概算结果

2025年坦洲镇松材线虫病防治项目总费用为50969.27元，其中项目直接费用为41938.91 元，间接费用为1064.25元，利润为5081.06元，其他费用为2885.05 元，概算过程详见表4-4。

表4-4松材线虫病防治项目投资概算汇总

| 编号 | 项目名称 | 计算公式 | 费用 | 费率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接费 | 1.1+1.2+1.3 | 41938.91 | 100 |
| 1.1 | 人工费 | 表4-3 | 33873.70 | 100 |
| 1.2 | 材料费 | 表4-3 | 7049.00 | 100 |
| 1.3 | 措施费 | 1.1×费率 | 1016.21 | 3 |
| 2 | 间接费 | 2.1+2.2 | 1064.25 | 100 |
| 2.1 | 管理费 | 1.1×费率 | 1016.21 | 3 |
| 2.2 | 规费 | （1+2.1+3）×费率 | 48.04 | 0.1 |
| 3 | 利润 | 1.1×费率 | 5081.06 | 15 |
| 4 | 其他费用 | 4.1+4.2 | 2885.05 | 100 |
| 4.1 | 设计费 | （1+2+3）×费率 | 1442.53 | 3 |
| 4.2 | 监理费 | （1+2+3）×费率 | 1442.53 | 3 |
| 5 | 项目总投资 | 1+2+3+4 | 50969.27 | 100 |

## 资金来源

本项目总投资为50969.27元，资金来源于市级财政补助和坦洲镇自筹。

## 组织管理

本项目按照规范化和标准化进行管理，按照国家基本建设项目管理程序进行管理。按照服务类项目进行管理。按照广东省林业有害生物防治及相关标准，实行项目库管理，从项目的作业方案、采购、项目实施以及项目验收都实行跟踪，每一个过程都落实到责任人，严把质量关，保证防治效果达到验收标准。

### （一）建设单位项目管理。

坦洲镇农业林业服务中心依据国家建设项目管理程序组织实施管理，按照政府有关规定公开、公平、公正地选择确定监理单位、防治单位，参与协助整个项目完全顺利完成。

### （二）防治单位项目管理。

防治单位必须与建设单位签订书面委托防治合同，明确双方的权利、义务。依照防治合同，防治单位应做好进场前的各项培训工作，按时按质按量完成建设单位委托的防治任务。防治单位要建立微信管理群，松材线虫病防治每天要将每棵死树的清除前后的照片上传到微信管理群。

### （三）监理单位项目管理。

监理单位必须与建设单位签订书面委托防治质量评价服务合同，代表建设单位对防治质量、进度及防治合同的其它事项进行全面控制和管理，组织建设单位、防治单位共同完成竣工验收。监理单位要加强防治项目的督导检查，在防治重要节点必须到场，检查防治方法是否正确、技术措施是否到位。监理单位每天要审核当天防治照片、日志等台账资料，如有不合格的及时反馈进行整改。竣工验收前监理单位必须提交监理方案、监理日志、监理报告、监理履职情况。

## 资金管理

加强对项目建设资金的监管，严格按照国家和省财政资金管理办法的规定，实行专账管理，专款专用，坚持公开、透明原则，规范使用资金，及时拨付资金、落实配套资金，确保建设资金安全使用与项目的正常运作。

## 档案管理

项目所有的档案及技术资料收集完整并及时归档，要求所有材料尽可能建立电子档案资料。档案资料主要包括以下内容：

- 政府和林业主管部门制定印发的松材线虫病相关文件、防治方案、防治经费以及相关会议资料等；

- 松材线虫病疫情监测、普查、取样、检测鉴定等工作的文件、工作计划、工作汇报等台账信息；

- 开展松材线虫病检疫检查情况；

- 松材线虫病疫情除治现场的图片和影像等记录文件；

- 松材线虫病防治成效检查验收、工作总结等。

专人负责建立专门的项目档案，对项目的合同、参考资料以及项目实施的技术材料、实施效果调查、统计资料、图片、影像等材料进行妥善的分类归档管理，以便进行科学、合理的技术总结。

## 检查与验收

### （一）防治质量检查

监理单位每月至少进行1次进度质量检查，主要检查内容：砍伐病枯死松树完成进度、疫木清理情况、疫木除治情况、伐桩处理情况等。

### （二）防治质量验收

验收方式包括中期验收和总验收，由建设单位、设计单位、监理单位、防治单位组成小组进行验收，中期验收时间安排在11月上旬，总验收时间安排在次年7月底。

1. 验收方式。

采取常规检查、竣工验收相结合的方式。

2. 验收内容。

常规检查内容包括：项目进度、技术措施、防治效果、防治原始记录和项目管理措施等。

竣工验收内容包括：资料审核和防治现场检查验收。资料审核包括项目管理资料、项目竣工资料、防治前、中、后对比照片或影像、防治日志原始记录等。现场验收采取点面结合的方式进行，内容包括项目任务、项目质量等。检查人员按照小班数的10-20%进行现场验收。

- 3.验收标准。

- 竣工时，病枯死松树清除率100%，所有伐桩离地面最高点5cm以下，且全部钢丝网罩处理或覆膜处理，所有被清除的病枯死木段及直径1cm以上的侧枝进行粉碎处理、钢丝网罩处理和套袋消杀处理，主要交通要道两侧及重要地段的病枯死松树及时清除。

# 第六章  保障措施

## 组织保障

加强组织领导，成立领导小组，认真组织实施，落实管理责任。加强对项目建设的管理，统筹领导项目的各项工作，将工作目标、任务、责任落到实处，确保目标任务顺利完成。

## 技术保障

严格按科学、实效的原则进行作业设计，并按规划设计实施作业，确保工程质量。要加强对监理和施工人员的培训教育，组织专业技术人员深入现场指导监督。

## 安全保障

安全生产是整个项目实施的重要环节之一，对项目顺利完成具有重要意义。施工前加强安全生产培训，加强组织管理，严格按照有关程序进行施工，确保施工安全，如作业安全、药物利用安全、防火安全等。

### 防治过程安全保障

- 1．野外作业，山坡较陡，路面凹凸不平，注意防摔倒，林间枝丫较多，注意防划伤刺伤，尤其是砍伐疫木过程中，一定要确保周围人员的安全；

- 2．林地草丛多有蚊虫、红火蚁、马蜂、蛇等出入，注意穿防护服，带好备用药品，行进中打草惊蛇，防止叮咬；

- 3．不得采摘野外蘑菇、果实等食用，防止毒蘑菇和喷施过农药的食物造成各类伤亡事故发生；

- 4．在禁火时间和禁火区域内，禁止一切野外用火，防治人员不得在防火区域抽烟，防止森林火灾；

- 5．在疫木除害处理过程中，准备好必要的防护工具，做好人身安全、防火安全等措施。

### 药物安全管理事项

- 采用“统一购药、集中保管、按需发放、科学指导、正确施用”的原则进行药物安全管理，杜绝因不当用药引起的事故：

- 药物必须严格按照对应的药物使用说明书和作业设计使用，用药前，防治队伍提前进行专业的用药技术培训，熟悉药物使用对象和防治区域，掌握药物安全使用方法；

- 安排专人保管和分发药物，做好领药和用药登记，用剩的药物要及时回收统一保管，避免发生药物丢失事故；

- 防治人员在用药过程中必须穿安全工服，戴好专用口罩、手套，防止药物进入人体口鼻喉，对人体造成伤害；

- 沾过药的纸、手套及清洗水等必须进行统一处理，不得随便乱放、乱扔、乱倒，防止污染水源、农田、菜地等非用药区；

- 用完的药品包装袋安排专人统一回收，处理方法可以集中用水清洗，并将洗后的水倒在目标有害生物分布区，包装袋要集中深埋或销毁，严禁随意乱处理；

- 防治过程中如遇居民阻挠，防治单位应及时与管理部门反应，并按管理部门意见做出相应调整。防治过程中还要有明确防治负责人，防治人员因防治不当造成的损失及安全事故，由防治单位负责。

## 宣传保障

加大宣传力度，通过电视、广播、短信和印发宣传单、张贴宣传标语等形式，广泛宣传松材线虫病的危害性和防治重要性，引导群众支持、理解和参与松材线虫防治，切实提高群众的防控意识。

附表1  松材线虫病发生情况统计表

| 序号 | 乡镇 | 松林面积 （亩） | 发生面积 （亩） | 死亡松树 数量（株） | 疫情发生村数量（个） | 疫情发生小班数量（个） | 疫情发生乡镇名称（小班数量） | 其中：新发疫情情况 |  | 疫情拔除情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 数量（个） | 新发乡镇名称（新发小班数量） | 拔除乡镇数量（个） | 疫情拔除乡镇名称（拔除小班数量） |
| 合计 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 坦洲镇 | 175.47 | 175.47 | 3 | 1 | 1 | 坦洲镇（1） | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：发生情况为最新普查结果，发生面积按小班统计；若为当年新发生，请在镇（街、乡道）、工区名称后用※注明；“名称（发生小班数量）”填写格式如“东王镇（9）”；死亡松树统计范围为疫情发生小班内的病死松树、枯死松树、濒死松树；县级行政区以镇为统计单位，省属国有林场和自然保护区以工区为统计单位，下同。

附表2  松材线虫病防治情况设计汇总表

| 序号 | 乡镇 | 松林面积 （亩） | （1）清理病枯死树 |  | （2）监测普查 | （3）化学防治 （施用吡虫啉等） |  |  | （4）打孔注药 |  | （5）除治性采伐 |  | （6）其他措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设计防治面积（亩） | 实际绩效承包防治面积（亩） | 面积/亩 | 飞防/亩 | 地防/亩 | 药物/kg | 棵 | 药物/瓶 | 面积 （亩） | 材积 （M3） | - |
| 合计 |  | 5835.11 | 5835.11 | 5835.11 | 5835.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 坦洲镇 | 5835.11 | 5835.11 | 5835.11 | 5835.11 | - | - | - | - | - | - | - | - |

附表3  病枯死树处理作业小班设计一览表

| 小班编号 | 乡镇 | 村 | 林班 | 小班 | 地籍号 | 优势树种 | 面积（亩） | 处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 5835.11 |  |  |
| 1 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 02801 | 442001004001000102801 | 马尾松 | 122.97 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 |  |
| 2 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 01002 | 442001004001000101002 | 马尾松 | 78.34 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 |  |
| 3 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 03907 | 442001004001000103907 | 马尾松 | 185.10 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 |  |
| 4 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 00800 | 442001004001000100800 | 湿地松 | 294.07 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 |  |
| 5 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 01001 | 442001004001000101001 | 针阔混交林 | 240.19 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 |  |
| 6 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 00400 | 442001004001000100400 | 针阔混交林 | 50.70 | 套袋消杀处理 |  |
| 7 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 01200 | 442001004001000101200 | 马尾松 | 204.23 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 |  |
| 8 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 03903 | 442001004001000103903 | 马尾松 | 50.28 | 套袋消杀处理 |  |
| 9 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 03704 | 442001004001000103704 | 马尾松 | 175.47 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 |  |
| 10 | 坦洲镇 | 月环 | 0001 | 01002 | 442001004002000101002 | 马尾松 | 15.84 | 粉碎处理 |  |
| 11 | 坦洲镇 | 月环 | 0001 | 02208 | 442001004002000102208 | 马尾松 | 85.40 | 套袋消杀处理 |  |
| 12 | 坦洲镇 | 月环 | 0001 | 02403 | 442001004002000102403 | 马尾松 | 50.24 | 粉碎处理 |  |
| 13 | 坦洲镇 | 月环 | 0001 | 02501 | 442001004002000102501 | 针阔混交林 | 59.50 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 |  |
| 14 | 坦洲镇 | 月环 | 0001 | 02103 | 442001004002000102103 | 马尾松 | 3.54 | 粉碎处理 | 非林业部门 |
| 15 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 00400 | 442001004003000100400 | 湿地松 | 233.48 | 套袋消杀处理 |  |
| 16 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 00801 | 442001004003000100801 | 湿地松 | 183.55 | 套袋消杀处理 |  |
| 17 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01301 | 442001004003000101301 | 湿地松 | 170.54 | 粉碎处理 |  |
| 18 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 03008 | 442001004003000103008 | 湿地松 | 35.45 | 粉碎处理 |  |
| 19 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 00201 | 442001004003000100201 | 湿地松 | 156.28 | 套袋消杀处理 |  |
| 20 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01900 | 442001004003000101900 | 湿地松 | 283.76 | 套袋消杀处理 |  |
| 21 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01000 | 442001004003000101000 | 针阔混交林 | 512.01 | 套袋消杀处理 |  |
| 22 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 03101 | 442001004003000103101 | 湿地松 | 198.53 | 套袋消杀处理 |  |

接上表：

| 小班编号 | 乡镇 | 村 | 林班 | 小班 | 地籍号 | 优势树种 | 面积（亩） | 处理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01302 | 442001004003000101302 | 湿地松 | 7.27 | 粉碎处理 |  |
| 24 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01701 | 442001004003000101701 | 湿地松 | 180.99 | 套袋消杀处理 |  |
| 25 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01500 | 442001004003000101500 | 湿地松 | 295.48 | 套袋消杀处理 |  |
| 26 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01100 | 442001004003000101100 | 湿地松 | 222.38 | 套袋消杀处理 |  |
| 27 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 03002 | 442001004003000103002 | 针阔混交林 | 6.26 | 粉碎处理 | 非林业部门 |
| 28 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 02804 | 442001004003000102804 | 湿地松 | 7.42 | 粉碎处理 | 非林业部门 |
| 29 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 02902 | 442001004003000102902 | 湿地松 | 4.76 | 套袋消杀处理 | 非林业部门 |
| 30 | 坦洲镇 | 新塘 | 0001 | 00400 | 442001004004000100400 | 湿地松 | 91.95 | 套袋消杀处理 |  |
| 31 | 坦洲镇 | 新塘 | 0001 | 00200 | 442001004004000100200 | 湿地松 | 292.50 | 套袋消杀处理 |  |
| 32 | 坦洲镇 | 新塘 | 0001 | 00100 | 442001004004000100100 | 针叶混交林 | 70.82 | 套袋消杀处理 |  |
| 33 | 坦洲镇 | 龙塘 | 0001 | 00102 | 442001004005000100102 | 湿地松 | 59.87 | 套袋消杀处理 |  |
| 34 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00303 | 442001004006000100303 | 针叶混交林 | 57.54 | 粉碎处理 |  |
| 35 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00505 | 442001004006000100505 | 马尾松 | 42.15 | 粉碎处理 |  |
| 36 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00309 | 442001004006000100309 | 马尾松 | 43.02 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 |  |
| 37 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00404 | 442001004006000100404 | 马尾松 | 96.60 | 套袋消杀处理 |  |
| 38 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00200 | 442001004006000100200 | 针阔混交林 | 148.07 | 套袋消杀处理 |  |
| 39 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00301 | 442001004006000100301 | 马尾松 | 49.05 | 套袋消杀处理 |  |
| 40 | 坦洲镇 | 联石湾 | 0001 | 00400 | 442001004007000100400 | 针阔混交林 | 208.79 | 套袋消杀处理 |  |
| 41 | 坦洲镇 | 联石湾 | 0001 | 00702 | 442001004007000100702 | 湿地松 | 76.29 | 套袋消杀处理 |  |
| 42 | 坦洲镇 | 联石湾 | 0001 | 00101 | 442001004007000100101 | 针阔混交林 | 221.05 | 套袋消杀处理 |  |
| 43 | 坦洲镇 | 联石湾 | 0001 | 00902 | 442001004007000100902 | 湿地松 | 46.68 | 粉碎处理 |  |
| 44 | 坦洲镇 | 联石湾 | 0001 | 00801 | 442001004007000100801 | 针阔混交林 | 208.78 | 粉碎处理 |  |
| 45 | 坦洲镇 | 知州 | 0001 | 00105 | 442001004025000100105 | 马尾松 | 7.92 | 粉碎处理 | 非林业部门 |

注：使用最新的森林资源管理“一张图”成果作为小班基础数据，地籍号为21位；

附表4  松林除治性采伐作业小班设计一览表

单位：亩、株、立方米

| 小班编号 | 乡镇 | 村 | 地籍号 | 优势树种 | 小班面积 | 枯死松树数量 | 采伐 类型 | 采伐 方式 | 采伐面积 | 采伐 株数 | 采伐蓄积量 | 出材量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 坦洲镇 |  |  |  | 5835.11 | 38 |  |  | 5835.11 | 38 | 14.82 | 0 |
| 1 | 坦洲镇 | 沾涌 | 442001004001000102801 | 马尾松 | 122.97 | 2 | 其他采伐 | 择伐 | 122.97 | 2 | 0.78 | 0 |
| 2 | 坦洲镇 | 沾涌 | 442001004001000101002 | 马尾松 | 78.34 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 78.34 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 坦洲镇 | 沾涌 | 442001004001000103907 | 马尾松 | 185.10 | 1 | 其他采伐 | 择伐 | 185.10 | 1 | 0.39 | 0 |
| 4 | 坦洲镇 | 沾涌 | 442001004001000100800 | 湿地松 | 294.07 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 294.07 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 坦洲镇 | 沾涌 | 442001004001000101001 | 针阔混交林 | 240.19 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 240.19 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 坦洲镇 | 沾涌 | 442001004001000100400 | 针阔混交林 | 50.70 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 50.70 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 坦洲镇 | 沾涌 | 442001004001000101200 | 马尾松 | 204.23 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 204.23 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 坦洲镇 | 沾涌 | 442001004001000103903 | 马尾松 | 50.28 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 50.28 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 坦洲镇 | 沾涌 | 442001004001000103704 | 马尾松 | 175.47 | 3 | 其他采伐 | 择伐 | 175.47 | 3 | 1.17 | 0 |
| 10 | 坦洲镇 | 月环 | 442001004002000101002 | 马尾松 | 15.84 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 15.84 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 坦洲镇 | 月环 | 442001004002000102208 | 马尾松 | 85.40 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 85.40 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 坦洲镇 | 月环 | 442001004002000102403 | 马尾松 | 50.24 | 2 | 其他采伐 | 择伐 | 50.24 | 2 | 0.78 | 0 |
| 13 | 坦洲镇 | 月环 | 442001004002000102501 | 针阔混交林 | 59.50 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 59.50 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 坦洲镇 | 月环 | 442001004002000102103 | 马尾松 | 3.54 | 2 | 其他采伐 | 择伐 | 3.54 | 2 | 0.78 | 0 |
| 15 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000100400 | 湿地松 | 233.48 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 233.48 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000100801 | 湿地松 | 183.55 | 2 | 其他采伐 | 择伐 | 183.55 | 2 | 0.78 | 0 |
| 17 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000101301 | 湿地松 | 170.54 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 170.54 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000103008 | 湿地松 | 35.45 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 35.45 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000100201 | 湿地松 | 156.28 | 2 | 其他采伐 | 择伐 | 156.28 | 2 | 0.78 | 0 |
| 20 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000101900 | 湿地松 | 283.76 | 2 | 其他采伐 | 择伐 | 283.76 | 2 | 0.78 | 0 |
| 21 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000101000 | 针阔混交林 | 512.01 | 1 | 其他采伐 | 择伐 | 512.01 | 1 | 0.39 | 0 |
| 22 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000103101 | 湿地松 | 198.53 | 3 | 其他采伐 | 择伐 | 198.53 | 3 | 1.17 | 0 |
| 23 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000101302 | 湿地松 | 7.27 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 7.27 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000101701 | 湿地松 | 180.99 | 2 | 其他采伐 | 择伐 | 180.99 | 2 | 0.78 | 0 |

接上表：

| 小班编号 | 乡镇 | 村 | 地籍号 | 优势树种 | 小班 面积 | 枯死松树数量 | 采伐 类型 | 采伐 方式 | 采伐 面积 | 采伐 株数 | 采伐蓄积量 | 出材量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000101500 | 湿地松 | 295.48 | 11 | 其他采伐 | 择伐 | 295.48 | 11 | 4.29 | 0 |
| 26 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000101100 | 湿地松 | 222.38 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 222.38 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000103002 | 针阔混交林 | 6.26 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 6.26 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000102804 | 湿地松 | 7.42 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 7.42 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 坦洲镇 | 枝埔 | 442001004003000102902 | 湿地松 | 4.76 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 4.76 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 坦洲镇 | 新塘 | 442001004004000100400 | 湿地松 | 91.95 | 1 | 其他采伐 | 择伐 | 91.95 | 1 | 0.39 | 0 |
| 31 | 坦洲镇 | 新塘 | 442001004004000100200 | 湿地松 | 292.50 | 2 | 其他采伐 | 择伐 | 292.50 | 2 | 0.78 | 0 |
| 32 | 坦洲镇 | 新塘 | 442001004004000100100 | 针叶混交林 | 70.82 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 70.82 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 坦洲镇 | 龙塘 | 442001004005000100102 | 湿地松 | 59.87 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 59.87 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 坦洲镇 | 宝山 | 442001004006000100303 | 针叶混交林 | 57.54 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 57.54 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 坦洲镇 | 宝山 | 442001004006000100505 | 马尾松 | 42.15 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 42.15 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 坦洲镇 | 宝山 | 442001004006000100309 | 马尾松 | 43.02 | 2 | 其他采伐 | 择伐 | 43.02 | 2 | 0.78 | 0 |
| 37 | 坦洲镇 | 宝山 | 442001004006000100404 | 马尾松 | 96.60 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 96.60 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 坦洲镇 | 宝山 | 442001004006000100200 | 针阔混交林 | 148.07 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 148.07 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 坦洲镇 | 宝山 | 442001004006000100301 | 马尾松 | 49.05 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 49.05 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 坦洲镇 | 联石湾 | 442001004007000100400 | 针阔混交林 | 208.79 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 208.79 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 坦洲镇 | 联石湾 | 442001004007000100702 | 湿地松 | 76.29 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 76.29 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 坦洲镇 | 联石湾 | 442001004007000100101 | 针阔混交林 | 221.05 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 221.05 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 坦洲镇 | 联石湾 | 442001004007000100902 | 湿地松 | 46.68 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 46.68 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 坦洲镇 | 联石湾 | 442001004007000100801 | 针阔混交林 | 208.78 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 208.78 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 坦洲镇 | 知州 | 442001004025000100105 | 马尾松 | 7.92 | 0 | 其他采伐 | 择伐 | 7.92 | 0 | 0 | 0 |

注：采伐类型为主伐、抚育采伐、低效林改造、更新采伐和其他采伐；采伐方式为皆伐、择伐、渐伐；采伐强度=采伐蓄积量/小班蓄积量。

附表5 松材线虫病任务布局表

| 序号 | 镇街 | 村 | 林班号 | 小班号 | 防治面积（亩） | 疫情监测（亩） | 疫木除治（亩） | 估算年枯死松树量（株） | 除治方式 | 优势树种 | 防治区域划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 02801 | 122.97 | 122.97 | 122.97 | 2 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 2 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 01002 | 78.34 | 78.34 | 78.34 | 0 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 3 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 03907 | 185.10 | 185.10 | 185.10 | 1 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 4 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 00800 | 294.07 | 294.07 | 294.07 | 0 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 5 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 01001 | 240.19 | 240.19 | 240.19 | 0 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 | 针阔混交林 | 重点预防区 |
| 6 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 00400 | 50.70 | 50.70 | 50.70 | 0 | 套袋消杀处理 | 针阔混交林 | 重点预防区 |
| 7 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 01200 | 204.23 | 204.23 | 204.23 | 0 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 8 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 03903 | 50.28 | 50.28 | 50.28 | 0 | 套袋消杀处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 9 | 坦洲镇 | 沾涌 | 0001 | 03704 | 175.47 | 175.47 | 175.47 | 3 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 | 马尾松 | 核心除治区 |
| 10 | 坦洲镇 | 月环 | 0001 | 01002 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 0 | 粉碎处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 11 | 坦洲镇 | 月环 | 0001 | 02208 | 85.40 | 85.40 | 85.40 | 0 | 套袋消杀处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 12 | 坦洲镇 | 月环 | 0001 | 02403 | 50.24 | 50.24 | 50.24 | 2 | 粉碎处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 13 | 坦洲镇 | 月环 | 0001 | 02501 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 0 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 | 针阔混交林 | 重点预防区 |

接上表：

| 序号 | 镇街 | 村 | 林班号 | 小班号 | 防治面积（亩） | 疫情监测（亩） | 疫木除治（亩） | 估算年枯死松树量（株） | 除治方式 | 优势树种 | 防治区域划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 坦洲镇 | 月环 | 0001 | 02103 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 2 | 粉碎处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 15 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 00400 | 233.48 | 233.48 | 233.48 | 0 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 16 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 00801 | 183.55 | 183.55 | 183.55 | 2 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 17 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01301 | 170.54 | 170.54 | 170.54 | 0 | 粉碎处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 18 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 03008 | 35.45 | 35.45 | 35.45 | 0 | 粉碎处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 19 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 00201 | 156.28 | 156.28 | 156.28 | 2 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 20 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01900 | 283.76 | 283.76 | 283.76 | 2 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 21 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01000 | 512.01 | 512.01 | 512.01 | 1 | 套袋消杀处理 | 针阔混交林 | 重点预防区 |
| 22 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 03101 | 198.53 | 198.53 | 198.53 | 3 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 23 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01302 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 0 | 粉碎处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 24 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01701 | 180.99 | 180.99 | 180.99 | 2 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 25 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01500 | 295.48 | 295.48 | 295.48 | 11 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 26 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 01100 | 222.38 | 222.38 | 222.38 | 0 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 27 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 03002 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 0 | 粉碎处理 | 针阔混交林 | 重点预防区 |
| 28 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 02804 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 0 | 粉碎处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 29 | 坦洲镇 | 枝埔 | 0001 | 02902 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 0 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 30 | 坦洲镇 | 新塘 | 0001 | 00400 | 91.95 | 91.95 | 91.95 | 1 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 31 | 坦洲镇 | 新塘 | 0001 | 00200 | 292.50 | 292.50 | 292.50 | 2 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 32 | 坦洲镇 | 新塘 | 0001 | 00100 | 70.82 | 70.82 | 70.82 | 0 | 套袋消杀处理 | 针叶混交林 | 重点预防区 |
| 33 | 坦洲镇 | 龙塘 | 0001 | 00102 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 0 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |

接上表：

| 序号 | 镇街 | 村 | 林班号 | 小班号 | 防治面积（亩） | 疫情监测（亩） | 疫木除治（亩） | 估算年枯死松树量（株） | 除治方式 | 优势树种 | 防治区域划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00303 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 0 | 粉碎处理 | 针叶混交林 | 重点预防区 |
| 35 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00505 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 0 | 粉碎处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 36 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00309 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | 2 | 粉碎处理+钢丝网罩处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 37 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00404 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 0 | 套袋消杀处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 38 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00200 | 148.07 | 148.07 | 148.07 | 0 | 套袋消杀处理 | 针阔混交林 | 重点预防区 |
| 39 | 坦洲镇 | 宝山 | 0001 | 00301 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 0 | 套袋消杀处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 40 | 坦洲镇 | 联石湾 | 0001 | 00400 | 208.79 | 208.79 | 208.79 | 0 | 套袋消杀处理 | 针阔混交林 | 重点预防区 |
| 41 | 坦洲镇 | 联石湾 | 0001 | 00702 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 0 | 套袋消杀处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 42 | 坦洲镇 | 联石湾 | 0001 | 00101 | 221.05 | 221.05 | 221.05 | 0 | 套袋消杀处理 | 针阔混交林 | 重点预防区 |
| 43 | 坦洲镇 | 联石湾 | 0001 | 00902 | 46.68 | 46.68 | 46.68 | 0 | 粉碎处理 | 湿地松 | 重点预防区 |
| 44 | 坦洲镇 | 联石湾 | 0001 | 00801 | 208.78 | 208.78 | 208.78 | 0 | 粉碎处理 | 针阔混交林 | 重点预防区 |
| 45 | 坦洲镇 | 知州 | 0001 | 00105 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 0 | 粉碎处理 | 马尾松 | 重点预防区 |
| 合计 |  |  |  |  | 5835.11 | 5835.11 | 5835.11 | 38 |  |  |  |

附表6 松材线虫病监测记录表

| 序号 | 工区 | 小班号 | 病枯死松树（株） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

填表人：                                                    记录时间：

附表7 松材线虫病防治项目抽查验收标准表

| 内容 | 主要指标 | 是否合格 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伐桩 | - 1.伐桩高度不超过5cm，使用覆膜处理或钢丝网罩处理(没有漏洞或缝隙)。 | 合格 |  |
|  | - 1.伐桩高度超过5cm。 - 2.伐桩高度不超过5cm，虽采取使用覆膜或钢丝网罩处理，但覆膜/钢丝网罩有漏洞或缝隙。 |  | 每发现1处，记录1处 |
| 主干/枝丫 | - 1.粉碎处理、火烧处理、运到疫木变性利用企业处理，现场未有枝丫、树干等残留。 - 2.钢丝网罩在高山远山使用，钢丝直径≥0.17毫米，网目数≥16目，且进行锁边。 - 3.套袋熏蒸在高山远山使用，袋厚度≥0.1mm，半年内保存完好。 | 合格 |  |
|  | - 1.粉碎处理、火烧处理、运到疫木定点加工厂处理，现场有树干或30%以上1cm枝丫等残留。 - 2.疫木伐倒未处理。 | 不合格 |  |
|  | - 1.钢丝网罩有烂洞或缝隙，或钢丝直径＜0.17毫米、网目数＜16目。 - 2.套袋熏蒸有烂洞或缝隙，或袋厚度＜0.1mm。 - 3.钢丝网罩或套袋熏蒸处理，堆放在“四旁”(水旁、路旁、村旁、宅旁)和“五边”(山边、水边、路边、镇村边、景区边)。 |  | 每发现1处，记录1处 |
| 疫木管理情况 | - 1.疫木去向明确，有台账记录。 - 2.所在乡镇/村庄存在居民房前屋后不存在堆存松木原木或枝丫的现象。 | 合格 |  |
|  | 1.疫木去向不明确的。 | 不合格 |  |
|  | 1.所在乡镇/村庄存在居民房前屋后堆存松木原木或枝丫的现象。 |  | 每发现1处，记录1处 |
| 其他情况 | 根据实际情况描述，如存在明显近期处理痕迹等。 | / |  |

附表8 松材线虫病防治项目抽查验收标准表

项目名称：2025年坦洲镇松材线虫病防治项目                       验收时间：

| 项目 | 验收内容和标准 | 验收情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同书任务完成情况 | 是否按合同规定时限完成了当年清理消杀任务。 |  |  |
| 伐倒未处理或枝条未处理 | 1.伐倒但未进行有效除害处理病死松树的； 2.30%以上1cm以上的枝丫未进行有效除害处理的。 |  |  |
| 伐桩 | - 3.伐桩高于5cm,且未进行处理； - 4.伐桩钢丝网有漏洞或缝隙； |  |  |
| 主干 | 5.树干长度＞60cm; |  |  |
|  | - 6．钢丝网罩有烂洞或缝隙，钢丝直径＜0.17毫米、网目数＜16目； - 7.钢丝网罩堆放在山脚、路边； |  |  |
|  | 8.火烧或粉碎、旋切现场有枝極、树干等残留； |  |  |
| 枝丫 | 9.有枝丫残留； |  |  |
| 除治标识 | 10.钢丝网罩和套袋消杀处理，未设置除治标识(包括除治地点、除治时间、作业单位等信息)； |  |  |
| 疫木去向情况 | - 11.疫木去向不明确的； - 12.核验小班现场附近存在居民房前屋后堆存松木原木或枝丫的现象。 |  |  |
| 组织管理 | 13.防治施工人员上岗前是否经过专业和安全培训。 |  |  |
|  | 14.防治施工单位的项目负责人(或技术负责人)和林业有害生物防治员是否有现场防治施工作业图片或视频。 |  |  |
|  | 15.作业图片按防治顺序编号，照片是否存在不规范(无拍摄时间、明显参照物，防治前后照片不对应，照片模糊，没按顺序编号)。 |  |  |
|  | 16.采取疫木粉碎的，是否按要求提供疫木粉碎视频。 |  |  |
|  | 17.作业日志资料是否完整。 |  |  |

建设单位：                            施工单位：                           监理单位：