## 含进展情况
中共中山市小榄镇宝丰社区委员会关于十五届市委第六轮对村巡察整改进展情况的通报台账
巡察轮次： 十五届市委第六轮 填报单位：中共中山市小榄镇宝丰社区委员会
问题清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 责任清单 |  | 备注
主要问题 | 分项问题 | 具体问题 |  | 整改措施 | 整改时限 | 整改情况及成效 | 完成情况 | 责任领导 | 责任部门
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央决策部署、推进省委“百千万工程”方面 | 1.深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神 | 1 | 进一步规范“第一议题”制度落实，确保社区党委按时开展学习，督促下属党支部做好学习记录。 | 1.开展全面排查。对党委会议记录本、支部会议记录本学习“第一议题”情况进行全面检查，梳理“第一议题”学习情况。 2.落实问题整改。开展“第一议题”业务指导和培训学习，规范记录要求，严格执行谈话提醒制度，强化落地成效。 3.建立长效机制。进一步规范和加强党委、党支部“第一议题”学习制度，要求各党组织严格按照制度落实。 | 2025年2月下旬 | 1.开展全面排查。2025年2月，组织党务工作者全面排查社区党委、党支部的“第一议题”学习情况，并将具体问题已经逐一向党委及各支部书记（负责人）反馈并提出整改意见。 2.落实问题整改。每季度组织支部书记、党务工作者开展业务学习培训。2025年2月社区党委组织各支部书记召开宝丰社区第一季度党建工作暨党务工作业务培训会议，重点围绕如何规范开展“第一议题”学习及会议记录要素等方面进行详细培训。通过培训，各支部书记（负责人）明确“第一议题”的学习重点和规范记录要求，提升学习质量。2025年3月，社区党委以党委会议为契机，规范党委班子“第一议题”学习，组织班子成员按照小榄镇党建实务专题培训内容，严格开展“第一议题”学习。针对下属党支部开展党员大会未记录“第一议题”问题，2025年2月社区纪委书记对相关党支部书记进行谈话提醒。 3.建立长效机制。2月17日，制定出台《宝丰社区“第一议题”学习制度》，督促各党组织按要求规范开展“第一议题”学习。2025年2月至3月期间，社区五个户籍党支部利用支部党员大会，严格按照制度开展“第一议题”学习4场次；2025年2月起，社区党委根据上级相关专题培训要求，共规范开展“第一议题”学习14场次；2025年2月，社区兼职党建指导员针对下属党总支部就“第一议题”学习不规范问题，列席其党员大会，对“第一议题”学习进行督导，该党总支部已规范落实“第一议题”制度。 | 已完成 | 梁奇锋 冯明枝 | 政工办
| 2.深刻学习领会省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求 | 2 | 进一步加大重点工作落实力度。严格落实省委、市委关于“百千万工程”和强镇兴村富民“13388”行动的会议精神和部署要求。强化“两委”成员责任担当，持续改善社区人居环境，提升“百千万工程”落实效能。 | 1.全面摸排问题情况。深入排查落实“百千万工程”和“13388”行动中存在的问题，形成整改清单。 2.落实问题全面整改。每月至少召开两次党委会集中学习和研究推进“百千万工程”工作，加大人居环境整治力度。 3.推动机制长期落实。制定学习计划，严格落实“第一议题”学习制度。对已整改黑点进行“回头看”，巩固整治成果。 4.严格落实问责制度。针对人居环境黑点整治进展滞后、排名提升不力问题，社区党委主要负责人对分管领导及直接责任人进行专项约谈，压实整改责任。 | 2025年2月下旬 | 1、全面摸排问题。2025年1月，社区党委组织工作人员对党委会议记录情况进行了全面排查。经排查发现，2024年社区党委班子开展省委、市委关于“百千万工程”和强镇兴村富民“13388”行动学习场次不足等问题，社区党委建立问题整改清单，进一步强化理论学习与实际工作结合。 2.落实问题整改。从2024年10月起，每月至少召开两次党委会研究推进“百千万工程”工作，推动人居环境整治、绿化美化、农房风貌提升、公益服务阵地提升等重点工作落实。2025年1月，已制定《宝丰社区人居环境综合整治提升工作网格化管理分工表》，目前卫生黑点整治清单、乱搭乱建拆除清单、围挡围墙拆除清单、宣传广告清拆清单、“三线”整治清单、环境提升清单等六项问题清单发现问题总数932宗，已整改932宗，整改率为100%。“百千万工程”攻坚行动以来，逢周六、日组织镇驻点工作组、社区干部、党员、志愿者等人员参加攻坚行动共计23场次，主要集中清理宝诚路、美围西路、怡富南路、怡明南路、怡明北路等卫生黑点，共整改问题125宗。 3.推动机制落实。社区党委制定学习计划，持续学习“百千万工程”的最新部署要求。社区相关责任部门每月对已整改的黑点位置进行“回头看”，目前通过“回头看”处理163宗问题。 4.落实问责制度。2025年1月，社区党委书记对相关部门分管领导就人居环境黑点整治整改不到位，导致排名提升不明显问题进行约谈提醒，要求其认真对照镇的考核内容做好人居环境整治工作，落实社区内部预检工作，确保人居环境整治工作做细做实;2025年1月，约谈第三方环卫服务公司的项目负责人，提出具体工作要求和任务，针对发现的问题，要求于一日内完成整改,如有特殊情况及时上报社区党委，确保问题尽快整改完成。 | 已完成 | 梁奇锋 冯明枝 冯焕兴 | 政工办、 城管爱卫办
（二）履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | 3.创新谋高质量发展的思路、加强推动集体经济发展动力 | 3 | 加强谋划集体经济思路，推动集体经济持续健康发展。一是拓宽集体收入来源。积极开拓多元化创收渠道，增强集体经济的韧性和抗风险能力。二是优化资产结构与提升经济效益。盘活社区资产资源，降低负债，优化开支预算，释放集体经济可持续发展动能。 | 1.全面核实排查。对社区工业园区的资产资源进行全面摸底和评估，厘清应付债务项目，登记好相应台账。 2.落实问题整改。因地制宜增设工业园区停车收费项目，及时调整处理应付债务台账中的往来款项目数据，按照集体贷款还款计划逐笔支付，降低资产负债率。 3.规范编制预算。合理编制并严格执行预算方案，优化集体经济收支结构、开源节流，逐步形成可持续发展良性循环。 | 2025年3月下旬 | 1.全面排查核实。经排查，截至2024年12月，社区物业资产46项，资源型资产206项，均已妥善登记资产台账；分别厘清宝丰经联社应付债务121项、居委会应付债务4项及宝诚物业公司应付债务3项，共计128项，上述款项均已妥善登记在应付款项清查台账。 2.落实问题整改。拓宽思路，提高经济效益。2025年2月，完成宝丰宝诚路21号临时停车收费项目并投入使用，并为周边商户提供客户免费停车服务；谋划社区新一轮土地出租，预计到2025年年底将带来经济增收约100万元。截至2025年2月，经社区财务办对应付款台账内项目逐一核实区分风险等级，确定应付债务项目均为低风险，并化解内部往来款，现宝丰居委会、宝诚物业公司、宝丰经联社资产负债率均已降至正常水平。 3.规范编制预算。2025年1月，经社区各部门合力编制的2025年财务预算方案已顺利通过“四议两公开”流程审批，并上报镇相关部门备案，同时将数据上传至市“三资”平台财务系统，社区党委将长期督促社区相关工作人员严格按照2025年预算方案调整收支结构和开展财务收支工作，对比2024年数据，2025年1-3月共增加经营收入84万元，保障集体经济有序运行。 | 已完成 | 梁奇锋 冼耀林 | 财务办 物业办
（二）履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | 4.深入推进乡村建设，突出抓好成效提升 | 4 | 加大“三大革命”推进力度。一是加快水污染治理,推动河涌水质和一河两岸生态环境得到明显改善。二是加强公共厕所管护，提升桑枝围市场及横河篮球场公共厕所设施保洁和维护。三是加大人居环境整治力度，及时清运泰乐街、民诚西路等路段的垃圾。 | 1.全面排查问题。对辖区河涌、公共厕所、垃圾清运、卫生黑点等进行全覆盖排查，梳理问题成因。 2.落实问题整改。针对排查发现的河涌疑似污水直排口、公厕管护缺位、垃圾清运滞后等环境卫生问题，建立专项整改台账，确保问题及时销号清零。 3.建立长效机制。制定公厕管护、垃圾清运、河涌管护机制，强化日常巡查、日常监督，发现问题及时处理。 | 2025年12月下旬 | 1.全面排查问题。社区主动联合相关部门、相关单位对辖区11条河涌开展排查，重点排查寿德围涌、泰乐街西七巷和花城中学等河段，安排专人利用广东智慧河长系统加强对河涌水质情况的巡查，经排查发现怡生十字河-花城中学对面河段的地块疑似直排污口6个。深入辖区内5个公厕开展实地走访排查，桑枝围市场及横河篮球场的公共厕所问题尤为突出，社区已将上述问题进行一一记录，并形成工作台账督导落实，并督促相关工作人员加强日常保洁和设施维护，加强民城西路等路段的垃圾清运，提升卫生环境。 2.落实问题整改。社区对桑枝围市场及横河篮球场公共厕所设施保洁和维护不到位问题进行全面排查，发现存在墙上制度残旧、窗户破损等问题，安排广告公司更换上墙制度，安排专人将破损的玻璃更换，已整改完毕。泰乐街属周边社区，已加强社区间的工作沟通交流，周边社区已对该路段的垃圾进行处理，并压实第三方的工作责任，确保垃圾及时清运。2025年1月-6月，社区主责部门定期对民诚西路等路段垃圾清运工作开展检查督查，压实第三方环卫公司的责任，及时清运垃圾。2024年12月-2025年3月，社区加强对辖区河涌巡查力度，对发现的河涌漂浮物及河涌水质问题及时上报并协同相关部门、相关单位进行及时处理，形成常态化工作巡查机制；根据2024年第四季度和2025年第一季度小榄镇河涌水质监测报告显示，宝丰社区11条河涌水质达标。2025年2月17日，社区向相关责任单位发出《关于怡生十字河一沿河排污口直排情况的通知函》限期7个工作日内整改。2月25日，收到复函,责任单位已进行雨污分流工程处理，污水经沉淀池已接入市政污水管理，杜绝污水直排现象。 3.建立长效机制。加强与第三方环卫公司的沟通，制定《宝丰社区垃圾清运制度》。制定《宝丰社区公厕管护巡查制度》，落实每周一次巡查，从2025年1月起共对辖区5个公厕开展巡查20次，发现存在水龙头损坏、小广告等问题，均安排专人落实整改完毕。2月12日，宝丰社区联合相关部门、相关单位召开专项工作会议，现场研究解决河涌问题，并共同制定《宝丰社区河涌长效管护机制》，加强日常联动巡查，发现问题立行立改。2025年3月-5月，对辖区河涌共同巡查发现河岸存在堆放垃圾、河面存在垃圾漂浮、树木倾倒到河内、桥面乱挂广告、非法乱搭乱建等共18个问题，已整改完毕。 | 未完成 | 梁奇锋 冯焕兴 卢汝堂 | 城管爱卫办 建管站
|  | 5 | 进一步提升“四小园”的景观效果，加强新龙村、金龙村、天龙村等卫生环境整治。 | 1.全面落实排查。对辖区所有“四小园”进行排查，形成日常管理责任清单。 2.加强巡查管护力度。建立健全管护机制，安排园林绿化专职人员每周2次巡查，形成台账，发现问题立行立改。 3.建立长效管护机制。引入专业保洁公司，全面承接“四小园”日常保洁及绿化管护工作，同步推进绿化品质提升和设施更新改造。 | 2025年3月下旬 | 1.全面落实排查。社区党委成立专项排查小组，对辖区内15个“四小园”展开实地走访。检查发现，新龙村、金龙村、天龙村等 “四小园”存在垃圾较多、杂草丛生等情况，景观效果不佳,相关问题均已详细记录，形成工作台账。 2.落实问题整改。2024年12月，已完成金龙村、天龙村“四小园”的垃圾和杂草清理工作，对天龙村“四小园”进行全面修剪，并投入资金近1.3万元将新龙村“四小园”破旧的围栏彻底拆除，重新堆砌坚固且美观的红色新护栏；同时，组建了宝丰社区“四小园”管护工作小组，通过“社区‘两委’+党员+专职人员”的模式开展定期巡查，2025年1月至今共巡查“四小园”20次，共发现4处问题，已完成整改。 3.建立长效管护机制。社区党委安排第三方保洁公司全面负责“四小园”的日常清扫及管护工作，2025年1月起每周对每个“四小园”进行不少于一次的全面保洁和管护工作。城管办每周检查保洁公司管护情况，目前共检查20次，其中发现天龙村河岸公园有5处红火蚁窝，均对其进行药物投放；发现4处（金龙村社头、天龙村党建公园、新龙村亲子生态园、社区大院门口）景观不佳的情况，已进行全面修剪。2025年2月，已与辖区小学签订新龙村“四小园”托管协议，明确社区和学校的责任分工，园区生态环境显著改善。 | 已完成 | 梁奇锋 冯焕兴 霍志君 | 城管爱卫办 卫健办
|  | 6 | 强化美丽乡村建设实效，加快推进“三线”整治，持续提升公共场所秩序维护和管理。 | 1.排查问题形成清单。对辖区“三线”、公园、老人活动中心、小榄工业大道开展全面排查，形成问题台账清单。 2.落实问题整改。对小榄工业大道中的违停行为进行整治，补充更换完善老人活动中心娱乐设施，清理公园杂物，开展“三线”全面整治。 3.建立机制长期落实。签订《三线维护服务协议》，确定新规划线路审批措施。建立公共场所管护机制，强化日常巡查、维护。加强道路交通路面执法，定期开展联合执法。 | 2025年3月下旬 | 1.排查问题形成清单。2024年11月-2025年2月，安排专人对辖区内“三线”问题开展排查，经排查发现乱拉乱接、老旧废线、强弱电混搭等“三线”问题119个，形成“三线”问题整治清单。春节前社区民政办到老人活动中心进行检查，经检查发现椅子残旧、阅读报刊架陈旧、报纸没有定期更新、休息区设施不足、没有区域分布等问题5个。2025年2月，对重点区域金龙西街及其周边金龙街、金龙中巷、金龙北巷等进行深入摸排，摸排发现乱拉乱接、违规跨越河涌等“三线”问题共20个，形成重点区域“三线”问题整治清单。1月17日至3月31日，对工业大道中进行违停排查，共发现52起违停现象，形成违停排查清单台账。 2.落实问题整改。根据社区铁骑队在1月17日至3月31日排查中发现52起违停现象，对其开具《违停告知书》；同时，社区铁骑队联合镇交警大队针对该路段及周边的违停黑点开展3次执法行动，累计处罚18宗，目前违停车辆明显减少。2月13日，针对老人活动中心检查发现的5个具体问题进行整改，采购沙发、花槽、报刊架，宣传栏，挂钟等新物资，及时更新读报栏，并对残旧椅子进行了翻新，进一步优化完善老年人学习和娱乐设施；对新龙公园健身区的杂物进行清理并设立固定堆放杂物点，安排专人每月定期检查设施和维护。对全域“三线”进行全面整治，截止到2025年3月，119个“三线”问题、金龙西街及其周边一带20个重点区域“三线”问题已整治完毕，社区空中环境得到有效改善。 3.建立机制长期落实。落实“三线”整治、维护资金保障，社区每年投入3万元专项资金签订新一轮《维护服务协议》；社区联合相关单位召开整治工作研讨会，再次确定新规划线路需向社区报备审批后方能施工建设，统一新拉“三线”标注，同时成立“宝丰社区三线维护沟通协调微信群”，共同落实日常巡查，加强联动沟通，常态化开展“三线”整治专项行动。2月17日，建立宝丰社区公共场所管护制度，每周对公共场所进行巡查，暂无发现新增问题。2月19日，建立宝丰社区铁骑工作制度，每月对辖区道路进行违停整治，发现违停现象立刻进行整治。 | 已完成 | 梁奇锋 冯明枝 卢汝堂 曾桂容 霍志君 | 治保会 建管站 文体办 卫健办
（二）履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | 4.深入推进乡村建设，突出抓好成效提升 | 7 | 加强农房风貌管控，重点整治赤膊房、破损房和乱搭锌铁棚等问题，持续推进“两违”治理工作。 | 1.全面深入排查。梳理辖区内赤膊房、破损房和乱搭乱建的情况，编制宝丰社区全域农村风貌改造方案，严格落实上级农房风貌管控各项要求。 2.落实整改措施。组织社区“两委”班子成员、业务人员认真学习上级关于自建房管理、农房风貌优秀案例，不断提高相关人员的业务水平。 3.创新长效监管。健全农房建设审批制度，建立一户一台账，及时向执法部门上报违规建设，开展联合查处执法，遏制新增违规建设。 4.落实问责制度。强化责任意识，将“两违”整治成效纳入年终绩效考核，与奖惩挂钩。 | 2025年3月下旬 | 1.全面深入排查。对辖区1035栋自建房进行排查，发现需要纳入农房风貌提升30栋，并形成农房风貌改造台账；宝丰西路存在2处赤膊房和1处乱搭建，宝怡大街存在1处破损房；2024年新建农房9宗，其中纳入风貌管控3宗，对6宗风貌管控不到位的已发出整改通知书，社区将加强农房建设的监管，有效落实风貌管控要求。 2.落实整改措施。2024年12月，对宝丰西路2处赤膊房进行粉刷改造，1处乱搭建进行拆除；宝怡大街1处破损房进行修缮；针对新龙中路、金龙南巷等辖区内“未报先建”和“新建农房不按图施工”的在建农房发出整改通知书。针对政策宣传和农房风貌管控问题，办公室人员集中学习了上级关于自建房管理的有关文件和农房风貌品质提升相关文件要求，有效提升了法律意识和服务质量；针对违规建房问题，1月，联合镇相关部门对1宗超高农房工程进行强拆，及时遏制违规建设；针对其他农房改造，2025年2月“两委”会议通过了《小榄镇宝丰社区农房风貌管控项目方案》的编制实施，并与设计顾问有限公司签订设计服务合同，并于3月出具设计方案，通过科学设计，使农房建筑风格统一，避免杂乱无章，提升社区整体美观度。 3.创新长效监管。为强化日常监督，成立了“两违”治理专项巡查组，落实巡查制度，每周至少巡查一次在建农房，已巡查90宗次，发出整改通知15份，对在建农房建立“一户一档”台账，对于存在超限超高苗头的工地及时约谈业主；编制《宝丰社区建设项目管控导则》，确保新建、改建农房符合风貌管控要求，动态巡查在建农房，及时发现和纠正违规建设行为，确保风貌管控措施落实到位，目前社区在建农房均有办理报建手续和进行风貌管控，违规建房问题已整改到位。 4.落实问责制度。社区纪委书记约谈直接参与“两违”整治的网格员和巡查员，明确相关工作人员在“两违”整治中的职责，强化责任意识；制定宝丰社区“两违”治理工作问责制度，将“两违”整治成效纳入年终绩效考核，与奖惩挂钩。 | 已完成 | 梁奇锋 卢汝堂 | 建管站
（三）落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 5.落实全面从严治党主体责任和监督责任 | 8 | 严格落实全面从严治党主体责任。一是加强纪律作风建设，强化党员干部党纪意识。二是加强党员管理教育力度，落实党员管理教育制度，规范约束党员行为。 | 1.深入排查整治。针对“三资”、人事、公车公款使用等方面开展廉政风险点排查，及时发现存在的苗头性、倾向性问题。 2.举一反三开展警示。对相关责任人涉嫌违纪违法问题严格按照党纪法律规定处理，带领党员干部重点学习“习近平在二十届中央纪委四次全会上的讲话精神”、定期开展法律讲座、通过“以案说法”等警示教育增强纪律意识和规矩意识。 3.完善制度建设。建立健全党员教育管理机制，规范关键少数“8小时内外”动态管理，抓好党员日常管理，对存在风腐问题苗头的党员及时开展警示谈话、纠偏整改，抓早抓小、防微杜渐。 | 2025年3月下旬 | 1.深入排查整治。2025年3月，社区党委认真学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述；围绕“三资”、人事、公车公款使用，以及群众身边、干部身上的不正之风等问题，对各部门各领域开展廉政风险点排查，摸排发现存在3个风险点，社区有关部门针对发现的廉政风险点制定了相应措施，社区纪委监督落实整改，现已全部整改完成。社区纪委书记组织党员干部、职工召开宝丰社区第一季度党风廉政建设专题会议，进一步阐述全面从严治党的深刻意义，明确党委、党支部在落实全面从严治党中的职责定位和工作要求。 2.举一反三开展警示。2025年1月中旬，社区党委组织支部党员围绕身边的违法违纪案例召开警示教育会议，强调要引以为戒，严守党的纪律，杜绝类似问题的发生。2025年2月，各党支部召开年度组织生活会，组织支部党员重点学习“习近平在二十届中央纪委四次全会上的讲话精神”，筑牢廉洁自律底线。2025年3月，社区纪委书记组织社区全体干部职工召开第一季度法律讲座暨党风廉政建设专题会议，观看警示教育片，教育党员干部、职工坚定理想信念，筑牢思想防线，严守纪律规矩。社区第二党支部召开党员大会就相关责任人被开除党籍处分的情况进行党内通报和开展警示教育，让支部党员知敬畏、讲规矩、守纪律、明底线。 3.完善制度建设。2025年1月完善了《宝丰社区支部党员积分制管理实施方案》，各党支部每季度对党员的表现进行积分排名并公告；社区纪委对党委班子实施“八小时外”活动及个人重大事项情况进行监督，截至目前未发现相关问题。 | 已完成 | 梁奇锋 冯明枝 | 政工办 社区纪委
|  | 9 | 进一步落实全面从严治党监督责任，发挥纪检专责作用、聚焦主责主业，同时要加强对重点工作的督导，建立“百千万工程”的重点工作监督机制。 | 1.深入开展排查。围绕重点领域、重要岗位和关键环节，全面梳理权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，切实发挥好社区纪委监督职能。 2.落实问题整改。强化“三资”管理、集中采购制度学习，发挥好社区纪委主责主业作用。全面厘清监督和被监督的关系，成立集中采购工作小组，完善采购制度，重新选任采购审批人，规范纪委书记专职工作。 3.制定长效机制。建立纪委“百千万工程”专项监督机制，常态化、制度化开展人居环境综合整治、乡村绿化等重点工作督导。 | 2025年3月下旬 | 1.深入开展排查。社区纪委切实发挥监督职能，成立由纪检委员组成的专项排查工作小组，并围绕重点领域、重要岗位和关键环节制定廉政风险点摸查表，从政治纪律、岗位职责、制度机制等方面对11个部门开展排查，共排查出7个廉政风险点，社区针对发现的廉政风险点问题逐一研究，并制定了相应的整改措施，堵塞漏洞。 2.落实问题整改。2025年1月，召开社区纪委工作会议，加强学习有关基层纪委监督主责主业内容，并就农村集体经济组织财务管理制度进行深入学习。经社区党委研究同意，调整社区采购小组的采购审批人，纪委书记不再参与采购，负责采购监督工作，并通报到社区各办。2025年2月份进一步完善了《宝丰社区采购管理制度》，核准区分采购金额及支付审批手续。对社区各办的集中采购情况由居务监督委员会作每月审核把关，确保采购过程严格规范，监督到位。并组织宝丰社区纪委书记及成员、采购审批人全程监督治保会和城管办的公车采购工作、大院绿植采购工作的监督，严格按照财务预算方案，择优采购。2025年3月，社区纪委书记组织社区干部、职工召开宝丰社区第一季度党风廉政建设专题会议，提醒社区工作人员强化纪律意识，把廉洁自律作为立身之本。 3.制定长效机制。2025年2月，社区纪委制定《宝丰社区开展“百千万工程”专项监督工作机制》，明确对人居环境综合整治、乡村绿化等重点工作的监督内容和要求。2025年3月-6月，社区纪检成员、居务监督委员会成员围绕人居环境整治、乡村绿化、老年人活动中心升级改造项目、“三线”整治等内容开展监督检查，共开展17次督导，共发现问题10条，已全部落实整改。 | 已完成 | 梁奇锋 冯明枝 | 社区纪委
（三）落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 6.加强重点领域风险防控 | 10 | 压实工程建管责任，严格落实审核标准，高标准做好验收工作，确保集体资金安全。 | 1.全面排查梳理。针对集体工程开展全面梳理和排查整改，杜绝同类问题出现。 2.落实整改措施。重新审核招标文件、工程量清单等资料，组织施工单位重新核对，发整改函到相关单位。 3.建立完善制度。组织人员学习有关结算方面知识的法律文件，提高社区集体建设工程结算和支付程序的规范性。明确结算和支付的具体流程、标准和要求，完善集体建设工程的管理办法，并将集体工程的结算过程报送社区监委会和财务办。 4.挽回经济损失。社区发联系函到相关承建单位，要求重新核算，补回4%的税金，追回多计电缆75米的工程款，及时挽回集体经济损失。 | 2025年3月下旬 | 1.全面排查梳理。组织相关业务部门，对社区集体工程进行全面梳理，发现社区存在工程材料多计、外立面改造工程未按合同预留质保金、税费多计等问题4宗，主要原因在于部门工作人员结算审核不够严谨，业务能力不足。 2.落实整改措施。2024年11月，对厂房C工程承建单位及监理单位发出《工程施工整改联系函》，要求核查电源引入线敷设长度等问题，经核查，承包单位电源引入线实际敷设长度与工程量清单不符，要求在工程结算时在总额里扣除多计部分；2025年1月，经联社发函至“美丽乡村建设三期工程”承建单位，要求补回税费到经联社账户，施工单位承诺在2025年3月前将税金补回；2025年3月，经联社发函至“美丽乡村建设四期工程”承建单位，要求补回税费到经联社账户。 3.建立完善制度。针对“未按合同约定预留质保金”问题，建管办全体工作人员开展批评与自我批评工作会议，主管领导带头作自我批评，指出工作疏忽、审批不严的问题，办公室全体人员亦逐一表态发言，要求举一反三，杜绝同类问题再次出现。针对工程结算过程中出现的问题，组织相关工作人员集中学习了民法典和关于工程合同和结算方面的知识；2025年3月，制定《宝丰社区集体工程结算管理办法》，上报社区纪委、监委和财务办，并在未结算的集体工程中进行实施。 4.挽回经济损失。“美丽乡村建设三期工程”多计税费已退回经联社账户；“宝丰股份合作经济联合社厂房C工程”材料多计费用和“美丽乡村建设四期工程”多计税费在9月份工程结算时从尾款中扣除，相关款项已在经联社账户。 | 已完成 | 梁奇锋 卢汝堂 | 建管站
|  | 11 | 规范落实财务制度，严格整改账实不符情况，及时注销闲置账户，堵截监管漏洞。 | 1.全面排查账户情况。社区党委督促财务人员核实社区账户使用情况，对现存账户做好登记台账。 2.限时注销问题账户。及时与开户银行协商，对开户以来一直闲置并未登记入账的对公银行账号进行注销处理。 3.约谈问责完善制度。通过召开业务培训会议，提升社区财务人员业务水平，同时完善财务内控制度，并充分发挥社区监督委员会成员及社区审计员的监督作用，形成多方监督机制，杜绝监管漏洞。 | 2025年4月下旬 | 1.全面排查账户情况。经排查核实，自2020年1月至2025年1月，宝丰社区5个账套共计开设账户12个，其中两个建设银行账户已闲置多年未使用，上述12个账户已于2023年12月交由镇相关部门备案，闲置多年的两个建设银行账户也在备案中备注了待注销，要求社区财务相关负责人重视问题，及时注销闲置账户。 2.限时注销问题账户。社区财务办于2025年2月向相关银行提交申请注销上述建设银行账户，2025年3、4月社区党委与银行相关负责人多次沟通协商并召开洽谈会落实注销账户等整改措施，经相关银行协助上述闲置账户均顺利注销，堵塞监管漏洞。 3.约谈问责完善制度。2025年1月，社区党委对财务办相关责任人就巡察反馈问题进行约谈批评，并要求社区财务办当日即时开展内部巡察整改培训会议，优化完善集体经济组织财务内部控制制度，后续社区党委将持续督促社区财务办工作人员严格按照优化完善后的财务内控制度开展工作。2025年2月、2025年3月，社区党委组织纪委、监委成员对2025年1、2月财务收支单据进行审查，经审查，两期单据均符合财务制度要求，没有出现违反制度的情况，同意如实入账。 | 已完成 | 梁奇锋 | 财务办
| 7.从严从实加强“三资”规范化管理 | 12 | 加强集体资产管理。一是强化物业租赁管理规范。完善物业租赁合同和收益台账信息，避免漏收租金风险。二是厘清公车权属，完善资产权属登记手续，避免资产流失风险。三是加强合同租赁规范管理，及时协商修正租赁合同中的违法条款。四是强化对外投资监管，规范股权代持审批，防范法律风险，健全财务机制。 | 1.全面核实排查。对租赁合同及收益台账信息及对外投资情况进行全面排查和核对，登记好相应台账。 2.落实问题整改。对反馈问题合同进行修正；明确集体车辆的产权主体，确保集体资产如实入库；督促宝诚公司调整收支结构，合理编制收支预算。 3.严抓审核管理。从严落实物业租赁合同、固定资产登记管理制度及财务内控制度，规范公车使用登记，由社区党委、纪委、监委共同监督，堵截漏洞，规避风险。 | 2025年3月下旬 | 1.全面核实排查。截至2025年2月，已完成对社区现有120份租赁合同及收益台账信息全面排查和核对，排查发现11份存在租赁合同及台账信息不一致，已对11份不一致的租赁合同及收益台账信息进行修正；经对社区对外投资情况进行排查核实，社区现存对外投资共计2项均已登记对外投资情况管理台账。 2.落实问题整改。2025年1月，已完成对存在违法条款的两份超过法定租赁期限进行的租赁合同进行修正。2025年1月，已与镇相关部门签订4辆摩托车的车辆产权主体协议书，明确车辆产权主体属宝丰社区居民委员会；2025年社区属下物业公司预算方案已于1月顺利通过“四议两公开”审批流程，并报上级部门备案，按时将数据上传至市“三资”平台财务系统，现社区财务办工作人员严格按照2025年相关属下物业公司预算方案调整收支结构，将社区相关部门等16名工作人员薪酬、辖区物业设施维护费用等多项支出共计245.7万元，调整至社区属下物业公司支付，避免转移支付从而导致产生税务风险。 3.严抓审核管理。从严落实物业租赁合同管理制度，不定期检查社区物业合同台账，保障合同原件和电子存档、收益台账一致；从严落实固定资产登记管理制度，对社区现有公车使用人进行用车登记，确保车辆出入清晰。严格落实社区财务内控制度，由社区党委、监委、审计共同监督，定期每月10日前审查社区上月财务收支单据，强化预算管理，规范收支流程。2025年2月10日、3月6日、4月9日、5月8日、6月9日，社区党委组织纪委、监委成员对2025年1-5月财务收支单据进行审查，经审查，两期单据均符合财务制度及2025年预算要求，没有出现违反制度的情况，同意如实入账。 | 已完成 | 梁奇锋 冯明枝 冼耀林 吴锡根 | 财务办 治保会 物业办 安全办
（三）落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 8.严格落实巡察整改直接责任 | 13 | 压实巡察整改责任。加快水污染治理，改善河涌水质及两岸环境。重点整治金龙西街等“三线”乱象，清理公园杂物，更新公共设施。 | 1.全面开展排查。对上轮巡察反馈的河涌水污染治理的情况进行全面排查，深入分析研讨整改。对辖区老人活动中心、三线等进行全面排查，梳理问题成因。 2.落实问题整改。对排查中出现的老人活动中心物资缺乏和椅子残旧、河涌疑似排污口直排、“三线”乱拉乱接等问题形成问题台账，及时整改。 3.建立长效机制。制定垃圾清运、河涌管护、公共场所管护机制，强化日常巡查、日常监督，发现问题及时处理。 | 2025年3月下旬 | 1.全面开展排查。2025年春节前，组织社区卫健办到老人活动中心进行检查，发现存在椅子残旧、休息区设施不足及无区分区域等共5个问题点；春节后社区党委加强与相关职能单位沟通协调联动，主动联合相关单位对辖区11条河涌开展全面排查，重点深度排查寿德围涌、泰乐街西七巷和花城中学河段等河涌，社区党委书记利用广东智慧河长系统每周加强对河涌水质情况的巡查，经排查发现出现疑似直排污口6个。2025年2月，对重点区域金龙西街及其周边进行深入摸排，摸排共发现问题20个，形成重点区域“三线”整治清单。 2.落实问题整改。2月13日，卫健办采购相关物资补充在老人活动中心，包括沙发、花槽、报刊架，宣传栏等，不断优化和完善老年人学习和娱乐设施，对残旧椅子进行重新翻新，已100%完成整改。2024年12月-2025年3月，社区河长办加强对辖区河涌巡查力度，对发现河涌漂浮物及河涌水质问题及时上报并协同相关部门、相关单位及时处理，形成常态化工作巡查处置机制；根据2024年第四季度和2025年第一季度小榄镇河涌水质监测报告显示，宝丰社区11条河涌水质达标。2025年2月，社区党委向相关责任单位发出《关于怡生十字河一沿河排污口直排情况的通知函》限期进行雨污分流工程处理，污水经沉淀池接入市政污水管网，污水直排现象得到有效控制。2025年2月，社区联合相关单位开展2场清理漂浮物行动，共清理漂浮垃圾0.5吨。协调相关单位牵头对金龙西街、金龙街、金龙中巷进行深入综合全面整治，截止到3月10日20个重点区域“三线”问题已整治完毕。 3.建立长效机制。加强与第三方环卫公司的沟通，落实垃圾及时清运机制。2025年2月，宝丰社区党委联合相关部门、相关单位召开专项工作会议，现场对照问题进行核查分析，明确各方责任，及时处置河涌问题；共同制定《宝丰社区河涌长效管护机制》，加强联动巡查，发现问题立行立改，截止到2025年5月，已巡查河涌28次，发现河岸存在堆放垃圾、河面存在垃圾漂浮、树木倾倒到河内、桥面乱挂广告等共8个问题，已整改完毕。 2月17日建立宝丰社区公共场所管护制度，每周一次对公共场所进行巡查，截止到4月14日，已巡查了9次，暂无发现新增问题。 | 已完成 | 梁奇锋 卢汝堂 | 建管站
（四）落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面 | 9.加强“两委”班子自身建设 | 14 | 深化党建引领，统筹推进重点工作。强化党建工作与“百千万工程”等中心工作的深度融合，严格落实每月至少两次专题研究推进“百千万工程”的工作机制。全力推进文明城市创建工作。 | 1.全面排查问题。全面梳理“百千万工程”工作中存在的问题，严格落实整改，党委每月2次研究“百千万工程”，“两委”班子成员汇报工作推进情况。 2.强化督办落实，制定“百千万工程”《破题攻坚任务清单》，由社区党委书记亲自跟踪督导项目开展。严格按照镇文明城市创建测评指标，制定《宝丰社区文明城市建设工作实施方案》，督促落实责任，推动文明城市建设工作。 3.完善学习制度。制定“第一议题”学习计划、党委理论学习中心组学习计划，学习广东省委、市委关于“百千万工程”部署要求等，为推进“百千万工程”提供理论基础。 | 2025年3月下旬 | 1.全面排查问题。2025年2月，全面排查社区党委会议对“百千万工程”研究部署情况，经排查2024年11月前，社区党委开展“百千万工程”工作研究不够到位。2024年11月起，严格执行党委每月2次研究推进“百千万工程”的要求，组织班子成员，研究社区“百千万工程”的重点项目、重点工作14场次。 2.强化督办落实。推动文明城市建设增设标准化分类投放点共30处，深化垃圾分类管理，配齐标识清晰的两分类垃圾桶；开展“入户宣传+集中宣传培训”行动，发放分类指南2000份，组织“垃圾分类知识宣讲”、“亲子分类游戏”等活动，提升居民对垃圾分类知晓率、参与率及投放准确率；对照小榄镇文明城市创建测评指标，严格落实《宝丰社区文明城市建设工作实施方案》，文明城市创建工作明显提升。2025年2月经社区党委会议对社区2025年“百千万工程”重点项目进行了研究调整，计划将重点项目进行分类整理形成《破题攻坚任务清单》,明确项目责任人、项目推进期限，由社区党委书记亲自跟踪督导，强化“百千万工程”重点项目的推进落实。 3.完善学习制度。2025年3月，制定“第一议题”学习制度及党委理论学习中心组学习计划，2025年1月起，共组织班子成员开展“第一议题”学习7场次，开展广东省委、市委关于“百千万工程”部署内容、广东省委“1310”具体部署等相关理论专题学习3场次，为全面系统推进“百千万工程”提供理论保障。 | 已完成 | 梁奇锋 冯明枝 曾桂容 | 政工办 文体办
| 10.落实意识形态工作责任制 | 15 | 压实意识形态工作责任。 持续加强意识形态阵地建设与管理，打造整洁有序的党建公园宣传栏展示环境，确保宣传内容清晰醒目、效果显著。 | 1.全面开展排查。对排查发现残旧宣传资料立即进行更换，并建立巡查台账清单，成立宣传阵地巡查小组，对阵地实行每日一巡查，发现问题及时上报并落实整改。 2.优化空间布局。在党建公园宣传栏周边合适位置设置隔离栏或石墩等设施，合理规划专门的停车区域，禁止车辆乱停放，有效发挥宣传效果。 3.建立巡查制度。设置宣传标识，安排专人负责对宣传栏周边区域进行定期巡逻检查，及时劝阻群众乱停放车辆行为。 | 2025年2月下旬 | 1.全面开展排查。2025年2月，宣传阵地巡查小组共派出20人次对辖区内宣传阵地进行全面排查，排查发现天龙党建公园、新龙公园等5处宣传栏内容残旧破损，加强对宣传栏的建设和管理，提高主动更新和维护的意识。已针对发现问题的5处宣传内容及时更新。 2.优化空间布局。2025年1月，在天龙党建公园入口合理设置隔离桩3处，新龙公园1处，在公园周边合理设置摩托车、小车车位共30个，防止车辆进入党建公园内，避免乱停乱放；2月18日，在天龙党建公园、新龙公园分别张贴禁停标识共4张，组织工作人员对公园周边居民开展面对面宣传，覆盖群众近100人次，有效提升了周边居民规范停车意识。 3.建立巡查制度。2025年2月，制定《宝丰社区宣传阵地巡查方案制度》。自2025年3月起，每月组织相关部门联合开展专项巡查2次，重点巡查是否有乱停乱放从而遮挡宣传内容现象，实时记录并处理问题。截至2025年6月，累计巡查8次，未发现车辆乱停乱放现象，宣传阵地周边车辆停放秩序显著改善。 | 已完成 | 梁奇锋 曾桂容 | 文体办
（四）落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面 | 11.扎实推进党建规范化建设 | 16 | 严肃党内政治生活，规范党建工作流程,从严落实“三会一课”制度。 | 1.全面摸底梳理。全面检查党委及下属支部会议记录本，形成问题成因清单。 2.坚决落实整改。召开集体约谈会，对党建工作不严肃、不规范的情况进行批评教育，相关各支部作表态发言，签订党建工作责任书，同时开展“三会一课”专题培训。 3.形成监督机制。推行积分制管理办法，及时反馈“三会一课”落实情况。发挥党建指导员作用，对支部实行定期“上门”指导，列席参加下属党支部组织生活。 | 2025年2月下旬 | 1.全面摸底梳理。2025年2月，社区党委安排党务工作者检查党委下属各支部的支部会议记录本，全面梳理支部落实“三会一课”情况。排查发现6类共性问题，已形成检查台账记录并下发至各支部对照整改。 2.坚决落实整改。2025年2月，社区党委组织了党建工作兼职指导员、党务工作者及各支部书记开展集体约谈会，针对支部“三会一课”问题，参照工作指引，制定了培训学习内容，同时开展“三会一课”专题业务培训。会上，各支部分别作了表态发言，并签订了党建工作责任书，进一步压实支部的工作责任。社区纪委也针对党建工作不严肃、不规范问题较突出的党支部书记开展了谈话提醒。 3.形成监督机制。参照积分制管理方案对照检查“三会一课”落实情况，2025年2月，社区政工副书记牵头与党建兼职指导员到下属党支部与党组织负责人就党建工作有关业务进行“一对一”指导；在支部2024年度组织生活会上，社区推行党员积分制管理并执行通报支部组织生活不规范、参会率低的情况，同时形成了支部“三会一课”考核机制。根据工作机制，党建工作兼职指导员分别列席参加下属党支部组织生活会开展指导工作，支部“三会一课”开展规范性得到有效提高，监督检查时没有发现支部参会率低、会议记录不规范等情况。 | 已完成 | 梁奇锋 冯明枝 | 政工办