## 社区
中共中山市小榄镇同乐社区委员会关于十五届市委第六轮对村巡察整改进展情况的通报台账
巡察轮次： 十五届市委第六轮 填报单位：中共中山市小榄镇同乐社区委员会
问题清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 责任清单 |  | 备注
主要问题 | 分项问题 | 具体问题 |  | 整改措施 | 整改时限 | 整改情况及成效 | 完成情况 | 责任领导 | 责任部门
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央决策部署、推进省委“百千万工程”方面 | 1.深入学习领会省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求 | 1 | 积极推进重点工作开展。贯彻落实省委、市委关于“百千万工程”和强镇兴村富民“13388”行动相关会议精神和部署要求，强化“两委”成员对“百千万工程”工作要求的落实力度，着力提升社区人居环境整治效果。 | 1.全面排查问题。全面梳理党委会议记录情况，以系统性排查为抓手，针对“百千万工程”和强镇兴村富民“13388”行动实施环节，精准溯源工作落地优化方向。 2.直面问题即知即改。社区党委学习“百千万工程”和强镇兴村富民“13388”行动相关会议精神，每月召开2次党委会议讨论重点工作。把人居环境治理中需加速推进的事项纳入日常工作，完善网格化管理，确保责任明确。 3.推动机制长期落实。制定落实学习计划。定期“回头看”人居环境黑点整治情况，及时处理新问题，持续巩固深化整改成效。 | 2025年2月下旬 | 1.全面排查问题。2025年1月，社区党委组织人员对党委会议记录情况进行了全面排查，对存在问题进行梳理。在人居环境整治工作中，自查自报问题的覆盖范围、整改后的复查等环节，仍存在一定的改进空间。 2.直面问题即知即改。2024年11月，社区党委深入学习“百千万工程”和强镇兴村富民“13388”行动相关会议精神。自2024年10月起，每月至少召开两次党委会推进“百千万工程”等重点工作，截至2025年6月已累计召开16次党委会，推动人居环境整治等重点工作落实。2025年2月已制定《同乐社区人居环境综合整治提升工作网格化管理分工表》，配备相应网格员。目前，发动98人次开展人居环境综合整治，发现问题545宗，已全部落实整改。 3.推动机制长期落实。社区党委班子制定学习计划，每月召开2次党委会议，严格落实“第一议题”学习，并在党委会上深入研究“百千万工程”等推进情况。社区党委每月对已整改的黑点台账位置进行“回头看”，目前通过“回头看”处理房前屋后、街道等乱堆放杂物67宗。2024年9月至12月，人居环境黑点整治月度考核在东升片排名靠前。2025年1月至4月，爱卫工作检查中在东升片排名靠前。 | 已完成 | 邓步沾 文梅清 周润明 | 党建办 基建站
（二）履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | 2.拓宽谋高质量发展的思路，提升发展动力 | 2 | 创新集体经济谋划思路，激发发展活力，强化发展抓手。一是拓宽集体收入渠道。改变过度依赖租赁收益的单一模式，优化收入结构，提高抗风险能力。二是提高经济效益，降低负债率。盘活社区经济发展公司资产，推动集体经济实现可持续健康发展。 | 1.摸排问题，查找根源。核查集体收益情况，整合可盘活资源，找准社区经济发展公司财务与债务管理的优化方向。 2.开源节支，推进整改。厉行勤俭节约，合理减少社区各项开支。开拓多元化渠道，盘活集体资源，加快推进“工改”项目，以实现收入增长，缓解发展公司负债率压力。 3.长抓管理，远谋发展。控制社区开支，落实还款计划稳步降低同乐经济发展公司负债水平；借鉴先进社区经验，拓展创新思维；与居民小组合作，盘活闲置土地，谋划多元化发展项目。 | 2025年4月上旬 | 1.摸排问题，查找根源。经排查，发现社区在加强集体收入结构优化、盘活集体资源、拓展经济收入来源、规范财务与债务管理等方面，仍有进一步提升的空间。 2.开源节支，推进整改。根据相关工作要求，合理配置人员、严控新增数量，厉行勤俭节约，减少不必要开支、合理调整社区经费，以进一步节约支出。社区全力推进“工改”项目建设，力促广福路尾工业区“工改”一、二、三期项目早日竣工投产。2025年3月，龙昌路菜丁市场智慧停车场正式投入运行，通过多渠道实现增收。2025年2月，经镇相关部门同意，同乐社区将经联社的两个银行账户并入同乐社区账套进行统一核算，有效缓解集体企业负债率压力。 3.长抓管理，远谋发展。严格按照相关工作要求控制社区开支，依据银行还款计划稳步降低同乐经济发展公司负债。借鉴先进社区经验，谋划经济发展项目，社区党委2025年4月分别到高沙社区和裕民社区开展交流学习。通过与居民小组合作，盘活居民小组闲置土地，谋划多元化发展项目，如建设智慧停车场。目前正在对商业大道的旧锌棚商铺的升级改造进行规划和预算编制工作，改造完成后，预计物业的收入将增加1.5倍。 | 已完成 | 邓步沾 严润胜 萧泽标 | 财务室 企业办
| 3.扎实推进乡村（社区）建设，全面提升工作成效 | 3 | 巩固“三大革命”成果，多管齐下强化治理。一是在水污染治理方面，持续加大龙生街泗隆涌治理力度，严格落实河长制，推动“智慧河长”系统常态化巡河，改善河道生态环境。二是在人居环境整治上，针对龙生街、同乐路等道路区域，加强垃圾清运，规范垃圾桶投放和车辆停放，提升人居环境品质。​ | 1.全面摸排找原因。组织网格员开展环境卫生与河涌治理的排查工作，形成针对性的治理改进方案。 2.压实责任抓落实。落实党委书记第一责任人职责，加快推进水污染治理和人居环境整治工作。对龙生街泗隆涌进行截污，打捞泗隆涌漂浮垃圾。将河涌保洁纳入环卫公司清洁范围，要求第三方保洁公司增配保洁员，提高街道保洁质量，合理规范垃圾桶摆放。加大巡查力度，规范停车。 3.群策群力长效管。构建“党员+志愿者+群众”共治体系，每月开展护河志愿活动，入户宣传提升居民环保意识，推动环境治理常态化。 | 2025年12月下旬 | 1.全面摸排找原因。社区组织网格员对环境卫生及河涌治理进行了全面排查，发现社区在河涌漂浮垃圾的处理、“智慧河长”系统的应用、垃圾桶的合理摆放以及停车管理等方面的工作仍需加大工作力度。 2.压实责任抓落实。社区党委书记在2025年2月巡察整改专题组织生活会上就落实水污染治理工作作出表态发言。2025年1月至5月，党委书记通过“智慧河长”系统巡河42次。龙生街泗隆涌109间房屋排污管已完成管网接入。泗隆涌未达标截污工程累计完成污水管网建设约4公里，泗隆涌农村生活污水治理已完成污水管网建设6.6公里。在东升大道桥前设置垃圾拦截网，拦截泗隆涌的漂浮垃圾，并定期清理泗隆涌。2024年11月至2025年5月期间，共清理泗隆涌垃圾7.6吨，泗隆涌河面漂浮垃圾问题得到有效改善。2025年第一季度水质监测数据显示，泗隆涌的河涌均值黑臭评价为“不黑不臭”。为提升保洁力度，社区要求保洁公司将环卫保洁人员由原来的30人增至50人，并组建黑点台账攻坚队。将同乐路垃圾桶统一摆放在人行道侧，对龙生街破损垃圾桶进行更换，累计清洗垃圾桶52个，增设垃圾桶4个。对同乐路、龙生街道路两旁堆积的杂物进行集中清理，共清理各类垃圾约10.5吨、规范停车31辆次。 3.群策群力长效管。组织辖区党员、居民代表、志愿者等力量，持续开展河涌管护活动，营造良好的社会氛围。2024年10月至2025年6月6日，同乐社区共组织党员、驻村组工作人员、青年志愿者等开展巡河护河、入户宣传及清洁志愿活动47场次。 | 已完成 | 邓步沾 周润明 | 基建站
（二）履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | 3.扎实推进乡村（社区）建设，全面提升工作成效 | 4 | 推进绿美生态建设。一是巩固“四小园”成果，加强维护工作，特别是对福二村、福三村、龙生村的小花园，定期清理杂草和垃圾，提升景观效果；二是优化绿美种植方案，科学规划种植区域，评估泗隆涌河道种植情况，跟踪落羽杉生长情况，确保绿美建设取得实效。 | 1.实地排查深究原因。社区党委成立专项排查小组，对辖区内“四小园”开展摸底排查，系统梳理绿美种植优化路径。 2.加强巡查管护力度。设立由“社区‘两委’+村长+党员”组成的管护工作小组，定期巡查。对“四小园”进行修缮维护，升级改造福一、福三村“四小园”，并把握种植时机开展绿美种植活动。 3.建立长效管护机制。社区聘请环卫公司负责“四小园”日常保洁及绿化养护。制定种植管护方案，选择合适的树种进行种植。社区定期检查环卫公司的管理情况和树苗的生长状况。 | 2025年3月下旬 | 1.实地排查深究原因。社区党委成立专项排查小组，对辖区内16个“四小园”展开实地走访。经排查发现，社区需强化对杂草和垃圾的清理等管护工作，对“四小园”中围栏破旧的问题进行详细记录并处理。 2.加强巡查管护力度。组建了同乐社区“四小园”管护工作小组，通过“社区‘两委’+村长+党员”的模式进行定期巡查，2025年1月至今共巡查“四小园”6次。已完成龙生村、福二村及合福村“四小园”的垃圾和杂草清理工作，并对福三村广福西路边2个“四小园”、西龙村“四小园”的破旧围栏进行了更换。加大资金投入，对福一村和福三村的“四小园”实施升级改造，增设了花坛及人行道。听取专业人士意见，选取科学的种植时机、合适的树苗和种植地点，合理安排种植活动。2025年3月，社区党委联合市直结对单位、镇驻村组工作人员、党员、人大代表等到福三党群服务站和福一党群服务站“四小园”开展植树活动，参加人数43人，种植罗汉松2棵，紫花风铃19棵，紫檀29棵，非洲茉莉35棵，海棠800棵。 3.建立长效管护机制。社区党委安排第三方保洁公司负责“四小园”日常清扫及管护。自2025年1月起，每周对每个“四小园”至少进行一次全面保洁和管护，由保洁人员签名登记。社区每月检查保洁公司管护情况，目前已检查6次。同时，积极发动党员、居民参与“四小园”管护，福二村居民小组带头新增种植时花25株，周边居民也参与种植，现种有胡萝卜、生菜等作物，保障长效管理。此外，制定种植管护方案，根据环境、气候和实际条件选树种，种植时规范操作，种后安排人员观察养护新树苗，确保树木健康生长，落实绿美建设。2025年1月至今，开展6次实地走访。 | 已完成 | 邓步沾 周润明 | 基建站
|  | 5 | 加大“三线”整治力度，规范龙生街、同乐路等区域的“三线”铺设工作，进一步提升村容村貌。 | 1.实地走访排查问题。组建“网格员+电工”排查队伍，全面排查辖区内的“三线”情况。 2.多措并举推进整治。对同乐路实施“三线”地下铺设工程。加强线路整治与捆扎，对龙生街的线路进行梳理和规整。联合镇相关部门和运营商开展现场协调会，整治“三线”黑点问题。入户宣传政策，提高群众配合度。 3.制定“三线”管护机制。将“三线”问题纳入网格员巡查范畴，实行“巡查-上报-处置-反馈”闭环管理。联合运营商整治黑点，防止问题反弹。 | 2025年3月下旬 | 1.实地走访排查问题。2025年2月，组织网格员和电工到所属网格进行实地排查，共发现“三线”问题109宗，其中龙生街32宗，同乐路“三线”问题已得到有效整治。 2.多措并举推进整治。自2024年11月起，社区每周组织志愿者结合爱国卫生志愿活动开展入户宣传，累计发放《致小榄镇广大党员干部群众的一封信》1500余份。针对“三线”问题，社区党委采取捆扎、剪除废线、地埋管线、协调运营商、入户宣传等多项措施开展系统整治，其中2025年2月完成同乐路“三线”地下铺设工程，消除了空中线缆杂乱现象；2025年3月联合镇相关部门及运营商在龙生街召开现场协调会，研讨剩余6宗“三线”问题的整改方案。截至目前，累计整治109处，整改率100%，龙生街线路整改基本达到“横平竖直”规范标准。 3.制定“三线”管护机制。自2025年1月起，社区明确将“三线”问题纳入网格员巡查范畴，严格落实责任到人，确保巡查工作全面、细致、高效。截至目前，已累计出动网格员78人次，对相关区域进行4次排查。对于发现的“三线”隐患点，社区及时上报，积极与上级部门和运营商进行沟通协调。对于复杂隐患点，社区党委积极做好群众沟通工作，协助运营商整改并要求其做好后续维护管理工作。 | 已完成 | 邓步沾 周润明 | 基建站
|  | 6 | 落实耕地“非粮化”整治工作，履行劝耕促种职责，落实“田长制”责任，避免耕地资源浪费。 | 1.摸清复耕现状。组织专人查阅土地流转合同、实地走访沟通，排查辖区内“非粮化”耕地的复耕情况。 2.推进复耕进度。加强与镇相关部门的沟通，掌握涉耕土地“三资”交易的动态和政策变化。加大耕地出租的宣传力度，吸引优质种植户，通过宣传种植户的成功经验，激发其他主体参与种粮的积极性。 3.强化劝耕促种。压实社区“田长制”责任，做好日常的巡查监督和劝耕促种工作，切实落实耕地种植要求。 | 2025年4月中旬 | 1.摸清复耕现状。2025年2月，社区组织专人通过查阅土地流转合同、实地走访以及与居民小组长交流等方式进行摸排，发现社区共有45.12亩“非粮化”整治的耕地处于待复耕状态。 2.推进复耕进度。社区党委积极与镇相关部门沟通，针对涉耕土地“三资”交易的动态、政策变化以及遇到的问题进行咨询，及时共享信息。同时，主动向镇相关部门了解优秀种植户的租地意向。加大耕地出租宣传力度，2025年2月组织各居民小组长召开专项会议，宣传辖区内剩余可出租耕地，吸引优秀种植户承租。截至目前，社区党委已发动居民小组完成25.94亩土地的玉米、番薯等农作物种植。剩余的19.18亩土地，社区已通过“三资”交易平台出租，承租户开展复耕复种工作。 3.强化劝耕促种。进一步明确社区“田长制”的职责和具体分工，社区田长每周至少开展一次巡查，并与居民小组长进行深入交流。目前与所属居民小组长面对面交流4次，及时掌握居民小组耕地相关问题及困难。2025年至今，落实田长巡查5次，网格田长巡查44次，暂未发现问题。 | 已完成 | 邓步沾 周润明 邓宛倪 | 基建站
（二）履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | 3.扎实推进乡村（社区）建设，全面提升工作成效 | 7 | 加强农房风貌管控。重点整治同乐路赤膊房、破损房和乱搭锌铁棚等乱象，把2024年新建农房全部纳入农房风貌管控，提升乡村风貌整体效果。 | 1.排查摸清农房情况。组织网格员对辖区内农房的现状进行排查并分类登记。 2.稳步推进整改落实。成立农房风貌改造工作小组，明确各部门职责分工和网格员职责。建立全域农房整治提升清单，选定示范片区，聘请设计公司进行农房风貌改造设计，按照方案推进，将2024年4宗新建农房纳入管控。 3.长效管控农房风貌。加强农房风貌政策宣传，规范报建流程，强化巡查力度，确保问题及时整改，全面提升农房风貌水平。 | 2025年4月上旬 | 1.排查摸清农房情况。组织网格员对辖区内农房进行详细排查，已完成全域农房问题的摸底工作，并建立了赤膊房、破损房及锌铁棚搭建情况的专项台账。经排查，同乐路沿线共有86户农房，其中存在赤膊房和破损房23宗、乱搭锌铁棚27宗。聚焦“报小建大”现象以及用地手续、施工许可缺失等方面，优化整治措施，提升农房整体风貌。 2.稳步推进整改落实。成立农房风貌改造工作小组，明确各部门职责分工和网格员职责。根据前期农房摸排情况，建立全域农房整治提升清单。社区选定同乐路片区和同德街片区作为农房风貌改造示范片区，并聘请专业设计公司负责改造设计工作，目前设计方案已出具。同德街片区已完成招投标手续，预计8月中旬前完成改造。同乐路片区，社区发放补贴并由屋主自行改造或拆除，或由社区统一安排拆除，已完成改造或拆除50宗。社区投入资金对3家需提升外立面的农房进行粉刷美化。通过完善相关手续，把2024年4宗新建农房纳入管控。2025年新增新建农房3宗，均按要求办理规划报建和施工报建手续，并纳入农房风貌管控。 3.长效管控农房风貌。向居民宣传解读风貌管控政策与设计标准，提升居民认知。做好新建农房报建手续办理工作，确保农房依照建设设计图纸施工。社区加强日常在建工地巡查，发现问题立即督促整改，实现从源头到建成的全程把控。2025年1月以来，共开展巡查73次，暂未发现问题。 | 已完成 | 邓步沾 周润明 | 基建站
（三）落实全面从严治党“两个责任”,解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 4.严格落实全面从严治党主体责任和监督责任 | 8 | 落实全面从严治党主体责任。社区党委加强对党员管理教育，落实党员管理教育制度，规范并约束党员行为，提升党员纪律意识与责任意识；对存在问题的党员，及时开展谈心谈话及提醒教育工作，防微杜渐。 | 1.全面排查问题。社区纪委开展专项检查，重点排查党员管理教育情况，形成清单。 2.迅速推进整改。推行“党委领学+支部带学”教育模式，每季度召开警示教育会议，剖析典型案例。针对问题党员实行“一人一策”处置，分类纠偏。 3.长效监督管理。社区纪委开展谈话提醒，要求每季度至少组织一次党纪党规学习，每季度检查学习记录和参会情况。关注党员组织生活参与情况和思想动态，及时引导激励，抓早抓小、防微杜渐。 | 2025年2月下旬 | 1.全面排查问题。社区纪委从党员纪律意识和责任意识等方面开展专项检查，发现社区党委在对全面从严治党重要性的认识、党支部作用的发挥、党员教育管理监督、党员行为规范约束等方面存在薄弱环节。 2.迅速推进整改。2025年2月，社区党委以“自上而下”的组织形式，开展15场次警示教育会议，系统深化党员纪律教育，从思想根源筑牢廉政防线。社区党委针对思想行为存在偏差的党员，开展具有针对性的帮扶教育，引导其深刻认识自身不足，并督促其落实整改措施。此外，社区党委开展党风廉政风险点排查工作，共排查出6个风险点，并制定13项措施，有效堵塞了廉政风险漏洞，提高了党员的廉政意识和风险防范能力。 3.长效监督管理。2025年2月，社区纪委对党支部开展谈话提醒，督促其加强党员教育管理。同时，要求党支部每季度至少组织一次党纪党规学习，重点学习《中国共产党纪律处分条例》等，通过案例教育提升党员纪律和规矩意识。2025年第一季度，党支部共开展14场次警示教育会议。此外，社区纪委每季度检查各党支部学习记录和参会情况，确保党纪学习教育落实，还常态化关注党员组织生活参与情况和思想动态，及时引导激励。 | 已完成 | 邓步沾 文梅清 | 党建办
|  | 9 | 落实全面从严治党的监督责任，提升社区监委会的监督能力。选拔能力强、素质高的居民担任监委会成员，确保其熟悉“四议两公开”等重点领域的监督要点。通过开展多元化的日常监督工作，充分发挥监委会的监督作用。 | 1.全面深入排查。对监委会成员结构及关键领域监督要点掌握情况进行排查，评估其监督效能。 2.加强问题整改。组织开展专项培训，将“四议两公开”和工程项目监督纳入监委会的必修课程。优化日常监督方式，实施全过程监督机制，确保监督工作全面覆盖重点领域。 3.持续储备人才。制定监委会成员考评实施细则，考核结果与绩效挂钩。选拔后备人才时，综合考虑学历和专业技能，建立人才库，确保选拔人员学历符合要求。 | 2025年3月下旬 | 1.全面深入排查。经排查发现，社区党委在监委会换届选拔任用人员时，未能从长远角度考量，也未充分结合社区持续发展的需求，导致2名监委会成员仅具备初中学历，另有3名监委会成员对“四议两公开”等重点领域的监督要点掌握不足，仍需加强学习提升。 2.加强问题整改。组织监委会成员开展4次专项培训活动，重点学习“四议两公开”制度和《小榄镇同乐社区集体经济组织建设工程项目公开选择承建(服务)单位工作实施方案》等关键领域知识，同时系统学习《中华人民共和国村民委员会组织法》、村规民约及相关财务知识，邀请经验丰富的成员进行工作心得分享。优化日常监督方式，确保监督工作全面覆盖重点领域。2025年1月以来，社区严格贯彻落实“四议两公开”工作制度，累计组织召开议事会议4次，审议表决重大事项11项，切实保障了居民群众的知情权、参与权和监督权。 3.持续人才储备。依据镇相关考核办法，制定《同乐社区居务监督委员会成员考评实施细则》。积极物色具备相关学历和专业能力的人员，建立人才库，为下届监委会储备优秀人才，确保人员学历达到规定要求。 | 已完成 | 邓步沾 文梅清 | 财务室
（三）落实全面从严治党“两个责任”,解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 5.落实重点领域廉洁风险防控 | 10 | 落实工程建管责任，防范廉洁风险。一是严格执行合同约定条款，如按照工程合同约定预留质保金，并根据工程进度支付工程款，确保款项支付符合合同要求。二是严把审核关卡。如：制定合理预算价，避免合同签约价超出预算价；严格规范合同签订流程，确保合同款审批支付的严谨性；加快结算审核工作，防止超额支付结算款，切实保障集体资金安全。 | 1.排查社区工程问题。重点核查合同审批、资金支付、质保金预留等环节，查找潜在漏洞。 2.迅速整改规范流程。针对存在疑问的项目，聘请专业测量公司复核工程量。建立工程支付台账，规范支付审核流程。开展业务培训，强化相关人员的责任意识。 3.建章立制长效落实。制定公开选择工作方案，新增工程严格按指导意见执行，监委会定期监督检查工程建设情况。 4.多措并举追回损失。通过协商谈判、法律途径等手段追回损失款项。 5.压实责任警示提醒。社区纪委对相关负责人进行谈话提醒，强化政治责任意识和风险防范意识。 | 2025年2月下旬 | 1.排查社区工程问题。社区纪委排查工程未发现廉洁问题，但社区仍需加大对工程的监督力度。此外，社区需进一步规范工作流程，如按照工程合同约定预留质保金，根据工程进度支付工程款，堵塞工程中存在的管理漏洞，确保各项工程流程的规范性与严谨性。 2.迅速整改规范流程。2025年2月，社区聘请专业测量公司重新对“泗隆村钢桥工程”进行工程量测算，结果显示实际工程量充足，支付的工程款与对应工程量相符。社区已建立工程支付工作台账，对每笔工程款项的支付进行详细记录；加强对支付审核的记录工作，确保每笔支付都经过严格审核，符合相关规定。进一步明确社区和居务监督委员会的责任，通过培训和宣传，强化相关人员的责任意识。 3.建章立制长效落实。社区于2024年12月制定《小榄镇同乐社区集体经济组织建设工程项目公开选择承建（服务）单位工作方案》，新增工程严格遵照镇相关工作指导意见执行。社区监委会对在建的“工改”建设工程开展定期监督检查，共开展2次现场监督，详细比对工程进度，督促工程加快进度，已现场协调施工方增派人员，确保项目按时交付使用。 4.多措并举追回损失。2021年1月，社区追回“嘉美铜器厂房建设工程”预付款。2024年12月，社区成功追回“葵兴大道67号拆除锌铁棚工程”相关工程款。 5.压实责任警示提醒。2025年2月，社区纪委对现任及上一任分管基建工作的相关人员、现任分管企业的相关人员进行谈话提醒，要求进一步强化政治责任意识和风险防范意识。 | 已完成 | 邓步沾 周润明 | 基建站
|  | 11 | 严格执行财务制度，防范廉洁风险。一是规范财务管理。如按规定用途使用向银行贷款的资金，并对相应企业收取占用资金的利息，以维护集体利益；同乐经济发展公司与经联社实行账务独立核算，防止出现监管漏洞。二是规范资金使用。依据财务分类，严格审核报销事项，执行现金管理的基本制度，确保现金收取后及时登记入账，避免出现财务监管漏洞。三是严把经费审核关。认真核对经费使用范围、审批材料、支付标准等内容。四是确保账实相符。如年底分红按银行流水如实记账，登记对外投资公司和对公银行账号的资金入账情况，防止出现监管漏洞。 | 1.开展问题排查。全面核查社区及居民小组财务收支情况，排查潜在漏洞。 2.稳步推进整改。与企业补签协议，收回资金利息。经联社银行账户并入社区账套，与同乐经济发展公司的账务分开。规范财务分类、发票及报销管理。纠正分红记账及代收代缴问题。理顺企业注资问题，规范社区银行账户管理。 3.强化执行促长效落实。严格执行财务制度，社区监委会加强监督。 4.及时止损挽回损失。加强与企业协商，收回被占用资金利息。 5.警示教育提醒。社区纪委对相关人员谈话提醒，督促落实财务制度，消除廉洁风险。 | 2025年12月下旬 | 1.开展问题排查。社区纪委成立专项排查小组，按照镇相关部门的指导意见和审计报告进行排查，未发现廉洁问题，但在工作流程方面需进一步规范，包括规范财务管理、规范资金使用、严格把关经费审核等工作。此外，需严格规范财务制度执行，切实提升管理的规范性和严谨性。 2.稳步推进整改。与企业协商补签协议，收回占用资金利息。2025年2月下旬，经联社银行账户并入社区账套，与同乐经济发展公司账务分开。2024年采购塑胶红椅时发现发票抬头名称有误，已要求开票方重新开具发票。根据镇相关财务制度工作指引，2023年8月起严格执行现金管理基本制度。2025年3月，组织社区“两委”和各办公室代表共16人开展财务知识培训，规范报销管理。纠正分红记账方式，规范收支科目。社区对外投资公司正在镇有关部门的指导下逐步按要求整改落实。为规范银行账户管理，社区于2025年3月注销了3个对公账户，其余2个账户已按要求整改到位。 3.强化执行促长效落实。社区严格执行镇相关财务管理制度，明确资金使用、报销审批、账务核算等流程，确保有章可循。社区监委会每月检查财务制度执行情况，2025年起已经开展3次监督，暂无发现异常。 4.及时止损挽回损失。2025年2月，社区与相关企业进行协商并补签了协议，成功向企业追回了占用资金的利息。 5.警示教育提醒。2025年2月，社区纪委对相关人员进行谈话提醒，督促相关人员严格落实相关财务制度，及时消除潜在的廉洁风险隐患。 | 未完成 | 邓步沾 严润胜 | 财务室
（三）落实全面从严治党“两个责任”,解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 6.规范“三资”管理，切实防范资产流失和资金风险 | 12 | 加强集体资产管理。一是规范物业租赁管理。确保物业租赁合同与收益台账信息一致，消除漏收租金风险。二是明晰资产权属。理清社区出资购置的资产和集体土地的权属关系，避免资产流失。三是强化催收欠款的力度，确保集体利益得到充分保障。 | 1.深入梳理问题。全面核查集体物业租赁合同与收益台账、集体资产、产权归属及应收款项，找准改进方向。 2.及时纠正并整改。成立清查小组，修正收益台账，规范物业租赁管理。与相关单位沟通由其出具摩托车固定资产认定说明，探寻集体土地产权过户的可行方案，明晰资产权属。社区通过法律程序追缴欠款。 3.形成长效机制。落实资产清查常态化机制，定期开展资产清查。动态监管物业租赁，规范租金收缴。定期开展业务培训，提升业务水平，确保资产管理规范。 | 2025年3月下旬 | 1.深入梳理问题。社区党委安排人员对集体资产开展全面排查。经排查发现，社区在集体物业租赁合同与收益台账的匹配、集体资产管理、资产产权归属梳理及应收款项追缴等工作中，需进一步压实工作责任，加大跟进与落实力度，确保相关工作有序推进。 2.及时纠正并整改。社区于2025年2月成立清查小组，从合同条款、租金金额、支付周期等多个方面核查并纠正不匹配情况。社区已与相关部门沟通确认，根据其出具的摩托车固定资产认定说明书，明确车辆购置资金由社区全额出资，车辆的使用权及后续管理归属社区。集体土地产权问题由于历史原因及现行政策限制，暂时无法变更至社区名下，社区正在积极探索产权过户的可行方案。与此同时，社区已出具相关情况说明，以明确产权归属，并将持续加强土地“三资”管理。对于存在长期未收款项的4户租户，社区依据判决书已向法院申请强制执行，并于2025年2月完成其中2户租户的部分欠款追缴，后续将持续跟进其他执行进度。 3.形成长效机制。社区落实资产清查常态化机制，每年上半年对社区和村小组共16个账套开展资产清查，组建专业清查小组盘点核对，截至2025年5月已开展1次，暂没有发现问题。同时，建立资产清查档案，详细记录清查过程与结果。严格执行镇“三资”管理办法，动态监管物业租赁，依合同规范租金收缴。梳理84户欠租超2个月以上的租户名单，通过电话沟通和面谈对其催缴。每季度定期开展一次资产管理培训，提升管理人员的业务水平，确保资产管理规范性和可持续性。 | 已完成 | 邓步沾 严润胜 萧泽标 | 财务室 治保会 企业办
| 7.严格落实巡察整改直接责任，推动问题“清仓见底” | 13 | 严格落实整改责任，确保上轮巡察反馈问题整改到位，全力推进水体环境治理工作。针对泗隆涌等河涌，重点开展污水直排管控、黑臭水体整治工作，持续清理河面垃圾、杂草及漂浮物。 | 1.开展全面排查。社区党委针对上轮巡察反馈的问题整改责任落实和水体治理成效情况进行排查，找准改进方向。 2.促进整改落实。社区党委加强理论学习，增强巡改责任意识。实施排污管网截污工程，在河涌沿线科学设置漂浮物拦截设施。社区聘请第三方保洁公司，定期对河面进行清理。定期巡查了解河涌实际情况，听取民意收集清淤需求。 3.遵制度保长效。压实河长巡河责任，及时向党委会汇报情况，党委会对问题进展研判。常态化开展志愿活动，提高群众的护河意识。 | 2025年6月下旬 | 1.开展全面排查。社区党委针对上轮巡察反馈的问题整改责任落实和水体治理成效情况进行深入排查，发现上游水质污染对下涌支流泗隆涌的水质造成影响，且社区党委的重视程度有待进一步提高。 2.促进整改落实。社区党委班子加强理论学习，深入学习贯彻习近平生态文明思想，进一步强化责任担当。社区党委书记在专题组织生活会上作出郑重表态，“两委”班子成员和当值网格员每日开展巡河工作。社区聘请第三方保洁公司定期清理河面，及时打捞垃圾、杂草和漂浮物。在东升大道桥前设置垃圾拦截网，并定期进行清理，泗隆涌河面的漂浮垃圾已得到全面清理。目前，泗隆涌沿岸房屋的排污管已接入镇污水管网，有效解决了泗隆涌污水直排的问题，2025年第一季度水质监测数据显示，泗隆涌的河涌均值黑臭评价为“不黑不臭”。定期巡查了解河涌实际情况，社区河长和巡河员与居民小组长实地交流探讨清淤需求，并听取居民小组关于河涌清淤的意见、建议和实际需求。 3.遵制度保长效。持续落实河长制，社区河长通过“智慧河长”系统定期巡河并及时向党委会反馈情况，2025年至今共巡河42次。社区党委针对水体治理提升工作在党委会上进行研究与推进，2025年1月至今，党委会共进行6次研讨。2025年2月，社区组织党员、驻村组工作人员、青年志愿者等在泗隆涌开展“河小青”巡河护河志愿活动，对河面和河岸进行清理，并向周边群众宣传护河环保知识，提高居民的护河意识。 | 已完成 | 邓步沾 周润明 | 基建站
（四）落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面 | 8.加强“两委”班子自身建设 | 14 | 落实统筹谋划工作。将党建工作与“百千万工程”等中心工作紧密结合，社区党委每月研究推进“百千万工程”工作不少于2次，提升水体综合治理成效，力争在镇村（社区）“两委”班子工作实绩考核中实现排名提升。 | 1.深入排查直击根源。社区党委开展自查，重点排查党建与中心工作结合情况，明确提升水体治理成效的方向。 2.精准整改强化履责。每月至少召开两次党委会，将党建工作与“百千万工程”紧密结合，研究项目进展。推进河涌排污管截污接入镇污水管网工作，执行巡河制度，增加河涌保洁投入力度。 3.长效巩固整改成效。每月至少召开2次党委会，研究推进中心工作。与先进社区交流经验，提升班子能力。定期公开工作进展，接受监督，加大水污染源巡查力度。 | 2025年4月上旬 | 1.深入排查直击根源。社区党委组织人员开展自查，重点排查党建工作与中心工作的结合情况。经排查发现，社区党委对中心工作的研究记录有待进一步细化完善，并需严格执行每月研究推进“百千万工程”工作不少于2次的要求。针对2023年镇村（社区）“两委”班子工作实绩考核情况，社区党委班子要在低效工业园改造和水体综合治理等中心工作中，加大推进力度。 2.精准整改强化履责。自2024年10月起，社区党委每月至少召开两次党委会，将党建工作与“百千万工程”深度融合，研究并详细记录“百千万工程”项目推进情况。截至2025年6月，已累计召开16次党委会。针对水体综合治理工作，社区已采取多项整改措施，截至2025年2月，泗隆涌、北部排灌渠、福龙涌、同德涌等河涌沿岸364间房屋的排污管已接入镇污水管网，有效解决了污水直排问题；严格落实巡河制度，将巡河工作纳入网格化日常巡查范围；加大保洁投入力度，自2024年10月起，将河涌保洁纳入新中标环卫公司的服务范围。社区水污染治理在2024年镇村（社区）“两委”中心工作考核排名靠前。“工改”一、二期现已全面动工，社区党委定期对动工情况进行跟进讨论。 3.长效巩固整改成效。社区党委每月至少召开两次党委会研究“百千万工程”等中心工作的推进情况，巡察整改以来，已累计召开12次党委会研究推进中心工作。2025年3月,到火炬开发区民众街道新伦村参观其“百千万工程”成果，吸收优秀经验，提升社区党委班子的统筹谋划和执行能力。2025年1月，召开党员大会和居民代表大会，公开社区工作进展，接受群众评议，确保整改成效走深走实。社区加强污染源巡查力度，对沿河房屋、厂企等进行巡查，暂未发现偷排乱排现象。 | 已完成 | 邓步沾 周润明 李柱铭 | 基建站 宣传办
（四）落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面 | 9.全面规范党的建设工作 | 15 | 严肃规范党建工作。一是严格执行“三会一课”制度，提升党支部会议记录的规范性与完整性。二是加强档案管理，及时把党委会议记录本和党支部会议记录本按规定完成归档。 | 1.全面开展专项排查。对2020年至2024年党务工作进行排查，明确优化提升党务工作质量的方向。 2.提高认识落实整改。配强党组织班子，加大党务工作培训力度，严格执行“三会一课”制度，规范档案管理。 3.长期执行巩固成果。建立“季度检查+年度考核”机制，每季度开展党务督查，检查结果与绩效考核挂钩，推动整改常态化。 4.强化责任纠偏正风。社区纪委加强监督，通过谈话提醒的形式，推动整改责任落实到人。 | 2025年2月下旬 | 1.全面开展专项排查。2025年2月13日，社区党委安排人员对2020年至2024年期间各党支部的党务情况进行检查，发现存在“三会一课”制度执行不严格、档案管理不善等问题。 2.提高认识落实整改。2022年12月至2024年12月，社区党委组织悦昌、共乐、安乐、同德等12个党支部补选了书记和委员，配强了党支部班子。2025年2月，完成各党支部2020年至2024年会议记录本的收集工作。2025年2月，组织党支部书记召开党务工作培训会，并指导各党支部严格执行镇相关制度规范指引，确保妥善保管并及时上交会议记录本。 3.长期执行巩固成果。结合“三会一课”制度、“第一议题”制度以及镇对“两委”班子的考核要求，起草了社区党支部书记党建工作考核量化方案，进一步加强党支部党建工作的管理。社区党委每季度对党支部党务工作进行检查。2025年3月，社区党委对各党支部2025年第一季度“三会一课”落实情况开展检查。检查发现，各党支部能落实镇相关制度规范指引的要求，严格执行“三会一课”制度，此外，2025年第一季度党员大会平均到会率达93.1%，对比2024年的平均到会率88.2%有显著提高。 4.强化责任纠偏正风。2025年2月，社区纪委对档案管理不善的8个党支部及负责归档的工作人员进行谈话提醒，要求党支部做好支部交接工作。截至2025年4月，此前遗失的2021年会议记录本已全部被找回并上交归档。 | 已完成 | 邓步沾 文梅清 李柱铭 | 党建办 宣传办