## 社区
中共中山市小榄镇坦背村委员会关于十五届市委第六轮对村巡察整改进展情况的通报台账
巡察轮次： 十五届市委第六轮 填报单位：中共中山市小榄镇坦背村委员会
问题清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 责任清单 |  | 备注
主要问题 | 分项问题 | 具体问题 |  | 整改措施 | 整改时限 | 整改情况及成效 | 完成情况 | 责任领导 | 责任 部门
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央决策部署、推进省委“百千万工程”方面 | 1.学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神。 | 1 | 落实“第一议题”制度，规范记录“第一议题”内容。 | 1.开展会议记录排查。村党委对党委会议记录本开展全面排查，检查每次会议记录是否已记录“第一议题”学习内容，是否存在“第一议题”学习不规范等问题，并形成问题台账。 2.加强业务培训。对党务工作者定期举办业务培训，强化对“第一议题”制度的学习，准确理解其重要性和内涵，避免理解偏差。 3.巩固整改成效。制定和完善“第一议题”学习规范流程，明确学习内容、方式和记录等规范要求。由专人负责存档，便于日后查阅和监督。建立“第一议题”学习效果评估机制，定期对学习情况进行检查和评估。 | 2025年3月下旬 | 1.开展会议记录排查。组织对村党委会议记录本开展全面排查工作，经排查，2022年1月以来村党委存在“第一议题”问题3个。自2024年9月以来，村党委召开会议32次，已规范落实“第一议题”学习32次，暂未发现“第一议题”内容学习不规范的问题。 2.加强业务培训。2025年2月18日，村党委举办坦背村党务工作者培训班，村党委班子成员、党支部书记、党务工作者共16人参加，组织学习了《坦背村落实“第一议题”制度规范指引》,对“第一议题”的学习内容和规范记录进行重点讲解，参训人员认真学习了“第一议题”制度的内容。 3.巩固整改成效。村党委于2025年1月制定《坦背村落实“第一议题”制度规范指引》，要求安排党务工作人员专职负责做好会议记录以及存档工作。2025年1月1日至3月17日，村党委共召开党委会议12次，落实“第一议题”学习12次。2025年3月14日，村党委对坦背村2025年1、2月党委会议记录本进行全面检查，暂未发现落实“第一议题”制度不规范等问题。 | 已完成 | 苏锦元 梁超扬 | 坦背村党政综合办公室
| 2.学习领会省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求。 | 2 | 聚焦核心任务，落实省委、市委关于“百千万工程”和强镇兴村富民“13388”行动相关会议精神和部署。 | 1.全面梳理学习问题。村党委针对省委、市委关于“百千万工程”和“13388”行动的落实情况进行全面梳理，由村党委书记对全体“两委”班子成员进行集体谈话，明确责任分工，加深对政策的理解。 2.加强相关政策学习。村党委通过开展业务培训，增强村“两委”成员的业务培训和政策解读，提升其对“百千万工程”和“13388”行动重要性的认识，以及执行工作的专业能力。 3.建立长效整改机制。村党委通过制定“两违”巡查制度，加强日常巡查工作，一经发现“两违”问题立即制止并上报相关部门，从苗头上遏制“两违”问题发生，切实提升坦背村在“两违”治理考核中的排名。 | 2025年2月下旬 | 1.全面梳理学习问题。针对落实“百千万工程”工作要求的问题，村党委书记于2025年2月19日下午对村“两委”班子成员开展集体谈话，明确责任分工，加深对政策的理解。自2025年1月以来，村党委共召开7次党委会议，专题学习省委关于“百千万工程”和市委关于强镇兴村富民“13388”行动内容，并结合本村实际研究贯彻落实意见。 2.加强相关政策学习。2025年2月19日，村党委组织村“两委”班子成员开展业务培训和政策解读，提升“两委”班子成员落实“百千万工程”和强镇兴村富民“13388”行动的专业能力。 3.建立长效整改机制。村党委于2025年1月24日制定坦背村“两违”巡查制度，并专门设立“两违”治理工作领导小组，明确规定“两违”巡查工作的具体职责和操作程序。“两违”整治工作自2024年9月以来，完成“两违”案件整改3宗。 | 已完成 | 苏锦元 梁超扬 梁伟杰 | 坦背村城建办公室 坦背村乡村振兴办公室
（二）履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | 3.拓展创新路径，强化发展动能，促进高质量发展。 | 3 | 谋划集体经济思路，提高抗风险能力。促进集体经济可持续发展。 | 1.全面排查收入情况。村党委全面排查村集体经济收入的来源情况，积极开发新的经营项目，大力发展特色农业，减少对单一租赁模式的依赖。 2.坚决推进问题整改。加强资产负债管理。通过清产核资，摸清集体资产底数和资产负债情况，制定还款计划逐步减少负债。同时，加快推动“工改”项目早日落地见效，增加村集体流动资产。 3.建立长效机制。结合本村特色、资源和优势，通过系统性、可持续的产业运营模式，发展特色农业，增加农业产值，推动村集体经济可持续发展。 | 2025年3月下旬 | 1.全面排查收入情况。村党委全面排查集体经济收入的来源，2024年实现总收入695.5万元，其中经营性收入（358.5万元）突破50%，内生动力持续增强，多元增收格局更趋稳固，村集体经济发展的韧性不断增强。 2.坚决推进问题整改。村党委攻坚化解历史债务，截至2025年3月18日已完成负债处理15宗，资产负债率稳控在19.86%的优良区间。同步锚定三年债务清零目标，全面筑牢集体经济发展根基。将园兴路20号工业用地出租发包，每年增加村集体收入，增加村流动资产。 3.建立长效机制。村党委加强与镇内脆肉鲩深加工企业渔大公司的合作，于2025年1月6日和渔大公司签订了合作意向书，通过项目合作，切实增加农业产值。预计2025年脆肉鲩鱼塘养殖产值将达到1.724亿元。 | 已完成 | 苏锦元 林少洪 | 坦背村财经办公室 坦背村企业办公室
（二）履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | 4.集聚资源精准发力，推动乡村建设全面提质增效 | 4 | 全域攻坚人居环境提档，“三线”治理纵深突破，加强道路设施建设，美丽乡村建设持续增质提速。 | 1.全面排查“三线”问题。村党委全面摸排辖区内“三线”乱搭乱拉情况，并协调镇相关部门针对园兴路、兴隆二路等重点区域排查出来的“三线”问题进行集中整治，确保在规定时间内完成“三线”乱搭乱拉问题的整改，恢复村容村貌。 2.增设护栏减少隐患。村党委已对园乐路靠河涌一侧完成防护栏安装，已立行立改。村党委加强沟通协调，争取在园乐路与连园路交汇处设置交通信号灯，以减少交通安全隐患，保障行人和车辆安全。 3.建立长效管理机制。制定详细的维护和管理计划，定期对“三线”和道路设施进行检查和维护，切实巩固整治效果。 | 2025年5月中旬 | 1.全面排查“三线”问题。经对辖区内“三线”乱搭乱拉等问题全面排查，发现“三线”问题142宗。村党委积极协调镇相关部门，并委托相关单位对园兴路、兴隆二路等重点路段开展“三线”整治，截至3月17日，已完成“三线”问题整治142宗。2025年4月联合镇相关部门对兴隆二路开展整改“回头看”，发现“三线”问题8处，完成整治8处，整治长度约1.5公里。 2.增设护栏减少隐患。村党委针对园乐路靠河涌一侧存在的安全隐患，立即采取措施，对园乐路河涌边安装防护栏。2025年2月28日，已完成该河涌防护栏及反光条安装91处，覆盖路段长度1.5公里。村党委安排村警务室人员在上下班高峰期，对园乐路与连园路交汇处开展交通劝导，深化协调沟通，争取对该路口设置交通信号灯。 3.建立长效管理机制。2025年2月7日，村党委制定《坦背村“三线”管理制度》和《坦背村“三线”长效管理方案》，每月不少于2次对村内“三线”、道路设施进行检查和维护，发现问题要求五天内处理完毕。自2025年1月以来，村党委对辖区内其他重点路段开展检查9次，发现“三线”问题27宗，发现道路设施损坏问题1宗，问题已完成整改。 | 已完成 | 苏锦元 林少洪 梁伟杰 | 坦背村警务室 坦背村乡村振兴办公室
|  | 5 | 加强农房风貌管控，促进全域农房风貌提档，提升乡村风貌整体效果。 | 1.全面排查房屋情况。村党委对辖区内赤膊房和破损房问题开展全面排查形成台账，并制定整改方案，对存在“赤膊和破损”问题的房屋按要求进行整改。 2.坚决推动问题整改。村党委严格执行农房风貌管控制度，制定农房风貌“一房一方案”，建立新建农房台账，及时跟踪新建农房情况，将新建农房纳入农房风貌管控。 3.巩固整改成效。村党委建立健全农房风貌管控长效机制，加大宣传力度，强化日常监督管理。对于违反风貌管控规定的行为，立即制止并及时整改，持续提升乡村风貌的整体效果。 | 2025年5月中旬 | 1.全面排查房屋情况。村党委于2025年2月25日全面排查就丰街、兴隆二路赤膊房和破损房问题，发现就丰街、兴隆二路赤膊房和破损房问题共15处，已完成整改15处。2025年4月，针对兴隆二路赤膊房破损房进行外墙美化，已完成整改10处。 2.坚决推进问题整改。自2024年9月以来，7宗新建房屋已纳入农房风貌管控。针对2024年8月底前新建农房中未纳入农房风貌管控的6宗自建房建立台账，并纳入坦背村存量农房风貌管控，进一步提升乡村整体风貌。 3.巩固整改成效。2025年2月17日，坦背村党委制定了《坦背村农房风貌管控制度》，组织召开村民小组长会议、党员大会对《坦背村农房风貌管控制度》进行宣传解读；通过坦背村微信公众号宣传农房风貌提升工作要求，进一步提高村民对农房风貌提升工作的全面认识，形成共同推进农房风貌提升的良好氛围。从2025年2月17日起，村党委严格执行农房风貌管控制度，将园欢路纳入农房风貌示范区，建立四张清单，对该区域制定农房风貌“一房一方案”。 | 已完成 | 苏锦元 梁超扬 吴间娣 梁伟杰 | 坦背村城建办公室 坦背村宣传办公室 坦背村乡村振兴办公室
|  | 6 | 巩固“四小园”成果，创新“建管一体”机制，实现“精建细养、全域常新”。 | 1.全面排查“四小园”。村党委全面排查辖区内“四小园”的情况，对“四小园”的现状建立台账并定期更新，对排查发现的问题及时跟进处理。 2.提升村民思想认识。村党委通过组织志愿活动，鼓励村民参与到“四小园”的日常维护和建设中来，提升村民的思想认识，形成共建共享的良好氛围。 3.巩固问题整改成效。制定“四小园”检查制度，严格监督制度落实情况，增加对“四小园”管理与维护的投入，有效提升“四小园”的整体景观效果。 | 2025年2月下旬 | 1.全面排查“四小园”。村党委对辖区内“四小园”开展全面摸排，坦背村有“四小园”13个，存在问题7处，针对问题对二龙村小公园进行杂草清理，大钟楼涌泵站小菜园2块倒塌围栏已完成修复，并补种60棵花苗，对园兴路小公园补种100棵花苗。截至2025年3月4日，上述7处问题全部整改完成。 2.提升村民思想认识。2025年2月19日，村党委在党支部书记工作会议上发动党员志愿者积极参加“四小园”管护志愿活动，至2025年3月4日，开展“四小园”管护志愿活动5场次，参与人数累计64人次，并在坦背村十二队广场旁新建小花园1个。 3.巩固问题整改成效。村党委制定“四小园”检查制度，投入村“四小园”维护资金，购买木制栏杆2处、花苗600株。严格落实每周对“四小园”开展一次巡查，截至目前共巡查18次，发现的问题均已落实整改。 | 已完成 | 苏锦元 吴间娣 梁伟杰 | 坦背村宣传办公室 坦背村乡村振兴办公室
（二）履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | 4.集聚资源精准发力，推动乡村建设全面提质增效 | 7 | 加快推进“三大革命”。水污染治理加速提质，落实河长制工作，环境整治成效明显。 | 1.开展全面排查。村党委针对辖区内水污染和人居环境整治等问题开展全面梳理排查，加强水污染源头控制，对大钟楼涌、东部排灌渠等重点河涌两岸问题，对园兴路、兴隆一路、兴隆二路人居环境问题进行彻底排查，针对产生的问题原因进行分析并立即整改。 2.全面推动问题整改。加强河涌巡查工作，推动河长制工作落实到位，对发现的污水直排点立即上报。 3.建立长效整改机制。村党委建立巡河工作制度及人居环境考核评分机制，根据巡河工作制度每月落实巡河工作；对人居环境进行集中整治，针对人居环境问题成立巡查小组，加强日常巡查。 4.严肃追责问责。坦背村河长负责人针对河长制工作落实不力问题在村党委会议上作自我检讨，村纪委对分管人居环境的村“两委”班子成员开展提醒谈话。 | 2025年3月下旬 | 1.全面排查污水问题。村党委于2025年3月1日对大钟楼涌、东部排灌渠等河涌两岸的污水直排问题进行全面摸排，发现污水直排口问题125宗，园兴路、兴隆一路、兴隆二路人居环境问题154宗，以上问题已于2025年3月25日前全部完成整改。 2.全面推进问题整改。自2024年10月以来，村党委加强重点河涌巡查，落实河长制工作，巡河率和覆盖率100%。对排查出的重点河涌污水直排口125个，已报镇相关部门制定截污方案；河岸及垃圾漂浮物82处已完成整改。东部排灌渠已完成管道安装4632米，建成截污井102个，根据2024年度市水质检测报告数据显示，大钟楼涌的水质已由“轻度黑臭”转为“不黑不臭”，东部排灌渠的水质全年检测评价为“不黑不臭”。 3.建立长效整改机制。村党委建立坦背村巡河工作制度及人居环境考核评分机制，自2024年10月以来，每月落实巡河不少于4次，截至目前，“智慧河长”系统巡河记录为64次，发现垃圾漂浮物共23宗，已整改完成。针对人居环境问题成立巡查小组，加强日常巡查，自2025年1月1日以来发现人居环境问题共703宗，全部完成整改。 4.严肃追责问责。2025年3月5日，坦背村河长负责人在村党委会议上对巡河不力问题作自我检讨。村纪委书记于2025年3月4日对分管人居环境的村“两委”班子成员进行了提醒谈话,要求相关负责人扎实做好“三大革命”相关工作，推动建设美丽宜居新农村。 | 已完成 | 苏锦元 梁伟杰 | 坦背村河长办公室 坦背村乡村振兴办公室
|  | 8 | 落实“田长制”攻坚撂荒耕地，盘活撂荒资源壮大集体收益，筑牢良田粮用安全根基。 | 1.开展耕地撂荒排查。村党委针对辖区内耕地撂荒情况开展全面排查形成台账，并制定整改计划，对撂荒耕地进行复耕。 2.提升村民耕地保护意识。村党委通过召开宣讲会议和座谈会，提高村民对耕地保护重要性的认识，防止耕地资源的进一步流失。鼓励和支持村小组对撂荒耕地通过“三资交易平台”出租发包，将撂荒耕地逐宗开发利用。 3.建立耕地巡查制度。村党委严格执行“田长制”巡查工作方案，并制定坦背村耕地巡查工作方案，加强对耕地使用的检查和指导，一经发现耕地撂荒问题立即上报，防止耕地撂荒问题发生。 | 2025年12月下旬 | 1.开展耕地撂荒排查。村党委针对耕地撂荒问题开展全面排查并形成台账，一队沙尾细长围撂荒耕地约9.3亩占用基本农田已完成整改，约77亩于2025年10月进行复耕，该复耕方案已通过村民表决。八队裕生围有17.9亩撂荒耕地已于2025年1月出租发包，目前正在复耕整改中；其余三个村民小组撂荒耕地已形成台账，计划通过召开村民小组户代表会议进行表决，对撂荒耕地出租发包并进行复耕。 2.提升村民耕地保护意识。2025年2月19日上午，村党委组织村民小组长召开关于耕地保护政策宣讲会议，邀请市相关部门人员作关于“耕地保护”的政策宣讲。2025年3月11日上午，村党委邀请镇相关部门人员到坦背村召开关于解决耕地撂荒问题座谈会，有效提高村民小组长对耕地保护重要性的认识，防止耕地资源的进一步流失。鼓励和支持村小组对撂荒耕地通过“三资”交易平台出租发包，以解决耕地撂荒问题。 3.建立耕地巡查制度。村党委结合镇“田长制”巡查工作方案要求，于2025年2月7日制定坦背村耕地巡查工作方案，每月开展巡查2次，加强对耕地使用的检查和指导，对于耕地撂荒问题，一经发现立即制止，并及时上报市、镇相关部门处理。自2025年1月以来，坦背村共开展“田长制”和耕地巡查工作10次，发现问题9个，均已完成整改。 | 未完成 | 苏锦元 吴间娣 梁伟杰 | 坦背村宣传办公室 坦背村农业办公室 坦背村三资管理办公室
（三）落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 5.落实全面从严治党主体责任和监督责任。 | 9 | 落实全面从严治党主体责任，加强党员管理教育。 | 1.强化制度执行力度。村党委对“一岗双责”落实情况开展全面排查，加强“一岗双责”制度的执行力度，明确每名班子成员自身的职责。对党员进行严格教育和管理，定期组织培训，提升班子成员的管理能力和责任意识。 2.落实党员管理教育。村党委严格落实党员管理教育制度，严格执行党员行为规范，对相关人员及时开展提醒谈话和处理，及时处理党员问题。 3.建立监督管理制度。制定《坦背村党员管理教育监督制度》，并对制度执行情况定期开展监督。 | 2025年3月下旬 | 1.强化制度执行力度。全面排查“一岗双责”落实情况，针对党员日常教育管理问题。村党委于2025年2月19日下午召开会议，专题学习加强“一岗双责”制度，并要求各班子成员明确自身职责，加强党员的日常教育和管理。 2.落实党员管理教育。村党委严格落实党员管理教育制度，通过“三会一课”、主题党日活动组织党员学习党章党规党纪、党的理论知识；通过对相关责任人的提醒谈话，加强对党员的教育和管理工作，了解对党员处理的意见建议。定期与党员谈心谈话，让党员加强对《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党章程》等党的规章制度的学习，严格遵守“六大纪律”，履行党员义务。 3.建立监督管理制度。2025年1月20日，村党委制定《坦背村党员管理教育监督制度》，并由村纪委每季度负责对村党委执行制度情况开展监督，目前已开展监督检查工作2次。2024年以来，村党委未出现党员受到纪委处理或处分的情况。 | 已完成 | 苏锦元 梁超扬 | 坦背村党政综合办公室
|  | 10 | 落实全面从严治党监督责任。建立“百千万工程”的重点工作监督机制，督导推进重点工作。有效发挥村监委监管作用。 | 1.全面排查工作情况。村党委针对落实全面从严治党监督责任情况开展全面梳理排查并形成台账。针对排查出的问题进行深入分析。 2.建立健全监督机制。村纪委建立“百千万工程”监督机制，明确监督职责、监督内容和监督方式，定期开展监督检查工作。 3.巩固整改成效。村党委组织专题培训，提升监委成员的业务能力和监管水平。村监委会加强重点工作的监督力度，密切联系群众，切实为群众办实事，定期公布工作成效，接受群众监督，提升群众满意度，使村务监督工作更加贴近群众需求。 | 2025年3月下旬 | 1.全面排查工作情况。村党委针对落实全面从严治党监督责任开展梳理排查并形成台账，认真对问题进行分析，根据问题加强村党委对村纪委、监督委员会的日常工作指导，完善村纪委、监督委员会对村重点工作的监督检查机制，提高村民群众满意度。 2.建立健全监督机制。村纪委于2025年3月13日制定《小榄镇坦背村纪委监督制度》，并建立《坦背村纪委监督工作清单》，明确每月对“百千万工程”开展监督检查工作，充分发挥村纪委在重点工作中的监督作用。村纪委于2025年3月18日针对“百千万工程”开展监督检查1次，发现问题3个，截至2025年3月28日，上述3个问题全部完成整改。 3.巩固整改成效。2025年2月14日，村监委制定《小榄镇坦背村村务监督委员会监督工作制度》。2025年2月17日，村党委组织村务监督委员会成员举办业务培训，学习《切实加强农村基层民主建设中的民主监督环节》等内容。自2024年以来村监委会对于群众提出的问题即接即办，事事回应，监督工程项目建设，通过加强监督力度，密切联系群众，有效提升群众满意度。2023年-2024年度，村务监督委员会考核均为“满意”等次。 | 已完成 | 苏锦元 梁超扬 | 坦背村党政综合办公室 坦背村纪委、监委办公室
（三）落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 6.防控重点领域廉洁风险。 | 11 | 严抓工程管理，强化全程监督，筑牢廉洁防线，保障规范运行。 | 1.全面梳理工程项目。村党委对工程项目进行全面梳理排查并形成台账，针对发现的问题，村党委将严格按照工程项目变更审批流程执行，对于缺少审批签证资料的工程项目及时将签证资料补充完整。 2.完善审批制度。村党委组织相关负责人开展业务培训，进一步完善合同管理和工程审批制度，增强合同执行意识和工程项目审批管理能力。 3.严格监管堵塞漏洞。村党委建立工程管理长效机制，强化监管和审计。村纪委监委成员定期对在建工程项目进行监管和审计，特别是对工程变更和结算环节进行重点检查，以堵塞监管漏洞，防范廉洁风险。 4.严肃追责问责。村党委针对工程项目管理审批不严不实的问题，由村党委书记对分管工程项目的“两委”班子成员进行问责。 | 2025年3月下旬 | 1.全面梳理工程项目。村党委对工程项目进行全面梳理，对于工程审批、签证及过程管理资料，均已严格按规定补充完整并规范归档，确保项目全过程有据可查。针对施工过程中因实际情况确需调整的内容，已严格按照制度要求，督促相关方及时补充完善了变更审批手续，保障工程实施的合法合规性。 2.完善审批制度。2025年2月17日，村党委组织举办关于合同管理和工程审批流程业务培训，村工程负责人、村务监督委员会成员、村纪委班子成员、村组财务人员共10人参加。自2025年2月17日以来，村党委严格执行工程审批制度，凡涉及工程变更，先由相关负责人提出书面申请，经分管工程的“两委”成员审核，提交村党委研究讨论通过后方可执行。 3.严格监管堵塞漏洞。村纪委、村务监督委员会自2024年9月以来开展在建工程项目监督工作7次，监督工程项目2个，严格对照相关标准和规范，对工程进度、质量、资金使用等方面进行逐一检查，对工程变更和结算环节进行重点检查，以堵塞监管漏洞，暂未发现存在监管漏洞和廉洁风险。 4.严肃追责问责。针对坦背村工程项目管理审批不严不实等问题，村党委书记于2025年2月17日下午对分管工程的“两委”班子成员和分管档案管理工作的“两委”班子成员进行了提醒谈话,要求加强合同管理和工程审批流程人员的培训工作，对工程变更和结算环节进行重点检查，堵塞监管漏洞。 | 已完成 | 苏锦元 梁超扬 梁伟杰 | 坦背村纪委、监委办公室 坦背村招标办公室
|  | 12 | 完善财务制度，强化监管执行，筑牢廉洁防线。 | 1.排查财务管理问题。村党委针对专项资金使用问题开展全面排查并形成台账。清退并规范管理相关款项，每月对支出单据进行审核；针对费用支付不规范的问题，补充相关佐证材料。 2.加强业务管理。组织财务人员开展业务培训，要求村组财务人员严格执行财务制度，规范账务处理，严禁通过支票提取备用金方式支付。 3.建立长效机制。制定坦背村财务管理制度、村务财务公开制度，规范相关财务管理流程，规范费用支付流程，严格审批制度。 4.严肃追责问责。村党委针对专项资金使用不规范和财务制度执行不力等问题，由村党委书记对分管财务工作的村“两委”班子成员和财务人员进行问责。 | 2025年3月下旬 | 1.排查财务管理问题。对排查发现的个别历史账目凭证待完善问题，均已严格按规定补充完整凭证，确保支出清晰可查。针对专项资金使用流程，村党委已全面梳理并修订完善相关财务管理制度，规范审批流程，严格杜绝不规范操作，清退并规范管理相关款项。对加班费、误餐费等补助发放，已补充完善详实的发放依据和明细清单，确保发放标准明确、依据充分。对涉及村集体重大事项或项目的工作经费，均严格遵循“两委”集体研究决策程序，确保资金使用合法合规、公开透明。 2.加强业务管理。2025年2月19日，村党委组织村财务人员举办业务工作培训，要求村财务人员严格执行财务制度，规范账务处理，严禁通过支票提取备用金方式支付。自2023年1月以来，坦背村未发生通过支票提取备用金形式支出的情况。 3.建立长效机制。村党委于2021年8月31日制定坦背村财务管理制度、村务财务公开制度，规范相关财务管理流程。自2024年9月以来，村党委严格执行财务管理制度，对误工费、误餐费、加班费等支付材料进行严格审批，要求必须附佐证材料才能审批支付，目前暂未发现支出佐证材料不足的情况。村党委于2025年3月3日聘请一名纪检专职工作人员，对坦背村财务单据进行定期审查和监督。 4.严肃追责问责。2025年2月18日下午，村党委书记和纪委书记对村分管财务工作的“两委”班子成员和工作人员进行了提醒谈话,要求相关人员针对专项资金使用问题开展全面排查并形成台账，并加强业务知识培训学习。 | 已完成 | 苏锦元 林少洪 梁伟杰 | 坦背村治保会 坦背村财经办公室
（三）落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 7.全面规范“三资”管理。 | 13 | 规范集体资产管理，防范资产流失。 | 1.排查资产问题。村党委针对集体资产管理问题开展全面排查并形成台账。规范物业租赁台账信息登记工作，对需优化的合同类型（如部分长期合同），与承租方协商调整租期至法定期限内。针对资产权属关系问题，与相关部门沟通出具相关资产认定说明。 2.强化资产管理。村党委组织开展业务培训，提升集体资产管理人员的业务知识；加强催收欠款工作，制定明确的催收计划。对长期未收回的应收款进行分类管理，采取协商方式或法律手段进行追讨。 3.建立长效机制。村党委制定集体资产管理制度，并将未纳入固定资产管理的13张床纳入到村集体固定资产管理。 | 2025年12月下旬 | 1.排查资产问题。对集体资产等进行系统性梳理，针对历史形成的资产登记待完善情况，已启动规范登记程序。对资产租赁合同进行全面检视，对需优化的合同类型（如部分长期合同），严格履行民主决策程序，召开相关村民小组户代表大会集体审议并表决新的出租方案。目前，第六村民小组资产已通过镇“三资”平台规范完成重新发包，第十一村民小组方案正按程序推进。对排查发现的历史租金清收事项，村委会已积极采取法律途径，依法依规进行追缴，坚决维护村集体资产收益。对于村集体出资购置、由上级部门协调使用的资产，已主动对接协调，获取了相关部门出具的正式书面说明，清晰界定资产权属关系，确保集体资产账实相符、管理规范。 2.强化资产管理。2025年2月19日，村党委组织村务监督委员会成员以及村财务工作人员，举办关于财务制度及“三资”管理办法的培训学习；为切实维护集体资产权益，村党委已主动约谈相关承租方，并制定专项清收方案。针对协商未达成一致的历史欠款问题，村党委将坚决通过法律途径依法追讨，全力保障村集体利益不受损失。 3.建立长效机制。村党委制定集体资产管理制度，并于2025年2月1日将13张床纳入到村固定资产管理，预防资产流失。 | 未完成 | 苏锦元 梁超扬 梁伟杰 | 坦背村纪委、监委办公室 坦背村三资管理办公室
| 8.严格落实巡察整改直接责任。 | 14 | 健全整改长效机制，压实责任链条，巩固提升整改成效。 | 1.排查整改不力问题。村党委针对落实整改责任不力，边改边犯问题开展排查，严格压实整改责任。加快推进大钟楼涌“黑臭水体”整治工程，对污水直排口进行全面截污，并制定具体整改时间表，明确相关责任人。加强日常巡查，防止问题反弹。对财务管理不到位问题进行深入分析并制定财务审批管理制度。 2.加强业务培训。村党委组织村组两级财务人员开展财务业务工作培训，优化财务管理流程，要求责任人严格执行费用审批制度。 3.建立长效机制。村党委制定财务审批管理制度，村监委会每月对财务支出单据进行审查，一经发现问题，立即要求财务人员整改。 4.严肃追责问责。对于财务管理不到位、审批过程中出现把关不严的情况，由村纪委追究相关责任人的责任，并进行严肃问责。 | 2025年3月下旬 | 1.排查整改不力问题。村党委对大钟楼涌“黑臭水体”问题进行全面排查，排查发现污水直排口40个。通过高效推进截污工程建设，已完成40个直排口截污，安装截污井39个，铺设截污管道5392米，从源头有效遏制污水入河。积极配合镇相关部门开展综合整治工作。根据2024年度市水质检测报告数据显示，大钟楼涌的水质已由“轻度黑臭”转为“不黑不臭”。严格落实河长制，聘请专职保洁人员，定期开展河道巡查与保洁。同时，加快推进厂企规范排水，目前已有9间厂企完成排水证办理。村党委针对财务管理问题开展全面排查，重点关注了各类补助发放（如误工费、误餐费、加班费）的审批流程。 针对排查中发现的审批环节有待强化之处，村党委立即完善了相关制度。自2024年9月以来，村党委未再发现审批依据不足等情况。 2.加强业务培训。村党委于2025年1月16日召开党委会议，对上一轮巡察反馈内容整改不到位问题及本轮巡察反馈问题进行深入剖析，全面落实巡察整改责任，避免边改边犯的问题再次发生。2025年2月17日和2月24日，村党委组织村组两级财务人员开展业务培训，重点学习财务审批管理制度和“三资”管理制度，进一步规范财务审批管理流程。 3.建立长效机制。村党委制定村组财务审批管理制度，村监委会每月对村组两级财务收入支出单据进行审查，暂未发现问题。 4.严肃追责问责。针对财务管理不到位、审批过程中出现的把关不严等问题，村纪委书记于2025年3月10日对相关工作人员进行了提醒谈话，要求相关工作人员全面梳理排查整改问题，进一步优化财务管理流程，严格执行费用审批制度。 | 已完成 | 苏锦元 梁伟杰 | 坦背村河长办公室 坦背村乡村振兴办公室 坦背村财经办公室
（四）落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面 | 9.加强村“两委”班子自身建设。 | 15 | 落实统筹谋划工作，强化党建引领，推动中心工作深度融合。 | 1.开展全面排查。村党委针对“学用结合”问题开展全面梳理排查，对文明城市工作排名靠后的具体原因进行分析。 2.坚决落实整改。村党委每月至少2次召开党委会专题研究“百千万工程”工作，并将其纳入村党委会议程，形成常态化工作机制。针对文明城市工作的短板，组织工作小组进行全面梳理，找出问题所在，并制定切实可行的改进措施。 3.巩固整改成效。制定村“两委”班子考核工作提升方案，加强监督执行力度，并安排专人负责跟进各项工作的落实情况。 | 2025年3月下旬 | 1.开展全面排查。村党委针对坦背村“学用结合”等问题开展全面排查，发现党建工作与市、镇中心工作结合不够到位，在2023年度村“两委”考核中，文明城市工作推进效果不佳，主要是爱卫工作和垃圾分类两项工作还存在短板。 2.坚决落实整改。村党委制定2025年坦背村“百千万工程”工作计划，明确规定每月5日、20日按时召开专题工作会议，专门研究“百千万工程”工作，并将其纳入村党委会议程，形成常态化工作机制，按照“百千万工程”六张清单工作召开会议进行学习和部署。针对文明城市工作的短板，村党委组织开展爱国卫生运动32场，参加志愿者785人次，共清理垃圾166吨，于2025年3月18日分别在沙尾一街路口和工业区新增垃圾分类点2个。 3.巩固整改成效。村党委制定村“两委”班子考核工作提升方案，加强监督执行力度，并安排分管该项工作的“两委”班子成员负责跟进各项工作的落实情况。为加快推进坦背村爱卫和垃圾分类工作，村党委于2025年2月购置生活垃圾桶120个，对兴隆一路、兴隆二路、就丰街、沙尾一街等重点路段的破旧垃圾桶进行更换。 | 已完成 | 苏锦元 梁超扬 林少洪 吴间娣 梁伟杰 | 坦背村党政综合办公室 坦背村乡村振兴办公室
| 10.严肃和规范党的建设工作。 | 16 | 严肃和规范党建工作，严格落实“三会一课”制度。 | 1.全面排查“三会一课”。村党委对各村小组党支部会议记录本开展全面排查。针对党支部未按要求召开支部委员会以及组织生活会存在标题式记录、会议记录要素不全等问题，要求党支部书记补充完善相关会议内容。 2.加强业务培训。组织党务工作者开展业务培训，明确党组织开展“三会一课”的内容以及会议记录本的规范记录要求。 3.开展自查自纠。督促各党支部定期对会议记录进行自查，确保记录真实、完整、规范。同时，由村党委对各支部的会议记录进行定期检查，发现问题及时纠正。 4.严肃追责问责。针对未严格落实“三会一课”制度的两个党支部，由村纪委对党支部书记进行追责问责。 | 2025年3月下旬 | 1.全面排查“三会一课”。村党委对各村小组党支部会议记录本进行全面排查，2022年至2024年8月期间2个党支部未严格落实“三会一课”制度，发现问题共19个。其中，未按要求召开支部委员会问题18个，组织生活会存在标题式记录问题1个。 2.加强业务培训。2025年2月18日上午，村党委组织党委班子成员、小组党支部书记、党务工作者进行培训，组织学习《“第一议题”制度规范指引》等内容。 3.开展自查自纠。村党委要求各党支部每季度对会议记录进行自查，村党委每半年对会议记录进行检查，发现问题及时纠正。2024年9月至今，村党委及党支部暂未发现存在“三会一课”问题。 4.严肃追责问责。针对未严格落实“三会一课”制度问题，2025年2月17日下午，村纪委书记分别对未严格落实“三会一课”制度的党支部书记进行提醒谈话，要求该党支部书记严格落实“三会一课”制度，开展好党支部组织生活。 | 已完成 | 苏锦元 梁超扬 | 坦背村党政综合办公室