## Sheet1
附件7
中共中山市古镇镇古镇社区委员会关于十五届市委第六轮巡察整改进展情况的通报台账
问题清单 | [5 empty] | 备注
主要问题 | 分项问题 | 具体问题 |  | 整改时限 | 整改情况及成效
（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央决策部署、推进省委“百千万工程”方面 | 1.学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的创新理论指导实践 | 1 | 严格落实“第一议题”制度，规范“三会一课”学习记录。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合实际开展交流研讨并部署落实。 | 2025-02-28 | 自巡察整改以来，古镇社区通过健全“三会一课”检查制度，明确学习计划，创新学习形式，推动政治理论学习从“学文件”向“促实践”转变。截至2025年3月，社区党委召开党委会8次，党员大会、小组学习会40次，覆盖党员超200人，均已落实“第一议题”制度学习，并结合社区重点工作开展广泛研讨，发挥党建引领带动社区基层治理走深走实。 一是建章立制，开展检查。自巡察整改以来，社区结合实际制定《古镇社区“三会一课”检查制度》，针对社区党委及下属党支部“三会一课”学习情况开展全面检查，建立月度检查工作模式，社区纪委书记对各党支部书记进行提醒谈话，督促其提高思想认识，按要求严格落实“第一议题”制度。截至3月27日，对社区党委及下属党支部已完成“三会一课”学习情况检查，“第一议题”制度及学习笔记均已按要求落实。 二是制定学习清单，巩固学习成效。截至3月，社区党委及下属党支部均已按照学习清单落实第一季度“第一议题”制度学习要求。 三是创新学习形式，注重成果转换。截至3月，社区党委牵头结合上级相关部门工作指引组织下属党支部，开展“三会一课”业务培训及研讨交流会2次，组织7名党务工作者参加全镇性党务工作培训1次，切实提升党建工作业务水平。
| 2.持续加强并深化对省委、市委关于实施“百千万工程”等重大决策部署精神的学习领会 | 2 | 认真学习领会省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求，多元化宣传“百千万工程”政策到位，形成浓厚的“百千万工程”宣传氛围。 | 2025-02-28 | 自巡察整改以来，古镇社区成立以党委书记为组长的“百千万工程”宣传小组，利用“线上+线下”相结合的方式，增设宣传栏，扩大“百千万工程”宣传面及覆盖人群。通过广泛宣传，实现了园区周边商铺、公共区域全覆盖。 一是迅速排查，拓宽宣传阵地。截至2025年3月，通过全面排查新增可作宣传用途的阵地5个，并张贴宣传内容，安排专人负责定期更新维护。 二是强化推进，加强宣传力度。通过宣讲、观看视频等形式向党员群众、园区厂企普及“百千万工程”的目标、任务和要点内容，普及人数达540人.截至2025年3月，社区党委组织召开“百千万工程”宣传工作会议，研究部署宣传工作，成立宣传小组，按宣传工作分工进行推进；组织举办“喜阅荟”主题班会向青少年普及“百千万工程”应知应会知识。 三是灵活宣传，注重上下联动。通过线上厂企服务、居民代表等微信群、微信公众号、线下宣传栏及宣讲会等形式宣传“百千万工程”的要点内容，并发动园区厂企、物业主等积极参与社区“百千万工程”建设，组织约党员干部约40人参与3.12“乡村绿化”植树活动；截至4月，召开“百千万工程”宣讲会19场，普及人数约800人。微信公众号推送“百千万工程”相关内容45篇。
(二)履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | 3.全面提升社区治理能力和服务效能建设 | 3 | 进一步加强园区“三线”政治，深化人居环境整治提升。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区在园区开展全面摸排，从个别物业园的“三线”问题延伸至园区全域环境整治，督促物业园区按时高效整改。园内相关场所，公司附近存在的“三线”问题在3月整改完毕。社区建立分组巡查队伍，每日开展动态巡查，发现问题即时整改。 一是全面摸排，注重整改成效。截至2025年3月，社区组织召开古镇社区“三线”整治工作研讨会，并在园区内举一反三开展全面排查出18个问题，组织园区物业主召开座谈会，明确“三线”问题整改要求，督促其限期整改完毕。截至3月，园内相关场所，公司附近存在“三线”布局混乱“高空飞线”、断头垂挂等问题均已整改完毕。 二是加强监督，确保整改到位。综合治理办公室负责人按园区网格进行检查工作部署，分组分区域开展日常监督检查。截至2025年3月，整改“三清三拆三整治”问题累计83处，组织开展人居环境整治志愿活动3场。
| 4.提升精细化服务水平和覆盖面 | 4 | 加强与政府职能部门、兄弟村沟通协调，明确社区辖区管理范围、权责明细及工作职责，进一步完善社区辖区管理工作机制。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区积极与上级相关部门沟通，明确社区辖区划分、权责清单等具体事项，形成《古镇社区辖区图》《古镇社区延伸管理同益工业园实施方案》，对社区辖区管理工作机制进行了完善。 一是协调沟通，明确服务事项。古镇社区积极与上级相关部门召开调研会议2场，对社区辖区划分、社区管理范围、权责明细及工作职责等相关事宜进行研究讨论。截至2025年4月，镇党委审议通过《古镇社区延伸管理同益工业园实施方案》，上级相关部门下发《古镇社区居民委员会工作职责事务事项清单》，进一步完善了社区管理工作机制。 二是规范管理，落实工作职责。2月，古镇社区召开安全生产和消防安全走访调研会，完善《网格化管理制度》《安全检查职责》《安全检查指引》等机制，明确管理规则、流程和工作责任。
|  | 5 | 加强与上级部门沟通协调，加大组织发动基本公共卫生服务力度，多途径提升参与活动人数，扩大服务覆盖面，提升工作完成率。 | 2025-04-30 | 古镇社区全面排查目标群体，实施精准服务，主动与上级相关部门沟通明确体检工作要求，通过“线上+线下”宣传方式，多途径提升公共服务活动参与人数。社区公共服务、健康知识的群众知晓率显著提高，服务覆盖面亦显著扩大。 一是全面摸排，提前部署。针对社区户籍目标人群开展全面排查，并整理出符合条件的体检人员名单。后期根据镇卫健分局下达的工作要求，做好前期宣传、通知工作。2025年2月，通过微信公众号发布妇女体检报名通知，为当年体检工作走好“第一步”。 二是沟通联动，信息共享。就体检工作的各项事宜和细节问题，持续与上级相关部门进行沟通，并配合其开展前期走访工作，明确社区体检时间早于各村，体检点按片区设立在镇文化公园、曹步卫生站及海洲医院。截至2025年7月，按上级相关部门下达的任务要求，妇女体检完成率100%、老人体检完成率80%。 三是加强宣传，拓宽途径。通过线上线下相结合的方式，社区结合实际联合社会机构开展健康科普、宣传活动。截至2025年3月，通过社区微信公众号发布健康知识科普推文6期，组织线下健康讲座、义诊等活动5场，充分提高了目标人群体检参与度。
(二)履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | 4.提升精细化服务水平和覆盖面 | 6 | 结合社区实际与居民需求，分片区科学选址社区长者饭堂，扩大长者饭堂受益范围，优化就餐流程，实施陪餐服务，切实落实长者饭堂服务目标。 | 2025-03-31 | 古镇社区开展实地走访调研，结合居民长者需求，推行分片区服务，助餐点由1个增至3个，覆盖古镇片、曹步片及海洲片；完善服务机制，实施陪餐服务，提升长者对社区长者饭堂的满意度，助餐点使用率显著提升。 一是结合实际，科学选址。社区通过与古镇各片区餐饮企业合作的方式，将社区长者饭堂进行挂牌设点，分别定于曹步片富贵人家饭店、海洲片御港喜宴大酒楼及古镇片银泉酒楼。目前，三个助餐点均已正式运营，为社区长者提供助餐服务，截至2025年4月，累计服务达611人次。 二是完善机制，落实服务目标。社区结合实际建立《古镇社区陪餐制度》，定期对助餐点运行情况进行调度，及时收集反馈意见，截至4月，共收集意见与建议25条，并与上级相关部门协商解决。
|  | 7 | 进一步优化党群服务中心功能布局，改造提升中心硬件配置。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区以“强基础、优功能、提效能、创品牌”为目标，联合园区企业对园区内可用场地资源进行整合，对外拓宽党群服务中心活动场地约710平方米，惠及群体从社区居民、党员扩充至园区企业、职工、“两新”党组织及新业态人群等，实现服务阵地效能的“质变”。 一是因地制宜，提升服务效能。充分发挥“大党委”共建机制，链接“两新”组织、园区企业的活动场室（共710平方米）开展各种社区活动，截至2025年4月，组织开展妇女节活动、游园活动、安全培训、“百千万工程”宣讲、反诈宣传等34场，超1600人参与活动,覆盖园区企业约815家,派发宣传单约2000份。 二是走访学习，强化管理水平。与优秀社区密切链接，组织党委班子、中层干部、后备干部、党员、居民代表、园区厂企外出到先进社区、典型村及优质企业开展参观学习，吸取其社区治理、企业服务等经验，拓宽企业之间的沟通渠道。4月组织社区党委、中层干部及妇女联合会代表到深圳东门社区、渔邨社区学习交流，及时提升社区基层治理业务水平。 三是制定方案，优化硬件配置。就新办公场地选址与租金预算问题持续与上级相关部门沟通协调，明确最终场地位置及资金支持情况。同时，整理2楼物资室作为同益办公点档案室，一楼前台设立综合服务窗口以接待来访企业及群众。
(三)落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 5.做实基层民主管理监督，强化民主管理监督机制 | 8 | 强化居务监督委员会履职能力。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区明确居务监督委员会每周工作时长和工作职责，压实其监督责任。通过组织专题培训，增强履职能力，规范履职记录，定期公示履职情况，主动接受监督。截至2025年3月，居务监督委员会的监督质效及其成员的业务能力显著提升。 一是明责强学，促履职落实。2025年2月，组织居务监督委员会成员召开专题会议1场，监督工作业务培训1场，再次学习监督委员会工作制度、“三重一大”议事决策制度等内容，明确有关工作要求及工作职责，提高成员对工作的重视度及其监督业务能力，以更好地实施居务监督。 二是信息公开，接受监督。每季度在社区公众号、线下公告栏公示居务监督工作简报，在党员大会、居民代表大会进行工作汇报，主动接受广大居民群众的监督。2025年3月，监委会副主任作为代表在党员大会、居民代表大会进行第一季度工作汇报。 四是严格要求，监督检查。按照上级部门相关要求对监委会成员工作时长标准进行落实，并安排专人对工作记录进行检查，同时同步向上级部门反馈工作情况。截至2025年3月，居务监督委员会第一季度工作时长已达标，其中开展学习培训2次，社区居务公开、财务单据审核2次，园区走访巡查3次，列席会议3次，工作情况均已详细登记在册。
(三)落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 6.压实全面从严治党主体责任，提升从严治党履职效能 | 9 | 强化对党员干部“八小时以外”的监督力度。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区结合党员警示教育实际，加强对党员“八小时以外”的监管力度，完善对党员干部的教育管理，同时发动社区居民对党员干部进行日常监督，构建全方位、多层次的监督网络。 一是确保警示教育到位。就党员醉驾违纪问题，组织下属党支部召开警示教育学习会，会上重新学习党章党规，引导党员干部树立正确的价值观，截至2025年3月，共组织召开警示教育学习会9场。 二是加强党风廉政建设。3月，社区纪委书记牵头组织党委班子成员召开党风廉政建设专题会议，再次学习《中国共产党纪律处分条例》，各班子成员结合工作实际就分管领域廉政风险点进行剖析和提出防范措施，邀请镇纪委列席并提出意见与建议。 三是开展党员谈心谈话。就党员管理工作，社区组织下属党支部书记召开专题会议，重点对党员干部“八小时以外”监督工作进行交流研讨。截至3月，经过梳理，确定重点人员名单，已出具相关情况说明作备案登记。
| 7.进一步加强重点领域链接风险防控的力度 | 10 | 严格印章使用登记管理，规范用章流程，实施印章使用全程监管。 | 2025-02-28 | 自巡察整改以来，古镇社区进行全面排查，建立《古镇社区印章使用管理制度》，对未设立用章登记本的印章设置专门记录本并由财务专管，明确“用章申请—审批—登记—归档”的要求，确保印章使用流程规范。 一是全面排查，立即整改。社区针对公章使用监管不严的问题开展排查，发现单位财务章未设有登记本，已于2025年2月，到上级相关部门领取新公章登记本，并专门设立财务章使用登记本，由单位财务专管。 二是建立制度，专人管理。社区结合实际制定《古镇社区印章使用监管制度》，印章由专人专管，做好监督检查工作，按季度定期对公章登记本进行检查。 三是建立台账，规范流程。建立印章台账，做好使用登记。2025年2月，组织办公室人员进行印章使用管理业务培训，明确使用要求，规范登记流程。
| 8.规范社区“三资”管理，夯实管理基础 | 11 | 全面提升预算编制与执行精准度，预算执行率稳步提升。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区积极邀请上级相关部门到社区开展预算编制业务培训，根据预算执行率偏低的问题，社区党委召开专题会议研究分析，深化预算使用管理，预算执行率较同期有所提升，结转结余资金有所下降。 一是加强学习，深化预算使用管理。2025年3月，邀请上级相关部门到社区进行预算编制培训，“两委”班子成员、办公室主任及财务人员均参加会议学习，提高了业务能力。 二是强化监督，确保预算执行合理。2月，召开专题会议，居务监督委员会成员列席，总结往年预算执行情况及存在的不足，重点研究讨论如何合理使用执行率低的项目预算资金。
(三)落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面 | 8.规范社区“三资”管理，夯实管理基础 | 12 | 盘活财政闲置资金，减少资金沉淀，确保财政闲置资金及时发挥效益。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区全面排查预算项目使用情况，对闲置资金情况进行梳理分析，通过优化资金配置，闲置资金对口用在社区民生项目，项目投入占比提升。通过沉淀资金盘活、预算结构调整，提升社区资金使用率。 一是全面排查，盘点项目闲置资金。社区针对“财政资金闲置”开展全面排查，对单位往期未使用完毕的预算项目进行梳理； 二是结合实际，制定资金使用计划。2025年2月，召开专题工作会议，居务监督委员会成员列席，研究专项资金文件内容，制定闲置资金的使用计划；2025年3月，所有项目闲置资金均已根据社区实际制定使用计划并使用完毕，主要用于社区民生项目及公益活动，如老人体检和困境儿童慰问等民政活动；其中，2021年人大代表换届选举经费，经咨询上级相关部门，用于2025年换届选举经费，确保专款专用。
|  | 13 | 规范固定资产管理制度与台账，加强固定资产监督管理力度。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区制定《古镇社区财务管理制度》,开展资产“地毯式”盘点，实现资产管理规范化、流程合规化。通过开展业务培训，持续提高工作人员财务知识和业务水平。 一是建立制度，专人管理。社区结合实际制定《古镇社区财务管理制度》，明确资产管理流程，专人管理单位资产。截至2025年3月，已完成2024年度资产盘点工作，资产信息完整率达100%，资产管理实现从“粗放式”到“精细化”转变，资源利用率得到显著提升。 二是学习培训，提高水平。2025年3月，古镇社区组织党委班子成员、办公室主任及资产管理员开展固定资产管理培训，提高其资产管理水平和资产处置操作水平。 三是沟通协作，清查资产。每月与上级相关部门沟通协作，将新接收资产及时入账。截至2025年3月，完成古镇社区2024年固定资产年帐实物核对工作，账实相符；无新接收固定资产。
(四)、落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面 | 9.加强“两委”班子自身建设，全面提升“两委”班子履职能力 | 14 | 强化社区党委书记“第一责任人”政治责任，督促其深化理论武装与实践转化，提升党建引领基层治理效能。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区党委书记结合社区实际，制定党委及个人学习计划，通过党委会、理论学习中心组等带领班子成员学习党的创新理论，重点分享先进社区的优先经验，与班子成员同学习、同交流、同进步，作为社区党委“第一责任人”，责任意识明显增强，工作作风明显转变，引领效应明显提升，居民群众对社区工作情况认知度、服务满意度稳步提升。 一是制定学习计划，提升履职能力。结合社区实际制定“第一议题”制度学习计划及个人学习计划，在党委会、理论学习中心组中扩大学习习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识及分享先进村（社区）的优秀工作经验，全面提升自身及班子成员的理论学习水平及业务能力。2025年以来，党委书记带头讲专题党课1次，开展党委会、两委会10次，专题会议7次，压实党建主体责任；牵头推进社区重点项目落地，解决社区资金少、人手少的问题；带领班子成员开展“大走访大调研”活动，为企业解决问题24个，组织外出学习交流2次。 二是强化监督管理，开展提醒谈话。2025年2月，社区纪委书记已与党组织“第一责任人”就其履职情况进行谈话提醒，并对其履职期间存在不足给予意见与建议，提高其对“第一责任人”履职的重视度。 三是外出走访调研，学习先进管理经验。社区党委书记组织党委班子开展专题学习，针对成立社区服务有限公司的事宜与班子成员达成一致意见并制定工作方案。截至2025年3月，组织党委班子及中层干部到先进村（社区）开展学习交流3次，通过走访调研学习优秀社区先进经验，创新工作思维。 四是创新社区治理方式，注重党建引领。2025年2月，党委书记通过结合企业服务、安全生产等业务特点，谋划开展落户走访社区居民、园区企业，截至2025年4月，共走访企业243家，党员群众7户；收集问题24个。
(四)落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面 | 9.加强“两委”班子自身建设，全面提升“两委”班子履职能力 | 15 | 增强“两委”班子担当服务能力，提升其服务群众精细化水平，持续提升群众满意度。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区党委通过召开巡察整改专题组织生活会检视问题，利用“大党委”机制、居民信箱等拓宽议事沟通渠道，截至2025年3月，开展“调研走访大行动”，深入园区走访企业，解决企业问题24个，收到群众锦旗3面；组织开展红心议事会、“妈妈工作坊”“以物易物”集市等共14场，丰富居民群众文化生活。 一是召开专题组织生活会，剖析问题。已于2月召开古镇社区党委班子的组织生活会，邀请镇驻村组领导、成员列席；党委班子成员结合自身学习情况、工作情况认真准备组织生活会材料，安排专人跟进会务工作。会后班子成员在各自分管办公室再次明确整改要求，落实工作部署，以巩固整改成效。 二是开展村社区交流学习，提升能力。结合“百千万工程”“乡村绿化”等调研工作积极与典型村、深圳盐田社区对接，同时通过学习其发布一些公众号信息及工作经验分享，进行线上学习。截至3月，组织社区党委及中层干部到古三村和小榄盛丰夜市步行街交流学习；组织社区党委、中层干部及妇女联合会代表到深圳东门社区、渔邨社区交流学习。 三是主动搭建议事平台，解决问题。利用居民沟通群、企业联络群、居民信箱等收集问题意见，截至3月，收集各类意见共计33条。通过“社区党委主导、“大党委”成员配合、党员群众广泛参与”的议事平台，社区组织到园区新建产业园走访，围绕企业投产、园区绿化建设等问题进行沟通协商，发动其投身参与乡村绿化建设中，并为企业协调解决投产后垃圾处理问题。
|  | 16 | 深入学习习近平总书记关于意识形态工作重要指示，提升意识形态工作重视程度，确保工作落实部署到位。完善社区宣传阵地管理制度，进一步加强社区宣传阵地管理力度， | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区党委通过召开意识形态调研会、建立问题清单、阵地台账等措施，提升意识形态工作重视程度，确保工作落实到位。截至2025年3月，召开专题调研会6场，覆盖社区党委班子及各办公室人员30人次，排查社区宣传栏、微信群等阵地9处，清理过期标语、封尘宣传册多份，净化宣传阵地，问题整改率100%。 一是提升意识形态工作重视程度。2025年2月，社区组织召开党委意识形态调研会及工作研判会，再次学习习近平总书记关于意识形态工作重要指示，提升党委班子对意识形态工作的重视度。各办公室均同步组织召开意识形态专题会议，明确意识形态相关工作要求。 二是摸排意识形态工作落实情况。社区纪委书记于2月对社区各办公室意识形态工作落实情况进行排查，梳理工作中存在的意识形态风险点及宣传阵地管理问题，督促各办公室发现问题并及时整改落实到位。 三是建立社区意识形态工作制度。社区结合工作实际制定《社区意识形态工作管理制度》，明确活动现场、电子宣传栏和纸质宣传品等管理要求，经党委会讨论同意后执行，同步下发至单位全体人员传阅；根据制度要求对社区办公室的宣传册子及宣传栏进行检查，过期或破损的宣传资料、户外宣传栏内容均已更换，并定期检查；社区宣传栏外观已进行维修与翻新。
| 10.强化党建引领，增强治理效能和凝聚力 | 17 | 健全党组织议事决策制度体系，结合社区实际制定“三重一大”事项集体决策制度。 | 2025-02-28 | 自巡察整改以来，古镇社区制定《古镇社区重大事务民主决策制度》，明确决策主体、程序及权责边界，规范议事流程，提升重大事项集体讨论率及重大事项风险评估覆盖率，未出现未按规定程序决策事项的情况。截至2025年3月，累计决策事项2项，合规率100%，居务监督委员会成员对社区决策制度执行情况全程参与监督。 一是健全制度机制与闭环管理体系。2025年2月，古镇社区党委组织召开“三重一大”事项集体决策事项的业务调研会议1场，对工作开展中存在的难题及时反馈，并结合实际在上级相关部门的指导下制定《古镇社区重大事务民主决策制度》，确保重大事项决策规范高效透明；组织召开学习专题会1场，面向党员、群众普及“三重一大”事项集体决策制度的重要意义，专人负责记录落实，完善闭环管理体系。 二是加强监督，执行到位。自2025年1月起，监委会成员列席社区党委会及两委会会议3次，实地走访同益文化体育公园（二期）重大工程项目1次，对社区决策制度的执行情况进行全过程监督。
(四)落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面 | 10.强化党建引领，增强治理效能和凝聚力 | 18 | 规范党群服务中心标识与用章管理，确保一致统一，提升服务公信力。 | 2025-01-31 | 自巡察整改以来，古镇社区组织专人对社区内所有标识牌进行全面排查，统一标识牌标准，发现不一致的标识牌及时更换，并安排专人定期对其进行检查。截至2025年3月，社区标识牌与公章实现“标准化、动态化、责任化”统一。 一是立即整改，迅速落实。已于2024年12月将标识牌与党委公章更改一致。 二是开展排查，逐一更换。在社区全领域开展排查，发现不一致标识牌1处，已制作更换完毕。 三是加强统筹，定期检查。社区内标识、标牌由党群工作办公室安排专人定期进行检查，公章由专人专管。
|  | 19 | 严格按照规定流程开展组织生活会。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区通过组织领导、理论学习和指导检查三大方面抓好抓严组织生活会，从加强会前组织、强化会中落实和及时会后总结三个阶段开展组织生活会，确保问题整改取得实效，目前组织生活会资料已按要求完成归档。 一是提高认识，严格执行，落实组织生活会相关要求。会前认真准备组织生活会材料，及时提交上级相关部门进行材料审核。2025年2月，严格按照要求召开古镇社区党委班子的组织生活会，会上党委班子成员结合自身学习情况、工作情况进行问题剖析、批评与自我批评，会议安排专人跟进并做好记录。 二是加强排查，提升党建工作业务水平。2025年1月，对2024年下属党支部组织生活会落实情况进行排查，确保批评与自我批评环节真实客观。2025年2月，组织各党支部书记及组织委员召开党务培训会，明确工作要求。 三是奖罚分明，主动公开党员学习情况。各党支部均已召开组织生活会，经排查无参加组织生活会不严肃、脱离组织生活会的情况，并于2025年3月在社区公告栏公示优秀组织委员和党员名单。
|  | 20 | 严格执行“四议两公开”制度，确保决策规范透明。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区积极联系上级相关部门指导“四议两公开”的执行工作，组织培训提升社区执行科学性，并由监委会进行监督，定期反馈议事决策情况。截至2025年3月，纳入“四议两公开”范畴的两项议题均已按要求落实，并向有关业务单位备案。 一是组织培训，提升履职水平。2025年2月，与上级相关部门召开“四议两公开”业务调研会议，结合社区实际明确纳入“四议两公开”范畴的业务内容，对工作开展中存在的难题及时反馈。 二是按序执行，严格实施公开。就如何实施“决议公开”“实施结果公开”的问题充分征询上级相关部门意见，并对相关负责人员就“三重一大”决策事项执行规范进行培训指导。 三是定期反馈，全程监督落实。居务监督委员会定期对社区“四议两公开”执行情况进行审查监督，发现问题及时纠正。通过列席社区党委会议，居务监督委员会成员提出建议涉及居民福利的事项均列入“四议两公开”议事流程，确保社区居民对社区惠民服务的充分知悉。截至2025年3月，涉及“四议两公开”的议题已严格按照要求完成四议流程，并进行决策公开，参会率达80%，全员表决通过议题内容。
(四)、落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面 | 10.强化党建引领，增强治理效能和凝聚力 | 21 | 规范“三会一课”记录管理，确保记录真实完整可追溯。 | 2025-02-28 | 自巡察整改以来，古镇社区开展了建立记录标准、健全检查机制、组织业务培训的工作，对2025年第一季度会议记录进行检查，均已规范落实。 一是全面检查，立即整改。已对社区下属7个党支部“三会一课”学习情况进行全面检查，对“三会一课”会议记录存在不规范问题的党支部书记进行谈话提醒。 二是明确标准，规范要求。2025年1月，社区结合实际制定《“三会一课”检查制度》，明确会议记录标准及要求，并下发各党支部党务工作者参照执行，建立月度检查工作模式。截至2025年4月，各党支部均已按制度要求完成第一季度“三会一课”会议记录，学习内容如实详细。 三是业务培训，定期检查。2025年2月，组织党支部书记及组织委员开展党务学习培训会，进行业务研讨并提出最新要求，督促各党支部党务工作者严格按照制度执行，发现不规范的情况，及时提醒整改，并在下一次党务会议上通报，以督促其主动提高自身党务工作的质量。
|  | 22 | 丰富主题党日活动形式，增强活动吸引力参与度。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区党委从加强组织安排、创新活动形式、开展意见收集和引导党员参与四个方面开展工作，将主题党日活动规范化、常态化、丰富化，提高党员参与主题党日活动积极性。截至2025年3月，已召开主题党日活动10场，第一季度党员参与率达60%以上。 一是明确党日活动要求，专人负责。2025年1月，古镇社区结合实际制定每月主题党日活动清单，每月至少举办一次主题党日活动，并设专项人员负责，广泛发动党员积极参与。1月至3月主题党日活动均已按活动清单开展，党员参与率达到60%以上。 二是丰富党日活动形式，用活阵地。截至2025年4月，利用古镇社区党群服务中心和暖蜂驿站等服务阵地开展主题党日活动10场，发动党员干部、“两新”党支部等超320人次积极参与其中。 三是收集党日活动意见，及时改进。每次活动后由工作人员负责收集党员反馈意见，截至2025年4月，广泛收集党员干部意见与建议3条。 四是用好党员积分制，强化监督。各下属党支部梳理出主题党日活动参与度较低的党员名单，党支部书记于2025年3月分别与相关党员谈心谈话，提醒其后续要积极参与支部组织的主题党日活动。
|  | 23 | 严格规范党费收缴管理，确保党费按月足额及时缴纳。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区党委从党费收缴标准、责任落实和监督机制三个方面入手开展党费收缴专项整治行动，对标存在问题，使用党团工会费缴纳管理系统，建立党费管理台账，强化监管检查，定时公布党费缴纳情况，2025年第一季度的党费已缴纳完成，实现党费缴纳工作规范化和流程化。 一是专项检查，立即整改。对党费收缴不规范问题开展专项检查，按照要求及时整改落实。 二是建章立制，强化管理。2025年1月，组织单位党务工作者参与上级相关部门召开的党务工作培训会，学习党务工作业务，就规范党费收缴流程进行培训。会后将上级相关部门下发的相关文件进行传阅，并根据会议要求逐一指导各党支部党务工作者在系统按月足额缴纳党费。截至2025年3月，社区各下属党支部已按要求规范完成第一季度党费收缴工作，并进行公示。 三是建立台账，压实职责。2025年1月开始，各党支部制定党费收缴台账，由组织委员承担收缴职责，提醒党员按时缴纳党费。 四是定期核查，批评教育。居务监督委员会成员已对2025年1月、2月党费缴纳情况进行核查，无不规范问题出现。
(四)、落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面 | 10.强化党建引领，增强治理效能和凝聚力 | 24 | 强化政治引领，创新治理机制。广泛动员社区群众、园区厂企积极参与社会治理工作，进一步深化党群联动，巩固深化党群同心同向格局。 | 2025-03-31 | 自巡察整改以来，古镇社区党委利用线上居民信箱、线下基层调研走访、志愿活动等多种形式，提升居民群众社区治理参与度和积极性。截至2025年3月，开展家庭教育、业务培训、环境整治等各类志愿活动34场，参与人数超1600人，群众参与率提升，凝聚力增强。 一是注重党建引领，收集意见建议。组织召开专题会议，对如何收集基层治理的意见与建议进行工作部署，截至2025年4月，共走访企业243家，收集问题24个，为企业解决问题24个； 二是创新活动形式，强化服务效能。用好用活志愿积分制，链接“两新”组织、共建企业，开展人居环境治理、乡村绿化植树等各类志愿活动，截至2025年3月，联合“三新”领域群体、党员干部和社会力量等组织开展家庭教育、业务培训、环境整治等志愿活动32场，参与人数超1500人次，同时充分利用i志愿平台拓宽参与活动渠道和累计志愿时长，吸引超10名党员大学生到社区参加志愿活动。 三是用好共建机制，提高治理水平。通过“社区党委主导、“大党委”成员配合、党员群众广泛参与”的议事平台。截至2025年4月，组织园区企业、社区居民、党员干部召开红心议事会5场，广泛收集社会各界对社区治理的意见建议；通过走访园区企业发掘可利用绿色资源，指导其开展绿美建设，共建“四小园”，目前已建成美丽园区1个；发动园区企业、党员群众、妇女企业代表等60多人参与植树活动，绿植由园区企业捐赠；通过动员多家企业参与2025年乡村绿化建设，第一季度实现增添绿植190棵，共建绿美同益。