## 台账模版
附件6
中共中山市东凤镇永益村党委关于十五届市委第六轮巡察整改情况的通报台账
巡察轮次：十五届市委第六轮对村巡察 填报单位：中共中山市东凤镇永益村委员会 联络员：关燃芳 联系电话：0760-22628823
问题清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 备注
主要问题 | 分项问题 | 具体问题 |  | 整改措施 | 整改时限 | 整改情况及成效 | 完成情况
一、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党中央决策部署、推进省委“百千万工程”方面 | （一）深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，做到学深悟透、入脑入心、见行见效 。 | 1 | 规范开展政治理论学习。 | 一是自查2020年以来，村“两委”班子成员专题学习习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神的情况。 二是强化学习教育。定期通过“两委”班子会和“三会一课”等形式，通过集中学习、研讨交流等形式，原原本本学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，并落实心得体会分享，将思想转化为指导实践、推动工作的强大动力。 三是落实学习研讨制度，做到学思践行。对“百千万工程”已确定的重点工程、民生实事、人居环境整治工作等全程跟踪，同时深入群众收集意见建议，结合实际情况适时调整工作思路，推动落实工作。 | 2025-04-30 | 一是对2020年以来村“两委”班子成员专题学习习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神的情况进行自查。 二是定期开展学习教育。村“两委”班子专题学习习近平总书记在党的二十届三中全会第二次全体会议上的重要讲话以及习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，并作心得分享；下设16个小区党支部分别组织开展书记讲党课，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神及习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神；通过召开党员大会，全体党员深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，并作党员心得分享。通过定期学习，进一步提升党员的思想认识，推动将理论用于解决实际问题，推动工作高效开展。 三是制定学习研讨制度，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示精神，深刻领悟“百千万工程”核心要义。对已确定的重点工程、民生实事、人居环境整治等工作全程跟踪，由分管“两委”负责落实推进，同时带头深入群众收集意见建议3条，结合实际适时调整工作思路，将学习成果转化为工作动力，全力推动“百千万工程”高质量实施。 | 已完成
| （二）深入学习贯彻落实省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求。 | 2 | 认真贯彻落实省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求，用上级精神武装头脑、指导实践、推动工作。 | 一是强化学习落实。村党委班子定期组织专题学习会议，深入学习“百千万工程”相关文件精神，要求班子成员做好详细学习笔记，确保学习内容完整记录在会议纪要中。 二是理论实践融合，结合工作实际开展研讨交流，思考如何将理论知识转化为工作实践，推动“百千万工程”落地见效。 三是落实每月汇报制度，每月定期在班子会上汇报“百千万工程”工作进度，确保工作事事有回音，件件有落实。 | 2025-04-30 | 一是定期组织专题学习会议。深入学习“百千万工程”相关精神和重要知识内容，并做好详细学习笔记，确保学习内容完整记录在会议纪要中。 二是结合工作实际，围绕重点工程推进、民生实事落实等主题，组织老党员和老干部等25人开展研讨交流，让理论指导实践，收集到有针对性的工作建议5条，推动“百千万工程”落地见效。 三是建立“百千万工程”每月汇报制度，规定相关负责人需每月整理“百千万工程”工作进度资料，在班子会上，汇报人围绕工作目标、完成情况、遇到问题及解决方案等方面进行全面汇报。班子成员认真听取汇报，针对问题深入讨论，提出具体指导意见和工作要求。通过定期汇报，工作透明度显著提升，班子成员对“百千万工程”工作进展有了更清晰直观的认识，便于统筹协调和决策部署。 | 已完成
|  | 3 | 强化责任担当，制定“百千万工程”工作台账，落实责任分工，确保各项部署要求如期落地见效。 | 对我村“百千万工程”工作任务清单进行全面梳理，制定“百千万工程”工作台账，按照工作环节和事项，明确具体责任人，细化任务到个人，确保每项工作都有专人负责。 | 2025-04-30 | 全面梳理“百千万工程”工作任务清单，制定并完善“百千万”工作台账，清单任务包含东海五路大型餐饮项目、食品加工基地项目、“三线”整治项目和乡村绿化建设项目等7项，逐一明确了各个项目的责任领导、责任部门、项目进展情况和完成时间。按季度分阶段推进并完善台账，责任分工落实到位，进一步推动村“百千万工程”有序高效开展。 | 已完成
二、履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面 | （三）扩宽产业高质量发展思路，全力推动产业发展提速提质。 | 4 | 深入探索产业高质量发展路径，加快推进各生产小组产业发展，均衡组与组之间收入差距。 | 一是自查分析各小区的优势与短板，建立“强组带弱组”帮扶模式，分享经验与渠道，定期开展交流活动，促进共同发展。 二是加强对年轻人的选拔和培养，为小区发展注入新活力。 三是建立定期培训制度。定期组织针对小区协管员的培训，内容涵盖市场趋势分析、创新管理等，提升其开拓创新能力和资源开发利用的前瞻性。 四是进一步推进落实我村关于“南部振兴中心区域改造提升行动计划”相关项目，开发利用资源，推动村组高质量发展。 | 2025-04-30 | 一是召开协管员会议，“两委”班子及各小区协管员共20人参加会议，会议分析和自查了各小区的优势与短板，建立“强组带弱组”帮扶模式，分享经验与渠道，促进各小区共同发展。 二是成立专项调研小组，小组主要由村党务、工青妇和村企业办等人员组成。深入小区、“两企三新”企业，走访200人次、访谈50余人，详细收集基本个人情况、教育背景和工作履历等信息，筛选整理30名人才信息，并录入人才库台账，掌握优秀青年与人才情况。通过加强对年轻人的选拔和培养，为小区发展注入新活力。 三是建立小区协管员定期培训制度，要求每季度开展一次集中培训。组织协管员培训，全体小区协管员共17人参加了培训，主要围绕市场趋势分析、创新管理等核心内容进行授课。通过培训，协管员之间的交流与合作更加密切，形成了良好的学习氛围和工作氛围，小区管理服务水平明显提高。 四是进一步推进落实我村关于“南部振兴中心区域改造提升行动计划”相关项目。目前，东海五路大型餐饮项目和食品加工基地项目预计2025年下半年开始建设，2026年底完成建设；村集体88亩奥创和伊莱特地块工改项目，按计划进行部分改造。2025年以来，各个项目稳步推进，基础设施和乡村面貌逐步改善，促进了村组集体经济高质量发展。 | 已完成
| （四）积极谋划、主动作为，全力推动美丽乡村建设提质增效。 | 5 | 加大环境综合治理力度，推动“三线”整治，完善工作机制，为辖区居民营造干净整洁的居住环境。 | 一是摸排辖区内的“三线”问题，聘请专人负责日常处理村内可处理的“三线”问题，村主管部门定期巡查并建立问题台账，对问题严重或无法处理的“三线”问题上报给镇相关部门转移给四大运营商限期处理。 二是计划采购100个标准垃圾分类型垃圾桶，对25个垃圾分类亭重新进行标准配置，并定期安排保洁员进行及时清理周边环境卫生。 三是制定长效管理机制。明确各保洁人员负责区域，细化工作任务，对街巷卫生进行分区包干，提升清扫效率；定期组织保洁人员开展业务培训，提升其责任意识和工作技能。 | 2025-04-30 | 一是摸排辖区内“三线”问题，并建立“三线”整治巡查问题台账。通过摸排发现，永中路及其横巷和成长街的“三线”问题较为严峻，废线问题突出，存在安全隐患50多处。已联合相关部门对永中路、成和街进行“三线”整治，对线体进行重新布局，捆扎固定线体，剪掉多余废线10吨，规整管线4公里，消除了安全隐患55处，拆除多余电箱，为村民群众消除用电安全隐患。 二是完成采购100个标准垃圾分类型垃圾桶，对25个垃圾分类亭重新进行标准配置并加强垃圾分类亭周边的环境卫生，同时着重加强对永益小学周边、村委自建物业厂房周边、老人活动中心外围等环境卫生黑点的“六乱”整治，周边人居环境得到一定改善，得到了群众的一致认可。 三是制定环境综合治理长效管理制度，要求分管领导及工作人员加强巡查力度，按照长效管理机制执行落实到位，明确各保洁人员负责区域，细化工作任务，对街巷卫生进行分区包干，提升清扫效率；定期组织保洁人员开展业务培训，有效提升其责任意识和工作技能，保证卫生清理工作质量。 | 已完成
|  | 6 | 加强农房风貌管控，强化对辖区内违建问题监督和管理。 | 一是摸排村干部及工作人员的违建行为，发现问题立刻制止、整改，并由纪委部门约谈。 二是强化辖区违建监督管理，建立巡查机制，加大巡查力度。一旦发现违规建设、占耕地建房及破坏耕地等“非农化”情况，发放整改通知书，立即责令整改。明确要求屋主与村干部按镇相关部门规定办理建房报批手续，待审批通过后方可施工。若出现偷建抢建行为，立即制止并第一时间上报镇相关部门。 三是制定农房风貌管控工作指引和农房管控方案，加强监管力度，督促并指导屋主按方案落实规范建设。 | 2025-04-30 | 一是摸排村工作人员违建行为，向存在违建行为的人员派发停工整改通知，并由村纪委约谈相关人员，强化全体干部对纪律法规的敬畏之心，有效遏制违规现象的发生。 二是加大“两违”巡查力度，建立村级“两违”巡查群，每日将巡查情况通过图片上报到群，发现违法建筑及时介入，派发整改通知并上报给镇相关部门处理。2025年以来，巡查小组每日对村内新建房屋违建情况进行排查，每周平均巡查2次，对发现疑似违建情况均已按流程处理。 三是制定农房风貌管控方案，在村民建房及修复外立面时提前介入，指导和督促村民按照农房风貌方案进行建设和翻新修复。 | 已完成
|  | 7 | 深入群众开展宣传引导，提升生态环境保护意识，持续加大水环境治理力度。 | 一是采取“线上+线下”相结合的方式，进行广泛宣传。线下渠道：在村委会、小区篮球场、学校、集市等人流量较大的地方设置固定宣传栏，张贴河涌治理的宣传海报。线上渠道：通过各小区村民微信群，及时推送河涌治理的最新消息、政策解读等内容。 二是加快污水管网建设，推动河涌生态持续改善。对污水治理工程做好监督，确保工程按质按时完善，从源头上持续改善水生态环境。 三是组建河道保洁队伍，做好日常河面、河岸垃圾清理，维护河道整洁。 | 2025-04-30 | 一是已采取“线上+线下”相结合的方式，进行广泛宣传。在17个小区、1个市场、村委会处设置共19个固定宣传栏，张贴河涌治理和生态环境保护的宣传海报。在各小区村民微信群，推送河涌治理的最新消息、政策解读等内容，通过广泛宣传，进一步提高村民的生态环境保护意识。 二是加快污水管网建设，现有13个小区已完成东凤镇农村生活污水二期工程管网铺设，未达标水体综合整治工程主管建设已埋管总量12356.2米，工程完成率80%。下阶段将继续加强对污水治理工程的全方位监管，严格把控工程质量与进度，保障项目如期高质量竣工，从根源上为水生态环境的持续优化筑牢基础。 三是建立一支2人河道保洁队伍，每天两次对河面、河岸垃圾进行清理，维护河道整洁。 | 已完成
|  | 8 | 健全农用地巡查上报机制，强化使用情况动态监管，提高农用地保护及农村综合环境治理工作认识，守牢耕地保护红线。 | 一是全面排查我村“农用地保护不力”的情况，对存在问题及时纠正。 二是加强培训，提高村工作人员对农用地保护等工作的认识。 三是建立动态巡查机制。制定详细的巡查制度，明确巡查周期、范围和内容。成立专门的巡查小组，每周至少进行1次全面巡查，对重点区域增加巡查频次。每次巡查需如实填写巡查记录，包括时间、地点、发现问题及处理情况。一旦发现农用地非农化迹象，立即制止并上报，确保问题早发现、早解决。 | 2025-04-30 | 一是对2020年我村农用地保护不力的情况自查。经自查，存在对农用地保护、农村综合环境治理等工作认识不足，对于部分生产队出租农用地建设沙石场或者非法填埋建筑垃圾等问题没有及时上报，存在对农用地的使用情况监管不到位的问题。 二是组织开展农用地保护专题培训加强对农用地严格管控，村农业、国土部门主管领导及工作人员共7人参加培训，明确在日后租赁过程中，对于租户必须严格要求从事农业种植，不能用于堆放沙石等建材以及其他非农化行为，通过学习相关政策法规，提高了村工作人员农用地保护意识和业务能力水平。 三是建立农用地动态巡查制度，制度明确巡查周期、范围和内容。成立专门的巡查小组，每周至少进行1次全面巡查，对重点区域增加巡查频次。如实填写巡查记录，包括时间、地点、发现问题及处理情况。一旦发现农用地非农化迹象，立即制止并上报，确保问题早发现、早解决。通过动态监测和预警，及时发现耕地被占用、破坏等问题。 | 已完成
|  | 9 | 加强绿植管养，提升苗木成活率，巩固绿美生态建设绿化成果。 | 一是摸排2024年我村已种绿植的成活情况。 二是对永益小学植树点枯死的68棵澳洲火焰木进行补种。 三是建章立制，优化人员管理。成立养护小组，划分负责区域，将每个植树点养护责任落实到人，组织开展养护知识培训班，邀请专业人员为养护小组授课，培训内容包括浇水频次、病虫害防治方法等。 | 2025-04-30 | 一是对2024年我村已种绿植562棵（含2024年10月补种的68棵）的成活情况进行摸排，并建立情况台账。经排查，前期种植的562株绿植中，总体成活率达到92%，生长态势良好。其中，火焰木共200株，成活198株，成活率为99%，洋红风铃木共168株，成活168株，成活率为100%；小叶榄仁共49株，成活42株，成活率为86%；阴香树种植45株，成活40株，成活率达89%；枫香树成活情况相对较差，100株中仅成活70株，成活率70%，主要是由于当时树苗太幼小以及土壤不适等出现生长迟缓现象 。针对不同绿植的成活现状及存在问题，制定专项养护与补救方案。 二是对永益小学植树点枯死的澳洲火焰木进行补种，并通过科学的浇水、施肥和病虫害防治，目前整体生长态势健康稳定。后期我村将持续加强养护管理，保持现有养护工作的力度和标准，不断优化养护措施，确保绿植长期健康生长。 三是建立树木养护人员管理与技能提升制度，盖人员职责、工作流程、常见病虫害的识别和防治方法等内容。组织开展养护知识培训班，邀请专业人员为养护小组授课，培训内容包括浇水频次、病虫害防治方法等。通过规范管理，保障养护工作稳定、有序开展，提升了整体养护管理水平 。 | 已完成
| （五）进一步完善公共服务和社会治理，提高群众获得感、幸福感、安全感。 | 10 | 强化民生工程全周期管理，明确专人负责公共设施的日常维护和管养工作，建立健全长效管护机制。 | 一是摸排我村街心公园、口袋公园、“四小园”等民生工程的管养情况。 二是立行立改。对八队立善公园垃圾没有及时清理、宣传标识残旧破损及入党誓词内容字体残缺等问题迅速整改。 三是制定长效管理机制。聘请专人负责我村各类公园的日常维护和管养工作，包括清理杂草、垃圾，按时对绿植浇水，定期对绿植修剪和周边环境清理等，实行科学管护。 | 2025-04-30 | 一是组织村工作人员对我村街心公园、口袋公园、“四小园”等民生工程的管养情况进行摸排，并建立相关问题情况台账。经排查，街心公园部分健身器材磨损；口袋公园和“四小园”存在步道地砖松动等问题。通过排查，对我村民生工程的情况及时掌握了解，推动后续民生工程维护工作的开展。 二是针对8队立善公园垃圾没有及时清理、宣传标识残旧破损及入党誓词内容字体残缺等问题，我村已组织人员核实现场情况，迅速清理立善公园周边垃圾，并安排专业人员更新了立善公园的入党宣誓词和宣传栏内容。同时，对辖区内宣传栏维护管理方面进行举一反三，对发现问题的丽音永齐公园和3队宣传栏内容进行及时更新，撤除永中路段河涌一带的宣传栏，防止出现类似问题。 三是制定民生工程长效管护工作制度，明确管护职责，落实专人负责各类民生工程设施的日常巡检、维护与保养。通过科学管护，设施完好率提升，延长了使用年限，群众满意度大幅提高。 | 已完成
三、落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程"等创造良好环境方面 | （六）强化全面从严治党主体责任和监督责任。 | 11 | 规范集体资产发包流程，加强“三资”监督管理，确保集体资产安全。 | 一是自查自纠，及时整改。针对某小区建筑物脱管多年的问立即整改，同时举一反三，对履行主体责任不到位问题，如其他小区擅自发包资产，导致资产脱管，账实不符的情况进行全面排查。 二是加强培训与监督。定期组织相关人员参加资产管理和财务规范培训；成立监督小组，每季度检查，发现问题立即整改。 三是规范资产发包。清查资产建立台账，明确资产详情；制定发包标准流程，经村民户代表表决同意后再上交镇有关部门审批，审核通过后走“三资”平台公开发包。 | 2025-04-30 | 一是自查2020年以来我村履行主体责任不到位的情况，存在村“一把手”对生产队队长监管不够严格，生产队队长擅自发包资产，导致某小区建筑物脱管多年，账实不符的情况。针对以上问题，经小区村民户代表大会表决通过将小区脱管物业资产及账务纳入村财务管理，并于2024年7月上旬按照“四议两公开”的程序完成前期接管工作，村财务部门接管物业的所有资产账务。与租户重新签订正规合同，并录入“三资”平台，至2024年8月全面完成脱管物业收回工作。通过举一反三自，其他小区不存在擅自发包资产，导致资产脱管和账实不符的情况，进一步履行村“一把手”主体责任，促进村及小区集体经济安全发展。 二是组织财务和“三资”部门的责任领导、工作人员和协管员共20人开展培训，学习资产管理和财务规范等相关业务知识，通过学习提高参会人员的业务能力和工作效率；同时，村务监督委员会每季度进行检查“三资”及财务问题，第一季度重点检查票据规范和资产登记等，暂没有发现存在问题。 三是组建清查小组，实地盘点核对，完成集体资产清查，登记资产名称、数量等详情，建立详细台账。同时拟定含申请、审查、竞价等环节的发包标准流程，经村民户代表表决后上交审批。获批后在“三资”平台公开发包，保证全过程公正透明。 | 已完成
|  | 12 | 落实全面从严治党主体责任，常态化开展警示教育，充分发挥先进典型示范引领与反面案例警示震慑作用。 | 一是开展2020年至今党风廉政教育工作自查，剖析问题，分析原因，形成情况报告。 二是抓紧常态教育。结合“三会一课”常态化开展党风廉政教育和“每月一学习、每月一提醒”活动，同时通过观看警示片，抓先进典型示范教育和反面典型警示教育，提升教育吸引力和感染力。 三是建章立制。建立常态化监督机制，通过定期与不定期检查，对“一把手”和班子成员履职情况全面监督，对涉风险岗位人员进行提醒谈话，做到问题早发现早提醒早纠正。 | 2025-04-30 | 一是对我村2020年至今党风廉政教育工作进行自查，对问题进行原因分析，并形成情况报告。 二是2025年以来，结合“三会一课”开展“每月一学习、每月一提醒”党风廉政建设教育及纪律提醒等党员教育活动3次，通过观看党员教育视频和观看警示片，抓好先进典型示范教育和反面典型警示教育，让党性教育入脑入心。 三是建立常态化监督和谈心谈话制度，要求村纪委书记定期对“两委”班子成员和负责工程、财务等涉风险岗位相关人员进行提醒谈话。2025年以来，开展党风廉政监督提醒谈话5次，做到问题早发现早提醒早纠正，进一步落实监督责任。 | 已完成
| （七）全面加强重点领域风险防范体系建设，强化责任落实，健全风险预警与防控机制，提升风险识别、研判和处置能力。 | 13 | 强化工程监管工作，规范工程量记录标准，确保各项工程数据详实、可追溯；建立健全工程台账动态核查机制，确保在建工程账实一致。 | 一是对我村关于工程监管不到位的情况进行全面排查。 二是针对工程量记载不清晰的问题，制定规范工程量记录表单，要求项目负责人填写工程款项记录时，详实填写水管长度、维修面积、灯具数量等信息，明确连接、铺设等工艺，完成后由专人审核，保证信息完整准确。 三是针对在建工程账实不符的问题，经查相关在建工程均未形成固定资产，已通过“四议两公开”表决做账务处理转入经营支出。 | 2025-04-30 | 一是自查2020年至今我村关于工程监管不到位的情况。经排查，存在工程量记载不清晰的问题情况和在建工程账实不符的问题情况 二是针对工程量记载不清晰的问题，制定规范工程量记录表单，要求项目负责人填写工程款项记录时，详实填写水管长度、维修面积、灯具数量等信息，明确连接、铺设等工艺，完成后由专人审核，保证信息完整准确。 三是针对在建工程账实不符的问题，经查询，涉及的在建工程均未形成固定资产，已通过“四议两公开”表决做账务处理转入经营支出，该问题已处理完毕。 | 已完成
|  | 14 | 健全“三资”管理体系，优化管理制度与流程，强化监督与风险防控，推动集体资金、资产、资源管理规范化、透明化。 | 一是对我村“三资”管理不完善的情况进行全面排查。 二是清查所有租赁合同和“三资”交易平台有关信息，检查是否一致，对不一致的情况，及时整改。 三是针对租赁合同租赁期不符合规定问题，将签订补充协议，对于合同超20年的部分无效。 四是针对部分租赁未在“三资”交易平台登记的问题，下阶段将清查所有合同，未在“三资”平台登记的全面要录入平台；严格按照制度执行，加强“三资”人员业务培训，要求所有租赁必须经过“三资”平台。 五是针对长期挂账往来款的问题，我村将采用法律的手段追缴欠款，部分本村村民欠缴的在年终分配款中扣除，部分挂账三年以上的应收款由于历史问题、征地问题等继续与相关人员协商。针对三年以上挂账的应付款项的问题，我村部分应付工程款在村资金充裕时陆续支付，部分三年以上挂账的应付款由于历史问题、征地问题、村与政府、村与小区之间等的问题将继续与相关人员协商。 六是未能定期盘点固定资产的问题，下阶段将完善制度建设，制定资产盘点有关方案，明确每年度须对固定资产开展盘点。 七是针对公车管理不够严格的问题：1.开展村公务用车专项排查，摸清公务用车的数量、配备及使用管理情况。2.将制定公车使用情况登记表，对公车使用详细情况进行登记，并由分管领导进行使用审批。3.建立健全村公务用车管理制度，规范公务用车使用审批、登记手续，推进规范化制度化管理。 | 2025-04-30 | 一是对2020年至今村“三资”管理工作的情况进行全面排查，排查发现存在租赁合同超过20年的情况，以及发现存在租赁合同原本已终止，但在系统上还存在生效的情况，现已在系统中作修正。 二是针对部分租赁合同信息与“三资”交易平台不一致问题，已对信息不一致的情况，通过签订补充协议，严格按照平台信息进行修正。 三是针对全面排查发现存在租赁合同超过20年的情况，召开工作会议制定整改方案，并分组与承租方协商，最终达成一致，对于超20年的合同通过签订补充协议的方式积极落实整改，超出20年部分合同无效。 四是严格按照村（社区）集体资产管理制度，规范农村集体资产交易行为，加强对“三资”人员的业务培训。召开“三资”管理平台业务培训会议，“三资”部门责任领导和工作人员等5人参加了培训会议，进一步熟悉资产招投标流程，明确要求所有租赁必须经过“三资”平台。通过培训进一步提高“三资”人员的业务水平。 五是落实农村财务管理专项整治行动重点事项清单（含长期挂账往来款），清单统计了应收账款、补偿款、发放到个人的相关补贴、固定资产排查表、集体资产脱管排查表，我村主要问题是长期应收款挂账问题的处理。根据财务制度，我村暂定年中召开“四议两公开”表决暂定可以处理完毕的5单。 六是制定资产清查盘点制度，规定每年须完成一次资产清查盘点，明确清查内容、流程、方法及处理机制，促进村资产管理的规范化、科学化。本年度已进行固定资产清查盘点，村级424项，固定资产组级194项，结果为账实相符，盘盈固定资产0项，盘亏或毁损固定资产0项。 七是已摸查我村公务车使用情况，如公务用车的数量、配备及使用管理情况等，并制定公车使用管理制度，规范公车使用审批以及管养，建立公务用车使用台账，进一步规范公务用车的使用管理。 | 未完成
|  | 15 | 加强农村财务管理，提升财务规范化、精细化管理水平。 | 一是对我村财务管理情况进行全面排查。 二是立行立改，立即归还村工作人员借款。 三是加强村全体工作人员业务培训，严格按财务制度执行，尽量避免或者减少因公借支的业务。 四是严格执行相关财务制度，明确每一笔资金支出的审批层级和权限。规定所有支出需提前填写申请单，详细注明用途、金额、预计归还时间（如有借支）等信息。审批流程依次为经办人申请、部门负责人审核、财务人员复核、村领导最终审批。对于超出一定金额的大额支出，需经村“两委”集体讨论通过，确保资金使用透明、合规。 | 2025-04-30 | 一是对2020年以来财务管理不规范的情况进行全面排查。经梳理，存在工作人员因公借款未及时归还的问题。目前业务借款已归还，没有存在其他财务管理不规范的情况。 二是针对工作人员因公借款未及时归还的问题，经查村某工作人员借款5000元用于参加镇“商会杯”篮球赛经费，该笔借款2024年8月31日尚未归还，2024年10月30日该工作人员已归还借款。 三是召开村全体工作人员会议，就村工作人员借支的问题进行培训，要求严格按照财务制度借款，借款必须在业务终结3个工作天内及时清还款项，有特殊情况需要延期还款的，必须办理审批手续，但不得超过3个月。通过培训，明确业务借支培训的流程和规范，提高了财务人员业务水平。 四是严格执行农村财务制度，完善财务审批流程，切实执行“四有”制度，即每一笔支出办理必须有用途，有经办人、证明人、审批人、否则财务人员有权拒绝付款。2万元以上支出必须经“两委”会集体讨论决定，并形成书面决议。 | 已完成
|  | 16 | 加强资金管理，最大限度减少非必要支出，提升资金使用效率，确保每一笔资金发挥最大效益。 | 一是对我村集体资金存在浪费的情况进行全面排查。 二是加强基建部门、财务部门和小区小区协管员等重点岗位人员的业务培训，做到开展项目之前必须核实好地类，按地类要求来做项目，不开展不符合地类规定的项目，避免出现非法用地的罚款。 三是针对项目建设，构建严格规范的项目立项与审核制度。设立村务监督小组，在项目筹备阶段，对项目的可行性、合规性进行全面评估，重点审查项目是否符合地类要求、环保标准以及预期效益等。只有通过审核小组评估的项目，方可进入实施环节。 | 2025-04-30 | 一是全面排查我村集体资金存在浪费的情况。经排查，我村自2020年以来存在浪费集体资金的情况2例。 二是组织村基建部门、财务部门和小区协管员等重点岗位人员共22人开展业务培训，明确要求开展项目之前必须核实好地类，按地类要求来做项目，不开展不符合地类规定的项目，避免出现非法用地的罚款。此次培训，进一步提升了重点岗位人员对项目地类核查的重视度和业务能力。 三是建立严格规范的村项目立项与审核制度，要求村务监督小组要在项目筹备阶段，对项目的可行性、合规性进行全面评估，重点审查项目是否符合地类要求、环保标准以及预期效益等，只有通过审核小组评估的项目，方可进入实施环节。规范项目立项与审核流程，保障项目合规可行，提升村务项目实施质量。 | 已完成
|  | 17 | 完善采购制度，强化全流程监管，进一步提升小额工程采购的规范性与科学性 。 | 一是对我村小额工程采购监管不严的情况进行全面排查。 二是建立供应商库，每次采购从库中多家询价，对比选优，杜绝单一来源采购。 三是村务监督委员会定期审查采购记录，调查不合理采购，依规处理违规者。 四是制定小额工程采购管理办法，明确流程与供应商选择标准，避免随意采购。 | 2025-04-30 | 一是针对小额工程采购监管不严的问题展开全面排查。经梳理，发现自2020年以来，我村存在多次无合理缘由、持续向固定供应商采购的异常情况。对此，村纪委书记对相关工作人员进行谈话提醒，强调严格执行小额工程采购管理办法。 二是通过多渠道收集供应商信息，严格审核资质后建库。采购时，随机抽取3家以上询价，综合价格、质量等因素选优。村监督小组全程把控，定期更新库内信息，优化监管。 三是村务监督委员会定期审查采购记录，调查不合理采购，依规处理违规者。2025年以来，审查中暂未发现采购不合理的情况。 四是制定小额工程采购管理办法，明确流程与供应商选择标准，避免随意采购。规范采购行为，减少不合理采购，严肃纪律，保障村务采购公正透明、资金合理使用。 | 已完成
四、落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面 | （八）加强“两委”班子自身建设，推动班子成员综合素质全面提升。 | 18 | 立足发展需求与工作重点变化，完善“两委”班子分工机制，保障各项任务有力有序落实。 | 一是明确分工原则与期限。制定详细的分工方案，明确职责与权限，若无特殊情况，届内不随意调整分工，保持工作连贯性。 二是建立调整审批机制。确需调整分工时，需经村“两委”集体讨论，形成书面报告，报上级主管部门审批，经同意后方可执行。 | 2025-04-30 | 一是制定详细的分工方案，明确职责与权限，若无特殊情况，届内不随意调整分工，保持工作连贯性。 二是建立“两委”班子分工调整审批机制，明确需调整分工时，需经村“两委”集体讨论，形成书面报告，报上级主管部门审批，经同意后方可执行，进一步规范了“两委”班子分工调整流程，提升决策科学性，保障村务工作有序开展。 | 已完成
| （九）落实党建工作责任制和基层党建工作。 | 19 | 强化党组织主体责任，进一步优化主题党日的组织实施方式，确保主题党日的严肃性和针对性。 | 一是自查2020年至今主题党日活动外包的情况。 二是根据党的理论和方针政策，结合本村实际情况，精心策划主题党日活动。活动内容要紧密围绕党性教育、政策宣传、服务群众等方面展开，形式要多样化，如开展专题党课、观看教育视频、组织志愿服务活动等，提高活动的吸引力和实效性。 三是完善制度建设。制定《党支部主题党日活动组织规范》，明确活动策划、组织实施、总结反馈等各个环节的具体要求和责任人，杜绝任何形式的外包行为。 | 2025-04-30 | 一是自查我村2020年至今主题党日活动外包给第三方的情况。经排查，我村于2022年组织的外出开展党性学习教育活动1场次，相关活动整体外包给旅游公司进行负责。 二是高质量开展组织生活。下设16个小区党支部组织开展“深学‘百千万’，实干绘新篇”1月主题党日活动和“党建领航‘百千万百日攻坚践初心”党员志愿活动；组织开展“筑牢思想根基，共绘乡村振兴新画卷”2月主题党日活动和“学思践悟新思想，笃行不怠启新程”为主题的书记讲党课活动；组织开展“植树绿美中山，绘百千万画卷”3月主题党日活动和“红色引擎驱动，绘就乡村和美新篇”党员志愿活动。同时，每月定期开展“每月一学习，每月一提醒”党风廉政建设教育，通过丰富多样的组织生活，从理论到实践，让党性教育入脑入心，政策宣传更高效，党员凝聚力显著增强 。 三是制定党支部主题党日活动组织规范，明确活动策划、组织实施、总结反馈等各个环节的具体要求和责任人，杜绝任何形式的外包行为。通过完善制度，规范党日活动流程，强化党组织自主性，提升活动质量，增强党员参与度与凝聚力。 | 已完成
|  | 20 | 严格发展党员材料审核工作，确保党员发展工作规范有序、程序完备。 | 一是集中整改。梳理2020年至今的发展党员材料，针对存在的问题，要求涉及材料的党组织和党务工作者，一周内完成签名、盖章补全，以及时间不一致问题的核对修改。 二是强化培训。组织政工书记和党务工作者等人员重点学习发展党员工作手册和发展党员材料审核，提升业务能力。 三是建立全流程审核制度。包括党支部审核、党委复审等，确保材料在不同层面都能得到严格把关，每一轮审核都要填写审核意见和审核人签名，做到责任可追溯。 | 2025-04-30 | 一是全面排查2020年至今我村发展党员材料审核不严谨的情况。经排查，多名党员的档案材料存在党委盖章、没书记签名等不严谨的情况。目前已完成签名盖章补全与时间问题修正工作，整改后材料规范度大幅提升，党务工作更严谨高效。 二是组织村政工书记、组织委员和党务工作者集中研学发展党员工作手册，深度剖析材料审核要点，通过学习，提升业务能力，规范发展党员流程，强化党建工作水平。 三是建立发展党员全流程审核制度。包括党支部审核、党委复审等，确保材料在不同层面都能得到严格把关，每一轮审核都要填写审核意见和审核人签名等，严格发展党员流程，提升党员发展质量，责任落实清晰可溯。 | 已完成
|  | 21 | 优化党员发展结构，拓宽人才吸纳渠道，为党组织注入更丰富的新生力量，全面提升基层党组织活力与战斗力。 | 一是分析我村发展党员规划不够的原因。 二是成立专项调研小组，深入到小区和“两企三新”领域的企业，全面了解优秀青年和“两企三新”领域人才的基本情况，建立人才库台账。 三是完善培训计划。制定专门的培训计划，对优秀青年农民和“两企三新”领域定期开展培训活动，针对性开展党性培养活动，对优秀人才进行培养发展。 | 2025-04-30 | 一是村“两委”开展研讨，分析我村发展党员规划不够的原因，明确主因是人才挖掘不深、发展思路保守。 二是成立专项调研小组，小组主要由村党务、工青妇和村企业办等人员组成，深入小区、“两企三新”企业，通过走访200人次、访谈50余人，详细收集基本个人情况、教育背景和工作履历等信息，筛选整理30名人才信息并录入人才库台账，掌握优秀青年与人才情况，为后续人才吸纳与党员发展提供有力支撑，夯实基层人才根基。 三是制定人才培训计划，按计划对优秀青年农民、“两企三新”领域定期培训，开展党性培养活动，2025年以来已开展培训活动1次，通过培养，学员党性修养提升，优秀人才储备增加，入党积极性显著提高。 | 已完成
|  | 22 | 规范党组织标准，及时规范组建支部委员会，配齐配强支部班子，持续提升党组织建设的标准化、规范化水平。 | 一是自查自纠，调整架构。自查党组织设置，依党员人数变化及时调整架构，党员超7人的党支部，限期完成支委会选举，配齐成员。 二是学习规范。组织政工书记、组织委员、小区党支部书记和党务工作者学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，强化依规建设意识。 三是建立定期检查机制。重点检查小区党支部的设置、支部会议记录本的规范性、党支部“三会一课”开展情况等，并针对检查中发现的问题及时开展整改工作，针对整改不及时的党支部开展约谈。 | 2025-04-30 | 一是自查我村下设党支部设置情况，我村党员超7人的党支部有13个，并制定村（社区）下辖党支部设置统计表。通过与镇党建办沟通了解党支部成立支委会的流程与手续，我村已安排条件成熟的小区党支部优先设立支委会，其他小区党支部条件尚未成熟，下阶段我村将优化党支部设置工作，完善支部委员会的配备。 二是组织政工书记、组织委员、小区党支部书记和党务工作者19人学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，深入学习党建知识，提升党务人员的理论水平，增强基层党建工作实操能力。 三是建立党建业务定期检查机制。明确每半年开展一次专项检查，重点检查小区党支部的设置、支部会议记录本的规范性、党支部“三会一课”开展情况是否符合规定等内容。通过定期检查，及时发现并整改党建工作中的问题，确保党支部设置规范、会议记录完整、活动开展有序，针对检查中发现的问题及时开展整改，针对整改不及时的党支部或个人将进行约谈，进一步提升我村党建工作的规范化水平。 | 未完成
|  | 23 | 完善班子成员个人学习记录。 | 一是对2020年以来全体班子的个人学习记录进行全面的核查，并进行全面补全。 二是建立检查机制。安排村纪委部门每月检查学习记录，及时提醒、督促，落实学习情况。 三是做好村“两委”成员个人学习记录的交接工作。对已记录完毕的个人学习记录本及时交由村档案室进行归档保管。 | 2025-04-30 | 一是对2020年以来的全体班子的学习记录进行核查，发现个别村班子成员存在个人学习记录不齐全的情况。目前已完成对学习记录不全的补全工作。 二是制定“两委”班子学习记录月度检查制度，村纪委部门每月检查学习记录，对发现问题及时提醒、督促。村纪委对村党委班子2025年以来的个人学习记录进行了专项检查，保障学习任务落实。经检查确认，班子成员均能够严格按照要求做好学习记录本的记录工作，学习自觉性和学习质量得到有效提升。 三是开展班子成员个人学习记录本的移交工作，将已抄写完的班子成员个人学习记录本全部移交给村档案室进行归档保管，切实做好班子成员个人学习记录本的保管工作。 | 已完成