## 明细表
附件1
中山市2021年市重点建设项目计划表
编制单位：中山重点项目工作领导小组办公室
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止时间 | 总投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 2021年 主要建设内容 | 责任单位
| 合计（224项） |  |  | 40816449.1703 | 5274124.684
| 一、基础设施项目（54项） |  |  | 22728675.6903 | 2901748.194
| 新型基础设施建设工程（8项） |  |  | 1254797.42 | 209148.194
| 新开工项目（5项） |  |  | 732497.42 | 63948.194
1 | 中山科技创新园 | 新开工 | 2021—2023 | 600000 | 15000 | 完成项目前期勘察设计、规划报建、施工报建等工作。 | 市科技局
2 | 中山市政务大数据中心（一期）建设项目 | 新开工 | 2021—2022 | 4497.42 | 3148.194 | 初步构建中山市基于区块链的可信政务大数据中心。 | 市政务数据局
3 | 中山联通5G扩容一期项目 | 新开工 | 2021-2021 | 10800 | 10800 | 建设5G基站450个。 | 中国联合网络通信有限公司中山市分公司
4 | 奥尼人工智能产业园 | 新开工 | 2021—2022 | 50000 | 15000 | 厂房建设。 | 小榄镇
5 | 维龙粤港澳大湾区国际商贸供应链管理及结算中心项目 | 新开工 | 2021—2022 | 67200 | 20000 | 项目地基处理及一层建设。 | 黄圃镇
| 续建项目（3项） |  |  | 522300 | 145200
6 | 中山铁塔5G网络建设项目 | 续建 | 2020—2022 | 184000 | 55200 | 完成2400个5G基站建设。 | 中国铁塔股份有限公司中山市分公司
7 | 中山移动5G网络建设及应用 | 续建 | 2020—2023 | 280000 | 80000 | 完成5G站点1400个建设。 | 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司
8 | 智能网联创新基地 | 续建 | 2019—2022 | 58300 | 10000 | 一期竣工验收，二期动工建设。 | 翠亨新区
| 交通工程（33项） |  |  | 19161990.9103 | 2373000
| 新开工项目（2项） |  |  | 620846.6 | 60000
9 | 中山市坦洲大道工程 | 新开工 | 2021—2024 | 250846.6 | 30000 | 征地拆迁及管线迁改工作，路基、桥隧工程施工。 | 市交通运输局
10 | 中山市南外环道路改造及综合管廊建设工程 | 新开工 | 2021—2023 | 370000 | 30000 | 前期工作，路基路面、管廊工程。 | 市住房城乡建设局
| 续建项目（29项） |  |  | 18463400.3103 | 2301000
11 | 深茂铁路中山段工程 | 续建 | 2020—2025 | 1321000 | 60000 | 深茂铁路中山段征地拆迁，正线及站房土建工程。 | 市交通运输局
12 | 南沙港铁路中山段 | 续建 | 2016—2022 | 582157 | 17000 | 开展正线建设及黄圃站客运化改造，增设东凤客运站。 | 市交通运输局
13 | 深圳至中山跨江通道（中山段） | 续建 | 2018—2024 | 1121008 | 140000 | 中山大桥及引桥，管理中心房建工程。 | 市交通运输局
14 | 中山西环高速公路（含小榄支线） | 续建 | 2019—2022 | 2152627 | 480000 | 主要为桥梁、路面工程及交安、机电、房建等附属工程施工。 | 市交通运输局
15 | 中山至开平高速公路项目（中山段） | 续建 | 2018—2023 | 2901669.52 | 500000 | 临时工程、路基工程，横门西水道大桥、岐江河特大桥施工，大常山隧道、福获路隧道、景观路隧道施工。 | 市交通运输局
16 | 南沙至中山高速公路（南中特大桥工程）（中山段） | 续建 | 2020—2024 | 981489 | 100000 | 征地及拆迁、临建和临时工程、基础工程。 | 市交通运输局
17 | 广中江高速公路（中山段） | 续建 | 2013—2022 | 958655 | 60000 | 路基、桥梁、路面建设。 | 市交通运输局
18 | 珠海市香海大桥（中山段） | 续建 | 2017—2022 | 210600 | 65000 | 桥梁上部结构及桥面附属工程施工。 | 市交通运输局
19 | 中山东部外环高速公路工程 | 续建 | 2019—2024 | 3611395 | 300000 | 征拆、临建、基础、下部结构。 | 市交通运输局
20 | 深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程 | 续建 | 2020—2024 | 1463000 | 80000 | 土地征拆、软土路基施工、桥梁基础施工。 | 市交通运输局
21 | 国道G105线中山沙朗至古鹤段改建工程 | 续建 | 2019—2022 | 142224 | 45000 | 路基加宽、10座跨线桥、9座地下通道及旧沥青路面翻新等。 | 市交通运输局
22 | 中山市金字山互通立交工程（原南外环互通工程） | 续建 | 2019—2022 | 176800 | 55000 | 项目剩余的桥梁上部工程、隧道工程、路基工程、路面工程，交安工程、绿化工程。 | 市交通运输局
23 | 中山市坦神北路建设工程 | 续建 | 2020—2022 | 203238 | 30000 | 龙塘互通立交工程、排水工程、路基路面工程。 | 市交通运输局
24 | 坦洲快线一期工程 | 续建 | 2019—2022 | 747792 | 175000 | 桥面铺装、沥青路面，辅道路基路面工程，交安、路灯、绿化工程。 | 市交通运输局
25 | 省道S268线岐江公路古镇同兴路口改造工程 | 续建 | 2020—2022 | 30518 | 7000 | 同兴路口下穿隧道支护桩、土石方工程、主体结构施工。 | 市交通发展集团
26 | 国道G228线南朗快线 | 续建 | 2014—2022 | 141041 | 18000 | 路基、路面、交安、绿化工程等。 | 市交通发展集团
27 | 国道G228线逸仙路（中山市东二环) | 续建 | 2018—2022 | 157992 | 20000 | 路基、路面、 K6+241东镇大道分离式立交桥、K7+077环茂一路分离式立交桥、K8+397.271博爱七路互通立交、人行天桥等。 | 市交通发展集团
28 | 民众快线 | 续建 | 2016—2023 | 188140 | 17000 | 路基、路面、沙仔大道跨线桥、十倾沥大桥、兆丰涌大桥、三宝沥大桥、黑沙涌中桥、民众大道跨线桥阳光大道跨线桥、隆丰涌大桥、众安大道跨线桥等。 | 市交通发展集团
29 | 南二环（横四线西段） | 续建 | 2015—2022 | 174275 | 6000 | 大同高架桥、广珠西分离桥、路基工程。 | 市交通发展集团
30 | 加密八线 | 续建 | 2019—2022 | 166203 | 9000 | 全线沥青路面、交安设施、机电设施。 | 市交通发展集团
31 | 二环西（港口至横栏段） | 续建 | 2017—2023 | 449041 | 20000 | 桥梁下部结构、路基。 | 市交通发展集团
32 | 十水线（105半互通） | 续建 | 2020—2022 | 131078 | 7000 | 现浇箱梁与路基路面及附属结构工程。 | 市交通发展集团
33 | 省道S268古镇快线 | 续建 | 2020—2022 | 73519 | 30000 | 隆兴北路节点辅道路面基层、桥梁桩基础、立柱；裕祥路节点主线隧道主体结构施工。 | 市交通发展集团
34 | 省道S364南三公路（三角至黄圃段）改建工程 | 续建 | 2017—2022 | 101000 | 10000 | 路基软基处理、雨水管、桥梁桩基础、混凝土梁预制。 | 市交通发展集团
35 | 加二线岭栏路 | 续建 | 2016—2022 | 74472 | 6000 | 右幅U型槽、右幅路面标。 | 市交通发展集团
36 | 大南公路（加六线）南区段 | 续建 | 2020—2022 | 50000 | 10000 | 路基土石方开挖及回填，管线迁改，涵洞施工，桥梁工程施工。 | 南区街道
37 | 古神公路（十水线至东兴东路段）立体交通改造工程 | 续建 | 2020—2023 | 48366.55 | 12000 | 桩基及下部构造工程、雨污水管工程、路基工程。 | 古镇镇
38 | 坦洲镇中珠跨界道路改造工程 | 续建 | 2020—2022 | 72715.2403 | 11500 | 道路工程、排水工程（雨、污水）、照明工程、交通工程。 | 坦洲镇
39 | 坦洲镇内重点道路建设工程 | 续建 | 2020—2022 | 31385 | 10500 | 道路（含软基处理）、填土、排水、照明、绿化、交通工程等。 | 坦洲镇
| 计划投产项目（2项） |  |  | 77744 | 12000
40 | 西二环（纵四线终点段） | 计划投产 | 2017—2021 | 55144 | 6000 | 全线沥青路面、绿化、交安设施、机电设施。 | 市交通发展集团
41 | 南三公路下穿隧道项目 | 计划投产 | 2019—2021 | 22600 | 6000 | 完成项目主体工程建设。 | 南头镇
| 能源工程（1项） |  |  | 266670 | 74100
| 续建项目（1项） |  |  | 266670 | 74100
42 | 中山500千伏、220千伏、110千伏输变电工程 | 续建 | 2015—2022 | 266670 | 74100 | 开工建设变电站、线路工程。 | 市供电局
| 市政设施工程（12项） |  |  | 2045217.36 | 245500
| 新开工项目（7项） |  |  | 438483.17 | 49000
43 | 青溪路（莲员西路至康华路段）改造工程 | 新开工 | 2021—2022 | 13157 | 5000 | 招标、管线迁移及道路基础施工。 | 市住房城乡建设局
44 | 古香林公园（二期） | 新开工 | 2021—2022 | 56463 | 5000 | 施工图审查等前期工程，招标及土方、管线等基础施工。 | 市住房城乡建设局
45 | 中山北部片区取水口迁移工程 | 新开工 | 2021-2023 | 105358 | 10000 | 开展取水泵站建设工作。 | 市水务局
46 | 翠微道（和清路至和济路）道路工程 | 新开工 | 2021—2024 | 125908.11 | 4500 | 开展前期工作，施工报建。 | 翠亨新区
47 | 翠亨新区起步区翠航道南段道路工程 | 新开工 | 2021—2022 | 34666 | 10000 | 桥梁工程，软基处理，给排水工程。 | 翠亨新区
48 | 翠亨新区起步区和秀路道路工程 | 新开工 | 2021—2024 | 42548.21 | 4000 | 施工招标及现场施工。 | 翠亨新区
49 | 市级产业平台（坦洲园）配套设施工程二期项目 | 新开工 | 2021—2023 | 60382.85 | 10500 | 主要建设内容为道路（含软基处理）、填土、排水、照明、绿化等配套。 | 坦洲镇
| 续建项目（5项） |  |  | 1606734.19 | 196500
50 | 中山翠亨新区翠城道北段地下综合管廊及同步建设工程 | 续建 | 2017—2023 | 477910.17 | 30000 | 综合管廊主体及安装；道路排水工程；道路路基及路面工程；下穿隧道、小车通道主体结构及安装工程。 | 翠亨新区
51 | 中山翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程 | 续建 | 2019—2022 | 416999 | 75000 | 软基处理、管廊主体、桥梁、隧道主体、路基部分结构层。 | 翠亨新区
52 | 马鞍岛环岛路 | 续建 | 2016—2022 | 260649 | 30000 | 开展施工建设。 | 翠亨新区
53 | 翠亨新区起步区和信路（经五路至翠城道）道路改造工程 | 续建 | 2020—2022 | 38179.13 | 11500 | 综合管廊、基础、道路工程。 | 翠亨新区
54 | 中山（石岐）总部经济区城市综合开发基础设施及公共配套工程 | 续建 | 2018—2022 | 412996.89 | 50000 | 地面道路、综合管廊、地下道路全部完成；公共配套工程全部完成。 | 石岐街道
| 二、产业工程（136项） |  |  | 10035508.13 | 1592418
| 新一代电子信息技术工程（20项） |  |  | 1437317 | 256201
| 新开工项目（8项） |  |  | 558786 | 96000
55 | 宇帮科技项目 | 新开工 | 2021—2022 | 28000 | 10000 | 取得工程施工许可证，进行厂房基础工程建设。 | 阜沙镇
56 | 索沃思智能终端项目 | 新开工 | 2021—2022 | 30000 | 10000 | 取得工程施工许可证，进行厂房基础工程建设。 | 阜沙镇
57 | 广东欧谛特光电科技有限公司总部生产基地项目 | 新开工 | 2021—2022 | 20000 | 10000 | 建设生产大楼及员工宿舍基础。 | 三角镇
58 | 福凯智能半导体项目 | 新开工 | 2021—2023 | 25000 | 6000 | 土建基础建设。 | 三角镇
59 | 洲明科技民众年产16万平方米LED显示屏显示照明生产项目 | 新开工 | 2021—2023 | 100000 | 10000 | 建设办公楼、宿舍楼和厂房。 | 民众镇
60 | 红门智能安防科技产业园项目 | 新开工 | 2021—2022 | 48200 | 15000 | 完成办公楼、研发楼建设，并完成1#、2#、3#厂房建设。 | 民众镇
61 | 欧普照明年产1000万支灯具项目 | 新开工 | 2021—2023 | 258000 | 20000 | 完成办公楼、研发楼、宿舍楼建设，并完成8万平方米厂房建设。 | 民众镇
62 | 中山联合光电显示技术有限公司新型显示和智能穿戴产品智造项目 | 新开工 | 2021—2024 | 49586 | 15000 | 工业厂房及配套。 | 板芙镇
| 续建项目（9项） |  |  | 794800 | 140000
63 | 广东微观科技有限公司年产光电器件10亿件、激光照明灯具1万套、非视觉智能健康照明灯具1万套生产项目 | 续建 | 2020—2022 | 50000 | 10000 | 一期工程主体完工。 | 南区街道
64 | 中山天炬电子科技有限公司年产20亿套RFID项目 | 续建 | 2020—2022 | 25000 | 10000 | 地基建设、一期厂房的主体结构建设。 | 小榄镇
65 | 崧盛大功率LED智慧驱动电源生产基地及智慧电源研发中心项目 | 续建 | 2020—2022 | 48800 | 15000 | 主体工程施工建设。 | 小榄镇
66 | 广东依顿电子科技股份有限公司年产70万平方米多层印刷线路板项目 | 续建 | 2020—2022 | 65000 | 20000 | 土建基础建设、设备投资。 | 三角镇
67 | 中山得意电子有限公司年产电子连接器410万个项目 | 续建 | 2018—2022 | 100000 | 20000 | 厂房A栋、甲类仓库、宿舍楼F栋及地下室停车库等。 | 三角镇
68 | 中山市比亚迪智能终端零部件生产项目 | 续建 | 2019—2022 | 300000 | 20000 | 完成3#-6#厂房和2号宿舍、研发楼建设。 | 民众镇
69 | 彩迅工业（中山）有限公司1000万台/年液晶电视项目 | 续建 | 2020—2022 | 130000 | 20000 | 完成车库、宿舍楼及部分厂房建设。 | 民众镇
70 | 挠性覆铜板材料和触摸屏光学材料研发生产建设项目 | 续建 | 2020—2022 | 16000 | 5000 | 工业厂房及配套。 | 板芙镇
71 | 兆驰光电公司照明产品生产项目 | 续建 | 2020—2022 | 60000 | 20000 | 桩基础、土建施工、绿化、市政、水电、消防工程施工。 | 古镇镇
| 计划投产项目（3项） |  |  | 83731 | 20201
72 | 新高电子年生产100万平方米5G高频柔性覆铜板（柔性线路板基材）项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 15000 | 8500 | 项目投产。 | 火炬开发区
73 | 中山联合光电二期厂房项目 | 计划投产 | 2018—2021 | 38731 | 5701 | 完成项目装修及设备购置入场，项目投产。 | 火炬开发区
74 | 中山市新丰智能科技园 | 计划投产 | 2018—2021 | 30000 | 6000 | 二期厂房墙体、装修工程。 | 小榄镇
| 生物医药工程（13项） |  |  | 1153510.1 | 170500
| 新开工项目（3项） |  |  | 59448 | 19000
75 | 中山未名海济生物医药有限公司年产注射用重组人生长激素粉剂产品525万瓶生产项目 | 新开工 | 2021—2022 | 11448 | 6000 | 完成土建、车间净化装修、设备安装。 | 火炬开发区
76 | 广东香山堂制药有限公司药品生产仓储及研发中心项目 | 新开工 | 2021—2023 | 20000 | 5000 | 项目前期工作及开工建设。 | 小榄镇
77 | 广东红润药业有限公司保健品生产项目 | 新开工 | 2021—2023 | 28000 | 8000 | 厂房、办公楼及员工宿舍楼建设。 | 南朗镇
| 续建项目（9项） |  |  | 1079062.1 | 149500
78 | 中山翠亨新区生物医药智创中心 | 续建 | 2020—2022 | 303500 | 50000 | 1#-18#楼精装修、玻璃幕墙安装、钢结构施工、地下室及机电安装工程施工。 | 翠亨新区
79 | 康方湾区科技园 | 续建 | 2020—2023 | 153512.1 | 30000 | 一期和二期的建设；设备采购安装。 | 翠亨新区
80 | 冠科生物技术（中山）有限公司湾区研发智造中心建设项目 | 续建 | 2020—2024 | 17250 | 5000 | 置办仪器设备、办公设施等固定资产，完善办公场所的装修。 | 翠亨新区
81 | 健康医疗生产线增资扩产技术改造 | 续建 | 2020—2022 | 12500 | 5500 | 建设生产厂房、仓库、设备配电房、综合办公楼、员工食堂、员工宿舍等。 | 西区街道
82 | 中山市维琪美妍生物医药有限公司年产多肽类产品共400吨生产项目 | 续建 | 2020—2022 | 27000 | 24000 | 完成厂房主体建设，进行装修工程，生产设备进场。 | 阜沙镇
83 | 华南现代中医药城 | 续建 | 2008—2025 | 425000 | 10000 | 华南现代中医药城科技孵化器大楼完成土建工程建设；继续完善园区配套设施建设，包括园区道路、给排水工程、园区绿化工程。 | 南朗镇
84 | 胆酸类生物技术产品的研发及生产项目 | 续建 | 2018—2022 | 60000 | 8000 | 一期项目进场装修，完成二期、三期土建，生产及环保设备安排调试。 | 南朗镇
85 | 中山中研化妆品有限公司增资扩产项目 | 续建 | 2020—2022 | 53000 | 12000 | 建设厂房、综合楼、研发中心、仓储中心等，初步计划完成土建工程。 | 南朗镇
86 | 中山骏雅实业投资有限公司年产10万台制氧机和年产200万件医疗滑轨生产建设项目 | 续建 | 2020—2022 | 27300 | 5000 | 建设厂房、仓储中心等，完成土建工程。 | 南朗镇
| 计划投产项目（1项） |  |  | 15000 | 2000
87 | 沃德医疗器械生产基地建设项目—研发中心、生产车间 | 计划投产 | 2018—2021 | 15000 | 2000 | 完成厂房装修及设备安装调试。 | 南朗镇
| 高端装备制造工程（36项） |  |  | 1579420 | 344127
| 新开工项目（12项） |  |  | 723320 | 110000
88 | 瑞辉精密机械机心及智能穿戴设备产研基地 | 新开工 | 2021—2023 | 60000 | 6000 | 项目动工前方案设计、供地、规划报建等工作。 | 翠亨新区
89 | 格雅科技园 | 新开工 | 2021—2023 | 50000 | 5000 | 项目前期准备和项目基础施工。 | 翠亨新区
90 | 广东日丰电缆股份有限公司增资扩建工程 | 新开工 | 2021—2022 | 41120 | 19500 | 二期分批竣工验收及试产。三期2021年起建P、Q、S厂房。 | 西区街道
91 | 欧派克智能滑动系统生产基地项目 | 新开工 | 2021—2022 | 24000 | 5500 | 新建生产厂房、生产线、仓库及配套设施建筑物。 | 小榄镇
92 | 日合华伟无人销售机生产工业项目 | 新开工 | 2021—2030 | 200000 | 12000 | 建设办公、厂房等建筑主体。 | 港口镇
93 | 兴禾智能制造项目 | 新开工 | 2021—2024 | 30000 | 7000 | 打地桩，开始建设办公、厂房等建筑主体。 | 港口镇
94 | 广东奥马冰箱有限公司增资扩产项目 | 新开工 | 2021—2022 | 75000 | 10000 | 主体工程建设。 | 南头镇
95 | 和超高装（中山）科技有限公司超导腔项目 | 新开工 | 2020—2022 | 34000 | 8000 | 土建基础建设、设备投资。 | 三角镇
96 | 英维克精密温控节能设备华南总部基地项目 | 新开工 | 2021—2023 | 150000 | 12000 | 土建基础建设。 | 三角镇
97 | 广彩汽车零部件生产基地项目 | 新开工 | 2021—2023 | 34200 | 10000 | 土建基础设施及部分设备投入。 | 三角镇
98 | 加拿大丝艾电子产品标识及模切项目 | 新开工 | 2021—2023 | 13000 | 10000 | 工业厂房及配套。 | 板芙镇
99 | 中山马蒂机械有限公司年产3000吨输送系统设备项目 | 新开工 | 2021—2023 | 12000 | 5000 | 工业厂房及配套。 | 板芙镇
| 续建项目（15项） |  |  | 628599 | 168500
100 | 中山旭贵明电子有限公司年产不间断电源及光伏逆变器100万套项目 | 续建 | 2020—2022 | 17300 | 7000 | 主体建设。 | 火炬开发区
101 | 高效节能板管蒸发冷却式空调设备产业化项目 | 续建 | 2020—2022 | 32700 | 6500 | 室内装修、门窗工程、电梯、智能化、给排水、防排烟、消防、电气工程、室外排污、道路、绿化。 | 翠亨新区
102 | 广恒合优科技高端钣金制造智能化工厂项目 | 续建 | 2020—2022 | 45000 | 20000 | 打桩、地基建设、主体结构建设。 | 小榄镇
103 | 中山凯旋真空科技股份有限公司年产泵及真空成套设备250套项目 | 续建 | 2019—2022 | 42250 | 10000 | 厂房建设。 | 横栏镇
104 | 大雅智能厨电项目 | 续建 | 2020—2023 | 40000 | 10000 | 厂房主体建设。 | 港口镇
105 | 中山市耀都佳能机电科技有限公司年产木工机械设备100台 | 续建 | 2020—2022 | 12000 | 4000 | 土建工程建设。 | 沙溪镇
106 | 乐邦智能家电生产基地项目 | 续建 | 2020—2022 | 20000 | 10000 | 建设研发中心、节能检测中心以及自动化生产车间。 | 黄圃镇
107 | 广东华津顺泰科技有限公司增资扩产项目 | 续建 | 2020—2022 | 30000 | 10000 | 主体工程建设。 | 南头镇
108 | 中山市智米暖通科技有限公司新建项目 | 续建 | 2020—2022 | 20000 | 10000 | 主体工程建设。 | 南头镇
109 | 中山市思源电器有限公司增资扩产项目 | 续建 | 2020—2022 | 23900 | 10000 | 主体工程建设。 | 南头镇
110 | 中山市金色领域金属回收有限公司年产新能源汽车充电电缆及控制器等产品2300万套新建项目 | 续建 | 2020—2022 | 60000 | 25000 | 完成厂房主体建设。 | 阜沙镇
111 | 明阳智能电气产业项目 | 续建 | 2017—2022 | 150000 | 7000 | 配套综合楼和生活区的建设。 | 南朗镇
112 | 鑫光成套设备智能制造项目 | 续建 | 2020—2022 | 30000 | 9000 | 主体工程建设及装修施工。 | 坦洲镇
113 | 中南高科板芙智能装备制造项目 | 续建 | 2020—2022 | 70449 | 25000 | 工业厂房及配套。 | 板芙镇
114 | 江龙船艇（三期）——海洋先进船艇智能制造项目 | 续建 | 2020—2022 | 35000 | 5000 | 开建船艇总装车间、智能装配车间、智能仓库、舾装码头及下水设施。 | 神湾镇
| 计划投产项目（9项） |  |  | 227501 | 65627
115 | 中山日信工业有限公司制动器系统等汽车关键零部件迁建项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 11620 | 4620 | 项目投产。 | 火炬开发区
116 | 广东清匠电器科技有限公司年产智能制氧设备5.5万台生产二期项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 21000 | 3917 | 厂房建设并投产。 | 南区街道
117 | 中山市华帝园区扩建项目 | 计划投产 | 2019—2021 | 50000 | 2000 | 装饰工程，设备安装调试，投产。 | 小榄镇
118 | 中山市风田集成厨卫电器有限公司年产集成灶2万套、电热水器70万台生产项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 15000 | 5000 | 完成主体工程建设。 | 南头镇
119 | 中山东菱威力电器有限公司年产洗衣机、微波炉、烤箱、制冷产品共1200万台的项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 30000 | 20000 | 完成厂房主体建设，进行装修工程，生产设备进场。 | 阜沙镇
120 | 广东和胜工业铝材股份有限公司扩产项目 | 计划投产 | 2018—2021 | 32791 | 10000 | 新增搅拌摩擦焊8台，焊接机器人6台等。 | 三乡镇
121 | 中山市罗顿智能科技有限公司新型智能电动机械投资项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 12090 | 12090 | 基建、装修、进设备。 | 三乡镇
122 | 连达（中山）科技有限公司年产100万件新型电子元件制造项目 | 计划投产 | 2019—2021 | 10000 | 3000 | 工业厂房及配套。 | 板芙镇
123 | 中山智隆新材料科技有限公司高纯度ITO靶材年产500吨项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 45000 | 5000 | 工业厂房及配套。 | 板芙镇
| 传统产业升级工程（26项） |  |  | 867850 | 234307
| 新开工项目（8项） |  |  | 290000 | 83940
124 | 广东迪欧家具湾区总部基地项目 | 新开工 | 2021—2023 | 100000 | 20000 | 建设3栋生产楼、总部办公大楼。 | 小榄镇
125 | 榄菊500万件消杀产品转型升级项目 | 新开工 | 2021—2023 | 38000 | 10000 | 完成建筑主体建设。 | 小榄镇
126 | 金马游乐科技设备项目 | 新开工 | 2021—2024 | 40000 | 8000 | 建设办公、厂房等建筑主体。 | 港口镇
127 | 科劲智能办公家具项目 | 新开工 | 2021—2023 | 25000 | 5500 | 建设办公、厂房等建筑主体。 | 港口镇
128 | 深圳市亿联智能有限公司年产600万件智能家居产品建设项目 | 新开工 | 2021—2022 | 24000 | 8000 | 土建基础设施，设备投资。 | 三角镇
129 | 中山宝宝好儿童用品有限公司年产电子二极管、微电子芯片、智能控制模块、LED显示屏共200万件项目 | 新开工 | 2021—2022 | 20000 | 16000 | 二期完工。 | 三角镇
130 | 中山翰华新材料科技有限公司年产新型环保材料产品2500吨生产项目 | 新开工 | 2021—2022 | 15000 | 10000 | 办理建设规划许可证，办理施工许可证。 | 三乡镇
131 | 广东宏博服装科技有限公司年产服装1000万件生产项目 | 新开工 | 2021—2022 | 28000 | 6440 | 地上部分土建施工工程。 | 沙溪镇
| 续建项目（13项） |  |  | 480450 | 118467
132 | 中山市雷诺智谷项目 | 续建 | 2019—2022 | 27990 | 8000 | 厂房建设，厂房外围立面幕墙玻璃装饰，内部装修等。 | 翠亨新区
133 | 广东古尊科技有限公司年产50万只手表新建项目 | 续建 | 2019—2023 | 27000 | 5000 | 完成一期项目主体工程及部分装修工程。 | 翠亨新区
134 | 创德智能灯饰装备制造项目 | 续建 | 2019—2023 | 20000 | 10000 | 厂房A主体建设完成。 | 南区街道
135 | 中山榄菊日化实业有限公司年产10万吨液洗产品项目 | 续建 | 2015—2024 | 39000 | 6000 | 五期车间2完工投产，六期开始建设。 | 小榄镇
136 | 小榄镇华中路150亩工业区改造项目 | 续建 | 2020—2023 | 34860 | 5467 | 完成厂房3栋，4号厂房施工。 | 小榄镇
137 | 中山市多美化工有限公司5万吨牙膏、洗化及消杀产品新建项目 | 续建 | 2020—2022 | 40000 | 10000 | 厂房建设。 | 横栏镇
138 | 利特隆瓦斯器材“三旧”改造项目 | 续建 | 2020—2022 | 20000 | 6000 | 厂房主体建设。 | 港口镇
139 | 中山市元一服饰有限公司年产2000万件服装生产项目 | 续建 | 2020—2022 | 12600 | 6000 | 主体工程建设封顶及二次结构施工；外部装修及屋面施工。 | 沙溪镇
140 | 霞湖世家服饰有限公司年产针织T恤1000万件生产项目 | 续建 | 2020—2022 | 18000 | 5000 | 主体工程。 | 沙溪镇
141 | 广东三和化工科技有限公司年产优质防水密封材料等产品60500吨生产项目 | 续建 | 2019—2022 | 22000 | 10000 | 厂房建设。 | 黄圃镇
142 | 港联华凯电器制品升级改造项目 | 续建 | 2018—2022 | 84000 | 5000 | 建设二期厂房。 | 民众镇
143 | 莱博顿卫浴智能制造研发及生产建设项目 | 续建 | 2020—2022 | 35000 | 12000 | 工业厂房及配套。 | 板芙镇
144 | 皮阿诺科学艺术家居股份公司智能家居总部项目 | 续建 | 2020—2023 | 100000 | 30000 | 工业厂房及配套。 | 板芙镇
| 计划投产项目（5项） |  |  | 97400 | 31900
145 | 新顺翔电器一期现代化厂房建设项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 14200 | 4200 | 完成主体工程建设。 | 南头镇
146 | 中山市富桂管业科技有限公司增资扩产项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 14200 | 4200 | 主体工程建设。 | 南头镇
147 | 中山市欧博尔电器有限公司增资扩产项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 19000 | 6000 | 完成主体工程建设。 | 南头镇
148 | 中山市腾进电器有限公司新建项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 15000 | 7500 | 主体工程建设。 | 南头镇
149 | 顶固年产30万套定制家具建设项目 | 计划投产 | 2019—2021 | 35000 | 10000 | 完成建设并投产。 | 东凤镇
| 产业园平台（12项） |  |  | 801088 | 175600
| 新开工项目（3项） |  |  | 341388 | 71000
150 | 湾区未来科技新城（中深科技创新产业园） | 新开工 | 2021—2023 | 271388 | 40000 | 正负零（±0）以下基础及地下室施工、主体结构到地上5层。 | 翠亨新区
151 | 银海科技产业化项目 | 新开工 | 2021—2023 | 50000 | 25000 | 方案设计、供地、规划报建、基坑、土建。 | 翠亨新区
152 | 美妆类产品研发及产业化基地项目 | 新开工 | 2021—2023 | 20000 | 6000 | 供地招拍挂，办理项目立项报建以及施工许可等前期手续，动工建设。 | 东升镇
| 续建项目（7项） |  |  | 411300 | 81200
153 | 电子基地智能装备产业孵化器 | 续建 | 2020—2022 | 32000 | 10000 | 完成主体结构主体封顶。 | 火炬开发区
154 | 佳盛产业园 | 续建 | 2020—2022 | 15000 | 13000 | 完成工业园厂房主体建设。 | 古镇镇
155 | 正飞科技创新创业项目 | 续建 | 2019—2022 | 50000 | 15000 | 办公楼及厂房施工。 | 黄圃镇
156 | 中山市产业平台（坦洲园）项目 | 续建 | 2019—2022 | 133500 | 11000 | 主体工程建设及装修施工。 | 坦洲镇
157 | 富兰克环保产业园 | 续建 | 2019—2022 | 20800 | 12000 | 主体工程建设及装修施工。 | 坦洲镇
158 | 信兴科技园 | 续建 | 2015—2023 | 80000 | 10100 | 厂房建设。 | 坦洲镇
159 | 世融坦洲现代工业商务孵化创意园 | 续建 | 2019—2025 | 80000 | 10100 | 商品厂房建设。 | 坦洲镇
| 计划投产项目（2项） |  |  | 48400 | 23400
160 | 宏骏光电科技产业孵化器 | 计划投产 | 2018—2021 | 28000 | 7000 | 完成主体结构及装修、消防电气等设施，进行投入使用。 | 火炬开发区
161 | 福麟高新工业园 | 计划投产 | 2020—2021 | 20400 | 16400 | 完成工业园厂房主体建设。 | 古镇镇
| 现代服务业工程（29项） |  |  | 4196323.03 | 411683
| 新开工项目（9项） |  |  | 840323.03 | 109383
162 | 华润燃气总部基地（中山）及新兴产业科创中心 | 新开工 | 2021—2023 | 75000 | 7383 | 项目动工前方案设计、规划、报建等工作。 | 翠亨新区
163 | 保利长大湾区总部项目 | 新开工 | 2021—2024 | 88323.03 | 10000 | 方案设计、规划报建，动工建设。 | 翠亨新区
164 | 中电建湾区总部 | 新开工 | 2021—2024 | 125000 | 17000 | 动工前方案设计、规划、报建；土石方开挖及外运、基础施工。 | 翠亨新区
165 | 岐江新城中山农商银行总部大厦项目 | 新开工 | 2021—2024 | 105000 | 15000 | 完成地下结构建设。 | 石岐街道
166 | 国家电梯质量监督检验中心（广东）电梯安全风险评估基地项目 | 新开工 | 2021—2022 | 16000 | 5000 | 综合基地主体建设。 | 南区街道
167 | 天集智海工改M0项目 | 新开工 | 2021—2024 | 170000 | 5000 | 办理项目建设审批手续，项目地基、地下室部分工程施工。 | 小榄镇
168 | 京东中山电子商务产业园及运营结算中心项目 | 新开工 | 2021—2023 | 90000 | 20000 | 项目地基处理及一层建设。 | 黄圃镇
169 | 羽顺全预混冷凝式燃气炉生产及国家质量缺陷产品检测中心项目 | 新开工 | 2021—2022 | 21000 | 10000 | 项目地基处理及生产车间建设。 | 黄圃镇
170 | 顺丰粤西智慧供应链科技创新总部基地项目一期 | 新开工 | 2021—2023 | 150000 | 20000 | 土建基础设施，设备投资。 | 三角镇
| 续建项目（16项） |  |  | 3004000 | 233200
171 | 利诚健康产业创新型综合服务平台 | 续建 | 2020—2025 | 20000 | 4000 | 完成一期项目工程主体封顶，以及主体验收。 | 火炬开发区
172 | 富逸长江北商业中心 | 续建 | 2015—2025 | 160000 | 15000 | 地下室及部分裙楼主体结构工程。 | 火炬开发区
173 | 讯美科技总部基地项目 | 续建 | 2020—2023 | 166000 | 20000 | 1、桩基础； 2、地下室结构； 3、部分地上结构。 | 翠亨新区
174 | 临海科技新城（二期） | 续建 | 2017—2022 | 225000 | 5000 | 完成室内装修，项目完工。 | 翠亨新区
175 | 海雅华人粤港澳国际中心 | 续建 | 2020—2023 | 120000 | 10000 | 完成基坑支护、桩基础和部分主体工程。 | 翠亨新区
176 | 星光达新型产业制造基地 | 续建 | 2020—2023 | 230000 | 30000 | 基坑支护、桩基础、土方、地下室、上部主体等。 | 翠亨新区
177 | 金雅福新型产业制造基地 | 续建 | 2020—2023 | 150000 | 20000 | 基坑支护工程、桩基础工程、地下室主体结构施工、塔楼主体结构施工。 | 翠亨新区
178 | 岐江新城中山富力中心项目 | 续建 | 2020—2023 | 150000 | 35000 | 完成富力中心一期主体结构，完成富力中心二期三分之二主体结构工程。 | 石岐街道
179 | 大信新都汇东区店 | 续建 | 2020—2023 | 100000 | 10000 | 商场主体的建设。 | 东区街道
180 | 大桥化工东区中山六路6号地商业项目 | 续建 | 2020—2022 | 25000 | 14200 | 基坑支护，土方开挖、桩基础、地下室底板结构。 | 东区街道
181 | 盛景尚峰紫马奔腾三区 | 续建 | 2020—2023 | 120000 | 10000 | 完成整体结构施工以及室内粗装修工程。 | 东区街道
182 | 中山市西区服务业综合改革试验区 | 续建 | 2014—2023 | 1250000 | 10000 | 征地拆迁，推进试验区范围内项目的建设。 | 西区街道
183 | 中山市文华行洋酒有限公司预包装生产项目 | 续建 | 2020—2022 | 10000 | 7000 | 厂房建设。 | 西区街道
184 | 天集智海 | 续建 | 2020-2024 | 40000 | 20000 | 启动区开展主体工程施工建设，二三期办理项目建设审批手续，项目地基、地下室部分工程施工。 | 小榄镇
185 | 中山乐丰国际商城 | 续建 | 2018—2026 | 200000 | 13000 | 完成土建装饰装修部分和安装。 | 古镇镇
186 | 大信活力城沙溪店 | 续建 | 2019—2022 | 38000 | 10000 | 项目进行土建工程施工、水电工程施工、内部装修和外环境施工。 | 沙溪镇
| 计划投产项目（4项） |  |  | 352000 | 69100
187 | 活力商业中心 | 计划投产 | 2018—2021 | 127000 | 45000 | 各项专项及单体验收，综合验收。 | 火炬开发区
188 | 华发广场 | 计划投产 | 2017—2021 | 180000 | 10000 | 商业公区装修、商铺隔墙修建。 | 石岐街道
189 | 中国质量认证中心华南实验室中山基地检测大楼 | 计划投产 | 2020—2021 | 15000 | 5600 | 完成主体工程建设。 | 南头镇
190 | 中山市南方物流有限公司旧厂房升级项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 30000 | 8500 | 完成主体工程建设。 | 南头镇
| 三、民生工程（34项） |  |  | 8052265.35 | 779958.49
| 教育项目（11项） |  |  | 526060 | 151767
| 新开工项目（5项） |  |  | 336660.77 | 71000
191 | 中山市南区新建高中项目 | 新开工 | 2021—2023 | 57463.32 | 8000 | 基础开挖及主体建设。 | 市住房城乡建设局
192 | 中山市西区新建高中项目 | 新开工 | 2021—2023 | 71197.45 | 10000 | 基础开挖及主体建设。 | 市住房城乡建设局
193 | 中山外国语学校 | 新开工 | 2021—2023 | 90000 | 11000 | 项目动工前方案设计、供地、规划报建、施工报建等工作。 | 翠亨新区
194 | 中山市小榄花城中学（迁建）项目 | 新开工 | 2021—2022 | 18000 | 12000 | 基本完成主体工程。 | 小榄镇
195 | 中山市光正实验学校 | 新开工 | 2021—2026 | 100000 | 30000 | 教学楼、宿舍、艺体中心，运动场建设。 | 古镇镇
| 续建项目（4项） |  |  | 128553.23 | 49921
196 | 中山市华侨中学高中部二期扩建工程 | 续建 | 2020—2022 | 33600.8 | 7000 | 主体结构及内部装修。 | 市住房城乡建设局
197 | 中山火炬职业技术学院扩建工程 | 续建 | 2020—2022 | 25929.43 | 8000 | 扩建工程主体建设、室内外装修等。 | 火炬开发区
198 | 东区长江小学 | 续建 | 2020—2022 | 24023 | 16921 | 建设学校及配套设施。 | 东区街道
199 | 迪茵公学 | 续建 | 2020—2022 | 45000 | 18000 | 建设教学楼和宿舍楼。 | 三角镇
| 计划投产项目（2项） |  |  | 60846 | 30846
200 | 中山火炬高技术产业开发区第二中学新建工程 | 计划投产 | 2020—2021 | 32422 | 22422 | 学校整体建设、室内外装修、校园文化建设等。 | 火炬开发区
201 | 华南师范大学中山附属小学 | 计划投产 | 2020—2021 | 28424 | 8424 | 内、外部装修、投产。 | 港口镇
| 医疗卫生项目（2项） |  |  | 106822.43 | 31000
| 续建项目（2项） |  |  | 106822.43 | 31000
202 | 中山市第三人民医院改扩建工程 | 续建 | 2020—2022 | 28759.43 | 10000 | 主体结构及室内装修。 | 市住房城乡建设局
203 | 中山市三乡医院异地新建项目 | 续建 | 2017—2022 | 78063 | 21000 | 室外管网、景观绿化、路面工程及部分二次装修、设备采购等。 | 三乡镇
| 文化体育项目（1项） |  |  | 341000 | 30000
| 续建项目（1项） |  |  | 341000 | 30000
204 | 中山华侨城欢乐海岸项目 | 续建 | 2020—2023 | 341000 | 30000 | S1地块完成地面以下部分的施工；S2地块完成地面以下部分施工和部分区域的封顶。 | 石岐街道
| 生态保护项目（20项） |  |  | 7078382.92 | 567191.49
| 新开工项目（7项） |  |  | 1900459 | 88659
205 | 中山市南部组团垃圾综合处理基地有机垃圾资源化处理项目BOT特许经营项目 | 新开工 | 2021—2023 | 65659 | 55659 | 完成主厂房建设及其设备安装。 | 市住房城乡建设局
206 | 中山市未达标水体综合整治工程（文明围流域） | 新开工 | 2021-2029 | 344800 | 5000 | 开展截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程等内容。 | 市水务局
207 | 中山市未达标水体综合整治工程（民三联围流域） | 新开工 | 2021-2029 | 414600 | 5000 | 开展截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程等内容。 | 市水务局
208 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇） | 新开工 | 2021-2029 | 472700 | 5000 | 开展截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程等内容。 | 市水务局
209 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-小榄镇、东升镇） | 新开工 | 2021-2029 | 444100 | 5000 | 开展截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程等内容。 | 市水务局
210 | 中山市未达标水体综合整治工程（麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域） | 新开工 | 2021-2029 | 136800 | 5000 | 开展截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程等内容。 | 市水务局
211 | 中山中晟环境科技有限公司等离子体气化熔融项目 | 新开工 | 2021—2022 | 21800 | 8000 | 厂房、等离子体产线、仓库。 | 三角镇
| 续建项目（12项） |  |  | 5059220.09 | 431532.49
212 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（中心城区10 条河涌） | 续建 | 2018—2025 | 205238.51 | 8000 | 生态岸线修复。 | 市住房城乡建设局
213 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目一） | 续建 | 2020—2025 | 500324.15 | 40000 | 清淤工程、截污工程。 | 市住房城乡建设局
214 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目二） | 续建 | 2020—2025 | 567448.12 | 50000 | 清淤工程、截污工程。 | 市住房城乡建设局
215 | 中山市中心组团黑臭（未达标）水体整治提升工程（项目三） | 续建 | 2020—2025 | 748756.68 | 50000 | 清淤工程、截污工程。 | 市住房城乡建设局
216 | 中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域） | 续建 | 2020—2028 | 670012.73 | 100000 | 开展截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程等内容。 | 市水务局
217 | 中山市未达标水体综合整治工程（南朗流域） | 续建 | 2020—2029 | 221375.25 | 15000 | 开展截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程等内容。 | 市水务局
218 | 中山市未达标水体综合整治工程（小隐涌流域） | 续建 | 2020—2028 | 430720.98 | 80000 | 开展截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程等内容。 | 市水务局
219 | 中山市未达标水体综合整治工程（大岑围流域、大雁围流域、三乡围流域、横石围流域、马新围流域） | 续建 | 2020—2028 | 320398.03 | 45000 | 开展截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程等内容。 | 市水务局
220 | 中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域） | 续建 | 2020—2029 | 572403.81 | 20000 | 开展截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程等内容。 | 市水务局
221 | 中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-板芙镇） | 续建 | 2020—2029 | 216811.55 | 15000 | 开展截污工程、管道检测与修复工程、清淤工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程等内容。 | 市水务局
222 | 翠亨新区滨河整治水利工程 | 续建 | 2019—2023 | 587161.28 | 3000 | 西海堤、水闸、内河涌整治、东北西北海堤施工。 | 翠亨新区
223 | 中山市小榄污水处理厂三期建设项目 | 续建 | 2019-2022 | 18569 | 5532.49 | 市政工程、园林工程、二次装饰工程、设备购置安装及管道工程施工等相关配套内容。 | 小榄镇
| 计划投产项目（1项） |  |  | 118703.83 | 47000
224 | 中山市南部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和渗滤液处理厂二期（扩容）项目 | 计划投产 | 2020—2021 | 118703.83 | 47000 | 完成主厂房建设及其设备安装。 | 市住房城乡建设局