- 附件1

- 残疾人帮扶及精康督导项目服务需求书

一、工作指标：

1.按照全市新增残疾人两项补贴对象约1183名不低于50%的比例，开展入户核查工作并建档，完成入户数不得少于600人次。

2.电话抽查不少于500名残疾人两项补贴对象有关补贴领取及生活情况。

3.跟踪了解情况不少于350户残疾人两项补贴对象。

4.对全市23个镇街精神障碍社区康复服务机构开展实地走访，全面了解精康服务工作开展情况，项目期内需形成书面简报1份。

5.做好残疾人两项补贴数据统计以及精康服务评估工作，定期对两项补贴对象的信息采集、入户调查、跟踪了解、电话抽查以及镇街开展精康服务工作等资料进行整理后递交给采购方。

6.自签订合同即日起，每6个月进行一次工作小结并向采购人书面报告管理情况，并及时做好核查资料整理归档。

7.2027年4月前出具一份残疾人帮扶及精康督导项目工作情况书面报告提交至采购方。

- 二、其他要求：

为保证项目顺利开展，至少配备3名工作人员。中标方应按规定做好项目人员的保障工作，确保队伍的稳定性。项目期内中标方负责提供运营过程中所需车辆使用、电脑等办公设备的配置。