## 附件1
附件8
中共中山市黄圃镇镇一村委员会关于十五届市委第七轮对村巡察整改进展情况的通报台账
问题清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 责任清单 |  | 备注
主要问题 | 分项问题 | 具体问题 |  | 整改措施 | 整改时限 | 整改情况及成效 | 完成情况 | 责任领导 | 责任人
1.学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和省委、市委工作安排落实方面。 | 一是及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神不到位。 | 1 | 扎实理论学习。一是严格规范“第一议题”学习内容，确保始终聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。二是强化专题学习与学用结合，及时组织习近平总书记关于“三农”工作重要论述的专题学习，并切实转化为推动本村振兴的具体举措。 | 一是把握“第一议题”学习内容。8月15日前组织党委班子专题学习“第一议题”制度文件，规范“第一议题”学习。 二是规范学习流程。8月底前指导党支部对照上级指引做好学习计划。学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作和乡村振兴战略的重要部署，并围绕实际工作开展交流研讨、工作部署。 三是强化“第一议题”学习监督。每季度督导各党支部学习情况，检查学习内容、流程、记录是否规范完整。 | 2025年10月15日 | 一是把握“第一议题”学习内容。专题学习关于“第一议题”制度。明确了紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神等开展学习。 二是规范学习流程。结合每季度党员大会安排学习上级指引的内容，通过党员微信群累计发布“党员干部要时刻牢记一切权力都是人民赋予的”等相关学习内容4次。结合村工作部署，第一党支部及第四党支部就乡村治理方面工作共提出问题3个，解决问题3个。 三是强化“第一议题”学习监督。检查各党支部落实“第一议题”学习内容等工作开展情况，发现问题2个，及时更正2个。 | 已完成并长期坚持 | 黎宙华黎结华 | 蔡佩仪
| 二是学习领会省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求有差距。 | 2 | 深入学习领会。镇一村党委班子系统学习“百千万工程”和“13388”行动的核心内容与部署要求，结合本村实际开展专题研究，明确落实举措与发展路径。帮助村“两委”干部、村民小组长准确掌握相关目标任务与本村重点工作安排。 | 一是召开专题学习会议。8月29日前组织村“两委”干部学习上级“百千万工程”和“13388”行动等文件精神。 二是学习先进经验。学习我市典型村推进主干道沿线外立面风貌提升的先进经验。9月30日前制定镇一村推进“百千万工程”行动方案。 三是加强宣传动员。8月22日前组织村“两委”干部及村民小组长共同探讨推进“百千万工程”，明确工作方向和重点任务。​ 四是每季度组织村“两委”干部开展一次专题学习并研究“百千万工程”推进工作。 | 2025年10月15日 | 一是召开专题学习会议。组织村“两委”干部学习“百千万工程”和“13388”行动等文件精神，开展实地调研，收集群众的意见和建议，总结好的经验和做法。 二是学习先进经验。组织约15人赴三乡镇塘敢村参加学习，学习市典型村的先进经验和做法，边调研边学习，制定行动方案。 三是加强宣传动员。组织村“两委”干部、村民小组长学习上级会议精神，明确今后镇一村党委开展“百千万工程”工作方向，把发展村集体经济作为首要任务。 四是制定“百千万工程”工作方案。组织村“两委”干部专题研究村工作方案，学习其他村在推进“百千万工程”过程中的成功经验和做法。 | 已完成并长期坚持 | 黎宙华黎结华 | 蔡佩仪
2.履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面。 | 一是推动产业高质量发展思路不多、进展不明显。 | 3 | 着力推动经济发展与乡村振兴。一是推动产业结构优化升级。积极引导村集体经济向多元发展方向探索，增强产业抗风险能力和可持续发展动能。二是提升现有资产经营效益。完善部分村集体资产的产权手续办理，切实提升资产收益率和集体经济收入水平。三是加大闲置资产盘活力度。通过招商引资、合作开发、转型利用等多种方式，推动闲置物业盘活利用，切实增加集体收益。 | 一是全面排查物业出租情况。排查物业出租和承租企业生产经营情况，8月30日前形成台账。 二是提升强村公司经营范围。增加产品选取及提升营销路线、污水处理代管等项目的探索发展，9月底前形成经济分析报告。 三是加快“工改”进度。8月30日前邀请镇相关职能部门商议推进方案；加快部分资产调规进度，为土地办证等做好前期工作。 四是全面排查村组闲置物业并形成台账。8月30日前组织生产小组研究每宗闲置物业利用方案。 | 2025年10月15日 | 一是完成排查村集体物业出租及承租企业情况。统计登记在“三资”系统发包133宗，主要经营家电生产、五金制品、注塑模具等，鼓励企业升级转型，增益增效。 二是拓宽产品营销渠道。组织8家腊味企业赴腊味行业先进企业参观学习其创新的营销理念；召开会议研讨污水处理代管业务收费问题，探索扩展强村公司业务渠道，并形成经济分析报告；在村办公大楼增设产品营销直播间，通过新媒体提升产品营销路线。 三是召开“工改”研讨会。邀请镇相关职能部门商议推进镇一村“工改”方案，结合本村经济状况，经与会人员商议暂缓推进；组织镇相关职能部门研究部分资产调规推进工作，并制定工作计划。 四是完成排查村组闲置物业情况并形成台账。认真排查村组闲置土地和物业，通过“三资”交易管理平台公开发包、按实际情况调整为自用用途或公益用途，进一步提高资产使用效益。 | 已完成 | 何炳洪 谭焯贤 | 黎浩明 范俊宇
2.履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面。 | 一是推动产业高质量发展思路不多、进展不明显。 | 4 | 提倡新兴乡村业态发展。一是深化文旅资源活化利用。系统规划村内市级不可移动文物、古宗祠及古树名木等资源，推动其由静态保护向活态利用转变，积极培育乡村文旅、生态休闲等新兴业态，打造特色文旅品牌，增强经济效益。二是加快特色产业数字化升级。重点推动镇一村腊味等传统产业向标准化、品牌化、数字化方向转型，探索建立产业数据平台与线上营销渠道，促进生产、销售、管理各环节提质增效，以数字技术赋能产业融合发展。 | 一是摸清底数。摸排辖区内不可移动文物、古祠堂、古文物情况，8月15日前形成台账。 二是活化利用。在今年的中秋、国庆等传统节日举办2场传统文化活动或培训。 三是改善古树公园周边环境。8月15日前排查公园周边安全隐患、环境卫生黑点，完善照明、健身器材、防护设施。 四是组织辖区腊味企业参观学习。9月底前组织腊味企业参观学习规上企业数字化助力产业融合发展的经营模式，促进腊味产业升级。 | 2025年10月15日 | 一是摸排底数形成台账。对辖区内不可移动文物、古建筑、古墓等进行摸查，在《黄圃镇文物一览表》登记详细情况。 二是利用传统节日举办活动。国庆中秋期间，联同恒大小区开展中秋晚会、画展等宣传传统节日活动；组织37名优秀学生代表参加在黎氏大宗祠举办的“镇一村开展中华优秀诗词楹联文化进基层活动”。 三是提升古树公园周边环境。安排专人排查古树公园及周边环境、设施情况，并形成安全隐患的问题台账，已全面解决隐患问题；由镇相关职能部门牵头对百年樟树进行杀虫、清理附生植物、修剪等复壮维护工程。 四是线下交流拓宽经营模式。组织8家腊味企业通过学习新媒体的营销宣传，创新腊味行业新零售模式。 | 已完成 | 何炳洪 黎文洪 黎宙华 | 黎浩明
| 一是推动产业高质量发展思路不多、进展不明显。 | 5 | 加强集体收益分配规范性。按规定足额提留公积金，确保集体发展资金有效储备，保障集体经济长远健康发展。 | 一是全面排查情况。8月15日前核查2021年-2024年村及各生产队提留公积公益金情况并形成问题台账。 二是政策传达到位。8月15日前分别组织村“两委”干部、生产队队长、代表会议，加大收益分配制度的宣传贯彻。 三是健全集体收益提留机制。严格按制度规定进行收益分配，分管财经村“两委”干部、财务人员等先把审分配方案，执行“四议两公开”程序及提交镇相关职能部门备案，通过后方可进行分配。 | 2025年10月15日 | 一是排查2021年-2024年镇一村及各生产队提留公积公益金情况。制定《镇一村2021-2024年公积公益金提取情况表》并排查集体经济组织提取公积公益金情况，自2023年起，镇一村第一至第八股份经济合作社已全面执行公积公益金提取工作。 二是政策宣讲。组织村“两委”干部、生产队队长、代表共84人参加镇一村学习贯彻财务制度暨收益分配提留制度宣讲会议。 三是落实集体收益提留机制。村级会计参加镇相关职能部门组织的业务培训，针对重大事项决策、工程管理、集体收益提留等专项业务重点学习。 | 已完成 | 何炳洪 | 何改婵
2.履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面。 | 二是和美乡村建设不够有力。 | 6 | 集中力量重点攻坚。一是提升“治水”工程实效。对镇一涌水质开展系统性治理，推进与新丰北路的水管接驳工程，切实改善水体质量与周边环境。二是镇一村党委加快重点项目建设进度。研究“工改”改造方案，同步推动相关地块发包工作，促进土地资源高效利用。 | 一是加强河涌清漂清淤工作。每周至少一次对镇一涌河面垃圾进行清理，定期开展河涌清淤。 二是加强河涌日常巡查工作。每周至少开展三次巡河，发现污染问题马上上报处理。 三是立行立改，完成污水管接驳。新丰北路与新丰5号路污水管网接驳工程，已于6月上旬完成接驳通水，解决污水反涌问题。 四是加快“工改”项目推进。8月30日前邀请镇相关职能部门研究解决“工改”项目推进的难点堵点，逐一攻坚。 五是制定发包方案。9月30日前组织存在闲置物业生产队制定方案，及时发包。 | 2025年10月15日 | 一是落实河涌保洁责任。结合河涌保洁要求，安排专人按要求清理，清理漂浮物及河涌两边垃圾共约9.5吨。 二是专职工作人员巡河。组织工作人员对镇一涌每日不定时开展巡查。实时掌握排污口对河涌水质的影响情况。 三是完成污水管接驳工程。镇相关职能部门对新丰北路与新丰5号路污水管网接驳工程进场施工；完成污水管网接驳，彻底解决污水反涌问题。 四是深入研讨“工改”项目。邀请镇相关职能部门商议推进镇一村“工改”方案，结合本村经济状况，考虑现阶段推进“工改”项目，经商议暂缓推进。 五是推动闲置物业发包。已推动部分闲置资产通过“三资”交易平台对外发包，部分资产按实际情况调整为自用用途。 | 已完成 | 何炳洪 谭焯贤黎文洪 | 黎浩锋 何成开
2.履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面。 | 二是和美乡村建设不够有力。 | 7 | 切实提升“百千万工程”实施成效，扎实推进美丽乡村建设。一是加强环境卫生常态化管理。全面压实保洁责任，加强对重点区域的日常巡查与清洁力度，杜绝垃圾堆积现象，扭转在文明测评中的落后局面。二是完善垃圾收运与处理机制。优化清运路线与频次，加大对相关区域及公园、街头绿地的管护力度，确保生活垃圾与建筑垃圾及时清理，保持村容整洁。三是提升绿化管护专业水平。健全树木养护责任制度，加强苗木后期管理，适时开展补种与管护优化，切实提高绿化成活率与景观效果。 | 一是加强黑点整治。7月31日前建立环境黑点问题台账，8月15日前清理完成，增加垃圾清运次数，日常加强巡逻，杜绝偷倒现象。 二是立行立改。对相关区域的生活和建筑垃圾堆放点、“四小园”杂草及休闲公园垃圾进行全面清理。 三是加强保洁。每月组织志愿者开展2次村庄清洁行动，将“四小园”和小公园纳入日常保洁范围。 四是全面核查。8月10日前完成近两年新栽树木生长情况排查，建立台账。每月至少一次排查树木生长情况，对死亡树木及时补种。 | 2025年10月15日 | 一是加大黑点整治力度。建立镇一村环境黑点问题台账，对照问题清单逐一销号。同时清运垃圾每日增加1次，通过网络监控及日常巡查监督手段，共制止偷倒垃圾5宗。 二是立行立改，完成清理。完成对相关区域的生活和建筑垃圾堆放点、“四小园”杂草及休闲公园垃圾进行全面清理。 三是加强日常保洁。共开展62次村庄清洁志愿活动，其中对“四小园”和小公园开展8次清洁志愿活动，累计清理垃圾堆放点132个，清理生活垃圾约97吨。 四是全面核查。完成排查近两年栽种树木情况并形成台账，对于死亡树木按照树木生长时令及时落实补种。 | 已完成 | 黎文洪 何琼珍 | 何成开
2.履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面。 | 三是公共服务和社会治理不够完善。 | 8 | 有效回应群众关切民生问题。一是加快完善村内交通路网。系统规划并推进村内道路建设与优化，改善群众出行条件，提升交通便利性。二是加强停车综合治理。科学规划停车区域，引导车辆有序停放，缓解交通拥堵问题。三是提升公共文化服务效能。严格落实文明实践基地（公祠）开放时间，健全日常管理机制，保障群众基本文娱权益，丰富村民精神文化生活。 | 一是全面排查。排查现有村路的破损、通达盲区等影响村民出行路段情况，8月30日前形成台账。 二是成立联合执法工作组。由镇相关职能部门以及镇一村治保会组成日常执法组，对镇一村主要路段进行联合执法，整治车辆违停，引导群众使用周边智慧停车场，缓解停车位不足问题。 三是加强日常管理。8月30日前细化镇一村新时代文明实践站工作细则，确保开放时间有专职人员在岗，组织开展活动，提升实践站使用频次。 | 2025年10月15日 | 一是完成辖区路段排查。完成对辖区内破损路面、交通盲区全面排查并形成台账。排查发现15平方米路面严重破损，已完成路面修复。 二是组建联合执法组。由镇相关职能部门以及镇一村治保会组成日常执法组，缓解停车问题。 三是加强日常管理。完成细化镇一村新时代文明实践站工作细则，完善排班安排，确保开放时间有专人在岗；组织各种文化进基层活动，大幅提升实践站使用率。 | 已完成 | 谭焯贤黎文洪 | 治保会 黎浩明
2.履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务方面。 | 四是推进农房风貌管控提升成效不佳。 | 9 | 推进农房风貌提升工作，提高群众参与度。加快农房风貌提升项目实施进度。对已规划的农房风貌提升带，明确剩余13间农房的美化计划与时间节点全面落地。采取择优方式选定施工单位。 | 一是加快农房风貌提升带改造进度。7月30日前完成镇一村农房风貌提升带余下13间农房美化工作。 二是发动社会力量参与农房风貌提升工程。汇聚社会力量筹措工程改造资金，确保工程按质按量按时完成。 三是采取择优方式确定施工单位。按照相关管理制度规定，从项目库中选取至少三家施工单位报价，通过比价比质进行择优选取，确保农村风貌管控提升改造按时保质完成。 | 2025年10月15日 | 一是完成农房风貌提升带改造。组织村“两委”干部、人大代表等验收一期农房风貌带提升改造工程。 二是发动社会力量筹措改造资金。发动热心企业、乡村振兴促进会成员、人大代表等筹集改造资金约2万元；发动飞鼠山边厂房业主自行出资改造厂房外立面共4间，并发动3场志愿活动粉刷房屋墙身，参与人数约60人。 三是采取择优方式确定施工单位。按照相关管理制度规定，通过比价比质进行择优选取，确保农村风貌管控提升改造按时保质完成。 | 已完成 | 黎文洪 | 刘熙铭
| 四是推进农房风貌管控提升成效不佳。 | 10 | 切实加强耕地保护工作，遏制耕地“非农化”问题。严格落实耕地保护责任。建立健全日常巡查和动态监管机制，坚决防止新增“非农化”问题，对已发现图斑建立整改台账，明确时限、责任到人，确保问题逐项整改到位。 | 一是全面排查“非农化”图斑底数。8月15日前完成排查并形成台账，明确整改坐标、面积及现状。 二是严肃处置违规图斑。9月30日前联合职能部门对历史图斑制定“一案一策”复垦方案，确保顺利整改。 三是强化巡查防新增。严格按照田长制要求，国土员每周至少一次巡查耕地情况，做好巡查台账。同时运用无人机航拍配合排查，发现新增违法用地及时上报处理。 | 2025年10月15日 | 一是完成排查“非农化”图斑底数。排查并形成“非农化”图斑底数台账，全面完成图斑整改。 二是理清违规图斑现状。联合镇相关职能部门，对历史未完成整改的图斑制定“一案一策”复垦方案。 三是加强耕地巡查。结合田长制巡查要求，国土员每周至少一次巡查耕地情况，形成巡查台账，暂未发现新增违法用地情况。 | 已完成 | 黎文洪 | 黎浩锋 何成开
3.落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面。 | 一是履行主体责任有差距。 | 11 | 落实全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设。一是规范全面从严治党研究部署。严格按制度要求每年开展至少两次党风廉政建设专题研究，形成常态化工作机制。二是深化纪律教育与警示教育。定期组织党章党规党纪学习与案例警示教育，提升党员干部纪律意识和规矩观念。三是强化干部履职管理。村党委书记聚焦主责主业，统筹处理历史遗留问题与日常工作，确保村级事务投入并落实到位。 | 一是加强党风廉政建设。将党风廉政建设列入重要议事日程，列入领导班子述职报告内容，于8月15日前召开党风廉政建设专题研究会议。每半年至少召开1次专题研究工作会议。 二是开展警示教育。村“两委”干部成员8月30日前开展警示案例教育至少1次。 三是优选配强村“两委”干部。结合全镇统一部署，8月底前调整村党委书记、副书记。 四是逐步梳理历史问题。9月30日前组织村“两委”成员全面梳理历史遗留问题，对当前急需解决的问题，明确责任分工，细化到人，发挥团队协作精神，推动问题解决。 | 2025年10月15日 | 一是加强党风廉政建设。组织村“两委”干部成员召开以“全面从严治党”为主题的党风廉政建设专题研究会议，村“两委”干部成员结合本职工作廉政情况进行研讨，进一步强化政治意识、纪律意识和责任意识。 二是加强日常党风廉政建设提醒谈话。村纪委书记开展党风廉政建设提醒谈话；组织村“两委”干部、工作人员、治保员共23人召开专题会议，以观看廉政教育专题片及纪委书记解读案例的形式进行。 三是优选配强村“两委”干部。调整村党委书记、副书记人员。 四是逐步梳理历史问题。召开村“两委”干部会议，重点梳理历史遗留问题，村党委书记为第一责任人，在每次村“两委”干部会议上跟进落实情况，其中3个问题取得了阶段性进展。 | 已完成并长期坚持 | 郭炜 黎宙华黎结华 | 蔡佩仪
| 一是履行主体责任有差距。 | 12 | 严格规范党内政治生活。一是规范开展党员民主评议程序。严格执行党员民主评议制度，依据党员表现和党纪处分情况准确评定等次，杜绝“老好人”现象，推动批评意见具体化、实质化。二是提高谈心谈话实效。明确谈心谈话内容要求，引导党员围绕思想动态、作风表现、工作履职等方面深入交流，避免谈话表面化、程式化。 | 一是落实问题整改。8月15日前对个别党员的年度民主评议党员等次问题进行核实，查明原因，立行立改。 二是加强培训。9月底前组织下辖党支部书记、党务工作人员组织生活会和开展民主评议党员业务培训，掌握工作规范。 三是落实指导督导。村党委指导下辖党支部规范落实组织生活会前谈心谈话工作，列席下辖党支部组织生活会，发现问题及时纠正。 | 2025年10月15日 | 一是落实问题整改。对个别党员的年度民主评议结果进行核实，暂未发现其他问题。 二是开展提升业务能力培训。组织各支部党务工作人员开展线下学习，召集各党支部书记、党务工作人员模拟组织生活会和民主评议流程，组织委员现场作出指导。 三是规范组织生活会流程。每季度开展学习培训，由村党委组织委员指导学习组织生活会流程，严格执行谈心谈话工作，并对党务工作人员进行业务考核。 | 已完成并长期坚持 | 黎宙华黎结华 | 蔡佩仪
| 一是履行主体责任有差距。 | 13 | 全面提升村务监督委员会履职能力。优化镇一村监督队伍结构，积极推动村务监督委员会成员年轻化与专业化。 | 一是加强业务培训。8月31日前组织村务监督委员会成员开展业务培训，明确工作职责和监督范围，提升业务能力。 二是建立考核机制。健全每年考核制度，对考核不达标的成员及时开展履职谈话并督促整改，对整改不力的按程序予以调整。 三是建立专业人才库。拓宽选拔渠道，物色具备土木园林、水电、财务等专业知识的后备人才，9月底前建立村务监督委员会人才库。结合监委会换届优化人员结构。 | 2025年10月15日 | 一是完成业务培训。组织村务监督委员会成员开展学习，明确村务监督委员会工作职责和监督范围，加强日常学习，提升业务能力。 二是明确考核制度。在培训会上向村务监督委员会成员明确考核标准，对监督履职能力缺失的成员将予以调整，并公布了2024年村务监督委员会民主评议结果，未发现不符合履职能力成员。 三是建立专业人才库。完善《镇一村村务监督委员会人才储备名册》，选出新一届村务监督委员会成员3人，平均年龄有所下降、学历和专业能力有所提升。全面提升村务监督委员会的监督水平。 | 已完成 | 黎宙华黎结华 | 黎浩明
| 一是履行主体责任有差距。 | 14 | 加强意识形态阵地建设。一是推进信息平台规范化建设。开通村级官方信息发布平台，拓宽线上宣传渠道，确保村务信息、活动动态等内容及时、准确、全面发布。二是强化线下宣传栏管理维护。建立宣传内容定期更新机制，落实专人负责，确保“党建宣传栏”、“财务公开栏”等各类信息公开栏及时更新，保障村民知情权与监督权。 | 一是扩宽信息发布渠道。建立村级官方微信公众号，运用村级微信群、宣传栏、宣传报刊、政府网站、黄圃发布等载体，及时推送党的政策和镇一村“百千万工程”成效、先进典型事迹、招聘信息等内容。 二是加强宣传信息管理。安排专人负责日常信息发布管理，每月对宣传栏内容及时更新，确保宣传栏“有人管、有内容、有效果”。​ 三是防范风险隐患。每月排查村级意识形态领域风险，建立台账，发现问题及时整改。 | 2025年10月15日 | 一是开通村级官方微信公众号，同时采取多种宣传渠道及时传达村务信息。目前通过村级公众号、微信群、宣传栏、宣传报刊、政府网站、黄圃发布微信公众号等载体多渠道向村民公布近期工作安排及成效。 二是加强宣传信息管理。每月安排专职人员对村集体资产和财务管理等公示资料进行更新，及时清理过期宣传内容及横幅。 三是每月落实风险隐患排查。安排专职人员每月对辖区开展风险隐患排查。落实风险隐患排查并形成台账，发现问题1个，已完成整改1个。 | 已完成并长期坚持 | 黎文洪 黎宙华 何琼珍 | 黎浩明 蔡佩仪
3.落实全面从严治党“两个责任”,解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面。 | 二是纪委书记(纪检委员)履行监督责任不够到位。 | 15 | 发挥纪委监督作用。一是保障纪检干部履职到位。优化纪委书记在镇村两级的工作安排，确保其按时参加村“两委”干部重要会议，充分参与重大决策监督。二是丰富警示教育形式。在观看教育片基础上，结合案例剖析、廉政谈话、现场教学等多种方式，增强警示教育的针对性和实效性。 | 一是增设配备力量。增设一名纪检专干，在村纪委书记因工作借调期间，纪检专干协助开展日常纪委监督工作，列席班子会议，上传下达，避免监督缺失。 二是开展形式多样的警示教育。利用“三会一课”组织党员线上观看警示教育电教片和线下参观警示教育基地，在村“两委”干部工作群发送内部案例教育、重点节假日廉政提醒内容等，增强党员干部纪律意识。 三是明确纪委职责。按照相关工作指引开展工作，加强对党务、村务、财务等工作监督。 | 2025年10月15日 | 一是经村“两委”干部会议讨论通过，增设1名专职纪检专干，全面配合纪委书记推进日常工作，避免监督缺失问题。 二是组织全体干部、工作人员开展廉政教育。组织村“两委”干部、工作人员共18人，观看严重违纪违法案例剖析。通过党员干部工作群推送案例教育，让党员干部清晰地看到“违规的代价”，达到廉政提醒效果。 三是按照相关工作指引开展工作，落实纪委书记职责。纪委书记分别对党务、村务、财务等工作岗位开展监督。 | 已完成并长期坚持 | 郭炜 | 蔡佩仪
| 三是重点领域廉洁风险防控不到位。 | 16 | 规范集体物业租赁管理。加强对租赁合同的审核与备案，严格控制转租行为，推动租赁关系透明化、规范化，保障集体资产收益。 | 一是全面排查村组物业出租“二房东”情况。8月15日前形成问题台账。 二是强化出租物业房东排查机制。每季度排查出租物业“二房东”情况，发现转租未报备的“二房东”情况及时处理，避免造成集体收入损失。 三是加强“三资”交易平台监管。村组出租物业必须通过“三资”交易平台发包，发包合同明确如有转租必须报备的约定事项。 | 2025年10月15日 | 一是完成排查村组物业“二房东”情况。形成相关排查台帐，并按规定办理转租审批手续，做好备案登记。 二是完善排查机制，落实每季度核查“二房东”转租物业情况。结合网格入户排查，暂未发现新增转租未报备的“二房东”情况。 三是加强“三资”交易平台监管。严格落实村组物业发包流程，通过“三资”交易管理平台发包组级物业2宗，发包合同明确转租必须报备的条款。 | 已完成 | 何炳洪 | 黎浩明
| 三是重点领域廉洁风险防控不到位。 | 17 | 规范工程项目监督机制。一是规范招标采购管理。严格落实公平竞争原则，审核并清理磋商文件中与项目无关的限制性条款，保障各类市场主体平等参与。二是加强施工过程监督。强化工程按图施工与质量管控，对偷工减料、未按设计施工等行为严肃追责，确保工程符合设计要求与合同约定。三是强化项目成本控制。严格执行成本管理制度，避免重复委托、过度设计等情况，控制项目造价在合理范围内。四是合理确定服务费用。规范采购代理、咨询服务等费用计取，严格参照行业标准与相关规定，防止费用过高或比例失衡。 | 一是规范工程招标程序。8月30日前健全镇一村小额工程项目库服务单位名录，规范选取供应商，杜绝工程项目招标采购“量体裁衣”情况。 二是加强工程项目管理。安排专人跟进工程项目，监督施工过程，严格按设计图施工。 三是规范预算编制单位选取环节。预算编制单位必须在中介超市择优选取，严控工程成本。 四是加强工程项目招标代理收费审核。采取比价方式选取工程项目招标代理单位。 五是健全监督机制。工程项目实行“一项目一档案”，每月组织村务监督委员会成员对工程项目进行抽查审核。 | 2025年10月15日 | 一是规范工程招标程序。完成健全镇一村小额工程项目库服务单位名录工作，收录各类为工程项目提供服务的单位信息。 二是安排专人跟进工程项目。由负责的村“两委”干部全程跟进相关工程项目，严格按设计图施工，严控偷工减料情况。 三是规范预算编制单位选取流程。相关工程项目预算编制单位、预算复核单位的选取，两者通过中介超市平台多方比价，择优选取。 四是加强工程项目招标代理收费审核。对工程总造价100万元及以上的工程项目，采取比价方式选取工程项目招标代理单位。 五是制定“一项目一档案”工作机制。把所有完工的工程项目分别独立归档，并组织村务监督委员会成员对在建、未结算、未退还质保金等工程项目共5宗进行审核，均未发现问题。 | 已完成 | 黎宙华 何琼珍 | 黎浩明
| 三是重点领域廉洁风险防控不到位。 | 18 | 保障资金安全与规范运行。一是对照应付款项定期核对资金余额，确保集体资金流动性安全。二是规范土地专项资金管理。统一核算口径，推动专户余额与实际应付款项及基金余额保持一致，确保账实相符、专款专用。 | 一是全面排查定金押金情况。8月30日前形成台账，明确每笔定金押金收取和到期退还等详细情况，对3个月内到期退还的定金押金确保银行资金充足。 二是全面排查土地专户余额与应付补偿款、土地基金余额情况。8月30日前形成问题台账，对长年来累积账目收入或支出有误情况，及时进行财务核销等手续。 三是加强业务培训。每年组织分管财经干部、财务相关人员开展财务专业知识培训，确保财务核算规范。 | 2025年10月15日 | 一是全面排查定金押金收支情况。共排查挂账定金押金43宗，台账详细登记每笔押金对应到账账户、到期退还时间，标记3个月内到期退还信息，做好退还资金预算。 二是摸清土地专户余额底数。分别对土地专户余额与应付补偿款、土地基金余额存在差额情况形成问题台账，并逐笔核对账务处理情况，对长年来累积账目收入或支出有误的，及时进行财务核销手续。 三是加强业务培训。组织村财务人员参加财务专业知识培训，提升实务操作能力，确保工作合规合法。 | 已完成 | 何炳洪 | 何改婵
3.落实全面从严治党“两个责任”,解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面。 | 三是重点领域廉洁风险防控不到位。 | 19 | 加强债权债务管理，防范法律风险。一是系统清理长期挂账款项。对应收应付款项开展专项核查与分类处置，制定清收与偿付计划，压降三年以上挂账金额。二是建立债权债务动态管理机制。定期分析账务情况，明确责任分工，推动应收尽收、应付依法处理，避免新增长期挂账。 | 一是全面排查村组两级债权债务情况。8月15日前形成问题台账。 二是加大处理力度。8月30日前组织村“两委”干部、各生产小组队长代表会议，对3年以上的长期挂账核实后，甄别是否为呆坏账，研究处理方案。 三是加强债权债务管理。对挂账3年内的债权债务，9月30日前分类整理并制定追收和还款计划，每季度发出追收函，减少法律诉讼风险。 | 2025年10月15日 | 一是全面排查村组两级债权债务情况。形成应收类和应付类往来挂账情况台账。 二是制定处理方案。分管财经村“两委”干部分别组织村组相关人员对3年以上长期挂账的债权债务进行核实，并核对排查呆坏账情况，分析研判挂账原因，研究清理呆坏账方案。共清理2宗应付挂账。 三是制定处理方案。完成整理挂账3年内的债权债务情况，制定村组追收和还款计划，村级应发出纸质追收函4份，签回4份。 | 已完成 | 何炳洪 | 何改婵
| 三是重点领域廉洁风险防控不到位。 | 20 | 集体“三资”管理规范化。一是规范平台交易与决策程序。集体资产发包一律通过“三资”平台公开进行，物业出租须经民主审议。二是规范招标与签约流程。严格执行资产发包招标程序，确保合同签订时间符合租赁期限要求，杜绝程序倒置。三是全面清查登记集体资产。对账外资产统一摸排并纳入账内管理，确保资产底数清晰、监管全覆盖。四是整改超期租赁合同。全面梳理并依法纠正超法定期限的物业出租合同，防范法律风险。五是规范银行账户管理。清理并整合不符合规定的银行账户，确保账户开设与使用符合财务管理要求。 | 一是全面排查村组两级物业发包情况。排查村组物业发包合同，8月30日前形成问题台账。 二是规范发包程序。村组集体物业通过“三资”平台发包，在公告栏公示当月发包情况。 三是加强业务培训。分管“三资”干部及财务人员每年不少于两次参加“三资”业务培训，提升业务能力。 四是全面排查账外资产情况。8月30日前排查村集体账外资产情况并形成台账，完善入账处理。 五是梳理超期合同并加强合同管理。8月30日前形成超期合同台账并制定整改方案，对新签订的合同交由驻村律师把审，杜绝新增合同法律风险情况。 六是全面排查账户开设情况。对可归并的业务进行账户归并，核查后按要求撤销非必要的银行账户，规避一般存款账户的风险。 | 2025年10月15日 | 一是全面排查村组两级物业发包情况。形成物业出租情况台账，排查出租物业12宗。 二是规范发包程序。村组集体资产按审批流程通过“三资”交易平台对外发包，竞投结果在“三资”平台、组级公告栏公示。 三是加强业务培训。镇相关职能部门组织各村分管财经村“两委”干部、财务人员参加财务专业知识培训，提升实务操作能力，以适应政策变化和行业需求，有效降低财务风险，确保工作合规合法。 四是全面排查村集体账外资产情况。形成问题台账，通过“四议两公开”决议等程序，完善账外资产入账手续。 五是超期合同分类处理。形成集体资产超期合同排查台账。组织生产队商议整改方案，通过与生产队易地和调整租金等方式开展整改，制定超长期合同整改方案，在签订前做好合同审核环节登记，杜绝新增合同法律风险情况。 六是全面排查账户开设情况。经村“两委”干部会议研究决定，对核查后属于非必要的1个银行账户作销户处理，已完成销户。 | 已完成 | 何炳洪 谭焯贤 | 黎浩明
3.落实全面从严治党“两个责任”,解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面。 | 四是巡察监督发现问题整改不彻底。 | 21 | 部分问题得到有效提升。一是在水体治理方面，镇一涌水质持续得到改善，逐步消除黑臭现象，提升沿岸人居环境。二是在土地租赁管理方面，对部分长期合同进行依法合规审查与调整，规范合同期限，维护集体资产权益。三是在“三清三拆三整治”工作中，加大存量窝棚整改力度，并建立健全动态巡查机制，有效遏制新增违建问题。 | 一是加强河涌清漂清淤工作。每周至少开展一次河涌清漂，定期对河涌进行清淤。 二是加强河涌日常巡查工作。每周至少开展三次巡河，发现污染问题马上上报处理。 三是摸清底数，制定方案。8月30日前制定整改方案。10月15日前生产队表决同意方案，借助“工改”契机完成超期合同整改；对相关用地合同通过与生产队易地方式完成整改。 四是全面摸排窝棚底数。8月30日前完成对未整改的窝棚建立台账并按“一户一策”制定整改方案。 五是加强日常巡查。组建镇村联合巡查队，发现新增窝棚及时制止并上报处理。 | 2025年10月15日 | 一是落实河涌保洁责任。结合河涌保洁要求，完成每周至少开展一次河涌清漂及河涌两边一米范围内清理工作，共清理漂浮物及河涌两边垃圾共约8.5吨。 二是专职工作人员负责巡查河涌排污。组织村级河长、网格员及村工作人员对镇一涌实时掌握排污口对河涌水质的影响情况,共巡查91次，发现问题21处，完成整改21处。 三是全面摸清底数。形成超期合同排查台账。结合本村经济状况，经与部门商议暂缓推进“工改”项目。其他超期合同拟通过与生产队协商整改。 四是全面摸排窝棚底数。对未完成拆除的窝棚建立台账并制定“一户一策”整改方案，新增拆除窝棚6个。 五是加强日常巡查。结合田长制巡查要求，完成组建镇村联合巡查队，开展日常田间巡查，并形成问题台账。巡查发现问题1个，完成整改1个。 | 未完成 | 何炳洪 黎文洪 | 黎浩锋 何成开
| 四是巡察监督发现问题整改不彻底。 | 22 | 规范收费项目。持续加强制度建设与执行监督，确保收费项目合规、程序公开，杜绝擅自设立名目收费现象，切实维护辖区企业与群众合法权益。 | 一是全面排查梳理。排查2021年至2025年7月期间“企业协调费”和“公共设施维护费”等收费项目，形成问题台账，立行立改。 二是加强合同审核。加强合同签订前把审，涉及收费的合同须经驻村律师审核通过后签订，杜绝违规收费情况。 三是健全监督机制。村组级收费项目列入村纪委日常监督工作范围，通过纪检监察日常审计手段加强监督，发现违规收费问题立即督导整改。 | 2025年10月15日 | 一是立行立改。全面排查2021年违规收费原因，所有违规收费于2021年11月起停止收取，此后未发现违规收费问题。 二是加强合同审核。细化合同审核流程，凡涉及有收费项目的合同签订前必须经驻村律师审核通过后签订，杜绝违规收费情况。 三是健全监督机制。村纪委书记对村组收费项目列入日常监督工作范围。该问题已向镇审计办提交整改情况说明。 | 已完成 | 何炳洪 | 何改婵
4.落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面。 | 一是村“两委”干部自身建设有差距。 | 23 | 规范落实村“两委”干部个人述职制度。一是统一述职报告格式与内容标准，确保结构完整、要素齐全。二是强化述职内容真实性与针对性，要求紧密结合年度实际工作、具体事例与数据反映履职成效，深入查摆不足并提出切实改进方向。三是建立健全述职报告审核与公开机制，杜绝内容重复、照搬照抄等现象，发挥述职在干部管理与群众监督中的应有作用。 | 一是提高政治站位。党委书记与委员之间、委员相互之间开展一对一谈心谈话，提高认识。 二是开展深入剖析。8月15日前召开专题整改组织生活会，针对“两委”成员述职报告问题深入剖析原因。​​ 三是加强监督审核。述职报告经党委书记、纪委书记审核后方提交，审核不合格的退回重写。 | 2025年10月15日 | 一是提高政治站位。开展村“两委”干部成员之间谈心谈话，提高对年度述职工作报告撰写的认识。 二是开展深入剖析。召开组织生活会，村“两委”干部对自身存在问题深入剖析原因及表明整改态度，安排纪检专干跟踪落实整改情况。 三是规范监督审核流程，明确述职报告、工作计划总结等重要汇报材料经党委书记、纪委书记审核，对流于形式等情况必须于党员大会上通报批评。 | 已完成并长期坚持 | 黎宙华 | 蔡佩仪
| 一是村“两委”干部自身建设有差距。 | 24 | 持续加强干部队伍建设。一是优化干部队伍结构与党员比例，推动村民小组长等关键岗位的党员覆盖率提升，并注重选拔年富力强、能力适配的骨干充实班子。二是加强年轻干部培养与储备，拓宽后备干部来源渠道，积极吸纳村内优秀青年与外部人才，逐步建立结构合理、数量充足的后备力量。 | 一是优化村民小组长队伍结构。了解部分非党员小组长的入党意愿，鼓励符合条件者申请入党。 二是培养年轻党员后备力量。7月30日前梳理年轻党员名单，通过考察其工作表现和组务熟悉度，将优秀者纳入村小组长储备库；开展村民小组长储备干部学习培训，加强理论学习和实践锻炼。 三是动态管理大学生人才库。9月30日前全面摸排18-35岁大学生信息，利用暑期组织座谈会、志愿活动等交流活动，为村级治理储备青年人才。 | 2025年10月15日 | 一是优化村民小组长队伍结构。已与非党员小组长面谈了解入党意愿，并鼓励符合条件的非党员代表申请入党，加强小组长后备人员培养。 二是培养年轻党员后备力量。完成梳理镇一村年轻党员花名册，符合小组长基本条件的人选共22人。组织储备村民小组长到三乡镇塘敢村外出学习活动，吸收典型村先进经验为村发展出谋献策，同时加强理论学习和实践锻炼。 三是动态管理大学生人才库。对镇一村18-35岁大学生情况进行登记，建立大学生人才库，开展退役军人返乡座谈会，本年返乡退役军人中有1名士兵入职村治保会工作人员。 | 已完成并长期坚持 | 黎结华 | 蔡佩仪
4.落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面。 | 二是落实党建工作责任制和基层党建不够严实。 | 25 | 从严从实加强党组织建设。一是规范开展主题党日活动，确保各党支部严格按年度计划与频次要求组织实施，做到主题鲜明、参与广泛、记录真实。二是严格执行“三会一课”制度，规范落实组织生活。三是强化党员日常教育管理，完善党费收缴机制，明确责任、优化流程，确保党员按时足额交纳党费，增强党员组织观念。 | 一是强化队伍建设与业务能力。9月30日前建立跟班学习机制，选派党务工作者参与上级实训，提升实务能力。​ 二是规范组织生活。按季度落实上级指引要求，落实党员大会、支委会及主题党日活动，做好记录，并经组织委员审核，确保记录真实规范。 三是精准党费管理。每月5日前导入数据并发送缴费提醒，15日梳理未缴名单两次提醒，24日前对仍未缴纳的党员电话、微信督促，确保党费按时足额收缴。 | 2025年10月15日 | 一是强化队伍建设与业务能力。村党务工作者参加党建工作业务培训，明确工作要求，提升实务能力。 二是规范组织生活。召开党员大会，会议按季度要求，开展主题党日活动。会议按要求做好记录，各支部参会人员均达到开会要求。 三是精准党费管理。安排专职人员跟进党费缴交工作，确保党费按时足额收缴。近两月119名党员均能按时足额交纳党费。 | 已完成并长期坚持 | 黎宙华黎结华 | 蔡佩仪