
中山市友好型防鸟设施推广及示范点建设项目
采购需求                                     
1、 工程项目概况
1、工程特征：本项目在中山市全域宣传推广实施方案，实现中山市各镇街友好型防鸟网规范普及、全民护鸟意识全面提升，共同保护野生动物的良好氛围，助力绿美中山生态建设。主要内容包含在重点部位竖立宣传牌、组织3-5场培训及1-2场面向公众的科普宣传活动、现场示范推广（示范地建设）、制作宣传册等。
2、工程有关单位情况：
建设单位：中山市自然资源局
3、建设地点：中山市
二、项目概况及服务内容
（一）在重点部位竖立宣传牌
1、实施范围
[bookmark: _GoBack]覆盖中山市所有镇街（含火炬开发区、翠亨新区及各街道、镇）。目前中山市14个有林地镇街已实现农业林业服务中心设置全覆盖，其余镇街均有安排负责林业工作人员，为宣传牌选址和管理提供了组织保障。根据各镇街的行政中心分布和农业生产集中区域，可依托已有的农业林业服务中心或有林业工作职能的农村工作局、农业服务中心等基层机构落实选点工作，选取鸟类集中迁徙栖息觅食场所或鱼塘、小蔬果种植区护农护鸟宣传重点区安装树立宣传牌。
  2、宣传牌内容
1）友好型防鸟设施（含防鸟网）使用指引：包括保护鸟类等野生动物的重要意义、常见鸟类习性与捕食习惯、防鸟设施（防鸟网）的科学使用目的、适用场景（农田、果园、鱼塘等）、网孔尺寸选择标准、丝径要求、架设规范、日常维护要求等。重点强调“友好型”防鸟网与传统捕鸟网的区别，避免使用容易形成松弛“网兜”结构的纤细尼龙丝线而导致鸟类被缠绕受困或受伤。
2）禁止非法捕鸟相关法律法规：以《野生动物保护法》第二十四条（禁止使用捕鸟网等禁用工具）、《广东省野生动物保护管理条例》为核心，同时引用中山市政府通告中关于全市禁猎区、禁猎期的规定（自2024年11月1日起至2029年10月31日止全域禁猎），明确非法架设捕鸟网、猎捕野生鸟类的处罚标准、违法后果等。
3）举报和救助渠道：标注举报电话（市公安局110，市野生动植物保护管理部门0760-88221903，野生动物救助电话0760-88332110）。
3、设置位置
优先选取各镇街农业园区入口、鱼塘集中片区、山林管护点、乡村人流主干道等醒目位置，确保受众精准、宣传有效，布设后统一登记备案，建立点位台账。
4、规格与数量
每个镇街2块，含全市约23个镇街及市自然保护地管护中心、国家湿地公园等，共50块。宣传牌拟采用户外防水材质（如PVC板覆膜或铝板烤漆），尺寸约2.0m×1.2m，确保内容清晰易读、经久耐用。支架选用304不锈钢材质且管壁厚1.2以上。
（二）组织3-5场培训及1-2场面向公众的科普宣传活动
1、培训对象及内容
1）护林员及其他农业林业工作人员专场（1-2场） ：面向全市各镇街单位林业部门负责人、护林员及农业林业工作人员。培训内容包括：保护鸟类等野生动物的重要意义、常见鸟类习性与捕食习惯、现有常见友好型防鸟网种类、传统捕鸟网的巡查识别及发现处置流程、鸟类救护基本知识、非法捕猎行为的举报程序等。重点结合护林员网格化管理机制，明确其在鸟类保护和防鸟网巡查中的职责。
2）农户和养殖户专场（2-3场） ：面向重点片区农业协会、农户，重点覆盖水产养殖重点镇街（如坦洲、小榄、三角、民众、港口、东凤等）和水果种植集中区域（如南区、五桂山等）。培训内容包括：保护鸟类等野生动物的重要意义、常见鸟类习性捕食习惯、不同场景下防鸟网的选型指南（鱼塘用、果园用等）、架设实操演示、日常维护要点、合法防鸟与违法捕鸟的法律界限、典型案例警示（如2025年12月坦洲镇永二村非法捕鸟案，使用捕鸟网和电子诱捕装置被立案查处，解救国家“三有”保护鸟类7只），以及鸟类致害损失补偿或救济渠道介绍。
3）进校园专场（1场） ：面向全市中小学。结合11月份野生动物保护宣传月主题活动，选择1-2所中小学校开展“爱鸟护鸟”主题宣讲，以寓教于乐的方式传递友好型防鸟理念，引导学生带动家长规范使用防鸟设施，实现“家校联动、全民传播”。
4）开展1-2场面向公众的科普宣传活动
2、培训形式
采用“理论授课+现场实操+案例警示”相结合的模式。理论授课邀请学会专家等专业人员授课；现场实操可在示范地开展，结合实际架设过程进行教学。
3、培训规模
每场培训约50-80人，总覆盖约250-500人次。
（三）现场示范推广（示范地建设）
1、示范地选择
将选择一处交通行动便利的水产养殖集中区作为示范地。坦洲镇拥有3.2万亩水产养殖面积，是全市水产养殖面积最大的镇街，且2025年12月坦洲刚查处了一起非法捕鸟案件，具有警示教育和正面示范的双重意义。
2、示范内容
邀请专业技术人员现场布设驱鸟设备安装与现场操作，演示友好型防鸟设施及防鸟网的选型、固定、架设、维护、拆除全流程操作，对比展示非法密目网、粘鸟网的危害与违规性，直观呈现合规防鸟作业标准。
3、示范时间
选择秋季（9-10月）鸟类活动频繁的时期，便于展示防鸟设施（防鸟网）的实际防护效果，同时配合候鸟迁徙保护宣传。
4、现场推广
组织周边镇街农户、养殖户、护林员现场观摩学习，发放宣传资料，一对一解答生产防鸟难题，同步宣讲法律法规，引导从业者主动更换合规防鸟设施。
5、长效示范
示范地长期保留标准化防鸟设施，作为全市常态化观摩学习点位，供各镇街从业者参考借鉴。
（四）制作宣传册
1、内容设计
内容涵盖法律法规、智能驱鸟设备选择、防鸟网选型标准、架设指引、违法案例、举报方式、爱鸟护鸟科普知识等内容，图文结合、通俗易懂。宣传册全覆盖投放至各镇街林业站、村委会、农业服务中心、中小学校、示范基地，同时用于各场培训、现场推广活动发放，保障宣传全覆盖。
2、制作与分发
1）数量：共2300册，采用图文混排、通俗易懂的风格设计，封面采用环保纸张印刷。
2）分发渠道：培训现场分发、宣传牌附近设置资料取阅点、各镇街农业林业服务中心和村委会/居委会分发、联合执法行动中向农户发放等；另外，将电子版宣传册，拟通过市自然资源局、农业农村局、公安局等官方新媒体渠道传播，扩大覆盖面。
三、项目量化指标：
	序号
	项目
	明细
	备注

	1
	宣传牌制作与安装
	50块（含设计、制作、安装、运输）
	宣传牌采用户外防晒防雨防掉色，支架采用管壁厚1.2以上304不锈钢材质防锈

	2
	培训、科普宣传活动
	开展4-6场培训及安排1-2场面向公众的宣传活动，含场地租赁、师资课酬、资料印制、活动小礼品、讲师及保障人员交通费、误餐费、保险等
	含对农户、农业协会、农业林业工作人员、护林员及进校园培训

	3
	示范地建设与现场推广
	示范地选取示范活动组织、制作科普宣传展板、媒体宣传费用等
	含1条或以上宣传稿主流媒体宣传费用


	4
	示范地驱鸟设施采购及安装
	防鸟设施及架设材料采购、安装等
	含智能驱鸟设备、友好型防鸟网等购买费、布设人工费等

	5
	宣传册制作
	2800册（设计+制作）
	按每个镇街200份算

	6
	项目管理人员经费
	项目协调、跟踪、督导、项目验收、资料整理等
	含专家费、劳务及差旅

	7
	不可预见费
	临时性支出及应急保障（如因台风、暴雨等导致设备宣传设施损坏）
	按总预算约3%预留



四、项目预算
小    写： 267056.46元
大    写： 贰拾陆万柒仟零伍拾陆元肆角陆分
五、采购单位：中山市自然资源局


