## 乡村振兴资金管理使用专项
附件4
中共中山市南区街道工作委员会关于十五届市委第八轮巡察整改进展情况的 通报台账（乡村振兴资金管理使用专项）
项目清单 |  |  |  |  | 任务清单
主要项目 |  | 分项项目 | 具体项目 |  | 整改情况及成效
集中整改期内已完成的整改事项 | （一）检查学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神，落实党中央决策及省委工作部署、市委工作安排情况 | 1.常态化抓实理论学习，推动学习入脑入心、落地见效 | 1 | 认真落实“第一议题”制度。持续深入学习贯彻党中央、国务院关于全面落实乡村振兴战略决策部署。 | 1.强化理论武装。将习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、2021年至2026年中央一号文件纳入党工委会议“第一议题”学习。2.规范“第一议题”选题，坚持定期学习、系统学习。紧扣习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和党中央、国务院乡村振兴决策部署，形成“第一议题”学习内容清单，对照清单内容定期传达学习、研究贯彻落实意见。3.严格落实“第一议题”制度，加强业务培训，对党工委会议记录本进行全面自查，常态化做好查漏补缺工作。
|  |  | 2 | 严格执行“三会一课”制度。 | 1.加强党支部规范化建设。制定具体工作指引，明确学习内容、时间安排和组织形式，按季度收集支部生活相关统计表，监督落实开展情况。2.各党支部严格落实“三会一课”制度，结合树立和践行正确政绩观学习教育，召开党员大会进行专题学习研讨。3.组织街道党务工作者围绕落实“第一议题”和“三会一课”等制度内容开展专题培训，从严抓实各党支部组织生活落实情况，及时反馈问题并督促整改。4.对街道机关事业单位党组织2025年度组织生活落实情况开展全面检查，规范党务工作。
|  |  | 3 | 加强统筹推动新发展理念，均衡乡村振兴项目建设资金分配。 | 1.2026年1月全面摸排辖区经联社的61个乡村振兴项目建设计划及需求，合理分配资金，因地制宜推动各经联社均衡发展。2.2026年2月专题召开南区街道经联社项目申债工作研究推进会，围绕基础设施、特色产业、人居环境、集体经济增收等方面谋划储备项目。2026年3月召开南区街道经联社项目申债工作会议，针对经联社项目申债工作存在的问题进行专题研究。3.2026年4月制定乡村振兴建设项目申报制度，定期收集各经联社的需求，协助各经联社解决项目中遇到的业务问题，推动经联社均衡发展。
| （二）检查履行主管监管责任情况 | 4.加强中央以及省市、乡镇涉农资金使用监管 | 4 | 严格执行乡村建设项目工程审批流程，依法依规推进项目建设。 | 1.2026年2月组织召开工作会议，通过学习乡村建设项目有关文件，熟悉业务流程，依法依规做好项目报批工作。2.举一反三，全面排查2021至2025年的乡村建设项目，形成台账，做到底数清、情况明。3.2026年4月对集体经济组织工程建设项目管理出台指导意见，细化、规范农村集体经济组织工程建设全过程实施流程。
|  |  | 5 | 加强乡村振兴项目前期谋划和论证。 | 1.严把项目前期审查关，聚焦乡村振兴建设项目，落实部门联审机制，通过部门联审会议对每个项目的前期工作进行把关，做深做实项目研讨等关键节点，确保项目设计合理性、实用性。2.组织召开工作会议，统筹抓实项目前期谋划、方案论证等各项工作，常态化开展项目复盘总结。3.2026年4月出台乡村振兴工程建设项目相关指导意见，确保项目验收合格后保持原有建设标准与设施原貌。
|  |  | 6 | 加强中央耕地地力补贴资金监管。 | 1.对2021-2025年度申报资料基础信息开展自查，自查范围覆盖涉及补贴发放的10个经联（济）社，重点核查年度补贴面积变化、户数增减调整的资料登记情况。2.精准收集补贴申报信息，常态化开展农户数据比对，并严格落实耕地地力保护补贴申报公示制度。3.规范补贴申报流程管理，2026年3月制定耕地地力保护补贴发放管理工作机制，定期开展业务人员培训，4.严格做好资料整理，做好文书档案整理归档工作。5.加强农业生产情况调查统计工作，结合“三资”平台，及时更新并掌握南区街道农业生产情况，推动撂荒耕地复耕复种。
集中整改期内已完成的整改事项 | （二）检查履行主管监管责任情况 | 4.加强中央以及省市、乡镇涉农资金使用监管 | 7 | 提升乡村振兴项目投后收益。 | 1.加强乡村振兴完工项目的招商工作，提升使用效益。2.收集乡村振兴项目建设计划及需求，2026年1月下旬对申报乡村振兴计划建设项目的10个经联社进行现场调研，推动项目落地，提升集体经济收入。2026年2月召开南区街道经联社项目申债工作研究推进会，对收集的61个申报项目进行分类研讨。3.加强对项目的前期招商引资产业定位研判，多渠道活水拓源，开展“以商招商”“以侨引商”，做好“引进来”和“走出去”。
|  |  | 8 | 规范乡村振兴项目建设过程中拆除废料的回收利用。 | 1.做好项目废料的登记，确保合理处置。2.2026年2月对在建的5个乡村振兴建设项目进行全面审查，重点审查废料回收利用情况。3.2026年4月出台相关工程建设项目实施指导意见，要求工程在方案设计、概算编制阶段充分考虑拆除废料回收利用。
|  |  | 9 | 合理分配财政资金实施乡村振兴项目。 | 1.组织业务人员系统学习工程建设等有关文件，加强项目前期谋划、方案论证等工作，严守纪律红线。2.深化源头管控，2026年2月对计划实施的3个乡村振兴资金建设项目设计方案进行审查，确保方案贴合实际需求。3.2026年4月制定乡村振兴建设项目相关指导意见，明确对项目的必要性和实用性进行充分论证。
|  |  | 10 | 完善财政资金支出闭环管理。 | 1.目前符合使用财政资金的政府投资在建项目共3个，均已完成穿透式监管系统上线工作。2.开设专项债券资金监管账户，强化对债券资金的全过程监管。3.落实政府投资项目资金穿透式监管工作，提升财政资金监管水平。
|  |  | 11 | 加强惠农补助资金发放时效管控。 | 1.做好2026年部门预算，按计划完成水稻种植补贴款项支付工作。2.加强后续补贴政策制定的管理。在涉及财政支出政策的制定过程中，充分评估财政承受能力，确保补贴政策能够落实到位。3.完善预算绩效管理制度，出台关于预算绩效管理工作指引等相关文件，并分发给各预算单位参考。4.完成耕地保护市级补贴资金发放工作。5.完善南区街道耕地保护补贴资金管理机制，落实保护责任与财政补贴挂钩制度，结合南区街道实际情况制定耕地保护经济补偿制度实施细则，建立长效监督机制。6.出台关于耕地保护生态补偿实施工作相关文件，进一步健全耕地保护生态补偿制度体系，推动耕地保护生态补偿资金管理及使用制度化规范化。
|  | 5.持续加大政府债券资金监管落实力度 | 12 | 加强专项债券项目前期谋划储备工作统筹，充分发挥债券资金效益。 | 1.加快乡村振兴人居环境整治工程项目推进，形成实物工作量。2.落实项目资金申报的把关机制，实行每周一通报机制，每周调度通报债券资金使用进度，采用“调慢补快”方式及时调整债券资金；建立工程项目清单化管理机制，强化工程建设全过程管控。3.完善专项债券项目申报入库审批指引，提高项目谋划质量，做好专项债券项目事前绩效评估，提升项目申报质量。
|  |  | 13 | 完善专项债券项目绩效评价工作体系建设，健全资金使用全过程常态化监管机制。 | 1.做好乡村振兴专项债券项目绩效自评工作，及时掌握资金使用效益。2.完善预算绩效管理制度，2026年4月出台编制预算绩效管理工作指引，推动绩效管理规范化、常态化，强化全过程预算绩效管理约束。3.选取重点项目开展绩效评价，将评价结果与资金分配挂钩，切实提升资金使用效率和资源配置的科学性。
|  |  | 14 | 规范专项债项目资金管理。 | 1.2026年2月对相关乡村振兴专项债项目开展排查，重点排查资金管理的规范性。2.2026年2月组织召开乡村振兴资金管理工作会议，系统学习专项债申报、招投标管理、资金使用等政策文件，开展案例剖析与业务培训，健全“学、用、督”闭环机制，推动各项规定落地见效。3.严格按照相关政策文件的要求，履行建设主体责任，明确资产权责关系。
集中整改期内已完成的整改事项 | （二）检查履行主管监管责任情况 | 6.常态化开展“七费”规范整治，构建长效监管体系 | 15 | 完善专项债券项目资金管理体系，提升乡镇财政资金规范管理水平。 | 1.强化制度学习及监督检查。组织开展第三方服务专项自查。2.针对购买第三方服务开展1次重点项目抽查，并形成检查工作报告。编制南区街道各类支出报销资料指引（含采购报销）。3.完善公务接待管理制度，细化接待范围、类型、标准和报销流程，加强报销资料完整性审核。
| （三）检查重点环节作风纪律和廉洁风险情况 | 7.从严项目审核，做实监督检查，长效抓好建后管护 | 16 | 认真履行乡村振兴项目的工程施工监管。 | 1.举一反三，对2021至2025年乡村建设项目开展全面排查，发现问题2个。2.组织召开现场会，深入开展研讨，明确整改思路与实施方案，2026年6月完成整改。3.完善制度建设，2026年4月制定农村集体经济组织的工程建设项目招标采购实施指导意见，强化工程建设全流程管理。
|  |  | 17 | 健全长效管护机制，压实专人管护责任，常态化开展设施检修与环境保洁。 | 1.举一反三，对乡村振兴的项目开展全面排查，发现问题4个，已按要求及时落实整改。2.制定乡村振兴建设项目实施指导意见，明确项目建成后的管护机制，严格落实相关责任单位管养维护责任。3.加强“四小园”、农村公厕管护工作，开展常态化排查，并于2026年3月对相关管护要求开展培训。4.长效管控，完善对“四小园”、农村公厕的管护制度，压实管护责任，并将“四小园”管护纳入经联（济）社绩效考评。
|  | 8.深入开展工程领域廉政风险排查防控 | 18 | 强化工程建设监管，防范拆分工程风险。 | 1.举一反三，2026年2月排查54个乡村振兴项目，相关项目均严格按照政府投资项目有关规定实施。2.加强新谋划项目的管理，确保新项目均按规定开展立项/备案、招投标等流程，严格按照相关建设项目文件实施。3.2026年4月制定农村集体经济组织的工程建设项目招标采购实施指导意见，确保建设项目依法依规开展招标采购工作。
需长期整改事项进展情况 |  | 2.加大重点项目推进力度 | 1 | 提升“百千万工程”点状供地示范项目推进统筹力度。 | 1.对乡村振兴重点项目涉及集体建设用地开发建设情况开展全面排查，形成排查台账，掌握底数。2.2026年4月制定印发农村集体建设用地办理准入工作制度，进一步规范农村集体建设用地准入管理流程，健全建设用地管理体系，规范土地利用秩序。3.加快完善点状供地项目设计方案，严格评估项目可行性与可操作性，确保项目落地见效。
|  | 3.认真落实各项政策，确保执行落地见实效 | 2 | 科学谋划乡村振兴项目，提升资金使用效能。 | 1.举一反三，全面排查2021至2025年乡村振兴资金的使用情况，强化资金使用调度。2.建立常态化工作机制，定期召开工作例会，及时通报工作进展，建立工程项目清单化管理制度，强化全过程管控，加快项目推进。3.已实行每周一通报机制，每周通报专项债券资金形成实物工作量情况，已完成3笔债券资金调整工作，加快资金支出。

## 参考 (hidden)
乡村振兴专项资金管理问题清单
巡察对象：
序号 | 问题类别 | 问题小项 | 问题概述 | 备注
1 | （一）深入学习重要论述、重要会议精神情况。 | 贯彻落实党中央重大决策部署和省、市有关要求不到位 | 理论中心组学习开展不规范。2021年XX镇党委理论学习中心组学习计划中要求“深入学习领会习近平总书记关于全面推进乡村振兴的重要论述”，但中心组并未专题学习。
2 | （二）加强党的领导情况，发挥把方向、管大局、保落实作用情况。 | 工作作风不实，不担当不作为现象仍然存在 | 一是对项目入库审核把关不严。2021年5月至7月，XX村将XX公园门口地类性质为耕地的区域“挖湖造景”建成茶东湿地公园，破坏了耕作层，涉及占用耕地XX亩，该项目施工合同金额XX万元。实地走访发现，原湿地公园荷花和观赏鱼已经清理完毕，改为种植番薯。从违规占用耕地建造湿地公园，到清拆荷花观赏鱼，再到改种番薯，每一次的决策均经XX农业农村局审核、XX工委审议通过，因翻来覆去的决策、耕地保护不力所造成的的经济损失倍增，资源极大浪费，严重影响政府公信力。 二是对村居建设管控不到位。XX村新建村民住宅建筑风格和外立面影响村庄历史风貌，部分新建村民住宅未履行报建手续。2020年至2022年5月期间，XX村民新开工自建住宅47间，基本完工43间，在建4间，全部属于旧房拆建，上述住宅只有3间履行了报建手续，其余44间均未履行报建手续。XX党委没有建立本镇街宅基地相关管理制度，2020年9月-2022年8月间审批工作停滞，对XX村特色精品村建设未进行有效农房风貌管控，发现问题不及时，监督执法不到位，影响特色精品村建设效果。 三是文化振兴意识不强，保护文物主动性不够。XX镇对XX村XX今年2月份坍塌的屋顶抢修工作主动性不够，XX修缮工程至10月仍未动工，亦未采取临时性防护措施，存在导致文物建筑进一步毁损风险。XX对保护文物建筑积极性不够，与市委农办沟通、追踪审批批复主动性不足，对抢修毁损文物建筑紧迫性意识淡薄。 四是耕地资源底数不清，补贴依据不合理。XX农业农村局失职失责，对辖区农用地的类型、性质不清楚不掌握，日常发包土地用途审核全靠主观判断，耕地资源底数不清，耕地保护责任落实不到位。发放耕地补贴时依据不合理，XX把种粮补贴发放到土地确权证的农户手中，而不是真正耕作种粮的农户。2019年以来，XX对XX户确权农民发放耕地地力保护补贴资金XX万元。
3 | （三）贯彻落实推进乡村振兴战略情况。 | 总体思路和规划不到位
4 |  | 建设项目过度设计、造价虚高
5 |  | 落实主体责任不到位
6 | （四）资金预算编制及分配情况。 | 制度贯彻落实不力
7 | （五）资金执行及管理情况。 | 专项资金执行率不高
8 |  | 补偿标准不规范
9 | （六）资金使用情况。 | 采购管理不严谨
10 |  | 农机补贴管理不善
11 |  | 工程建设管理不善
12 |  | 工程涉嫌围标串标
13 |  | 虚报工程量，提前支付工程款
14 |  | 工程涉嫌被个人挂靠、非法转包
15 | （七）资金绩效评价和监督管理情况。 | 建设项目效益不佳
16 | （八）强化全面从严治党政治责任和监督执纪问责情况。