## 第二次征求意见采纳情况表
《中山市政府投资项目管理暂行办法》部门镇区意见征求采纳情况表（第二次）
单 位 | 意 见 | 采纳情况
市审计局 | 根据省审计厅年初印发的《关于进一步加强投资审计工作的指导意见》（粤审投〔2017〕11号）中提出的“各市县必须严格落实《审计法》和《审计法实施条例》的要求，对现有相关法规制度进行检查和清理，依照法律程序对与这两份法律文件存在冲突的部分进行修改，并在2017年年底之前完成此项工作”以及4月28日印发的《广东省审计厅关于开展以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据有关规定调查作的通知》（粤审法〔2017〕107号）的精神，对《征求意见稿》第38条（四）的内容建议修改为“市审计局依法对政府投资项目预算的执行情况和决算进行审计监督。”（即删除“预算追加超过项目总投资20%或者超过总投资金额5000万元以上的项目，有关部门应通报市审计局，市审计局应当列入审计项目重点库。重大政府投资项目应在招标文件及合同中明确：市审计局对政府投资项目的审计结果，对项目建设单位、设计单位和施工单位等均具有约束力。” | 已采纳。已对第38条进行修改。
市财政局 | 根据有关职能要求，项目建设单位是项目管理和预算执行责任主体，因此，建议将《中山市政府投资项目管理暂行办法》中第29条修改为“对本办法实施之日起已完工的超概算项目，由项目建设单位报请市人民政府同意后，可由市财政局组织开展项目结算预审核工作。待明确项目超概算规模后，再由项目建设单位将超概算情况上报市人民政府，经市人民政府研究同意追加投资规模后，分别由市发展改革局出具概算调整批复，由市财政局办理结算手续”。 | 未采纳。审议决定按原条文执行。
市住建局 | 一、建议将《征求意见稿》第二十五条中“政府投资项目的勘察、设计、咨询、监理、劳务、施工以及与建设工程有关的设备、材料的采购应依法实行招投标或政府采购”修改为“政府投资项目的勘察、设计、咨询、监理、劳务、施工以及与建设工程有关的设备、材料的采购依法应进行招投标的，按招标投标法规定进行；其他情形的，适用政府采购法规定”。该条规定的其他内容保持不变。 原因如下：其一《中华人民共和国招标投标法》第三条和《中华人民共和国政府采购法》第四条规定对上述政府投资项目的勘察、设计、咨询、监理、劳务、施工以及与建设工程有关的设备、材料的采购有特别规定，应按规定；其二、为进一步减少“工程规避招标行政案件”的发生，规范政府投资项目招标投标行为的实际工作需要。 | 未采纳。政府投资项目的招投标按照招标投标法有关规定执行。
| 二、在中府〔2014〕100号文颁布前，项目建设单位在项目建设实施阶段，若发生工程变更，可参照《关于进一步加强市级财政性资金投资项目工程变更管理的通知》（中府办【2008】9号）、《关于市级财政性资金投资项目工程变更管理的补充通知》（中财建【2009】8号）、《关于进一步加强财政性资金投资项目工程进度款拨付审核管理的通知》（中财建【2010】8号）执行。目前，上述三个配套管理办法已被废止，现阶段政府投资项目在实施阶段将不可避免发生工程变更，项目建设单位缺乏可操作性配套的管理办法，建议补充。 | 未采纳。待制定配套细则时体现。
| 三、第二十七条“不得擅自调整项目建设规模、标准”，但未明确应完善哪些程序后才不算“擅自”，建议进一步明确调整审批的权限及程序。 | 未采纳。第28条、第29条已作出明确规定。
| 四、第一章第四条“采用直接投资、资本金注入方式的政府投资项目，应当审批项目建议书、可行性研究报告……”建议修改为“采用直接投资、资本金注入方式的政府投资项目，应当审批项目建议书（或项目申请相关文件）、可行性研究报告……”。 | 已采纳。第16条已另行作出规定。
| 五、第二章第八条 “储备项目库：列入预备库项目，完成前期工作……入库后主要开展初步设计、概算、施工图设计和审查等工作”建议修改为“……入库后主要开展初步设计、概算、施工图设计和审查、征地拆迁等工作。” | 已采纳。已对第8条进行修改。
市住建局 | 六、第三章第十四条“项目建议书批准后……由市发展改革局组织评审并征求市财政局等相关部门意见……”建议修改为“项目建议书批准后……由市发展改革局组织评审并征求市财政局、国土局、规划局、环保局等相关部门意见”。 | 已采纳。已对第14条进行修改。
| 七、因现实操作过程中，不可能做到无现场签证，因此，第四章第三十条“政府投资项目实行无现场签证管理制度，但发生特殊情况造成工程内容变更或工程量增加的，可按……”建议修改为“政府投资项目发生工程内容变更或工程量增加的，可按……”。 | 未采纳。政府投资项目实行无现场签证管理制度。
| 八、因工程竣工验收合格后，需要整理资料及归档，结算资料初审等工作，三个月时限过短，因此，第四章第三十四条“工程结算和竣工决算……项目建设单位必须在单项工程竣工验收合格后三个月内报送结算审核……”建议修改为“工程结算和竣工决算……项目建设单位必须在单项工程竣工验收合格后六个月内报送结算审核……”。 | 未采纳。财政部门反馈应按照原来的时限要求报送材料。
| 九、因涉及到接收方审资料、看现场等工作，30个工作日过短，因此，第四章第三十五条“项目建设单位应当于竣工验收合格后30个工作日内与……”建议修改为“项目建设单位应当竣工验收合格后60个工作日内与……”。 | 未采纳。财政部门反馈应按照原来的时限要求报送材料。
| 十、因工程备案手续繁杂，并且涉及部门多，许多民生工程竣工验收合格后就必须投入使用，因此，第四章第三十七条“除法律法规另有……政府投资项目工程经竣工验收备案后，方可交付使用”建议修改为“除法律法规另有……政府投资项目工程经竣工验收合格后，方可交付使用。” | 已采纳。已对第37条进行修改。
| 十一、建议第二条修改为“本办法所称政府投资项目，是指使用市本级财政性资金、经由本市财政系统支付的中央或省财政资金所进行的固定资产投资建设项目。政府和社会资本合作（PPP）模式的项目，市级政府授权的行业主管部门、行政事业单位作为PPP项目实施机构履行授权范围内职责的项目。包括：” 原因如下：目前市政府投资项目中，包含：1、部分项目采用中央、省资金；2、部分BOT项目，自行申请中央资金，但该资金不经市财政监管；3、部分PPP项目，根据中山市政府和社会资本合作模式操作实施细则，增加PPP项目实施 | 未采纳。资金使用方式众多，无法一样列举。
| 十二、建议第二十六条修改为“政府投资项目开工前，项目建设单位应当按照有关规定办理各种行政许可手续。建设项目所在土地或房屋的产权人与项目建设单位不一致的，由产权人出具同意建设的证明文件，相关部门据此证明文件办理有关手续。” 原因如下：1、建设单位应该完整办理各种行政许可手续，如：规划许可、施工许可、排水许可、消防备案、砍伐证、路政许可、交警、港航、环保、电力方案、信息化审查等各种行政许可手续；2、目前土地证产权人多为市财政局，部分项目没有产权证。项目建设单位不是产权人，办理有关手续困难。 | 未采纳。部门事项操作事宜不宜在规范性文件中作出规定，且该建议与相关部门实际操作存在冲突。
市交通局 | 一、第22条第（一）点中提到“按照国家有关规定应当实行项目法人责任制的项目，应当依法组建项目法人”。在本管理办法中多次出现“项目建设单位”，建议统一为“项目法人”。 | 未采纳。第6条规定了多种责任形式 ，法人责任制只是其中的一种。并非所有的项目建设单位都是项目法人。
| 二、第23条中“或由项目建设单位委托具有资质的中介机构审查和审核”说法不妥。建议修改为：“对于交通项目，应由公路建设项目法人负责组织有关专家或者委托有相应工程咨询或者设计资质的单位，对施工图设计文件进行审查，并按照项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通运输主管部门审批。施工图设计文件未经审批的，不得使用”。 | 部分采纳。已对第23条进行修改。
| 三、第24条中“超过概算的，项目建设单位应当组织设计单位进行限额优化设计。”建议增加“或向发改部门申请调整概算”。 | 未采纳。概算调整已另有规定。
| 四、第34条中提到特大型项目的工程结算和竣工决算审核时间没有明确的期限，其余的在60个工作日内完成，建议对特大型项目进行定义，并明确审核完成时限要求。 | 未采纳。该意见不影响项目实施。
| 五、第41条第（四）点“未及时办理竣工验收手续，未经竣工验收或者验收不合格即交付使用的”，此点与交通项目操作实际不符，具体为：（一）交通项目一般分为交工验收及竣工验收，工程在交工验收合格后即可投入使用，而竣工验收一般在交工验收两年后办理，存在时间差。建议增加对于交通项目在交工验收合格后即可投入使用的规定。（二）旧路（桥）改造项目一般都是在不中断交通的情况下开展，存在施工过程中或施工完成后（未交验）即须投入使用。建议考虑此种情况是否纳入第41条管理。 | 已采纳。已对第41条进行修改。
市教体局 | 一、建议进一步加强项目投资估算审核管理。对于编制单位、评估单位在编制、评估可研报告的过程中，因漏项、采用的指标不当等主观过失导致可研报告出现原则性错误，影响到后续概（预）算和工程实施等工作的，实施追责和惩罚。 | 未采纳。第42条已作出明确规定。
| 二、建议进一步明确第十六条中“单纯设备购置类项目”是否需要报市政府批复、是否需要立项、是否按照基建项目流程办理手续。 | 已采纳。第16条已作出规定。
| 三、建议进一步明确项目代建单位的权责和绩效考核责任主体。实行全过程代建的项目，在完成代建移交手续起，应视同为建设单位完全授权代建单位独立办理后续基建程序，代建单位等同于项目建设单位，代建单位凭代建手续证明即可办理报件、验收、工程变更、签证、结算、决算和追加投资等手续。纳入绩效考核的代建制项目，建议将其责任主体确定为代建管理部门。 | 未采纳。《中山市政府投资项目代建制管理规定》已作出明确规定。
| 四、建议将第22条第二点修改为“不实行项目法人责任制或实行代建制的项目，由政府设立的专业代建机构作为建设单位”。 | 未采纳。《中山市政府投资项目代建制管理规定》已作出明确规定。
| 五、建议将第28条中“由项目建设单位报行业主管部门审核同意并出具书面意见”细化为“由项目建设单位报行业主管部门审核同意并出具书面意见，报市发改局审核（备案）。实行代建制的项，则由代建单位报代建主管部门审核同意并出具书面意见，若直接由代建主管部门执行代建工作的，由代建主管部门出具书面意见，报市发改局审核（备案）。” | 未采纳。《中山市政府投资项目代建制管理规定》已作出明确规定。
市教体局 | 六、建议进一步明确第29条“对本办法实施之日起已完工的超概算项目”的定义，以及“本办法实施之日前”已完工的超概项目的处理办法。 | 未采纳。本办法实施之日起尚未开工项目及在建项目由第28条进行规定，本办法实施之日起已完工的超概算项目由第29条进行规定。
| 七、建议明确“概算调整备案”手续的具体办理方法，建议以《备案申请审批表》形式实施。 | 未采纳。部门事项操作事宜不宜在规范性文件中作出规定。
| 八、建议在第六章附则明确本办法解释工作的单位。 | 未采纳。2014年10月13日《中山市人民政府关于印发中山市政府投资项目管理暂行办法的通知》已写明：“火炬开发区管委会，翠亨新区管委会，各镇政府、区办事处，市各有关单位：现将《中山市政府投资项目管理暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。实施过程中遇到的问题，请径向市发展改革局反映。”
市国土局、卫计局、安监局、代建办、城建集团、东区、南区、东凤镇、港口镇、三乡镇、南头镇、横栏镇、民众镇、坦洲镇无意见。经与市政务办沟通，对文件第四十二条无意见。