## Sheet1
附件6
中共中山市黄圃镇石军村委员会关于十五届市委第七轮对村巡察整改进展情况的通报台账
问题清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 责任清单 |  | 备注
主要问题 | 分项问题 | 具体问题 |  | 整改措施 | 整改时限 | 整改情况及成效 | 完成情况 | 责任领导 | 责任人
1.学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和省委、市委工作安排落实方面。 | 一是深入学习领会省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求。 | 1 | 深入学习领会。一是认真开展乡村振兴专题学习，结合本村实际研究部署具体落实措施；二是召开专题会议，学习市委“13388”行动相关会议和文件精神，将相关行动作为兴村富民重要举措，并加以落实。 | 一是提高思想认识，加强理论学习。8月底前制定乡村振兴专题学习计划并严格落实学习任务； 二是广泛动员部署，组织党员大会、村民代表会议、退役军人会议等，结合本村实际细化相关工作措施； 三是深化专题研讨，组织村“两委”干部深入学习市委“13388”行动精神，结合本村实际开展专项研究部署，推动政策落地见效。 | 2025-09-30 | 一是强化理论学习，制定2025年下半年乡村振兴及市委“13388”行动相关学习计划，且按计划完成学习任务； 二是全面动员部署，组织村“两委”干部、党员、村民代表、退役军人等开展乡村振兴专题学习共247人次，部署房前屋后杂物清理、“两热”防控、拆围透绿等重点工作，助力“百千万工程”典型村培育提速； 三是深化专题研讨，组织村“两委”干部、党员深入学习市委“13388”行动精神共82人次，结合省“百千万工程”典型村培育工作，系统部署本村相关工作。 | 已完成 | 何洁明 | 杨金华
2.履行职能责任，推动高质量发展和“百千方工程”各项任务方面。 | 一是拓宽产业高质量发展思路，加快推进相关任务落地见效。 | 2 | 提升集体经济发展质量和乡村振兴动能。一是优化集体经济结构，丰富集体可持续发展增收项目；二是深化旅游资源开发，打造红色文化深度体验项目，丰富绿色农业旅游形式；三是及时盘活集体资产，确保资产高效利用。 | 一是加快资产盘活，调整相关荒置土地发包方案，发布招标通知并完成重新发包； 二是全面梳理资产，完成未发包集体资产排查，通过市“三资”交易平台公开发包； 三是推动农文旅融合，引入专业第三方单位，丰富文旅项目，提升红色文化教育基地内涵，完成革命建设史迹展览馆改造方案。 | 2025-10-15 | 一是高效推进资产发包，通过市“三资”平台公开发包相关荒置地； 二是全面排查建账，完成村级未发包集体资产梳理，建立排查台账，已将相关荒置地按规定流程发包； 三是加速农文旅项目落地，与第三方运营公司实地研讨红色文化教育基地及堤外滨江公园项目，达成合作意向并签订合同；完成革命建设史迹展览馆改造方案。 | 已完成 | 吴泽明 罗注昌 梁柱广 | 吴泽明 罗注昌 梁柱广
| 一是拓宽产业高质量发展思路，加快推进相关任务落地见效。 | 3 | 严格遵守收费管理规定，依规依法向辖区企业和个人收取相关费用。 | 一是全面排查梳理，7月底前完成“综合协调服务费”项目排查，建立相关台账； 二是从严落实整改，8月底前按规定变更合同条款，全面停止收取违规费用； 三是强化常态监督，由村务监督委员会每季度开展收费情况监督，做好全程监督记录。 | 2025-09-15 | 一是全面排查摸底，安排“三资”管理员完成“综合协调服务费”项目排查，并建立相关台账； 二是整改违规收费，停止“综合协调服务费”相关费用收取； 三是强化监督督导，组织村务监督委员会开展专项监督，确保全部项目整改到位。 | 已完成并长期坚持 | 吴泽明 吴乐强 | 冯铭强
| 一是拓宽产业高质量发展思路，加快推进相关任务落地见效。 | 4 | 强化收益分配监管。一是严格按规定提留公积公益金，充实集体发展资金储备；二是规范收益分配流程，杜绝超收益分配行为。 | 一是全面核查梳理，9月中旬前完成2021年-2024年村及生产队公积公益金提留情况核查，建立相关台账； 二是强化政策宣传，8月中旬前组织村“两委”干部、村民代表召开会议，深入解读收益分配制度及公积公益金提留的重要性； 三是从严整改落实，9月底前排查超收益分配情况，梳理成因并立行立改，将收益分配方案纳入重大财务事项，严格执行“四议两公开”程序及事前备案要求。 | 2025-09-30 | 一是全面核查建账，完成2021年-2024年公积公益金提留情况核查，完成足额补提； 二是深化政策宣传，召开专题培训会议，向村“两委”干部、村监委会成员、村民代表解读相关财务制度，明确收益分配及备案要求； 三是严格整改规范，安排财务人员梳理超收益分配成因，完成账务调整，将相关款项结转至对应科目。 | 已完成 | 罗注昌 | 罗注昌
| 二是强化村建设力度。 | 5 | 加强治水工作攻坚力度。一是加快治水相关路面修复进度，做好施工监督管理与群众沟通解释工作；二是高效处置房屋开裂问题，积极与群众协商达成一致解决方案。 | 一是压实工作责任，8月底前成立专项工作组，由分管“治水”的村“两委”干部牵头跟进房屋开裂问题； 二是明确责任主体，8月底前加强与市镇治水专班、管护单位沟通，明确赔偿标准，推进房屋开裂赔偿工作； 三是做好沟通解释，9月底前组织相关村民召开协调会，说明房屋开裂与道路修复的关系，加快路面修复。 | 2025-09-30 | 一是健全工作机制，成立专项协调工作组； 二是加快路面修复，联合相关部门、施工方，加强与村民沟通，积极完成175米相关路面修复工程； 三是妥善处置房屋开裂问题，13宗开裂房屋全部协商处理完毕。 | 已完成 | 吴泽明 | 黄焯华
2.履行职能责任，推动高质量发展和“百千方工程”各项任务方面。 | 二是强化村建设力度。 | 6 | 大力推进“百千万工程”。一是巩固卫生黑点清理成果，及时清理垃圾及牛皮癣，建立长效管护机制；二是有效遏制黑点整治屡清屡现问题，降低“三线整治”“三清三拆三整治”黑点数；三是加强乡村绿化后期管护，提高苗木存活率。 | 一是开展集中清理与宣传，7月底前完成相关地点垃圾清理，张贴“禁倒垃圾”标志，派发宣传单张，压实“门前三包”责任制； 二是压实整改责任，8月底前安排专人每周跟进黑点，建立台账，督促运营商限期整改“三线”黑点； 三是强化绿化管护，8月底前完成苗木补种，制定养护人员岗位职责，划分管护区域，明确工作任务与责任。 | 2025年10月10日 并长期坚持 | 一是集中清理宣传，完成相关地点垃圾及杂草清理，并张贴“禁倒垃圾”标志，派发宣传单张； 二是强化黑点管控，安排专人带领保洁员每周跟进黑点，建立整改台账； 三是规范绿化管护，完成相关苗木的补种，并制定《绿化管护实施细则》，明确管护责任。 | 已完成并长期坚持 | 冼国华 罗注昌 | 梁尧元 保洁组
| 三是完善公共服务和社会治理。 | 7 | 加强临水临崖区域安全防护，消除安全隐患。 | 一是深化安全宣传，8月底前通过入户、宣传栏、微信群等方式，向村民宣传临水临崖区域安全注意事项； 二是建立巡检机制，安排专人检查防护设施、警示标识、路面状况，及时修复损坏设施，建立巡查台账； 三是完善防护设施，8月中旬前根据地形和风险等级，选用坚固材质增设或修复防护栏，防止人员或车辆坠落。 | 2025-08-31 | 一是强化安全宣传，组织工作人员入户，向临水临崖周边村民宣传安全注意事项，提升安全意识； 二是落实巡检管护，安排治保人员每周至少巡查1次临水临崖区域护栏设施，建立巡查台账； 三是完善防护设施，为怡隆涌尾、荔枝基涌、长围片临堤斜坡安装护栏550米，有效消除安全隐患。 | 已完成并长期坚持 | 吴泽明 | 吴泽明
| 三是完善公共服务和社会治理。 | 8 | 提高服务群众工作业务水平。一是及时解决群众关心的热点难点问题，完善公共设施建设与管护；二是强化特定群体健康服务，提高老年人免费体检参与率。 | 一是全面排查整改，8月中旬前对村内公共设施开展全面排查，建立清单并及时整改； 二是加强设施管护，9月底前提升怡隆等片区路灯亮化水平，加强休闲文化场所管护； 三是优化健康服务，7月底前建立老年人健康体检台账，多渠道宣传发动，为行动不便者提供上门服务。 | 2025-09-30 | 一是全面排查整改，更换上沙篮球场公厕损坏水龙头，并对辖区内公共场所设施开展全面排查； 二是强化设施管护，安排电工对怡隆、倒插、叙隆、长围等片区路灯进行维护，更换破损路灯5个；安排工作人员常态化巡查管护辖区内休闲文化场所，建立相关管理台账； 三是提升健康服务，帮助辖区内约900名老年人建立健康体检台账，并积极发动老年人参与健康体检活动，为行动不便老人提供上门体检服务。 | 已完成 | 冼国华 | 冼国华
| 三是完善公共服务和社会治理。 | 9 | 精准掌握辖区人口数据信息，化解村组换届选举相关纠纷。 | 一是开展问题复盘，8月底前与相关部门核对户籍登记信息，查找数据差异，并核查选民资格认定纠纷问题，及时向村民开展普法解释工作； 二是加强部门协作，建立村人口数据协查机制，每季度向相关部门核验户籍人口信息，获取最新变动数据； 三是强化业务培训，9月底前召开培训会，组织相关工作人员学习村组选民资格认定业务，提升业务能力。 | 2025-10-15 | 一是深入复盘核查，与相关部门核对户籍信息，确认村现有户籍人口与上级数据一致，并核查选民资格纠纷问题； 二是健全协作机制，建立人口数据协查机制，通过签订相关协议，及时与相关部门核定户籍人口信息； 三是加强业务培训，组织专职骨干参加村组选民资格认定业务培训，提升业务水平。 | 已完成并长期坚持 | 吴泽明 | 梁柱广
| 三是完善公共服务和社会治理。 | 10 | 规范幼儿园管理模式，强化村对幼儿园的监管责任，提升幼儿园营养供餐与设施配套水平。 | 一是强化膳食监督，督促幼儿园优化食物种类与营养搭配，提高含钙食品采购比例，定期监测膳食情况； 二是完善设施配套，7月底前更换适宜灯具，制定照明管理制度，每半年检查维护照明设备； 三是深化综合监管，加大对幼儿园财务、日常管理、卫生等方面的监管力度，每季度开展现场督查； 四是明确办园模式，召开整改推进会议，规范办园管理。 | 2025-08-30 | 一是优化膳食保障，安排村“两委”干部到幼儿园现场监督指导，调整膳食结构，确保幼儿膳食符合相关标准； 二是完善设施制度，制定相关照明制度，及时安装和更换照明设备，保障照明达标； 三是强化综合监管，规范幼儿园食堂采购支出，开展财务、日常管理等方面现场检查； 四是明确办园模式，联合相关部门召开整改推进会议，2026年1月起，幼儿园已由村直接管理。 | 已完成并长期坚持 | 黄司英 | 黄司英
2.履行职能责任，推动高质量发展和“百千方工程”各项任务方面。 | 四是强化农房风貌管控。 | 11 | 落实“三农”工作，提升乡村风貌整体品质。一是严格耕地保护，遏制“非粮化”“非农化”图斑出现；二是规范自建房管理，确保按设计图集建房；三是严厉打击“两违”现象，杜绝涉水违建；四是广泛发动群众参与农房风貌管控。 | 一是加快图斑整改，8月起结合美丽田园和“三清三拆三整治”行动，推进剩余历史存量图斑整改； 二是加强管控监督，严格审核新建农房设计图，签订《按图施工承诺书》，每周开展现场检查，及时整改问题； 三是完善长效机制，建立“两违”及图斑长效巡查机制，安排专人每周至少巡查1次，建立台账； 四是深化宣传发动，每月开展相关法律法规宣传，多渠道提高群众法律意识。 | 2025-10-15 | 一是完成图斑整改，通过复耕复绿，已完成历史存量“非农化”图斑整改验收； 二是规范建房管理，严格审核新建农房设计图，签订《按图施工承诺书》，每周开展现场检查； 三是建立巡查机制，安排专人巡查涉水违建及相关图斑点位，建立巡查台账； 四是广泛宣传发动，通过驻村法律顾问宣讲、入户走访等线上线下形式开展宣传，广泛发动村民参与农房风貌管控。 | 已完成并长期坚持 | 罗注昌 | 罗注昌
3.落实全面从严治党“两个责任”,解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面。 | 一是切实履行主体责任。 | 12 | 落实全面从严治党工作，高度重视党风廉政建设，开展党风廉政工作专题部署。 | 一是制定学习计划，8月底前制定党风廉政工作专题学习计划并组织学习； 二是开展警示教育，9月底前组织党委班子成员和全体党员召开专题学习会，学习廉政教育及典型案例，推动党风廉政建设与村级工作同步推进； 三是深化常态教育，每年至少开展两次党风廉政工作专题会议，查摆廉政风险点，对村“两委”干部及重点岗位工作人员开展警示教育和纪律提醒。 | 2025-09-30 | 一是制定专项计划，制定党风廉政学习相关计划，明确党委班子、下辖党支部、重点岗位人员等每年至少开展两次专题会议； 二是开展警示教育，召开党风廉政教育专题学习会，学习典型案例、讲授廉政党课、观看警示教育片，强化党员纪律意识； 三是深化常态教育，组织村“两委”干部和重点岗位人员学习廉政典型案例，并召开专题会议，开展警示教育和纪律提醒。 | 已完成并长期坚持 | 吴泽明 吴乐强 何洁明 | 杨金华
| 一是切实履行主体责任。 | 13 | 规范村务监督流程，提升监督实效。 | 一是立行立改补漏，8月中旬前对2021年-2025年村务监督记录本查漏补缺，补齐缺失意见及签名； 二是强化思想认识，8月中旬前召开村务监督委员会会议，加强监委委员思想教育，明确职责责任，规范记录填写； 三是加强检查督导，杜绝漏签、错误等情况。 | 2025-08-15 | 一是全面补漏整改，已对村务监督记录缺失的意见和签名及时补漏； 二是强化业务培训，召开村务监督委员会工作会议，学习监督工作制度，明确监委职责； 三是加强指导检查，邀请相关部门工作人员开展业务培训，通过交叉检查确保记录无漏签情况。 | 已完成 | 吴乐强 黄司英 | 吴乐强 黄司英
| 一是切实履行主体责任。 | 14 | 严格执行“四议两公开”。一是规范议事决策流程，遵循重大事项议事决策准则，坚持一事一议或多项内容逐项表决；二是严格审核表决人数，确保表决人数与实际一致，维护表决权威性。 | 一是加强培训学习，8月底前召开“四议两公开”工作人员专题培训会议，巩固相关流程要求； 二是规范表决流程，落实专人监督制度，严格审核重大事项表决人数，做好记录，确保议事决策严肃性； 三是强化常态监督，纪委、监委每季度开展“四议两公开”工作检查，查漏补缺，严格监督重大事项表决过程。 | 2025-08-31 | 一是深化业务培训，邀请相关部门负责人开展“四议两公开”流程培训，提升工作人员业务水平； 二是规范表决实施，召开村民代表会议，严格执行一事一议表决制度，规范表决人数备案； 三是强化监督检查，组织纪委书记及监委会成员检查“四议两公开”工作，建立检查台账。 | 已完成并长期坚持 | 黄司英 | 黄司英
| 二是落实纪委书记(纪检委员)履行监督责任。 | 15 | 加强纪检监督工作。一是优化纪检工作分工，切实履行党风廉政建设监督责任；二是加强纪委班子建设，发挥头雁效应，维护党组织良好形象。 | 一是优化纪检分工，8月底前增配专职纪委书记，明确监督分工，确保专注纪检监督工作； 二是加强班子建设，每季度对纪委班子成员开展廉政谈话、提醒谈话，强化教育管理监督； 三是深化警示教育，9月底前召开警示教育会议，提升班子形象，带动形成风清气正的政治生态。 | 2025-09-30 | 一是优化分工配置，由镇党委选派专职纪委书记，完成纪委班子换届选举，充实纪检力量； 二是强化班子建设，对村“两委”干部开展廉政谈话、提醒谈话等，并联合监委常态化开展“三资”监督； 三是深化警示教育，组织村“两委”干部及全体党员召开专题学习会，结合典型案例开展警示教育；在重大节假日前开展酒驾醉驾提醒谈话并签订“八小时以外”行为承诺书。 | 已完成并长期坚持 | 吴乐强 | 杨金华
3.落实全面从严治党“两个责任”,解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境方面。 | 三是防控重点领域廉洁风险。 | 16 | 落实规范债权债务管理，降低社会不稳定因素。 | 一是全面梳理排查，10月中旬前完成债权债务梳理，对正常挂账制定跟踪机制，对长期挂账加大追收与清理力度，按程序核销坏账并登记备查； 二是分类化解债务，10月底前通过市“三资”交易平台公开发包未发包集体资产，向上级申请帮扶资金补充偿债资金； 三是建立监督机制，由村务监督委员会每月核查债权债务偿还进度。 | 2025-10-15 | 一是全面梳理分类，完成历史债权债务梳理，及时梳理应收类和应付类挂账项目； 二是拓宽偿债渠道，启动相关土地发包流程，通过“三资”平台挂牌发包，同时向上级申请帮扶资金； 三是制定偿还计划，制定短、中、长期债务偿还计划； 四是建立长效机制，由村务监督委员会核查偿还进度，安排“三资”管理员每月跟进正常挂账项目。 | 已完成并长期坚持 | 吴泽明 吴乐强 黄司英 | 吴泽明 吴乐强 黄司英
| 三是防控重点领域廉洁风险。 | 17 | 严格规范物业出租流程，加强出租物业监管，杜绝擅自转租行为。 | 一是全面排查摸底，9月底前排查村内物业转租情况，建立台账； 二是从严落实整改，9月底前约谈相关人员，妥善处置违规转租问题； 三是强化常态监管，安排专人每半年检查出租物业，做好记录，确保无“二房东”现象。 | 2025-09-30 | 一是全面排查建账，完成村内物业转租情况排查； 二是妥善处置整改，约谈相关人员及第三方，签订三方转让合同，明确第三方履行原合同权利义务； 三是强化常态检查，组织相关干部及“三资”管理员检查出租物业，防范“二房东”风险。 | 已完成并长期坚持 | 罗注昌 | 罗注昌
| 三是防控重点领域廉洁风险。 | 18 | 加强工程项目监管力度。一是规范工程项目招投标流程，防范围标串标风险；二是落实成本控制要求，避免重复委托编制预算；三是严格工程结算审核，杜绝多支付工程款；四是规范采购（招标）代理费收取，确保合理合规。 | 一是加强业务培训，9月中旬前组织村“两委”干部、监委、工作人员开展工程项目专项业务培训； 二是强化全程监督，纪委、监委每季度对项目招标、施工、资金使用进行全过程监督，完善“一项目一档案”，实现可追溯； 三是制定内控制度，9月底前制定小额工程相关内控制度。 | 2025-10-15 | 一是深化业务培训，安排相关村“两委”干部及工作人员开展专题培训，提升业务能力； 二是强化全程监督，组织纪委、监委对工程项目进行现场验收，严格检查施工质量等关键环节，并建立“一项目一档案”； 三是健全内控制度，制定相关工程内控制度，明确监督人员职责。 | 已完成并长期坚持 | 吴泽明 | 梁柱广
| 三是防控重点领域廉洁风险。 | 19 | 规范集体“三资”管理。一是严格执行物业发包程序，按规定开展招标；二是摸清“三资”底数，实现监管全覆盖；三是规范合同管理，杜绝超期合同。 | 一是全面清查摸底，9月底前安排专人摸清“三资”底数，建立健全台账； 二是加强业务培训，9月底前对“三资”管理相关人员开展培训，规范合同签订及招标流程； 三是整改超期合同，10月中旬前调整超期物业出租合同期限； 四是规范资产管理，9月底前聘请第三方评估账外资产余值，按规定结转固定资产。 | 2025-10-15 | 一是全面清查建账，完成“三资”底数摸排，建立固定资产清查台账并报相关部门备案； 二是加强培训部署，召开村民小组长、村民代表会议，学习“三资”交易管理业务及招投标流程； 三是整改超期合同，已与乙方协商变更超期合同； 四是规范资产管理，聘请第三方评估账外资产并结转固定资产。 | 已完成 | 罗注昌 梁柱广 | 冯铭强
| 三是防控重点领域廉洁风险。 | 20 | 规范财务管理，提高财务风险意识。一是严格按照相关财务制度开立银行账户；二是规范固定资产管理，及时办理报废手续；三是加快在建工程结转。 | 一是全面清查，9月底前全面摸清账户情况，归并业务、撤销非必要银行账户，规范资金管理； 二是建立资产台账，9月底前成立专项清查小组，对村级固定资产全面盘点，核实相关信息并存档； 三是梳理在建工程，10月前明确在建工程项目状态及未结转原因，及时结转； 四是明确处置程序，10月底前组织会议，重申财务管理要求。 | 2025-10-15 | 一是规范银行账户，对排查出的闲置银行账户，按程序完成注销，加强账户系统监管； 二是建立资产台账，成立专项清查小组，完成固定资产盘点，对多宗固定资产办理核销备案； 三是结转在建工程，对11宗在建工程按时完成结转； 四是强化制度执行，组织村“两委”干部、财务人员等召开财务管理会议，明确资产处置程序。 | 已完成 | 吴泽明 罗注昌 梁柱广 | 吴丽秀
4.落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障方面。 | 一是加强“两委”班子自身建设。 | 21 | 落实谈心谈话。强化对下辖党支部书记的履职尽责压力传导，提升工作效能。 | 一是制定谈话计划，组织党委书记每年至少与党支部书记开展1次谈心谈话，8月底前完成全覆盖； 二是加强业务培训，8月底前组织党委书记对下辖党支部书记开展党建业务培训； 三是压实主体责任，每年年中检查谈心谈话情况，对未按要求开展的及时提醒约谈。 | 2025-08-31 | 一是制定计划。7月份已开展2025年下半年党委书记与下辖党支部书记的谈心谈话； 二是深化业务培训，组织全体党支部书记开展党建业务培训，涵盖主题党日、党员发展等内容； 三是强化检查督导，安排相关人员检查谈心谈话情况，确保全覆盖无遗漏。 | 已完成并长期坚持 | 吴泽明 | 杨金华
| 一是加强“两委”班子自身建设。 | 22 | 强化担当意识，切实履职尽责。依法保障“外嫁女”股权配置和收入分配权益。 | 一是预留分配份额，8月底前对相关“外嫁女”及其子女的分配份额进行预留； 二是配合调查询问，积极配合相关部门做好“外嫁女”相关调查询问工作； 三是加强政策宣传，8月底前召开股份未固化的村民小组长会议，明确“外嫁女”相关权益。 | 2025-08-31 | 一是预留分配份额，为相关“外嫁女”及其子女预留分配份额，建立人员信息台账； 二是配合调查询问，联合相关部门及相关人员开展调查询问； 三是强化政策宣传，召开村民小组长会议，学习保障“外嫁女”分配权益的要求，强调依规依法分配。 | 已完成 | 罗注昌 梁柱广 | 罗注昌 梁柱广
| 二是压实党建工作责任制，规范基层党建工作。 | 23 | 规范开展主题党日活动，提升活动质量。 | 一是制定活动计划，8月底前制定下辖党支部主题党日活动计划； 二是加强业务培训，8月底前组织党委书记对下辖党支部书记开展党建业务培训； 三是加大检查力度，完善活动记录，每季度抽查1次，对记录不完善的约谈提醒。 | 2025-08-31 | 一是制定专项计划，制定下半年主题党日活动计划，组织各党支部每月开展1次主题党日活动，建立活动台账； 二是强化业务培训，组织全体党支部书记开展党建业务培训，提升活动规范度； 三是加强检查督导，定期检查党支部活动记录。 | 已完成并长期坚持 | 何洁明 | 杨金华
| 二是压实党建工作责任制，规范基层党建工作。 | 24 | 规范“三会一课”开展。一是按要求落实党支部党课；二是完善“三会一课”记录。 | 一是立行立改，组织党支部书记每季度至少在支部讲1次党课； 二是全面排查整改，9月底前检查下辖党支部会议记录，督促完善，每季度检查组织生活及会议记录情况； 三是加强业务培训，8月底前开展“三会一课”及会议记录业务培训，明确工作规范。 | 2025-09-30 | 一是规范党课开展，每季度党支部书记以支部为单位单独讲党课； 二是全面排查整改，排查下辖各党支部会议记录，确保会议名称、记录人等信息正确； 三是强化业务培训，组织党支部书记开展党建业务培训，规范“三会一课”及会议记录工作。 | 已完成并长期坚持 | 何洁明 | 杨金华