附件4

XXXX年XXXX服务项目合同书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

甲方（服务购买方）：

乙方（服务提供方）：

根据国家有关政策法规规定，经双方协商，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方向甲方提供相关服务事宜，签订本合同:

- 服务期限

本服务协议书所述的购买服务期限为从本合同签订日期起至2027年1月31日，乙方承接项目的运营，按要求提供服务。

- 服务内容及指标

对全市养老机构及居家社区养老服务开展持续性评估工作，定期开展养老服务满意度调查、服务质量评估、服务标准化推广和督导、服务调研等工作，摸清全市养老服务现状，把好服务质量关，促进养老服务的规范化、专业化、标准化发展。同时，做好政府供养三无、孤寡老年人的精神关怀服务。

项目具体指标：

| 指标内容 | 实施周期指标值 |
| --- | --- |
| 对各镇街普通社会老年人开展满意度及需求抽样调查 | 920份 |
| 对入住养老机构的老年人或其家属开展服务满意度及需求抽样调查 | 760份 |
| 对正在享受居家社区养老服务资助对象开展入户满意度和服务质量抽查 | 50户 |
| 出具养老服务需求及满意度分析报告 | 1份 |
| 对镇街居家社区养老服务开展情况进行评估 | 23次 |
| 对养老机构的服务开展情况进行评估 | 28次 |
| 对镇街开展居家社区养老服务督导 | 46次 |
| 对养老机构开展养老服务督导 | 56次 |
| 对居家社区养老服务机构服务中产生的问题跟进整改进度、提出整改建议 | 15次 |
| 对养老机构服务中产生的问题跟进整改进度、提出整改建议 | 20次 |
| 结合评估调查结果出具分析报告 | 1份 |

- 项目经费及拨付方式

- 项目经费

项目经费合计人民币￥______元  （大写：______ ）。

- 支付方式

经费分三期支付：

第一期：当乙方完成项目50%的工作任务，并通过甲方阶段验收后，甲方收到乙方开具的等额有效发票后，在15个工作日内向乙方支付合同总金额的50%，人民币￥______元，大写______   。

第二期：当乙方完成项目90%的工作任务，并通过甲方阶段验收后，甲方收到乙方开具的等额有效发票后，向乙方支付合同总金额的40%，人民币￥______元，大写______。

第三期：乙方完成本项目全部工作，经甲方验收合格并收到乙方开具的等额有效发票后，向乙方支付合同总金额的10%，人民币￥______元，大写______。

乙方须于每期支付时向甲方开具相应金额的合法有效发票。

- 乙方账户信息

户名：

账号：

开户行：

- 各方权利义务

- 甲方

1、甲方负责指导本项目工作，对乙方在项目运作过程中各项工作目标的完成情况、项目经费使用及各项机制落实情况进行监管、考核、验收，必要时提出修改意见和建议。

2、负责乙方在开展本项目工作过程中与市、社区及有关部门的协调工作。

3、对乙方开展服务提供必要的协助及便利，包括：业务指导和支持；有关情况及相关资料的提供；乙方社工及工作人员出入有关部门及场所的便利等。

4、按本协议的约定，及时拨付项目经费。

- 乙方

1、根据本项目的目标要求，乙方于本协议生效之日起10日内配备项目人员，组建管理及服务团队，并报送甲方备案。合同期内，工作人员因个人原因或因未能胜任本职工作而离岗及离职的，乙方应在员工离岗或离职时及时补充其他符合甲方要求的人员到该岗位提供服务，并报送甲方备案。

2、乙方应根据项目的实际情况 ，制定并完善本项目计划，结合实际制定工作规划及具体实施方案。各项计划及有关实施方案应报甲方认可，如有改变，应征得甲方同意。

3、遵守国家法律法规及社会工作伦理道德，按照中山市的相关规定，执行项目计划，全面完成本项目的各项考核指标，为服务对象提供优质的服务。

4、严格按照有关规定管理及使用经费，确保专款专用，并接受甲方及有关主管部门的监督。

5、乙方需根据《劳动合同法》的相关要求，为所配备的工作人员购买五险一金，保障工作人员在安全的环境中提供服务，若工作人员在履行本项目义务的过程中受到损害或致他人损害，均由乙方承担因此而产生的一切法律责任。

6、乙方应对项目专职工作人员实施绩效考核。

- 项目验收

乙方应于本项目服务期结束前10天内向甲方提交项目总结的书面报告，甲方按本合同相关指标条款进行核实并验收。验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改，承担继续履行责任至验收合格。

- 违约责任

1．合同期内乙方产生的任何债权债务与甲方无关。

2．乙方未按照本合同约定的服务期限完成本项目工作，甲方有权解除合同，乙方应按未完成部分指标的比例退回相应的项目经费，造成甲方损失的，赔偿甲方所受到的损失（包括但不限于实际经济损失、律师费、诉讼费用等）。

3．任何一方违约造成的对方损失（包括但不限于实际经济损失费用、律师费、诉讼费、诉讼保全费、交通费等因维权所产生的费用），由违约方向守约方赔偿损失。

4、乙方应对因履行本合同而获知的服务对象信息、项目信息等进行保密，未经甲方书面同意，不得直接或间接以告知、公布、发布或者其他任何方式向第三方泄露，或将其使用于其他项目。否则，应赔偿因泄密而给甲方造成的一切损失并承担相应的法律责任。

5、乙方应在合同所规定的工作范围内服从甲方合理要求，乙方项目人员出现不服从或不胜任情况并被警告二次以上者，甲方有权要求乙方重新安排合适人选替换该项目人员。若经乙方重新安排项目人员后，仍存在该项目人员不服从或不胜任的情况的，甲方有权解除本合同并要求乙方承担赔偿损失等违约责任，乙方应按未完成部分指标的比例退回相应的项目经费。

- 其他事项

1、本协议未尽事宜，由双方根据相关法律法规及有关规定协商后签订补充协议。

2、本合同所致争议或纠纷,双方可友好协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉，败诉方应承担对方因此而产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费等合理费用。

3、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

4、本协议经双方签字盖章后生效。

签字页

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定代表人/签约代表：               法定代表人/签约代表：

签订日期：   年  月  日             签订日期：   年  月  日