## Sheet1
龙穴村党总支部落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账
巡察轮次：十五届市委第七轮 填报单位：龙穴村党总支 联络员：梁楚湘 联络电话：85521435
问题清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 责任清单 |  | 备注
主要问题 | 分项问题 | 具体问题 |  | 整改措施 | 整改时限 | 整改情况及成效 | 完成情况 | 责任领导 | 责任部门
一、深入检查学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和省委、市委工作安排落实情况 | （一）是否及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神 | 1 | 全面落实上级决策部署，紧扣核心内容抓深化学习全覆盖，紧抓第一责任，促常态机制规范落地，真实成效抓季度督查常态化，积极开展对习近平总书记关于区域协调发展、乡村振兴的重要论述的学习。 | 一是组织专题学习，确保核心内容全员覆盖、学深悟透。通过规范学习流程，强化原文领学与交流研讨，提升学习质量与针对性。 二是建立健全常态化学习机制，压实党总支部书记第一责任人职责。明确将学习相关重要论述和指示精神作为研究决策的前置环节，推动理论学习与中心工作深度融合。 三是强化督导检查，建立常态化督查机制。定期对理论学习情况进行检查评估，通过查阅学习记录、谈心谈话等方式，全面掌握学习真实效果，确保学习不走过场、取得实效。 | 2025年10月15日前 | 一是“补课式”主题学习活动成效显著。于2025年7月，组织全体党员及总支部委员会围绕核心内容开展专题学习，严格落实原文领学与深入研讨相结合的要求，学习内容包含习近平总书记关于区域协调发展、乡村振兴重要论述的核心篇目、讲话要点、政策解读材料及中央相关文件精神。通过原汁原味的学原文，“两委”成员根据学习内容进行深入交流，进一步规范了学习流程，极大地提升了“两委”干部对村庄发展的规划能力，为各项工作的有序开展提供了明确的方向。有效提升了“两委”干部对重大决策部署的理解把握能力，为村庄发展明确了思路。 二是常态化学习机制全面建立并有效运行。自2025年1月起，党总支制定了系统学习计划并严格执行，将学习相关重要论述和精神作为研究决策的前置程序，压实了党总支部书记第一责任人职责，确保了理论学习制度化、规范化。 三是督导检查机制落到实处形成闭环。党总支部书记于2025年第三季度，通过谈心谈话、查阅资料等方式，对党组织理论学习情况开展了专项督查，真实掌握了学习效果与实际工作难点，强化了内部沟通与过程监督，确保了学习不走过场、取得实效。 | 已完成 | 吴梓欣 | 何杰滢
|  | 2 | 全面落实上级决策部署，紧扣“百千万工程”深化思想认识，健全月度研学与台账管理制度，强化季度督查与问责确保落实见效。 | 一是强化理论武装，实现常态化专题学习。定期组织集中学习，通过系统传达重要会议精神、研读原文、深化交流研讨等形式，持续提升党员干部对核心任务战略意义的理解和把握，确保思想认识统一到位。 二是深化研究部署，推动工作台账化管理。建立专项工作研究推进制度，明确研讨频次与重点，围绕难点堵点问题定期会商，并规范做好记录，为科学决策和精准施策提供支撑。 三是加强监督检查，形成闭环落实机制。建立常态化的督导检查机制，定期通过查阅资料、实地核验、访谈了解等方式，对学习、研究及落实情况进行全面检查。对发现的问题及时督促整改，确保各项任务部署落到实处、取得实效。 | 2025年10月15日前 | 一是学习研讨机制持续深化，思想认识更加统一。党总支建立了“百千万工程”专题学习制度，定期组织学习研讨，有效提升了“两委”干部的政策理解力和工作谋划能力。2025年7月到9月工作已完成多个方面的研讨，经济发展方面，统租统管项目有序推进，龙穴村商标设计与强村公司业务拓展取得实质进展。乡村振兴领域，农房风貌提升与人居环境整治成效显著。 二是推进制度严格执行，任务落实更加有力。党总支严格落实每月专题研究制度，建立了涵盖统租统管、特色产业、人居环境提升、基础设施建设等关键领域的重点工作台账，并完成了2025年各项既定任务的推进。 三是监督检查机制有效落实，工作成效更加扎实。党总支切实履行监督职责，让村民积极参与到村建设中来，党总支部书记走访党员、村长及村民代表，让他们对龙穴村“百千万工程”建言献策同时对“百千万工程”的全过程进行监督，以保证工程有效推进，同时对于“百千万工程”成效进行了调研，让村民充分了解当下龙穴村的发展情况，2025年第二季度和第三季度共走访24人，2025年第四季度走访15人。 | 已完成 | 吴梓欣、梁锦浩 | 梁健辉
|  | 3 | 全面落实上级决策部署，系统梳理资源借智引技，深挖痛点精准施策，全力夯实产业振兴基础。 | 一是系统梳理本村特色产业资源，借智借力提升发展质量。通过全面摸排、邀请农业技术专家实地指导、广泛征求意见，形成本村产业资源分析报告。同时，组织开展系列农业技术培训，提升农户生产技能与经济效益。 二是积极引入外部智力支持，科学谋划村庄产业发展。邀请省级专业规划机构对村庄产业资源进行全面评估与把脉问诊。 三是深入开展产业振兴瓶颈调研，精准对接发展需求。组织驻村力量与党员骨干，聚焦土地、技术、资金等关键要素开展专项调研，系统梳理并形成村级发展需求清单，积极向上争取支持、向下推动落实。 | 2025年10月15日前 | 一是完成产业资源系统性梳理。依托专业力量对村内特色农产品资源进行了全面摸排与分析，形成了详实的产业资源报告，并同步开展了助农技术指导活动，为后续产业规划与农户增收提供了科学依据。2025年8月结对某技术推广中心，摸排龙穴村内特色农产品资源及产业情况，结合龙穴村的实际情况，完成龙穴村资产情况汇总，整理编写《龙穴村产业资源情况汇报》。结合龙穴村农业为主的特点，积极开展助农活动，2025年8月以座谈会，邀请农业技术人员现场调研和土壤测试等形式，解答农户在生产中遇到的种植、养殖上的技术问题，助农增收。 二是引入高端智库明确发展方向。积极邀请省级规划设计单位进行实地调研与整体把脉，形成了村庄品质优化提升方案，为突破发展瓶颈、谋划长远布局提供了专业指导。2025年7月邀请设计院设计师到龙穴村把脉，对龙穴村的整体产业资源进行分析，为当下龙穴村如何突破发展困局进行建言献策，对今后龙穴村的发展进行规划指导，随后整理了龙穴村发展方案。 三是发展需求实现精准对接。通过深入调研，系统梳理了土地、技术、资金等核心发展诉求，形成了明确的需求清单，并已按程序向上级单位提报，争取项目支持，推动人居环境、基础设施及集体经济等重点领域发展。 | 已完成 | 梁锦浩 | 梁健辉
| （二）学习领会省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求情况 | 4 | 全面落实“百千万工程”主体责任，健全常态化走访调研与精准对接机制，组建专项攻坚小组，主动服务经济高质量发展需求。 | 一是建立常态化调研机制，主动反映发展需求。定期邀请驻点领导深入本村实地调研，及时掌握项目进展与资源缺口，确保上级准确了解本村经济发展的真实状况与实际需要。 二是健全精准对接机制，聚焦高质量发展需求。设立固定沟通日，由村“两委”主要负责同志带队，主动对接相关职能部门及驻点领导。对接前系统梳理形成涵盖特色产业培育、基础设施升级等关键领域的经济发展需求清单，确保沟通内容重点突出、精准有效。 三是强化项目过程管理，保障重点任务落实。针对重点发展项目，组建专项工作小组，通过定期召开工作会议、跟踪项目进度等方式，形成闭环管理，确保各项任务按时保质完成。 | 2025年10月15日前 | 一是常态化走访调研有效落实。自2025年第三季度起，坚持定期邀请驻村领导开展现场调研与工作会议，及时掌握并汇报村内发展动态与真实需求，为上级决策提供了准确依据。组织驻村工作会议9次，实地走访调研3次，研讨内容涉及村发展规划、道路基础设施提升、人居环境整治和台风防御等工作。 二是向上对接机制精准高效运行。通过建立固定对接机制，主动向上级单位系统提报了经济发展核心需求清单，推动多项重点需求获得采纳与支持，有效促进了农房风貌提升、村内标识建设、道路硬化等一批关键项目的实施。龙穴村目前已完成41处农房风貌提升、2处村标识牌建设和2个龙穴遗址宣传展板制作，取得建设400米村道和建设7处“四小园”资金支持。 三是项目攻坚与过程管理规范有序。成立了专项工作小组，实行台账化管理和定期调度在2025年高频次组织召开专题会议，确保了经济发展等各项重点工作得到持续跟踪与有效落实。2025年组织驻村工作会议9次，经济发展作为会议重要讨论的议题。 | 已完成 | 梁锦浩、梁焯民 | 梁健辉
|  | 5 | 全面落实“百千万工程”主体责任，构建党员联户网格，创新共建活动与积分激励，激发群众参与家园共治内生动力。 | 一是发挥党员先锋模范作用，健全常态化联系服务群众机制。通过推行党员联户网格化管理，由党员干部牵头定期入户走访，及时了解诉求、宣传政策，有效调动了群众参与村务的积极性与认同感。 二是创新“家园共建”活动载体，拓宽群众参与渠道。定期组织开展主题宣传与意见征集活动，通过设立意见箱、村民群发布等方式广泛收集建议，并对合理化建议给予适当鼓励。同时，组织村民参与环境整治、设施维护等实践活动，在实践中增强群众“自己家园自己建”的主人翁意识。 三是健全群众参与激励机制，推动形成可持续参与模式。探索建立积分管理制度，明确积分规则与兑换办法，对参与村庄公共事务的村民给予相应积分奖励并定期公示，有效引导和鼓励村民常态化参与村庄治理，营造人人参与、共建共享的良好氛围。 | 2025年10月15日前 | 一是党员联户网格机制有效运行。全面推行“党总支委员包片、党员联系包户”网格化机制，党员干部常态化开展入户走访，动员党员干部以“拉家常”的形式入户走访，调动群众对村务事项的参与积极性，广泛听取群众意见建议并推动落实。2025年开展全面联系群众工作，深度入户走访群众40人，详细记录群众反馈意见，并融入日常工作台账中推进。 二是“家园共建”活动载体不断丰富。通过线上线下多渠道公开征集建议，组织开展主题宣传体验活动，一方面在微信公众号建立“家园共建”献策通道，让村民献策更加方便。另一方面为开展“家园共建”主题宣传与体验活动3场，鼓励村民积极为村建设出言献策，宣传村民献策渠道，包含意见信箱、村民建议热线、微信公众号献策入口，同时为积极献策村民发放纪念品。累计收集60多项村民反馈，拓宽了民意反映渠道，增强了村民的主人翁意识。 三是群众参与激励机制初步建立。依托相关平台建立了村级积分管理制度，吸引一定数量的家庭和个人参与，通过积分兑换有效激发了村民参与治理的积极性。“粤治美”用户数量累计达125人。 | 已完成 | 吴梓欣、黄淑芬 | 梁健辉、梁家燊、梁文有、何洁滢
二、检查村（社区）党组织履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务情况 | （一）产业高质量发展情况 | 6 | 活化历史资源保护和构建龙穴遗址“标识防护+巡查维护+宣传引导”立体保护体系，全方位夯实文物安全根基。 | 一是健全遗址物理防护与标识系统。依据文物保护相关要求，在遗址周边规范设置保护标识牌，并公布监督联系方式，方便群众监督。 二是严格落实常态化巡查与维护机制。建立由村“两委”分管干部牵头的日常巡查制度，定期对遗址保护设施及周边环境进行检查，并对标识牌等设施进行定期维护与及时修复。 三是开展多层次、持续性宣传引导。利用村级宣传阵地与线上平台，定期发布遗址保护相关知识，普及法律法规。同时，组织主题宣传活动，带领村民走近遗址、了解历史。 | 2025年10月15日前 | 一是物理防护与标识警示体系全面建立。已完成对重点文物遗址保护标识牌的规范设置，明确了保护范围、禁止行为及监督方式，构筑了清晰的实体防护边界。 二是日常巡查与维护机制有效落实。建立了由分管负责人牵头的常态化巡查制度，并严格执行巡查记录，对发现的异常情况做到及时发现、及时处理，确保了文物遗址的完好状态。 三是文物保护宣传覆盖面持续扩大。通过线上平台定期推送相关知识，并依托村内活动载体，将文物遗址特色元素融入其中，有效组织了多场主题宣传活动，提升了村民的文化认同感与保护意识。借以长者学堂系列活动为平台，将龙穴遗址元素融入活动中，2025年计划开展具有龙穴遗址特色活动6场，覆盖群众120人次，截至目前，已开展活动6场，覆盖群众120人次。 | 已完成 | 黄淑芬 | 何杰滢
|  | 7 | 活化历史资源保护，推动产权协调与保护性修缮，深挖碉楼文化历史内涵，强化宣传推广提升保护意识与价值。 | 一是系统推进产权协调与原貌保护性修缮。党总支牵头组建专项工作组，与相关方沟通协调，明确保护责任，并依据文物保护相关规定对碉楼本体进行保护性修缮。修缮工作注重保留其历史风貌与建筑特色。 二是深入挖掘整理碉楼历史文化内涵。成立文化研究小组，通过走访调查、查阅史料等方式，形成专题历史资料。 三是多渠道加强碉楼文化宣传推广。利用线上平台等载体，持续开展碉楼历史文化故事的宣传，增强村民对本土文化遗产的认同感与保护意识，提升村民对碉楼文化的知晓度与影响力。 | 2025年10月15日前 | 一是产权协调与保护机制初步建立。已成立专项工作小组，并与相关方签订了保护共治协议，明确了各方保护责任。同时，就碉楼的维护事宜与上级文物主管部门进行了积极沟通，并根据专业意见确定了以日常管护为主的当前工作重点。2018年已向南朗街道相关职能部门申请文物维修经费对边山碉楼的结构进行1次加固。 二是碉楼历史文化内涵得到有效挖掘。由龙穴村总支部委员会委员和边山村民小组长组成“碉楼文化研究小组”，通过研究小组深入走访，系统收集整理了关于碉楼兴建背景、历史故事等方面的口述与文献资料，形成了详实的文化资料汇编。 三是碉楼文化宣传普及有效开展。利用线上宣传平台，对碉楼的历史故事与文化价值进行了专题推广，增强了村民对本地历史文化遗产的认知度和保护意识。 | 已完成 | 黄淑芬 | 何杰滢
| （二）抓好村（社区）建设情况 | 8 | 强化农房建设管控，深入开展“线上+线下”集中宣传与专题培训，构建常态化机制全面提升农房建设政策宣传引导效能。 | 一是构建线上线下结合的全覆盖宣传网络。通过集中开展主题宣传周活动，在村内设立现场宣传点、发放资料、提供咨询，并同步利用线上平台推送政策解读，确保宣传范围覆盖全村农户，帮助村民及时了解政策要求。 二是组织专题培训着力提升干部政策把握与群众引导服务能力。邀请相关单位业务骨干到村，面向村“两委”成员、村民小组长等关键群体开展农房建设政策专题培训，结合案例进行讲解，增强基层干部宣传政策、服务群众、引导规范的能力。 三是建立健全常态化宣传引导与提醒机制。在村内设置固定政策宣传栏，动态更新政策信息与警示案例。同时，组建由村干部和党员志愿者组成的宣传队伍，定期深入各村民小组开展入户宣传，并对在建房屋进行现场政策核对与提醒，形成长效的宣传服务与监督提醒机制。 | 2025年10月15日前 | 一是集中宣传教育活动全面覆盖。通过线上线下相结合的方式，组织开展“农房建设政策进万家”活动一场，向村民普及宣传有关政策的工作要求。2025年9月，通过微信公众号开展《农房建设申请管理工作》线上宣传，提升群众的农房建设申请认知。同步建设《农房建设申请流程》宣传栏，普及宣传农房建设申请流程。将农房合规报建纳入积分制细则，鼓励群众按规定进行农房报建。 二是干部队伍政策理解与指导能力切实增强。2025年9月，邀请相关职能部门业务骨干为龙穴村“两委”班子、村民小组长和工作人员开展一次农房建设政策专题培训，主要培训内容是农房建设政策的解读，帮助村理解农房建设政策，以案例分析形式讲解在农房建设申报工程中的注意事项，让村民了解规范化农房建设的全过程，同时提升龙穴村班子对农房报建流程的认知与理解确保班子全方位指导村民依规报建。 三是常态化宣传与动态监管机制有效运行。2025年8月，党总支设立政策专栏，组建由村干部、党员志愿者组建成了“政策宣讲小分队”，制定《农房建设全过程动态监管网格化机制实施方案》，开展巡查网格化管理，常态化开展每月入户宣传和巡察工作，对发现正在建房的农户进行现场政策提醒，核对是否符合审批要求，建立有关台账，对不合规行为及时制止并上报，初步形成了政策宣传与现场监管相结合的工作闭环。 | 已完成 | 梁焯民 | 梁家燊、梁文有
|  | 9 | 强化农房建设管控，构建台账指导、网格巡查与奖惩联动的闭环管理机制，源头防范与全过程规范农房建设秩序。 | 一是强化源头服务与信息管理。建立村内在建房屋信息台账，主动为建房农户提供报建指导，明确流程与材料要求，协助完成申请手续，从源头上引导农户依法依规申报。 二是实行建设过程动态网格化监管。组建专项监管队伍，划分责任网格，定期对在建农房进行巡查。重点核查建设手续的合规性与施工内容的一致性，对发现的违规苗头及时劝导纠正，督促补办手续，实现对建设行为的常态化、精细化监督。 三是健全正向激励与依规处置机制。对严格按照程序报建并合规建设的农户，竣工验收后给予相应鼓励并公开表扬。 | 2025年10月15日前 | 一是在建房屋源头台账初步建立。举一反三，开展村内违建情况摸底，通过定期入户宣传与巡查，对在建农房进行现场核对与政策提醒，建立了农房建设动态监管台账，对不合规建设房屋进行制止并上报处理，截至目前，发现新建自建房3处，工作人员已与房主进行沟通并要求停工报建和上报向相关部门。 二是全过程动态监管机制有效运行。2025年8月，党总支制定并实施了《农房建设全过程动态监管网格化机制实施方案》，组建由村干部和驻村工作组成员组成的农房建设监管小组，实行“网格化”管理，对“未报先建”的农户，向其耐心讲解相关法规和后果，引导其补办报建手续。截至目前，开展常态化巡查8次，劝停“未报先建”3户，开展政策宣传1场，覆盖村民50余人，建立农房政策宣传栏宣传资料更新2次。 三是激励与约束相结合的治理机制初步形成。2025年8月，党总支建立了《南朗街道龙穴村乡村治理积分制工作方案》，将合规报建纳入村级积分管理体系，通过积分奖励引导村民主动履行报建程序，正向激励作用开始显现，村民合规报建意识得到提升。 | 已完成 | 梁焯民 | 梁家燊、梁文有
|  | 10 | 推动基层治理能力提升，构建全链条争议化解机制，以党建引领依法协商、科学分配并提升群众工作能力，妥善解决征地矛盾。 | 一是牵头组建专项工作团队，梳理争议根源。成立由村“两委”、驻村工作组及法律顾问组成的专项工作组，梳理相关山地的历史权属资料，形成系统性的佐证材料汇编。 二是深入开展入户调研，全面精准收集群众诉求。工作组对涉及争议的村民开展全覆盖入户走访，认真听取并详细记录每户群众关于土地权属和补偿分配的具体意见，形成调研报告。 三是研究拟定多种分配方案，寻求最大共识。依据相关法律法规并紧密结合本村实际，牵头研究具有操作性的初步分配方案。 四是建立常态化培训机制，提升矛盾化解专业能力。组织班子成员开展群众工作能力专题培训，邀请相关单位有经验的干部授课，重点围绕土地征收政策、沟通协调技巧等内容进行讲解，并结合本村实际案例进行模拟演练，增强基层干部化解复杂矛盾、做好群众工作的本领。 | 2025年11月15日前 | 一是历史权属资料得到系统梳理。组建了由驻村领导与村“两委”班子构成的工作协调组，全面查阅了历史档案文书，形成了详实的权属佐证资料汇编，为争议化解奠定了事实基础。 二是群众诉求实现全面摸排。组织开展了大范围入户走访，深入了解了涉及村民关于土地权属与补偿分配的具体意见，形成了专项调研报告，为方案制定提供了民意依据。共走访有威望的长辈、村长、村民代表共17人，深度了解关于土地权属情况。2026年3月开展集中入户走访调研及村民意见征集工作，对重点人群进行走访，共计走访 60 户，基本掌握村民关于分配的意愿情况，持续优化分配方案，推动方案获得更多村民支持。 三是分配方案初步科学拟定。在综合历史线索与专业意见基础上，研究拟定了2套分配方案。2026年结合换届后的集中走访调研情况，持续优化分配方案，重新调整并建立了4套分配建议方案，为后续方案表决奠定基础。 四是干部矛盾调解能力有效增强。邀请上级部门有经验的干部来村开展专题培训，重点围绕土地征收政策、群众沟通技巧等内容进行授课，提升了村内工作人员在复杂纠纷中的调解处置能力。 | 已完成 | 梁锦浩 | 梁健辉
|  | 11 | 推动基层治理能力提升，党建引领专班调解与民主协商并重，多元筹资保障建设并提升群众工作能力，化解历史争议解决村民出行难题。 | 一是牵头组建专项调解团队，系统梳理并推动矛盾化解。由村党总支牵头，吸纳村“两委”成员、驻村工作组、相关村民小组负责人及法律顾问共同组成工作专班，全面梳理争议路段的背景与根源，形成专题材料。 二是通过民主协商凝聚修路共识。工作专班分别在相关村民小组组织召开代表座谈会，充分听取各方关于土地权属与道路建设的意见，积极引导协商，推动村小组同意以村集体名义实施道路硬底化工程建设。 三是多措并举落实项目建设资金。通过积极向上级争取支持、多渠道筹集建设资金，为项目的顺利实施提供了坚实保障。 四是组织开展专题培训提升群众工作能力。党总支邀请相关单位经验丰富的干部授课，结合矛盾纠纷化解实例，对村“两委”成员进行专题培训，重点提升倾听群众诉求、平衡多方利益、转化运用法律政策等方面的实战能力，增强基层干部化解复杂矛盾的本领。 | 2025年10月15日前 | 一是成立专项调解专班深入摸排。由村“两委”成员、驻村工作组、旧村小组组长、边山村小组组长及驻村法律顾问组建调解专班，编辑建立《关于龙穴边山村民生基础设施建设项目调解专班工作组工作方案》，专班人员通过走访龙穴村村民小组长及村内有威望的长辈，收集边山小组一条长约400米的道路土地权属情况，梳理历史信息，形成了专项说明。 二是通过民主协商凝聚村民共识。组织召开村民代表座谈会进行民意调研，就道路硬底化工程取得了村民代表的基本同意。 三是项目建设资金筹措取得积极进展。已向上级有关部门提起道路建设申请——《关于恳请支持龙穴边山村南侧延伸至垃圾房路段实施硬底化建设的请示》，目前已开展道路建方案设计。 四是基层干部调解能力得到有效培训。党总支邀请相关部门有丰富经验的干部到龙穴村委为“两委”班子、村小组长和工作人员进行群众调解技巧培训和土地征收政策宣导，结合龙穴村的土地争议案件，让培训人员掌握“倾听诉求技巧”“利益平衡话术”等技能，提升工作人员在处理纠纷及争议事项时的调解能力。邀请相关部门骨干到村400米道路硬底化周围违建鸡棚迁移开展现场研讨，并向村民宣传法律政策，让村民了解违建将面临的法律后果。 | 已完成 | 陈文义 | 梁健辉
|  | 12 | 人居环境全面升级，集中整治卫生死角，安装监控强化巡查监管，全面落实“门前三包”责任制，构建长效保洁机制提升人居环境品质。 | 一是集中力量开展卫生黑点排查清理，村容面貌显著改善。组织对村内主干道等重点区域卫生死角进行系统排查与集中清理，重点清除积存垃圾与偷倒建筑垃圾，同步建立卫生黑点管理台账，有效解决垃圾清理不及时的问题。 二是构建“技防+人防”相结合的常态化监管机制。在易发生偷倒行为的重点区域安装监控设备。同时，组建由村干部、党员和村民代表组成的日常巡查队伍，定期对环境卫生状况进行检查。对发现的违规行为及时进行劝导教育。 三是全面落实“门前三包”责任制，压实村民保洁主体责任。通过逐户宣传，明确各户门前环境卫生责任，引导村民自觉履行垃圾清理、劝阻乱扔、举报违规等义务，提升村民参与环境治理的主动性与责任感。 | 2025年10月15日前 | 一是集中清理整治取得显著效果。对村内主干道及重点区域的卫生死角进行了全面排查与清理，累计完成119处卫生黑点整治，清除了大量积存垃圾和杂草，有效美化了村容环境。 二是监控巡查监管体系初步建成。在重点区域安装监控设备并组建巡查队伍，通过技防与人防相结合的方式加强日常监管，垃圾偷倒与堆积现象得到有效控制。已安装顷一围路段和垃圾房2处黑点监控，制约垃圾偷倒。 三是“门前三包”责任制宣传实现常态化。定期组织开展入户宣导活动，明确了村民门前保洁责任，增强了村民参与环境维护的自觉性。开展“门前三包”入户宣导3次，明确村民门前责任，加强村民参与环境整治。 | 已完成 | 梁岳宁 | 梁家燊
|  | 13 | 人居环境全面升级，全面排查整治违建窝棚与“三线”乱象，建立分片巡查与宣传引导长效机制，推动村容村貌持续改善。 | 一是集中力量整治违建乱象，村内空间秩序明显规范。组织对村内主要道路及重点区域存在的违建窝棚等问题进行系统排查、分类整治，并建立专项台账管理。 二是全面排查治理“三线”杂乱问题，消除安全隐患。对村内电力、通信等线路乱拉乱接、垂落缠绕问题进行自查，主动对接相关主管单位协同整治，消除视觉污染与安全风险。 三是建立分片包联与动态巡查长效机制。划分责任区域，落实每周常态化巡查，重点检查新增违建、已整治区域复建及“三线”问题反弹等情况，建立巡查台账。 四是加强宣传引导，营造共建共治共享氛围。通过线上线下载体，积极开展主题宣传，展示整治成效，讲清政策要求，有效引导村民自觉抵制乱搭乱建、主动维护家园环境，形成良好氛围。 | 2025年10月15日前 | 一是违建窝棚整治有序推进。对重点区域进行全面排查并建立台账，按照分类处置原则完成了多处违建窝棚的整改，截至目前完成窝棚整改10处。 二是“三线”问题安全隐患得到治理。对村内“三线”杂乱问题进行了系统摸排并形成台账，主动对接相关责任单位推动整改，完成问题点整治，消除了安全隐患和视觉污染，截至目前完成“三线”问题整改3处。 三是常态化巡查管控机制有效落实。建立了分片包联与每周巡查制度，对违建窝棚、“三线”及环境黑点等进行动态监管，发现问题及时纳入台账并推动整改，初步形成了长效管理机制。 四是宣传引导营造了良好氛围。通过线上平台开展了“整治乱象、美化家园”主题宣传，推送专题内容，截至目前发送专题整改推送3篇，引导村民形成自觉抵制乱搭乱建和爱护环境的良好氛围。 | 已完成 | 梁岳宁 | 梁家燊
|  | 14 | 人居环境全面升级，健全公厕专人管护与快速响应机制，强化宣传引导，实现从源头治理到长效维护的卫生环境提升。 | 一是落实专人负责，建立常态化清洁维护机制。制定并落实日常保洁标准与频次要求，建立保洁工作台账。村委会安排人员定期抽查，确保保洁质量稳定可靠。 二是建立快速响应与维护保障机制。安排专人定期巡查，对发现的设施故障或堵塞等问题，确保保洁人员及时到场处置；同时，定期排查设施老化等隐患，及时申请维修改造，从源头预防问题发生。 三是加强宣传引导，营造文明使用良好氛围。通过村级宣传平台持续开展文明如厕宣传，倡导爱护公厕设施、保持环境卫生。在公厕内设置醒目文明提示，引导村民养成良好使用习惯。 | 2025年10月15日前 | 一是日常清洁与监督责任有效落实。建立了由专人负责的日常保洁制度，明确了清洁频次与标准，并实行村委会每周抽查，确保了公厕基础卫生的常态化维护。村委会委员每周开展一次不定期检查。 二是快速响应与应急维修机制全面建立。制定了公厕维护应急响应机制，明确了清洁与维修人员的职责分工与响应流程，确保堵塞等问题能够及时得到处理，实现了从被动应对到主动维护的转变。 三是村民文明使用意识得到增强。通过线上平台发布文明倡导资料，并在公厕内张贴醒目标语，持续开展“文明使用公厕”宣传，有效提升了村民爱护公共设施、维护卫生环境的自觉性。 | 已完成 | 梁岳宁 | 梁家燊、梁文有
| （三）公共服务和社会治理情况 | 15 | 补齐公共服务等化建设短板，实施无障碍改造与安全配套升级，建立快速响应维护机制，全面消除安全隐患提升为老服务品质。 | 一是系统推进公共活动场所无障碍与适老化改造。对老人活动中心、公共卫生间等重点场所进行适老化改造。同时，对辖区内同类场所的适老设施进行全面排查与优化完善。 二是全面排查并补充完善各类安全警示标识。针对活动中心入口、通道及卫生间等关键点位，规范设置安全提示标识，并对辖区内公共长者活动场所的标识设置情况进行排查与规范，进一步筑牢安全防护网。 三是建立健全设施日常检查与快速维护机制。明确专人每周对公共卫生间等设施的完好情况进行检查，对发现的问题及时整改。 | 2025年10月15日前 | 一是无障碍与适老化改造全面落实。已完成老人活动中心的无障碍通道建设，并对公共厕所进行了适老化改造，加装了防滑扶手，切实保障了老年人及行动不便者的安全通行与使用。 二是安全警示标识配套完善。在活动中心及公共厕所等重点区域补充设置了醒目的防滑、防摔安全提示标识，有效增强了场所的安全防护水平。 三是设施维护管理机制长效运行。建立了公厕快速响应与日常维护机制，明确了专人负责每日清洁检查与每周巡查，规定每天开展卫生清洁及设施检查2次并进行检查记录，确保设施问题能够被及时发现并维修，保障了设施的持续完好与安全使用。 | 已完成 | 黄淑芬 | 王小双
|  | 16 | 补齐公共服务等化建设短板，规范开放时间与秩序管理，丰富适老活动内容，畅通监督渠道实现活动中心高效利用与服务优化。 | 一是科学制定开放时间并规范活动秩序。活动中心在每周固定时段向老年村民开放，其余时间用于设施维护。在中心内显著位置公布管理规定，明确活动行为规范。 二是定期组织开展健康养生类适老活动。村“两委”每季度联合社区卫生服务中心，为老年村民举办健康知识讲座，以丰富老年人的精神文化生活，提升健康素养。 三是主动畅通意见反馈与监督渠道。在活动中心门口设立意见箱并公布联系电话，定期收集老年村民对活动安排、管理服务等方面的意见建议，及时回应诉求、改进工作，提升服务管理的针对性与满意度。 | 2025年10月15日前 | 一是活动中心开放管理实现规范化。制定了管理规定并张贴公示，明确了开放时段与行为规范，同时加装监控设备加强安全管理，确保活动中心在规范有序的前提下向长者开放。截止目前，老人活动中心已增设3个摄像头，且严格按照开放时间开放（开放时间为每周一至周五上午8:30-12:00、下午14:30-17:30）。 二是适老服务活动实现常态化与多元化。本季度组织开展了两场特色活动，涵盖健康保健与精神文化陪伴等内容，吸引了众多长者积极参与，有效丰富了长者的精神文化生活。 三是监督反馈渠道全面建立。在活动中心设立了意见箱并公布了监督电话，建立了常态化收集长者意见建议的机制，为持续优化服务管理提供了有效途径。 | 已完成 | 黄淑芬 | 王小双
三、检查落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境情况 | （一）履行主体责任情况 | 17 | 落实全面从严治党主体责任，严格执行全面从严治党专题研究制度，深化纪律教育学习与作风把关，推动主体责任落细落实。 | 一是严格执行专题研究制度。按规定召开落实全面从严治党专题会议，深入排查本党总支部存在的廉政风险点，并研究制定针对性的风险防范方案，将落实全面从严治党要求运用到具体工作中。 二是常态化开展纪律作风学习教育。组织“两委”干部开展专题学习，通过案例剖析、政策解读等方式，持续强化纪律意识和规矩意识。 三是系统推进年度作风建设。党总支部书记与纪检委员认真履行“一岗双责”，牵头制定年度纪律作风建设工作计划，并按计划有序推进各项任务。 | 2025年10月15日前 | 一是全面从严治党专题研究制度有效落实。按期召开了专题研究会议，系统排查了廉政风险点并制定了防范方案。 二是纪律作风警示教育活动实现全覆盖。2025年第三季度集中开展了系列警示教育活动，覆盖了总支部委员会、全体党员及村务监督委员会成员等相关人员，通过案例教学与专题学习相结合的方式，深入学习了党章党规党纪及上级重要文件精神，有效筑牢了拒腐防变的思想防线。 三是作风建设工作实现规范化闭环管理。党总支书记与纪检委员切实履行主体责任，牵头制定了年度工作计划并严格按计划推进，形成了部署、执行、检查的完整工作闭环。 | 已完成 | 梁楚湘、吴梓欣 | 梁健辉
|  | 18 | 落实全面从严治党主体责任，深化“一岗双责”认识，严格述廉审核与提醒谈话，推动责任意识与述廉实效同步提升。 | 一是定期开展专题学习，强化班子成员“一岗双责”意识。党总支每半年组织“两委”班子进行专题学习，深入阐释业务工作与党风廉政建设、安全生产等责任一体落实的要求。 二是规范述廉述职工作，建立报告审核把关机制。明确述廉述职的具体规范与工作要求，并建立由纪检委员对班子成员述廉报告进行前置审核的机制，重点对内容的真实性、深入性进行把关，确保报告质量。 三是开展针对性谈心谈话，及时督促问题整改。党总支部书记与纪检委员对相关负责同志进行严肃的提醒谈话，明确指出其在以往工作中存在的问题，要求其端正态度、认真整改。 | 2025年10月15日前 | 一是班子成员的复合责任意识得到显著深化。党总支于2025年6月组织“两委”班子开展了“一岗双责”责任专题学习，系统阐述了业务工作与党风廉政建设、安全生产等责任一体部署、一体落实的内在要求，切实强化了班子成员履行双重责任的思想自觉和行动自觉。 二是述廉述职工作的规范性与严肃性实现根本性转变。党总支于2025年8月组织了专题工作培训，明确并规范了述廉的具体标准与审核流程。在此基础上，建立了由纪检委员对述职述廉报告进行前置审核的刚性机制，重点对述廉部分的真实性、深入性进行把关，对不符合要求的报告坚决予以修改或重写，从源头上杜绝了敷衍应付现象。 三是对突出问题的处理形成有力震慑与教育实效。针对此前个别成员述廉报告内容连续雷同的典型问题，党总支部书记与纪检委员于2025年8月对相关负责人进行了严肃的提醒谈话，明确指出问题、批评教育并督促整改。该同志已就此提交深刻书面检讨，承诺认真履职，达到了严肃纪律、以儆效尤的良好效果。 | 已完成 | 梁岳宁、梁楚湘、吴梓欣 | 梁健辉
|  | 19 | 落实全面从严治党主体责任，以案为鉴强化警示教育与谈心谈话，做好受处分干部教育帮扶，推动全面从严治党主体责任层层压实。 | 一是常态化开展警示教育，筑牢思想防线。定期组织“两委”干部及全体党员开展警示教育活动，通过剖析典型案例、学习党纪法规，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，自觉严于律己。 二是严格落实谈心谈话制度，做实日常监督。纪检委员认真履行监督职责，按季度与“两委”成员开展针对性谈心谈话，了解思想动态，提醒廉洁风险，传导责任压力，强化近距离常态化监督。 三是依规稳妥做好对相关干部的教育帮扶。依据规定对受到处理的干部开展了严肃的谈话提醒和批评教育，帮助其深刻认识错误、汲取教训，并引导其放下包袱、继续在工作岗位上履职尽责，体现了组织的严管与厚爱。 | 2025年10月15日前 | 一是警示教育实现常态化与全员覆盖。党总支集中开展了系列警示教育活动，覆盖“两委”干部、全体党员及村内相关工作人员。活动通过深入剖析违纪违法典型案例，引导全体人员以案为鉴，严守党纪国法，切实增强了党员干部的廉洁自律意识和法纪敬畏之心。 二是谈心谈话制度严格落实并聚焦问题整改。党总支按计划与“两委”成员及关键岗位人员开展了多轮谈心谈话。谈话内容紧扣严明各项纪律要求与推动巡察反馈问题整改，有效传导了责任压力，强化了日常监督与思想政治工作的针对性，促进了整改措施的落实。 三是对受处分干部的教育帮扶工作规范完成。党总支已依据相关规定，对违规同志进行了严肃的提醒谈话和警诫谈话，帮助其深刻认识错误、汲取教训，该同志表示接受处理并承诺认真改正。 | 已完成 | 梁楚湘、吴梓欣 | 梁健辉
| （二）纪委书（纪检委员）监督责任情况 | 20 | 夯实村级纪检监督、村务监督责任，系统性强化纪检监督，通过完善制度、规范谈话与严格检查提升村务监督实效。 | 一是系统构建村务监督制度框架，明确监督职责。研究制定加强村务监督工作的专项制度，重点明确纪检委员和村务监督委员会的监督范围与责任，为监督工作规范开展提供制度依据。 二是建立健全常态化谈心谈话机制，做实日常监督。制定并严格落实谈心谈话制度，规范谈话内容与频次要求。纪检委员按要求定期与党总支部书记、“两委”成员及村民小组长等开展谈心谈话，及时了解情况、提醒风险，强化近距离常态化监督。 三是强化制度执行情况督查，形成管理闭环。支部书记认真履行督查职责，定期对谈心谈话等制度的落实情况进行检查，确保制度得到严格执行、谈话取得实质效果。 | 2025年10月15日前 | 一是村务监督制度体系得到健全与规范。开展全面排查，结合本村项目情况，建立制度。党总支于2025年8月审议通过了加强村务监督工作的专门制度，明确了监督范围与核心责任。制度出台后，随即组织全体监督委员会成员开展专题培训，有效提升了监督队伍的业务能力和履职规范性，为监督工作提供了清晰的制度依据。 二是谈心谈话制度实现常态化运行与精准运用。党总支同步制定并严格执行了党内谈心谈话制度，明确了谈话频次与工作要求。依据制度要求累计开展各类谈话6人次，针对工作中出现的苗头性、倾向性问题及时进行提醒与纠偏，切实强化了党员干部的纪律意识和作风养成，发挥了抓早抓小的预防作用。 三是制度执行的监督检查闭环基本形成。党总支部书记认真履行第一责任人职责，对谈心谈话制度的落实情况进行专项检查，确保制度要求不折不扣地执行到位。通过建立“制度规范、严格执行、书记督查”的闭环机制，有效防止了制度虚化，保障了监督工作的质量和效果。 | 已完成 | 梁楚湘、吴梓欣 | 梁健辉
|  | 21 | 夯实村级纪检监督、村务监督责任，建章立制规范监督流程，强化培训与台账管理，深入谈心谈话端正态度，推动村务监督从有形覆盖向有效落实转变。 | 一是推动建立系统的村务监督制度框架。研究制定加强村务监督工作的专项制度，重点规范对项目工程等关键领域的监督流程，明确监督委员会的常态化运行机制，为监督工作规范开展提供了清晰的制度依据。 二是建立常态化的监督业务培训机制。定期组织村务监督委员会成员开展专题培训，围绕监督重点、政策法规和实务操作进行学习，提升监督队伍的专业素养和履职能力。 三是推行监督事项台账化管理与定期例会制度。指导监督委员会建立监督事项工作台账，并坚持每季度召开工作例会，回顾总结监督进展，研究部署重点任务。 四是深化思想教育并开展针对性谈心谈话。高度重视监督队伍建设，对相关负责人进行专题谈心谈话，强调履职要求，督促其端正工作态度、切实承担责任。 | 2025年10月15日前 | 一是监督制度实现系统化规范化。党总支于2025年8月审议通过了加强村务监督工作的专门制度，明确了监督职责与重点，为规范开展项目工程监督等核心工作提供了根本遵循。在2025年9月，组织龙穴村村务监督委员会工作会议，对全体监督委员会成员进行制度内容培训，通过培训，让委员们详细了解项目工程监督的重点内容和常态化的动作流程，提升了委员们的履职能力。 二是监督队伍履职能力得到有效提升。党总支坚持常态化培训机制，于2025年第三季度组织监督委员会全体成员开展专题业务培训，重点围绕民主议事程序等内容进行学习，切实增强了委员们的监督实操能力。 三是监督工作实现项目化闭环管理。通过建立监督事项台账并落实季度例会制度，监督工作的计划性与执行力显著增强。实现了监督责任的台账化、可追溯管理。2025年9月，组织龙穴村村务监督委员会工作会议，沟通现行项目及进行监督委员会工作要求规范，落实监督委员会工作责任，截止目前完成监督事项17项。 四是纪律意识与工作作风得到严肃整肃。针对监督工作中可能存在的形式主义倾向，党总支于2025年第三季度对监督委员会全体成员开展了全面的谈心谈话和思想教育，并对相关负责人进行了重点提醒谈话，有效强化了监督队伍的纪律意识和责任担当。 | 已完成 | 梁岳宁、吴梓欣 | 梁家燊
|  | 22 | 夯实村级纪检监督、村务监督责任，修订制度明确标准，强化培训与过程管控，推动采购行为全流程规范与集体资金安全高效使用。 | 一是系统完善村级采购管理制度体系。依据相关规定，对村级采购内部控制制度进行修订与完善，重点明确不同额度采购项目的分级审批标准与执行要求。 二是深入开展制度宣贯与专题培训。组织村“两委”干部、相关工作人员及村务监督委员会成员，就修订后的采购管理制度开展专题培训。培训重点厘清各环节职责权限，明确操作规范与监督要点。 三是强化采购申请与审批流程的刚性约束。严格依据新修订的制度，规范采购申请流程，全面推行采购申请表单化管理。 | 2025年10月15日前 | 一是采购内控制度得到全面修订与升级。党总支于2025年8月至9月期间，依据上级有关工作的相关规定，审议通过了新版村内采购管理制度。新制度科学划分了采购限额标准与审批流程，建立了权责对等、逐级审批、全程监督的运行机制，为规范采购行为筑牢了制度根基。 二是制度宣导培训实现关键岗位人员全覆盖。为确保制度有效执行，党总支于2025年8月及9月，先后组织“两委”干部、财务人员、监督委员会成员及采购相关人员进行了两轮专题培训。培训系统讲解了采购全流程管控要点，并进行了实操演练，显著提升了相关人员的规矩意识与业务能力，为制度落地扫清了认知障碍。 三是过程管控与执行纪律得到刚性约束。9月进行总支部委员会、财务工作人员、监督委员会成员、采购人员及纪检人员培训。系统解读制度内容，围绕修订后的《龙穴村采购内控制度》，对授权批准、审批权限、采购申请、合同管理、验收及付款审核等全环节进行了细致讲解。党总支明确自2025年10月起，所有采购活动必须严格执行“先申请、后采购”原则，并依据新制度进行全流程审核把关。通过规范申请表单、压实各环节审批责任，并对无申请采购费用不予报销的纪律要求，确保了采购行为全程受控、有据可查，从源头上杜绝了随意采购问题。 | 已完成 | 黄淑芬、梁楚湘 | 吴晓燕
| （三）重点领域廉洁风险防控情况 | 23 | 规范财务管理，全面排查清理长期挂账，完善制度并强化培训监督，推动财务管理规范化、长效化。 | 一是系统开展历史挂账项目清理。对村内专项经费结余情况进行全面排查，建立专项管理台账。结合资金性质和村级需求，制定分类处置与销账计划，并有序推进落实。 二是健全专项经费责任管理与使用规范。修订完善村级财务管理制度，明确要求专项经费必须“专账核算、专款专用”。对新拨入经费，及时确定使用范围与具体责任人；对历史形成的结余，限期制定清理方案；对未按要求完成支出任务的责任人，严格依规问责，形成清晰的责任链条与约束机制。 三是强化审计监督与结余资金退回机制。将专项经费使用情况作为年度审计监督的重点内容。对符合规定应退回的长期闲置资金，严格执行原路径退回要求，确保财政资金的规范管理与高效利用。 | 2025年10月15日前 | 一是全面完成长期挂账账目的排查与清理。通过深入自查，系统梳理并掌握了应付款长期挂账情况，对发现的异常账目已全部按规定完成账务调整，并附有完整的调整说明与依据，实现了历史遗留财务问题的实质性化解。 二是财务管理制度得到系统完善与规范。党总支依据上级有关财务管理工作的相关规定，结合本村实际，于2025年修订完善了村级财务管理制度。新制度重点强化了债权债务定期清理、专项经费全周期管理以及支出审批权限与依据的规范，为从源头上防止新增挂账、提升财务规范性提供了坚实的制度保障。 三是财务业务培训与监督意识显著增强。党总支于2025年9月组织“两委”班子成员及相关工作人员开展了专题财务培训，培训强化了往来款项定期清理的纪律意识，有效提升了队伍的财务管理能力和责任意识。 | 已完成 | 黄淑芬 | 吴晓燕
|  | 24 | 规范财务管理，全面排查清理并落实专项经费责任，强化审计监管与退回机制，推动结余资金规范管理。 | 一是系统推进专项经费结余清理工作，实现历史挂账有序化解。对村内专项经费结余情况进行了全面摸排，建立详细的分类管理台账。依据资金性质与村级发展需求，科学制定并执行清理计划，推动历史遗留问题的妥善解决。 二是健全专项经费责任落实与使用规范机制。修订完善财务管理制度，明确专项经费“专款专用、专人负责”原则。对新拨付经费及时明确使用范围与具体责任人；确保资金使用的精准性和有效性。 三是强化常态化审计监督与闲置资金回收机制。将专项经费管理使用情况作为年度审计重点，定期评估清理成效。对符合规定的长期闲置资金，严格执行原路径退回程序，形成了“预算-执行-监督-清理”的完整管理闭环，保障了集体资金安全与高效运行。 | 2025年10月15日前 | 一是全面完成专项经费长期挂账项目的摸排与分类处置。对村内专项经费结余情况进行了彻底清查，建立了完整的挂账项目台账，并已按计划对挂账项目推进销账。目前，已完成对部分资金的按规定退回与账务处理，其余资金均已明确使用计划，历史遗留问题得到系统清理。 二是专项经费管理责任体系与制度规范得到健全。党总支依据上级有关规定，修订完善了村级财务管理制度，明确了专项经费“专账核算、专款专用”的原则。制度严格规定了资金结算时限、结余资金处理流程，并建立了“资金到账即确定使用范围与责任人”的机制，将责任落实到人，并明确了问责情形，从源头上确保资金规范高效使用。 三是财务监管的长效机制与执行刚性得到强化。党总支将专项经费使用情况纳入年度审计重点，并严格执行对连续三年未使用资金予以退回的监管要求。通过加强制度培训与落实常态化财务审查，确保了相关管理要求内化为工作人员的自觉行动，形成了对财政资金的全周期闭环监管。 | 已完成 | 黄淑芬 | 吴晓燕
|  | 25 | 规范财务管理，推行“五步支出法”完善财务制度，加强全员培训与常态化监督，确保项目支出全程合规、依据充分。 | 一是系统重构项目支出管理制度，推行全流程闭环管理。重点修订完善了财务管理制度，全面推行涵盖立项、量化、验收、支付、审计等关键环节的“五步支出法”，并对各环节的支撑材料与审批流程提出明确规范，从制度源头堵塞管理漏洞，确保资金使用的合规性与效益性。 二是深入开展专题业务培训，提升制度执行力。组织“两委”班子成员及财务人员开展专项培训，系统讲解项目支出管理流程与规范要求，重点强化项目支撑材料管理与合规意识，有效提升相关人员的业务操作能力，为制度落地执行奠定坚实基础。 三是强化常态化财务监督与人员管理。推动纪检与村务监督委员会形成监督合力，建立每季度对财务支出凭证进行审查的机制，并形成监督台账。强化纪律教育和日常管理，形成有效的内部监督约束机制。 | 2025年10月15日前 | 一是项目支出管理制度实现系统性重构。针对以往支出依据不完整的问题，党总支依据上级有关规定，于2025年修订完善了村级财务管理制度，核心是全面推行项目支出“五步支出法”，明确将立项、量化、验收、支付、审计作为刚性流程，并对关键环节的支撑材料提出严格要求，从制度源头堵塞了管理漏洞。 二是关键岗位人员的规范意识和操作能力得到有效提升。为确保新制度落地，党总支于2025年9月组织“两委”班子及财务、监督等相关人员开展了专项培训。培训将财务管理要求与工程项目管理流程深度融合，重点讲解了“五步支出法”的操作要点，显著增强了参训人员的规范管理意识和实务操作能力。 三是财务监督的常态化机制与预防作用显著增强。党总支推动纪检与村务监督委员会形成监督合力，建立了每季度对财务支出凭证进行审查的机制。截止目前，累计开展财务凭证与报告审查各3次，并形成了监督台账，审查中未再发现支付依据不合理的情况。同时，通过定期与财务关键岗位人员开展谈心谈话，强化了人员管理和纪律教育，推动了财务规范化要求的有效落实。 | 已完成 | 黄淑芬、梁楚湘 | 吴晓燕、梁家燊
|  | 26 | 推进资产管理规范化，全面清查固定资产并强化源头管控，完善年度盘点与监督机制，实现资产管理规范闭环。 | 一是全面完成资产清查登记，实现数据统一与账实相符。对村内固定资产进行系统排查与盘点，通过实物核对、数据补录和规范贴标，全面梳理并建立准确的资产管理台账，确保系统数据、财务账目与实物资产的完全吻合。 二是强化资产购置源头管控，杜绝新增管理漏洞。明确并严格执行资产登记管理的前置审核制度，规定所有资产购置必须按要求完成系统录入和实物登记。 三是健全年度盘点与监督机制，推动资产管理常态化。修订完善资产年度盘点制度，明确由专人操作、村务监督委员会全程监督的工作流程，形成了计划、执行、监督的闭环管理。 | 2025年10月15日前 | 一是固定资产实现全面清查与规范入账。于2025年第三季度组织完成了对村内所有固定资产的全面盘点工作，通过实物核对、张贴标签与系统数据补录，确保了“三资”平台数据、财务账面数据与实物资产完全吻合，形成了准确的资产台账，解决了账实不符问题。 二是资产源头管控机制得到有效强化。明确并严格执行了资产登记管理的前置审核要求，规定凡未按要求录入管理平台的资产购置费用一律不予报销，从报销环节杜绝了新增“账外资产”的可能性，强化了资产管理的纪律约束。 三是常态化盘点与监督制度建立健全。完善了资产年度盘点制度，明确了由资产管理员具体操作、村务监督委员会全程监督的工作机制。在2025年度的盘点工作中，监督委员会切实履行了监督职责，确保了盘点过程的真实性与结果准确性，标志着资产管理进入了规范化、长效化的新阶段。 | 已完成 | 黄淑芬 | 吴晓燕、梁家燊
|  | 27 | 推进资产管理规范化，梳理历史原因明晰权属障碍，健全资源台账规范管理，系统推动资产遗留问题化解与规范化。 | 一是系统梳理资产权属历史状况与问题症结。对长期未能完成权属登记的重点资产开展专项调查，摸清了问题的历史成因与政策障碍，为后续依法依规、分类施策推动解决奠定了工作基础。 二是系统梳理确权路径与工作方向。针对不同资产面临的权属障碍，在厘清问题本质，依据相关政策要求，系统梳理了办理权属登记所需的材料清单与合规路径，明确下一步工作的努力方向。 三是全面掌握村集体资源底数并实现台账化规范管理。对村集体各类资源情况进行全面自查，建立系统的资源管理台账，实现对集体资产的规范登记与动态管理，为管好用好集体资源提供了清晰依据。 | 2025年11月15日前 | 一是全面摸清了主要资产权属不清的历史状况与关键症结。对长期未能完成权属登记的重点固定资产进行了专项调查，明确了问题的历史成因与政策障碍，为后续分类施策、依法依规推动问题解决奠定了坚实基础。 二是系统梳理了资产确权的法规路径与工作方向。针对不同资产面临的权属障碍，在厘清问题本质的基础上，依据相关政策规定，系统梳理了办理权属登记所需的材料清单与可能的解决路径，明确了下一步依规推进确权工作的努力方向。 三是村集体资源底数得到全面掌握并实现台账化管理。对村集体各类资源情况进行了全面自查，建立了系统的资源管理台账，实现了对9项集体资产的规范登记与动态管理，为管好用好集体资源、防止资产流失提供了清晰依据。 | 已完成 | 黄淑芬 | 吴晓燕
|  | 28 | 推进资产管理规范化，全面清查补录资产，强化培训与监督，实现系统、账面与实物三相符，健全长效管理机制。 | 一是全面完成资产清查与数据统一工作。组织对村内固定资产进行系统摸排与信息更新，对发现的问题资产按规定完成平台补录，确保资产数据的准确、完整与统一。 二是常态化开展业务培训，提升资产管理能力。定期组织相关工作人员开展专题培训，明确岗位职责，规范操作流程，有效增强了工作人员的业务能力和责任意识。 三是建立健全年度盘点与监督长效机制。党总支完善资产年度盘点制度，明确由专人操作、村务监督委员会与纪检干部共同监督的工作机制。该机制能够及时发现并处理异常资产。 | 2025年10月15日前 | 一是全面完成资产清查并实现数据统一。于2025年第三季度组织开展了全面的固定资产盘点工作，通过系统排查与补录，成功将一批账外资产规范录入管理平台，并对达到报废标准的资产履行了法定程序进行处理，最终实现了管理平台、财务账面与实物资产的“三相符”，形成了准确的资产台账。 二是资产管理的源头防控与操作规范得到强化。通过组织专题培训，明确了固定资产的确认标准、登记流程及报销前置审核要求，规定凡单价达到标准的资产必须完成系统录入与实物贴标方可报销，有效增强了工作人员的责任意识与规范操作能力，从入口杜绝了新增账外资产。 三是常态化盘点与监督机制建立健全。完善了年度资产盘点制度，明确了由资产管理员操作、村务监督委员会与纪检干部共同监督的“操作-监督”双线机制。在2025年度的盘点工作中，该机制得到有效执行，确保了盘点过程的真实性与结果的准确性，标志着资产管理步入了规范化、长效化的轨道。 | 已完成 | 黄淑芬、梁岳宁 | 吴晓燕
|  | 29 | 强化工程监管，健全村务监督制度与台账管理，强化项目负责人提醒谈话与全员培训，系统提升工程监管效能与廉洁风险防控水平。 | 一是着力健全监督制度体系，明确监督权责与流程。党总支结合本村项目实际与监督工作需要，研究制定专门的村务监督工作制度，重点对工程项目等关键领域的监督内容、程序与责任作出系统规范。 二是强化监督责任传导，推动制度要求落到实处。纪检委员依据新制度，对相关项目负责人进行专题谈话，明确监督责任，确保项目监督各项要求得到不折不扣的执行。 三是提升监督履职能力，组织开展专题业务培训。党总支组织村“两委”干部及村务监督委员会成员开展监督工作专题培训，重点学习监督职责、工作方法与政策要求，提升监督队伍的专业素养和实战能力。 四是推行监督闭环管理，确保项目监督全程留痕、有效。全面推行项目监督台账化管理，将监督责任落实到具体项目和环节。明确对未按规定履行过程监督职责的项目不予通过竣工确认。 | 2025年10月15日前 | 一是村务监督制度体系完成系统构建与培训宣贯。于2025年8月审议通过了关于加强工程项目监督的专门工作制度，明确了监督权责与关键流程。制度建立后，随即组织村“两委”干部及监督委员会全体成员进行了专题培训，确保相关要求人人知晓、人人重视，为有效监督奠定了制度基础。 二是监督责任通过提醒谈话得到有效传导与压实。党总支部书记与纪检委员依据新制度，先后对村务监督委员会主任及相关项目负责人进行了专题谈话，明确指出以往监督工作中存在的不足，要求其切实扛起监督责任，严格落实工程台账化管理与季度工作报告机制，强化了关键岗位人员的责任意识。 三是监督队伍的业务能力与规范化水平得到提升。党总支于2025年9月组织召开了工程项目管理专题培训会，重点围绕小微工程项目的全流程管理进行讲解，明确了从预算、施工到验收各环节的监督要点，有效提升了“两委”干部和监督委员履行监督职责的专业能力。 四是项目监督实现台账化闭环管理并取得实效。党总支全面推行了项目监督台账管理制度，将监督责任落实到具体项目和环节。截止目前开展监督17项，覆盖率达100%，并对异常事项形成反馈台账，推动异常事项整改落实。 | 已完成 | 梁岳宁、梁楚湘 | 吴晓燕
|  | 30 | 堵塞资金发放漏洞，规范集体资金管理，强化培训、规范授权与审核把关全流程，杜绝福利补助发放中的代签冒领风险。 | 一是强化关键岗位人员规矩意识与操作规范。组织村小组及经办人员开展专题培训，明确发放纪律与规范要求，并细化特殊情形下的代领授权与报备流程，规范发放的思想防线。 二是实现发放签收环节制度化与痕迹化管理。建立并严格执行统一的福利签收制度，要求所有代领行为均需备注完备的授权与审批依据，确保整个发放过程可查询、可追溯。 三是财务审核把关机制有效落实并发挥作用。财务人员严格落实签收表审核责任，对代签情况执行二次核实程序。 | 2025年10月15日前 | 一是关键岗位人员的规矩意识与操作规范得到强化。党总支于2025年第三季度组织村小组长及经办人员开展了福利发放工作专题培训，规范了特殊情况下需经报备授权的代领流程，从思想源头上筑牢了防线。 二是发放签收环节实现制度化与痕迹化管理。建立并严格执行了统一的福利签收表制度，明确授权方式及审批情况，确保了发放过程可追溯，实现了从“口头交接”到“书面留痕”的规范转变。 三是财务审核把关机制有效发挥作用。财务人员严格落实签收表审核责任，对代签情况执行二次核实程序，确保每一笔代领都手续完备、授权真实。2025年第三季度，经审核未再发现违规代领情况，标志着全流程风险防控机制已见实效。 | 已完成 | 黄淑芬 | 吴晓燕、何杰滢
| （四）巡察监督发现问题的整改情况 | 31 | 解决上轮巡察遗留问题，攻坚历史遗留问题，系统排查、依法协商并成立协调工作组，推动山地权属争议实质性化解。 | 一是系统梳理历史遗留的权属争议问题，全面摸清资源底数。对村内存在权属争议的山地资源进行集中排查，详细掌握相关区域的位置、面积、现状等基本情况，并建立规范的信息台账。 二是积极引入专业法律支持，明确依法解决的路径与依据。主动对接驻村律师，就争议山地的法律属性、村民诉求的合法性以及可能的解决途径等关键问题进行咨询，获得专业的法律意见。 三是牵头组建专项协调机制，凝聚共识推动问题解决。牵头组织村“两委”干部、驻村工作组及相关村小组负责人成立工作专班，定期研判情况，并深入走访群众听取意见。 | 2025年11月15日前 | 一是全面摸清了争议山地底数并建立了规范台账。党总支对村内存在权属争议的山地资源进行了系统排查，重点梳理了8处主要争议区域约800亩土地的基本情况，建立了包含位置、面积、现状等要素的争议土地信息台账，实现了争议问题的清单化、可视化管控。 二是获得了专业的法律支持与路径指引。党总支主动向法院院长咨询如何化解权属争议问题，法官为龙穴村提供法律建议。邀请驻村律师提供专业法律咨询，就争议山地的法律属性、解决路径及村民诉求的合法性等问题进行了深入研讨，为后续依法依规、分类施策推动问题解决提供了重要的法理依据和专业支持。2025年10月，党总支部书记前往中山市自然资源局翠亨新区分局，就龙穴村山地权属争议解决方案进行深入研讨，收集专业意见，借助专业力量推动确权工作取得实质性进展。 三是建立了常态化协调推进机制并开展了群众工作。党总支牵头组建了由驻村领导、村“两委”干部及村民小组长共同参与的专项协调工作组，将该事项列为重点工作持续推进。通过组织调解技能培训与深入走访群众，有效收集了各方意见，疏导了村民情绪，推动了共识的初步凝聚。 | 未完成 | 梁锦浩、梁焯民 | 梁健辉
四、检查党组织落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障情况 | （一）落实党建工作责任制和基层党建情况 | 32 | 发挥党组织战斗堡垒作用，以培训开拓视野、规划引领方向、强村公司驱动，系统培育支柱产业推动集体经济提质增效。 | 一是主动组织外出学习考察，有效拓展干部发展视野。组织“两委”干部前往先进地区开展实地调研，深入学习其在产业融合、资源盘活等方面的成功经验，为创新本村发展思路提供有益借鉴。 二是系统研究制定村级中长期发展规划，明确振兴实施路径。紧密结合本村资源禀赋，研究制定村级全面发展规划。 三是积极探索成立村级市场化运营平台，培育经济增长新动能。党总支推动注册村级集体经济运营公司，积极对接市场、拓展经营项目。 | 2025年10月15日前 | 一是主动组织干部外出学习考察，有效拓展发展视野。于2025年第三季度组织“两委”干部前往先进村居进行实地调研，深入学习其在资源盘活、产业融合、村企合作等方面的成功经验，为创新本村发展思路提供了有益借鉴。 二是系统研究制定村级发展规划，明确振兴实施路径。紧密结合本村资源禀赋，研究制定了为期三年的全面发展规划，确立了经济振兴、环境优化、品牌建设等六大目标。同时，聚焦水产养殖等主导产业，配套制定了具体的产业升级与品牌培育计划，为乡村全面振兴提供了清晰的行动指南。 三是积极探索成立村级市场化运营平台，培育经济增长新动能。推动注册成立了村级集体经济运营公司，搭建了对接市场、实施项目、创造收益的重要载体。截至目前，该公司已成功运营多个项目并实现创收，标志着村级集体经济在市场化、多元化发展方面取得了实质性突破，实现村集体经济收益增收。 | 已完成 | 梁锦浩 | 梁健辉
|  | 33 | 发挥党组织战斗堡垒作用，强化担当意识并落实周例会制度，主动制定征地分配方案，推动矛盾化解与组织战斗力提升。 | 一是组织开展专题学习研讨，着力提升干部队伍履职尽责的自觉性与主动性。通过理论阐释与案例教学相结合的方式，引导干部深化思想认识、锤炼务实作风。 二是建立并规范执行周工作例会制度，显著提升工作的计划性与落实效能。全面推行工作项目台账化管理，坚持每周召开工作会议跟踪进度。 三是主动深入调研凝聚共识，在化解复杂矛盾问题上取得关键突破。针对长期存在的征地补偿款分配难题，村“两委”班子积极走访相关村小组及村民代表，广泛征求意见。 | 2025年11月15日前 | 一是干部队伍担当意识与履职效能得到强化。党总支于2025年9月组织“两委”干部开展强化担当意识专题学习，引导干部深化认识、锤炼作风，班子整体战斗力得到提升。 二是日常工作推进机制更加规范高效。党总支严格落实周例会制度，全面实行工作台账管理。截至目前，累计管理事项105项，已完成61项，其余事项均有序推进，确保了各项任务按时落实。 三是复杂矛盾化解取得实质性进展。针对长期未决的征地补偿分配问题，村“两委”班子主动深入相关村小组听取意见，研究制定2套分配方案供集体决策，为问题最终解决奠定了重要基础。2026年3月组织开展集中走访，充分听取村民意见建议，并据此召开专题研讨会研究分配方案，推动方案科学制定、高效落地。 | 已完成 | 梁锦浩 | 梁健辉
|  | 34 | 发挥党组织战斗堡垒作用，通过谈心谈话与发掘引导双向发力，充实后备力量并优化结构，持续强化村民小组党建引领作用。 | 一是主动开展调研动员，积极引导党员骨干参与乡村建设。通过集中调研与谈心谈话，主动听取党员意见，为选优配强村民小组长队伍储备人选。 二是储备村民小组长后备力量。全面走访各村民代表，发掘优秀村民代表，引导优秀村民代表申请入党，为村储备村民小组长后备力量。 三是壮大党员队伍。做好优秀青年发掘，引导优秀青年提交入党申请书；做好发展党员培育，确保党员发展不断层，每年均有新增党员。 | 2025年10月15日前 | 一是主动引导党员骨干参与乡村建设，充实基层后备力量。通过集中调研与谈心谈话，成功动员优秀党员作为后备人选参与乡村建设，为选优配强村民小组长队伍储备了合格力量。 二是注重从优秀村民代表中培养发展党员，拓宽骨干来源。积极发现并培养优秀村民代表，成功吸纳村民小组长递交入党申请书，为党组织输送了新鲜血液，巩固了党在基层的力量基础。 三是系统抓好党员发展接续工作，确保队伍梯队健全。高度重视青年党员的培养与发展，通过加强思想引导，顺利完成接收预备党员、确定年轻发展对象等程序，确保了党员队伍持续健康发展、充满活力。 | 已完成 | 吴梓欣 | 何杰滢
|  | 35 | 扎实开展意识形态工，严肃自查整改、建章立制并规范流程，强化书记审核与全程监督，确保意识形态工作严实规范。 | 一是强化主体责任意识，深入开展自查与教育提醒。要求意识形态工作相关负责人对照工作要求进行全面自查，主动查找不足。纪检委员据此开展专题谈话，进行严肃的思想教育，督促其端正态度。 二是注重系统谋划部署，科学制定年度工作计划。紧密结合本村实际，研究制定年度意识形态工作计划，由党总支部书记审核把关，明确重点任务与实施路径。 三是严格规范会议管理，着力提升议事决策质量。制定意识形态工作会议的规范流程，确保会议聚焦主题、研讨深入、决策有效。 四是构建闭环监督机制，健全材料审核与进度督导。书记加强对工作计划落实情况的跟踪检查。同时，建立由纪检干部初审、党总支部书记终审的双层审核机制，对工作总结等重要材料进行严格质量把关。 | 2025年10月15日前 | 一是工作责任通过严肃教育得到切实强化。针对工作中存在的不足，党总支书记与纪检委员对相关负责人进行了专题谈话，责令深刻反省。该同志已提交书面检讨并表示端正态度、认真履职，起到了严肃纪律、警示全体的作用。 二是系统制定年度工作计划确保工作有序推进。党总支研究制定了年度意识形态工作计划，明确了理论武装、阵地建设、网络治理等核心任务，并由党总支书记审核把关，确保了工作方向明确、重点突出。 三是严格规范会议流程提升会议质量与实效。党总支明确了意识形态工作会议的会前准备、会中研讨、会后纪要的全流程规范要求。相关会议均能按此规范召开，确保了研讨有深度、部署有依据。严格按照会前制定会议讨论流程，会议中充分学习和讨论，会后后形成会议纪要留底，截至2025年9月，已开展龙穴村“意识形态”研判“会议3场，均能按照要求进行。 四是建立健全审核监督机制保障工作质量。为杜绝形式主义，党总支建立了由纪检干部初审、党总支书记终审的双层审核机制，对工作计划、会议纪要等材料进行严格把关，形成了长效监督闭环。党总支书记对“意识形态”计划、每季度“意识形态”会议纪要进行审核，未发现不符合项，本年“意识形态”工作总结暂未开展。 | 已完成 | 黄淑芬 | 何杰滢