## 台账模版
冲口村党总支部落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账
巡察轮次：十五届市委第七轮 填报单位：中共中山市南朗街道冲口村总支部委员会 联络员：梁婉萍 联系电话：13527182975
问题清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 责任清单 |  | 备注
主要问题 | 分项问题 | 具体问题 |  | 整改措施 | 整改期限 | 整改情况及成效 | 完成情况 | 责任领导 | 责任人
一、深入检查学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和省委、市委工作安排落实情况 | 1.及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神 | 1 | 强化政治引领，以理论武装筑牢思想根基。有效落实“第一议题”学习制度，党总支深入学习“第一议题”，并结合村的实际组织开展研讨。 | 一是由党总支书记组织党总支成员和党员深入学习“第一议题”学习制度，明确其内涵、要求和重要意义，确保理解准确到位。 二是结合村工作实际，每次学习前将“第一议题”学习主题、具体内容和形式通知参会人员做好准备，确保学习质量和效果。在“第一议题”学习上由领学人做重点发言，其他班子成员交流学习心得，深入开展学习交流或研讨。 三是建立定期检查机制，由纪检委员对“第一议题”学习制度的落实情况进行定期检查，发现问题及时整改，并对落实不力的个人在“两委”会议进行通报批评。 | 2025年9月底完成 | 1.组织学习提升理解。2025年7月，党总支书记通过召开党员大会组织班子成员和党员深入学习“第一议题”学习制度，明确其内涵、要求和重要意义，提升“两委”班子对“第一议题”学习制度的理解。 2.会议领学与交流研讨。2025年7月至2026年3月，党总支共召开委员会30次，党员大会6次、巡察整改专题组织生活会1次，全面从严治党专题会议2次，会前根据“第一议题”学习计划，确定学习主题、内容和形式，会中安排书记、“两委”委员做领学人领学“第一议题”后，结合实际均有深入开展学习交流或研讨。 3.建立定期检查机制。冲口村党总支建立了《关于建立“第一议题”学习制度落实情况定期检查与整改机制的工作方案》、制定了《冲口村巡察整改“第一议题”学习制度落实情况检查台账》，纪检委员每月对“第一议题”学习制度的落实情况进行检查，经查，发现冲口村党总支在2025年9月、12月及2026年3月的三次会议中，将习近平总书记关于区域协调发展、粤港澳大湾区建设及视察广东系列重要讲话精神等内容安排在“第一议题”后的其他议程中开展；冲口村党支部、冲口村大埔环小组党支部、冲口村冲口门上栏小组党支部、南朗街道非公企业联合第八党支部（2025年9月后成立）、南朗街道非公企业联合第三十五党支部（2025年9月后成立）在2025年5月及2026年3月的会议中，同样存在将习近平总书记重要思想学习置于其他议程之后的情况，针对上述“第一议题”学习仍不够规范问题，冲口村党总支进一步落实整改，严格规范会议议程设置，坚决做到首要议题学首要内容，杜绝将重要学习内容后置或与其他议程混淆，并每月对各党支部会议记录进行抽查，防止问题反弹，确保“边改边犯”现象得到根本遏制。 | 已完成 | 梁婉萍 | 梁婉萍
| 2.学习领会省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求情况 | 2 | 强化政治理论学习，提升理论武装与转化实效。及时贯彻落实“百千万工程”决策部署，认真落实每月2次专题研究“百千万工程”的工作要求，并结合本村实际研究制定落实措施。 | 一是强化理论学习，开展专题学习补课。由党总支书记组织村“两委”集中补学2023-2025年省市“百千万工程”相关会议精神和省市高质量发展大会精神，并结合本村资源禀赋开展研讨，形成学习记录。 二是严格落实会议制度。制定“百千万工程”专题会议学习计划，明确每月至少召开2次“百千万工程”专题会议研究“百千万工程”工作，并结合村“百千万工程”工作进展，研讨下一步推进方向和落实措施，形成工作台账，确保专题会议“有措施、能落实、出成效”。 三是强化监督检查。由纪检委员每月对专题会议的学习及会议开展情况进行检查，做好检查台账，对推进不力、落实不到位的事项及时进行提醒，确保事事有落实。 | 2025年9月底完成 | 1.强化理论学习，开展专题学习补课。从2025年7月至2026年3月，党总支书记组织“两委”干部传达学习2023-2025年省市“百千万工程”相关会议精神和省市高质量发展大会精神，并结合冲口村资源禀赋开展研讨，形成学习记录9篇。 2.严格落实会议制度。2025年7月，已制定《冲口村2025年下半年“百千万工程”专题会议学习计划及工作台账》；2025年7月至2026年3月，共召开“百千万工程”专题会议9次，落实每月至少召开2次专题会议研究“百千万工程”工作的要求，对冲口村的未来发展方向进行研讨、谋划落实措施，已形成工作台账并落实整改。 3.强化监督检查。2025年10月，纪检委员对专题会议及会议开展情况进行检查，已形成检查台账，截至2026年3月，冲口村党总支严格落实每月2次专题研究“百千万工程”工作要求并有序开展工作。 | 已完成 | 梁婉萍 | 梁婉萍
| 3.推动高质量发展和“百千万工程”各项任务情况 | 3 | 强化对高质量发展的统筹谋划。积极发挥村庄规划引领作用，优化规划编制流程，由专人跟进及时做好沟通协调，加快编制进度，推动村庄规划发挥助力本村产业高质量发展。 | 一是摸清村内产业布局、用地、闲置资源等情况，形成发展规划“一张表”。 二是强化与新区相关职能部门的沟通协调，积极向其反映本村包括村庄的资源禀赋、产业基础、村民需求和发展目标等，确保村庄规划更符合冲口村实际。 三是加速规划编制。由专人跟进村庄规划编制工作，定期与设计单位、新区相关职能部门沟通反馈，加快推进村庄规划工作完成。 | 2025年9月底完成 | 1.摸清底数，形成规划。截至2025年7月，已摸清村内产业布局、用地、闲置资源等情况，完成了冲口村“百千万工程”规划表。 2.加强沟通，贴合实际。经与上级相关部门沟通确定，《中山市南朗街道冲口村（C1906单元）村庄规划》已于2025年8月1日至31日在村公告栏进行公示。同年8月，涉林报告已通过上级相关部门会议，村规技审会材料已提交上级相关部门。同年12月，经上级相关部门会议，提出需补充完整相关资料。2026年2月，经上级相关部门技审会审议，已通过《中山市南朗街道冲口村（C1906单元）村庄规划》方案。截至目前，该方案已通过规委会。2026年4月，已将相关资料报送至上级相关部门，待批复后完成全部流程。 3.加速规划编制。由冲口村党总支副书记全程跟进村庄规划编制工作，《中山市南朗街道冲口村（C1906单元）村庄规划》已于2025年9月通过村“两委”会议以及村民代表大会。 | 已完成 | 梁婉萍 | 梁婉萍
|  | 4 | 强化对高质量发展的统筹谋划。明确目标与规划，立足本村现有产业振兴项目及餐饮服务，着力从“吃、住、行、游、购、娱”等六个方面出发，培育多样的乡村旅游新兴乡村业态，并形成发展规模，充分盘活冲口村硫角山周边约249亩可利用土地和优质矿坑资源，不断增强冲口村的招商引资力度，拓展招商渠道，吸引更多优质项目落地。 | 一是丰富“吃”的体验维度。在现有的咖啡馆、农庄基础上，开发“冲口味道”特色餐饮系列：挖掘本土传统食谱，推出：米乳咖啡、特色脆肉罗飞鱼等，“矿坑景观餐吧” 等场景化餐饮空间，将饮食体验与自然景观深度融合。 二是拓展“住”的业态层级。结合 “田园乡居、自在冲口” 品牌定位，规划差异化住宿体系：向野露营基地打造稻田观赏特色主题、星舰营地打造星空特色主题。 三是完善“行”的交通网络。修缮1条特色登山步道，配备指示牌、休憩亭串联主要景点与业态节点。 四是创新“游”的产品矩阵。以现有资源为基础，打造复合型游玩项目：文化体验类：建设咏春武术文化宣传馆以及在内增设互动体验区，定期举办咏春公益培训班。 五是打造“购”的特色消费点。以《那海那人那村—广东冲口村的前世今生》一书为核心，构建特色售卖体系：在咖啡馆设立书籍专属展示售卖区，设计具有乡村特色的书籍陈列架，搭配书中提及的冲口村老照片、场景示意图等，增强书籍的文化感染力。 六是提升“娱”的消费场景体验。借助国企力量对硫角山周边到国家湿地公园沿线的闲置资源进行盘活，对该区域的资源做好提升利用，逐步开展资源开发整合计划，打造连贯的娱乐消费带，提升区域娱乐吸引力。 | 2025年9月底完成 | 1.丰富“吃”的体验维度。加快落实《中山冲口村生态文化旅游策划》，丰富村内产业业态，2025年，冲口村成功引进OKK冲咖啡店，该店在7月开业同时推出米乳咖啡。同月，冲口村聚头鸽农庄推出脆肉罗飞“一鱼三味”特色菜、星舰营地成功打造“矿坑景观餐吧”等场景化餐饮空间，将饮食体验与自然景观深度融合。 2.拓展“住”的业态层级。成功规划差异化住宿体系：2025年7月，向野露营基地已打造稻田观赏特色主题、星舰营地已打造星空特色主题。 3.完善“行”的交通网络。加快完成冲口郊野公园项目，2025年7月，冲口村联合上级相关部门启动冲口郊野公园项目，对古树公园、“红边山”“牛王林”的特色登山步道进行提升建设，已开展古树花园花基建设工作、牛山林公园人工绿化平场建设工作、登山径铺路工作、郊野径建设工作等，相关工程已完工。 4.创新“游”的产品矩阵。2025年7月，冲口村建设咏春武术文化宣传馆，该项目于9月中旬竣工；7月中旬，举办了一期咏春公益培训班；9月，已初步拟定“少年叶问”研学课程，并同步联合上级相关部门挖掘体育活动运营方，如遇到合适的体育活动运营方将与村公司联合开展体育系列活动。 5.打造“购”的特色消费点。2025年7月，已在OKK冲咖啡店内构建特色售卖体系，设立了书籍专属展示售卖区、文创产品售卖区等。 6.提升“娱”的消费场景体验。经与国企洽谈硫角山周边地块发展项目后，2025年9月，冲口村经“四议两公开”流程，把硫角山周边地块、石潭定向发包给国企。同月16日，该项目已通过党工委会。同月28日，已初定《冲口村大坑奢野项目方案》，项目目的是整合资源打造综合性文旅项目，规划在硫角山周边地块、石潭打造水上活动中心，打造一个集生态观光、文化体验、休闲度假、特色娱乐为一体的综合性文旅项目。2026年1月，双方已签订合同。 | 已完成 | 梁婉萍 | 梁婉萍
一、深入检查学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和省委、市委工作安排落实情况 | 3.推动高质量发展和“百千万工程”各项任务情况 | 5 | 强化对高质量发展的统筹谋划。拓宽强村公司收入来源，积极拓展业务多元化发展，挖掘本村资源，打造具有吸引力的旅游特色品牌，提升公司收益。 | 一是深化思想认识，反思强村公司经营短板，明确村公司今后的方向。 二是终止扣车场项目合作，聚焦优势领域。不再与交警部门合作、不转包给第三方，及时与相关方沟通终止该项目。同时将精力集中到村内优势资源开发上，深耕讲解服务、研学活动等领域，打造特色品牌，提升公司收益。 | 2025年9月底完成 | 1.反思短板明确方向。2025年9月，已通过开展专题会议组织“两委”班子深刻反思了强村公司在运营过程中存在的核心问题，明确当前最突出的经营短板为专业运营人员不足，后续需从业务拓展效率和服务质量两个方面进行提升。 2.彻查项目确保合规。2025年8月，已彻查扣车场项目是否存在违规转包情况，并形成调查报告，经调查项目程序合规，不存在利益输送的情况。 3.规范终止合作程序。村公司与保安服务有限公司协商拟定《补充协议》，并于2025年9月经“四议两公开”流程后完成终止合作手续。 4.拓展业务提升收益。2025年8月，接待旅游公司等公司进行讲解3次，讲解费累计2000元；同年11月，通过出租村内精品公园承接幼儿园亲子定向运动会，以及组织开展水稻收割体验活动，成功实现营业收入6540元，收取场地费2000元，为村级集体经济发展注入新活力。同时，主动精准招商，2026年3月组建“冲口文旅产业交流群”并召开专项座谈会，深度对接村内的多家投资方。已努力寻求项目合作方，但因项目方要求“资金投入或土地入股”等合作方式，与村目前发展方向不符，故暂未达成一致。2025年村公司收入61.97万元。此外，强村公司积极参与谋划环五桂山高质量发展建设工作，在冲口村禾亭下地块建设冲口驿站，占地面积约4000平方米，目前驿站得到市政府支持，已完成立项流程，预计2026年5月动工。冲口驿站建设后，不动产将办理在村集体名下，将交由村集体运营，届时将提升村集体经济收入。 | 已完成 | 梁赐明 | 梁赐明
二、检查村（社区）党组织履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务情况 | 4.抓好村（社区）建设情况 | 6 | 深入推进“三清三拆三整治”工作。建立长效管控机制，加强日常巡查监管，强化房屋报建有关政策宣传力度。 | 一是强化监管责任，建立长效管控机制。组建村级巡查队伍，对违建行为早发现、早制止，并建立巡查台账。 二是加强宣传教育，营造法治氛围。一方面通过村宣传栏、微信公众号等多种渠道，向村民宣传房屋报建有关政策。另一方面组织“以案说法”现场会，用典型案例引导村民学法、守法、懂法，并将建房要求纳入村规民约，发挥村民自治作用。 三是由纪检委员对相关负责人进行谈话教育，使其充分认识到房屋违建，危房管理工作的重要性。 | 2025年9月底完成 | 1.强化监管责任，建立长效管控机制。2025年8月，已组建村级巡查队伍，对本村正在建设的房屋进行巡查，实地张贴报建通知，并建立巡查台账。同月，已形成《南朗街道冲口村违建房及危房排处置方案》并经“两委”会议通过，建立长效管控机制，全面遏制新增违建。 2.加强宣传教育，营造法治氛围。2025年8月，冲口村党总支书记组织村民代表、党员群众在冲口村党群服务中心会议室开展“以案说法”现场会，通过“以案说法”的形式，宣传中山市南朗街道办理自建房报建的相关规定和流程，提高了村民的合规建房意识，推动了农房违建问题的整改；2025年9月，通过村宣传栏、冲口村党群服务中心微信公众号进行宣传房屋报建有关政策。 3.开展谈话教育。2025年9月，已对分管农房的委员等进行谈话教育，并形成谈心谈话记录，纪检委员围绕危房改造与违建治理工作，向分管委员询问政策法规学习、业务水平提升及节日 “四风” 防范举措，指出其对 “一岗双责” 认识不足的问题，了解其防范资金廉政风险、依法履职的计划，要求其加强学习、提升素养与能力、规范用权、强化担当。二人还就做好村事务、提升办事规范专业性达成共识。分管农房委员表示将提升认识、落实整改。 | 已完成 | 梁健鸿 | 梁健鸿
|  | 7 | 深入推进“三清三拆三整治”工作。推动农房风貌成效提升，助力“百千万工程”走深走实。完善村内危房管理，做好安全管控，分类规范处置，避免对周边村民出行造成安全隐患。 | 一是分类制定处置方案。对于有人居住的危房，立即与屋主沟通，劝导其尽快进行房屋加固或修缮，确保居住安全；对于无人居住的危房，根据其危险程度和屋主情况，分类制定处置方案：一方面对于危险程度高且屋主明确的危房，督促屋主限期拆除；另一方面对于屋主姓名无据可查或屋主失联的危房，经相关程序后由冲口村民委员会出资拆除。 二是加强安全管控。对未能立即拆除的危房，立即设置警示标志，防止村民靠近，避免发生安全事故，村级巡查队伍每月负责危房巡查，及时掌握危房动态变化情况，确保突发问题能及时处理。 | 2025年9月底完成 | 1.分类制定处置方案。2025年8月，已制定《冲口村危房分类处置方案》并经“两委”会议通过建立《冲口村危险房屋排查台账》，一是东堡一巷6号屋主已自行对房屋屋顶白蚁进行消杀，并对房屋进行加固；二是已联合上级相关部门、国企完成对冲口门正街18号危房的重建；三是通过申请特色精品村资金，已完成对冲口村西堡正街45号村集体危房改造；四是对危险程度高的危房，冲口村西堡正街29号、冲口村西堡正街56号对面、冲口村中兴街1号3间房屋，经与产权人确定后均已拆除；五是冲口村中兴街一房屋，因附近村民强烈反映要求拆除靠路边存在安全隐患的墙壁，因未联系到产权人及相关亲属，由冲口村民委员会出资拆除；六是已对未能立即拆除的9家危房设置警示标志，防止村民靠近，避免发生安全事故。 2.加强安全管控。2025年8月，已组建村级巡查队伍并按照《南朗街道冲口村违建房及危房排处置方案》，每月开展危房安全隐患排查，并建立排查台账（涵盖冲口村西堡正街45号、西堡二巷10号等16处房屋的地址、产权人/使用人、居住情况、需说明情况、整改措施、巡查人员及巡查日期等信息），确保能及时掌握危房的动态变化情况。 | 已完成 | 梁健鸿 | 梁健鸿
|  | 8 | 深入推进“三清三拆三整治”工作。聚焦卫生环境黑点和环境秩序提升。及时整治村内杂草丛生、无排水名渠、建筑废料残留、居民生活污水排入农地等问题，推进人居环境提“颜”增“质”。 | 一是完善基础设施，加强环境卫生整治。一方面在大埔环村路出口与南冲路交汇处、大埔环正街道路两旁铺设排水明渠，确保污水不再外排，改善道路周边的排水状况。另一方面安排专业人员对上栏正街24号之三房屋附近区域进行彻底清理，对残留的建筑废料进行分类处理和清运，消除环境污染隐患。并对大埔环村路出口与南冲路交汇处、大埔环正街道路两旁的杂草进行定期清理，保持道路两侧的整洁美观。 二是开展集中整治，建立长效管护。强化“门前三包”责任制，建全积分制制度，通过积分制鼓励村民对自己房屋周边进行美化。由专职保洁人员对村内环境卫生进行常态化的维护。 三是强化监督考核，压实工作责任。建立“红黑榜”公示制度，由冲口村村务监督委员会定期开展检查工作，填写检查台账并定期公示，接受群众监督。 四是加强宣传教育。通过村宣传栏、微信公众号、村民大会等多种渠道，广泛宣传人居环境整治的重要性和相关工作要求，提高村民的环保意识和参与度。 | 2025年9月底完成 | 1.完善基础设施，加强环境卫生整治。冲口村利用“百千万工程”典型村农村人居环境整治及存量农房风貌提升资金、上级相关部门下拨的同类型资金等为抓手，系统推进环境整治与设施完善。2025年5月下旬，冲口村完成村内相关水渠疏通清淤工作；6月，对大埔环村小组道路两旁排水渠进行增设与整改，通过加设沙井、衔接雨水管道，全面改善排水状况。6月下旬，冲口村进一步整治大埔环村小组房前屋后乱搭乱建、杂物乱堆放等问题，对大埔环村路出口与南冲路交汇处路面实施硬底化处理，并对该路段及大埔环正街道路两侧杂草进行定期清理，持续保持环境整洁。同时，对上栏正街24号之三房屋周边区域进行彻底清理，对残留建筑废料进行清运，消除污染隐患，提升整体卫生面貌。 2.开展集中整治，建立长效管护。2025年8月，已健全“粤治美”积分制制度，并通过微信公众号进行转发宣传，鼓励村民对自己房屋周边的环境进行美化，从而获取积分兑换礼品。8月中旬，组织工作人员入户宣传“门前三包”“粤治美”小程序。 3.规范采购环卫服务。2025年7月，与第三方服务公司签署《中山市南朗街道冲口股份合作经济联合社环卫服务项目》采购合同，进一步规范保洁员对村内环境的维护工作。 4.强化监督考核，压实工作责任。已建立《冲口村人居环境整治“红黑榜”公示制度（试行）》并于2025年9月通过“两委”会议。冲口村村务监督委员会每月对村环境工作开展检查工作，并填写检查台账，并定期对台账进行公示。 5.加强宣传教育。2025年9月，已通过村宣传栏、微信公众号、党员大会，广泛宣传人居环境整治的重要性和相关工作要求，有效引导村民共同参与人居环境整治，截至2026年3月，冲口村村民房前屋后出现乱堆乱放、卫生黑点情况有效减少了45处。 | 已完成 | 梁瑞荣 | 梁瑞荣
二、检查村（社区）党组织履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务情况 | 5.公共服务和社会治理情况 | 9 | 完善公共基础设施建设。科学规划布局，加强村内临时停车区域规划建设，优化布局结构，缓解停车位紧张问题，并加强村内篮球场维护管理，满足村民对体育设施的需求，提升村民“幸福感”“获得感”。 | 一是优化停车资源分配。合理规划新增停车位，优先考虑利用村内闲置空地、边角地带等设置临时停车区域，缓解停车位紧张问题，减少对篮球场的停车占用需求。 二是加强篮球场维护管理。专人对篮球场地面进行检查，并对受损开裂的地面及时进行修复，确保篮球场设施完好可用。 三是强化宣传引导，建立监督机制。由村务监督委员会定期对篮球场的维护管理情况进行检查，对发现的问题及时督促整改以及设立村民监督举报渠道，鼓励村民对篮球场的违规使用行为进行监督和举报。 | 2025年9月底完成 | 1.优化停车资源分配。2025年7月，已完成冲口村上栏正街24号之三的房屋附近区域建筑废料的清理，现已对该地面进行硬底化并纳入临时停车区域，画出停车位线和加装标识带，有效为村小组增加停车位，缓解停车位紧张问题。 2.加强篮球场维护管理。2025年7月，已由上级相关部门完成对篮球场的重建工作，村务监督委员会人员负责对篮球场的日常管理情况进行检查。 3.强化宣传引导，建立监督机制。2025年8月，在冲口门上栏小组宣传栏设立村民监督举报渠道，拓宽群众反馈渠道，有效打通了村民参与村务监督的 “最后一公里”，截至2026年3月，暂未收到村民群众的举报投诉。 | 已完成 | 梁赐明 | 梁赐明
|  | 10 | 完善公共基础设施建设。推进未硬底化道路改造，保障村民出行安全便利，提升村民生活品质。 | 一是制定道路硬底化计划。由党总支书记、分管“工程管理”工作的“两委”、纪检委员对冲口村大埔环正街村路进行全面勘察，详细评估道路现状、交通流量、资金需求等情况，明确道路硬底化的范围、资金预算，将道路硬底化项目纳入村年度基础设施建设计划，确保项目顺利实施。 二是加强资金保障与管理。积极争取上级财政支持，将道路硬底化项目纳入相关专项资金扶持范围；同时通过村集体经济收入、村民自筹等方式多渠道筹集资金，确保项目资金足额到位。 三是强化施工过程监督。成立由村“两委”干部、村民小组长、村务监督委员会成员、村民代表组成的项目监督小组，全程监督道路硬底化施工过程，定期检查施工进度、质量及安全，加快推进项目完工。 四是建立长效管护机制。道路硬底化工程竣工验收后，由施工单位及时移交村集体进行日常管护，由分管“工程管理”工作的“两委”负责对道路进行巡查，及时清理道路两旁的杂物，保持道路畅通。 | 2025年9月底完成 | 1.制定道路硬底化计划。结合村和村民日常实际，已制定《大埔环正街周边环境整治提升项目计划》，项目范围为：卫生黑点清理、破旧棚舍拆除、排水系统改造道路硬底化等。 2.加强资金保障与管理。使用上级相关部门下拨的“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金对冲口村大埔环正街村路进行全面提升，2025年6月，冲口村大埔环正街村路已完成道路硬底化。 3.强化施工过程监督。已于2025年8月设立冲口村项目监督小组，并全程由村“两委”干部、村民小组长、村务监督委员会成员、村民代表进行监督。 4.建立长效管护机制。2025年7月，建立《冲口村道路硬底化民生工程长效防护机制方案》，并由分管“工程管理”工作的“两委”干部志负责对道路进行巡查，及时对道路两旁杂物进行清理。2026年1月，对大埔环入村路口两侧杂草进行清理。2025年8月，在冲口村宣传栏设立村民监督举报渠道，确保能及时发现并解决群众出行的问题。 | 已完成 | 梁赐明 | 梁赐明
三、检查落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境情况 | 6.履行主体责任情况 | 11 | 强化全面从严治党主体责任履行。党总支高度重视纪律作风建设，规范组织生活，认真落实每半年至少召开1次会议专题研究全面从严治党工作的规定要求。 | 一是健全制度机制，规范组织生活。制定全面从严治党专题会议年度计划，会议实行“一会一档”管理，确保每半年至少1次专题研究。 二是加强培训学习，提升履职能力。开展至少1次培训课程，将全面从严治党作为村党组织书记培训必修课，提高政治站位，强化责任担当。 三是建立定期检查与通报机制。由纪检委员牵头每季度对全面从严治党工作的落实情况进行检查，重点检查会议召开、工作部署、责任落实等情况。 | 2025年9月底完成 | 1.健全制度机制，规范组织生活。已制定全面从严治党专题会议年度计划并于2025年9月通过“两委”会议。 2.加强培训学习，提升履职能力。2025年9月，冲口村党总支书记参加了相关培训课程，并根据学习计划撰写学习心得。同月，冲口村“两委”干部通过参加专题培训进一步提升对全面从严治党工作的思想认识和责任意识。冲口村已于2025年9月、12月分别召开了冲口村全面从严治党专题会议，会上汇报上一阶段的工作，梳理存在的问题，提出整改措施和完成整改时间，明确跟踪人员等情况。冲口村已制定整改台账，对会中提出的3个主要廉政风险问题，梳理整改措施4条，落实整改情况5项。 3.建立定期检查与通报机制。已制定《冲口村党总支全面从严治党工作定期检查与通报机制》，2025年12月，纪检委员已对从严治党工作进行第三季度、第四季度的检查，检查发现冲口村党总支已按要求完成全面从严治党阶段性工作，暂未发现异常问题。 | 已完成 | 梁婉萍 | 梁婉萍
|  | 12 | 强化全面从严治党主体责任履行。加强自我认知与反思，“两委”班子成员树牢履行“一岗双责”责任意识，规范述廉述职工作，确保报告内容要结合分管领域各有侧重，切实提高从严治党意识。 | 一是强化思想教育与责任传导。一方面由党总支书记组织村“两委”干部召开“一岗双责”专题学习会，并专题学习相关文件要求，明确述职述廉的规范要求。另一方面村“两委”干部签订《“一岗双责”责任书》，把责任落实到到个人，强化从严治党意识。 二是开展提醒谈话并作出检讨。由纪检委员对相关同志进行提醒谈话，责令其在“两委”会议作出检讨，切实提高从严治党意识。 三是完善制度与严格审核。推行“差异化述职述廉”，要求村“两委”干部结合分管领域列举廉政风险点及防控措施，杜绝千篇一律，对抄袭雷同、敷衍了事的责令重写并在“两委”会议上通报批评并记录在档，取消当年评优资格。 | 2025年9月底完成 | 1.强化思想教育与责任传导。2025年9月，已经组织村“两委”干部召开“一岗双责”专题学习会，专题学习《农村基层干部廉洁履行职责若干规定》，明确述职述廉的规范要求并组织村“两委”干部签定《“一岗双责”责任书》，进一步强化责任担当，严格履行“一岗双责”。 2.开展提醒谈话并作出检讨。由纪检委员对相关同志进行提醒谈话并要求在2025年9月“两委”会议上作出检讨，他们分别对自身存在的思想懈怠、工作敷衍、撰写述职述廉报告时，缺乏深入思考和创新的原因导致报告内容陈旧、雷同进行检讨。会后相关同志均已按要求提交书面检讨材料，切实提高从严治党意识。 3.完善制度与严格审核。2025年9月，“两委”干部结合分管领域列举廉政风险点及防控措施；相关同志的述职述廉报告已重写，并由党总支书记对村“两委”干部的述职述廉进行检查。 | 已完成 | 梁健鸿 梁瑞荣 陈文芳 梁伟文 | 梁健鸿 梁瑞荣 陈文芳 梁伟文
| 7.纪委书记（纪检委员）履行监督责任情况 | 13 | 强化村级纪检监督责任。充分发挥纪检委员在党内监督的“前沿哨兵”和“探头触角”作用，通过面对面交流的方式，及时向“一把手”和“两委”班子成员传达党纪国法要求，提醒其遵守廉洁自律规定，使纪律红线深入人心。 | 一是纪检委员加强对村纪检干部工作制度的学习，全面掌握村纪检委员工作职责。 二是正确履行工作职责，制定谈心谈话计划表，定期对村党组织书记及“两委”开展谈心谈话，确保全年谈心谈话全覆盖。 三是做好日常监督，特别是在重要节假日前，结合学习教育要求，对分管重要领域工作的“两委”开展谈心谈话，与及时了解其思想状况，防止和纠正不正之风。 | 2025年9月底完成 | 1.制定学习制度，履行监督职责。2025年8月，纪检委员已完成对上级有关村（社区）纪委书记相关工作制度进行学习，学习内容包括工作职责和工作方法等十二条细则，全面掌握村纪检委员工作职责。2025年12月，纪检委员对村拟开展小微工程南朗街道冲口村南坑街水渠覆盖项目实施流程给予监督意见，包括报价人资格条件、提交报价文件需递交的材料清单、开标方式、支付方式等；在南朗街道冲口村南坑街水渠覆盖项目竞价公告中，明确工程实施需接受冲口村党总支、村委会、村务监督委员会、项目监督小组及第三方监理单位的监督、指导。在日常工作中，全面落实纪检委员的工作职责。 2.按计划开展谈心谈话。2025年7月，已制定《冲口村党总支谈心谈话工作计划表》。截至2026年3月，纪检委员已按照谈心谈话计划表对“两委”开展谈心谈话10次，并做好谈话记录。 4.开展节前廉政提醒。2025年9月，纪检委员对分管重要领域工作的“两委”开展谈心谈话，明确在即将到来中秋国庆假期，需防范“四风”问题，做到廉洁过节；2025年9月，通过开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，通报中山市纪委监委公开通报五起违反中央八项规定精神典型问题，让“两委”干部要守住底线，杜绝违规吃喝、违规收送礼品礼金等问题，要知敬畏、存戒惧、守底线。2026年2月，召开春节前警示教育暨廉政提醒谈话会，通报违反中央八项规定精神典型问题，强调严禁电子红包、违规吃喝、公车私用等纪律要求，“两委”干部全员表态发言。同月，召开节前全体工作人员会议，“第一议题”学习习近平总书记关于全面从严治党的重要讲话，传达上级会议精神，通报大湾区典型案例，提升纪律意识。 | 已完成 | 梁永锴 | 梁永锴
三、检查落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境情况 | 7.纪委书记（纪检委员）履行监督责任情况 | 14 | 强化村务监督作用发挥。着力提高村务监督委员会对相关重大经济事务参与度，积极参与村内工程项目验收的监督工作，完善工作机制，堵塞流程漏洞，确保村民利益得到维护。 | 一是开展专项“回头看”，补齐监督短板。立即组织村务监督委员会对相关项目开展验收监督“回头看”工作。由纪检委员牵头，村务监督委员会成员全程参与，对照工程合同、验收标准、资金使用明细等资料，实地核查工程质量、工程量核算及资金支付合规性。 二是强化制度学习，提升履职能力。分层分类组织学习：组织村务监督委员会成员集中学习上级村务监督委员会有关工作规则及本村相关制度，重点解读重大经济事务（尤其是工程项目）监督的流程、权限和责任，确保每位成员熟练掌握监督要点。​ 三是完善工作机制，堵塞流程漏洞。（1）建立重大事项监督台账：由纪检委员负责，对村内重大经济事务（包括工程项目、大额资金使用等）实行“一事一登”，详细记录监督时间、参与人员、监督内容及发现的问题，确保监督过程可追溯。（2）强化党组织审核把关：村党总支书记每季度对监督台账进行抽查，重点核查工程项目验收等关键环节的监督记录，对未按规定开展监督的事项，立即督促整改并追究相关人员责任。 | 2025年9月底完成 | 1.开展专项“回头看”，补齐监督短板。2025年9月，已组织纪检委员、村务监督委员会成员对相关项目开展验收监督“回头看”工作，并做好记录。 2.强化制度学习，提升履职能力。2025年9月，已组织村务监督委员会成员集中学习上级村务监督委员会有关工作规则及本村相关制度，重点解读重大经济事务（尤其是工程项目）监督的流程、权限和责任，切实提高村务监督委员会成员的履职能力。2025年12月，已逐步强化村务监督作用，在南朗街道冲口村南坑街水渠覆盖项目竞价公告中，明确工程实施需接受冲口村党总支、村委会、村务监督委员会、项目监督小组及第三方监理单位的监督、指导，提升纪检委员与村务监督委员会的协同作用。 3.完善工作机制，堵塞流程漏洞。2025年9月，纪检委员已制定《冲口村重大事项决策、重大项目投资决策事项台账（2025年）》，共登记2025年7月起至今的重大事项决策、重大项目投资决策、大额资金使用等合计6项，暂未发现问题；村党总支书记每季度对监督台账进行抽查，2025年7月起至今暂无开展工程项目，台账检查暂无发现问题。 | 已完成 | 梁永锴 | 梁永锴
| 8.重点领域廉洁风险防控情况 | 15 | 推动公务车管理规范高效。规范使用行为，着力健全公务车使用制度，完善使用时间、行驶里程、审批流程等过程，确保台账登记不流于形式。 | 一是修订冲口村公车使用台账。行驶里程需标注起始及结束数值、审批人须为村 “两委” 班子成员、目的地等关键信息。 二是强化责任落实与培训监督。（1）分层明确责任主体：确定村党总支书记为公务车管理第一责任人，车辆管理员为台账登记直接责任人，财务人员为费用报销审核责任人。（2）开展全覆盖专题培训：组织村干部、车辆管理员、财务人员参加公车管理专题培训，重点讲解新修订制度中台账登记、保养流程、费用报销等具体要求，培训后进行闭卷测试，确保相关人员熟练掌握制度内容。​（3）建立常态化监督机制：由村务监督委员会每月对公务车台账进行抽查，并在村务公开栏公示；设立举报电话和信箱，接受村民对公车私用、违规报销等行为的监督。​ 三是严格违规处理与制度优化。对于公车私用、违规报销等严重违规行为，除追缴违规费用外，对责任人进行通报批评，情节严重的移交上级纪检监察部门处理。 | 2025年9月底完成 | 1.修订冲口村公车使用台账。2025年8月，已重新修订《冲口村公车使用台账》，在新台账中详细增加了使用时间、行驶里程、审批人及目的地等关键信息登记项，确保公车使用情况记录完整、准确。经过一段时间的实际运行，新台账有效规范了冲口村公车使用的登记流程，使得公车使用情况更加透明，便于监督管理，提高了公车使用的规范性和效率。 2.强化责任落实与培训监督。一是2025年9月，组织村干部、车辆管理员、财务人员开展公车管理专题培训。二是2025年9月、2026年1月，由村务监督委员会对7月至今的公车使用登记进行检查 ，并对公车使用台账进行公示。三是2025年8月，在冲口村宣传栏设立村民监督举报渠道，接受村民的监督。四是2025年9月，村“两委”干部已完成公车闭卷测试，全员通过，确保“两委”班子熟练掌握公务车管理制度内容，强化责任落实。 3.完善制度机制，堵塞管理漏洞。2025年7月经纪检委员核查，暂未发现公车私用、违规报销等严重违规行为，后续将继续加强监督管理。2025年7月，已制定《冲口村公车使用违规处理办法》并通过“两委”会议审议，明确组织处理办法。 | 已完成 | 梁伟文 | 梁伟文
|  | 16 | 推动公务车管理规范高效。推进公车加油管理有序，完善加油登记表，严格落实定人、定点、定量、定额等规定，强化常态化监督问责机制。 | 一是制定冲口村公车加油登记明细表，每次加油报销前，须填写冲口村公车加油登记明细表，需附经办人签字，经村会计审核、村主要负责人签字后才可报销，每月由村务监督委员会对报销凭证进行抽查，确保费用支出与公务用车情况相符。​​ 二是强化常态化监督问责机制，由村务监督委员会牵头，每月开展 “全要素核查”，不仅核查加油记录与票据的一致性，还要核对报销费用与公务行程的匹配性。 三是建立问题追溯机制。对监督中发现的异常情况（如超里程加油、无审批维修、费用与行程不符等），启动 “三级核查” 程序：先由经办人说明情况，再由分管干部核实原因，最后由村务监督委员会形成调查报告，明确责任主体，对违规行为依规追责，并在村内通报批评。​ 四是畅通反馈渠道。在宣传栏公开村监督电话，村民可对公车使用、费用支出等问题提出质疑或举报，村务监督委员会需在3个工作日内回应处理结果，并将处理情况向全体村民公示。​ | 2025年9月底完成 | 1.建立公车加油登记制度。2025年8月，已制定《冲口公车加油登记明细表》。 2.开展检查，健全程序。2025年9月，村务监督委员会对7月、8月、9月、12月、2026年2月的公车加油登记明细表、票据进行检查，暂无发现问题。2025年9月，已建立《冲口村村级事务“三级核查”程序实施方案》并经“两委”会议通过。 3.畅通反馈渠道。2025年8月，已在村宣传栏公开村级监督电话，接受群众的监督。 | 已完成 | 梁伟文 | 梁伟文
|  | 17 | 着力改善营商环境。规范管理服务费收取，强化监督问责。 | 一是对已收取的服务管理费情况进行调查，并按要求向相关租户做好解释说明，停止向相关租户收取服务管理费。 二是强化问题监管。村务监督委员会，纪检委员加强对服务管理费停收情况的监督，确保停收落实到位，防止违规收费反弹。 | 2025年9月底完成 | 1.调查核实收费情况。2025年8月，已对收取的服务管理费情况进行调查并做好记录。 2.清理规范收费项目。2025年9月，关于冲口村已明确停止向露营地服务有限公司、露营旅游开发有限公司等3个租户收取服务管理费事宜，并做好租户解释沟通工作。 3.建立长效监督机制。已把收取服务管理费问题纳入村务监督委员会、纪检委员监督的重点事项，在“两委”会议上明确如有涉及此类问题，需提出反对意见，防止违规收费反弹。 | 已完成 | 梁婉萍 | 梁婉萍
|  | 18 | 规范资金管理使用。完善制定管理制度，对长期挂账资金及时清理。 | 一是立即清理挂账债务。对截至2024年12月挂账3年及以上的应付款余额进行全面梳理，明确责任人，确保按时保质完成债务清理工作。 二是完善资金管理制度。严格落实专项资金管理制度，由组织委员负责专项资金的管理，督促其他”两委”干部及时结算，避免长期挂账现象再次发生。 三是对责任人进行教育。由党总支书记组织“两委”干部开展财务管理培训和教育，提高大家对资金管理重要性的认识，增强责任意识和合规意识，确保资金的管理和使用规范。 | 2025年9月底完成 | 1.立即清理挂账债务。一是冲口村已于2025年8月对截至2024年12月挂账3年及以上的应付款余额进行全面梳理并形成书面说明，明确经“两委”干部和监督委员会成员共同签名确认后，报会计中心消除挂账。二是明确责任人，由分管财务工作的委员负责跟进，2025年8月，已清除美丽乡村项目专项资金的相关挂账。 2.完善资金管理制度。2025年9月，严格落实上级有关村组集体经济组织财务管理相关制度中关于专项资金管理制度，由组织委员确定每笔专项资金责任人并制定明细表。 3.对责任人进行教育。2025年9月，已组织“两委”干部财务开展财务管理培训、已对“两委”干部进行教育，村“两委”干部已增强责任意识和合规意识，确保资金的管理和使用规范。截至2026年3月，冲口村经联社能按照财务流程落实各项财务工作，暂无发现问题。 | 已完成 | 梁瑞荣 | 梁瑞荣
三、检查落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境情况 | 8.重点领域廉洁风险防控情况 | 19 | 规范资金管理使用。健全多级审核机制，明确收益分配问题的重要性，增强合规意识和责任担当。 | 一是深化思想认识，压实整改责任。通过专题会议传达上级巡察要求，组织合作社“两委”成员、各小组负责人深刻反思超收益分配问题的危害性，切实增强合规意识和责任担当。 二是强化对责任人的处理与教育。党总支书记组织专题学习上级有关村组集体经济组织财务管理相关制度，聚焦学习收益分配制度核心要求，切实增强合规意识，并会同纪检委员对相关责任人进行正式约谈，严肃指出失职问题与纪律风险，督促其切实整改。 三是完善制度流程，堵塞管理漏洞。（1）严格依据南朗街道财务规定，明确可分配收益的核算标准、分配条件及审批权限，特别强调 “可分配收益为负数时不得进行任何形式分红” 的刚性条款，细化从收益核算到分配方案公示、审批、执行的全流程操作规范。（2）健全多级审核机制，设立收益分配专项审核小组，由财务人员、纪检委员、合作社成员代表共同组成，对每一笔分配方案进行 “核算 — 初审 — 复审 — 终审” 四级把关，审核结果需全体成员签字确认并存档备查，确保数据真实准确、分配合法合规。 | 2025年9月底完成 | 1.深化思想认识，压实整改责任。2025年9月，召开关于冲口门经济合作社超收益分配问题整改专题会议，由党总支书记传达上级巡察要求，督促合作社“两委” 成员、各小组负责人要深刻反思超收益分配问题的危害性。 2.强化对责任人的处理与教育。2025年8月下旬，相关负责人作出书面检讨，检讨内容包括发现自身存在的问题情况、深挖原因、以及以后努力方向等三大方面内容；2025年9月，党总支书记已组织相关责任人进行学习并进行约谈；同月，已组织村“两委”干部、相关村小组负责人组织学习上级有关村组集体经济组织财务管理相关制度并聚焦学习收益分配制度核心要求，切实增强合规意识。 3.完善制度流程，堵塞管理漏洞。严格按照上级有关加强农村集体经济组织收益分配和土地补偿款提留管理相关意见规定执行，并建立《冲口村集体组织收益分配与审核操作细则》，明确设立收益分配专项审核小组，对每一笔分配方案进行“核算 — 初审 — 复审 — 终审” 四级把关，审核结果需全体成员签字确认并存档备查，确保数据真实准确、分配合法合规。2025年9月，上述《操作细则》已经“两委”会议通过。2026年1月，对2026年预算方案、农业股份分红及公积公益金提取方案等进行监督，已按照规定比例提取公积公益金，确保符合财务制度。 | 已完成 | 梁赐明 | 梁赐明
|  | 20 | 规范资金管理使用。加强制度学习，做好土地征收补偿相关政策法规的宣传与普及，提高资金管理规定执行的主动性。 | 一是加强政策法规学习。通过村民微信群、冲口村党群服务中心微信公众号宣传，向股联社成员普及土地征收补偿相关政策法规，明确提留公积公益金的目的、比例和使用范围，提高大家对政策执行的认识和认可。 二是强化内部监督。由纪检委员加强对股联社资金分配和使用的监督检查，及时发现和纠正违规行为，确保资金安全和使用合理。 三是由纪检委员对“两委”干部进行谈话教育，使其要充分认识到严格执行资金管理规定的重要性，严防类似问题再次发生。 | 2025年9月底完成 | 1.加强政策法规学习。2025年9月，已在微信公众号发布《农村集体“三资”管理应知应会40问》，对包括土地征收补偿等相关政策法规进行宣传，提高大家对政策执行的理解和认识。2025年9月，转发《【普法宣传】关于集体土地征收的法律法规》到村民微信群进行宣传学习，让村民群众深入了解提留公积公益金的目的、比例和使用范围，政策法规学习能让大家都熟悉与自身息息相关的条款，提高对政策执行的认识。 2.强化内部监督。在一个年度结算后，由纪检委员向财务人员了解并把握村集体是否可以分配情况，并把本项工作纳入纪检委员重点工作，对征地补偿款进行监督。 3.开展谈话教育。2025年9月，我村正按照谈心谈话计划表对“两委”开展谈心谈话，并做好谈话记录。2026年2月，纪检委员对村党总支书记及“两委”开展谈心谈话共计4次，并做好谈话记录。 | 已完成 | 梁赐明 | 梁赐明
|  | 21 | 健全工程建设全流程监管与廉洁风险防控机制。加强工程项目招标采购领域监管，规范报价清单、送检报告等文件编制与审核。 | 一是立即开展全面核查。对抽查发现存在问题的工程项目进行全面核查，并举一反三全面排查其他工程是否存在管理不规范的情况。 二是由组织委员做好财务报销的审核、纪检委员做好监督，发现存在问题将立即给予改正。 三是深入分析问题根源，掌握问题具体情况，并对责任人进行批评教育，严格督促其做好问题整改的跟进。 | 2025年9月底完成 | 1.立即开展全面核查。2025年8月，已完成对工程项目进行全面核查，并形成问题台账。 2.监督财务报销审核。2025年9月，组织委员已对工程项目的财务报销审核进行检查，纪检委员做好监督工作，并做好监督记录。 3.分析工程监管问题。2025年8月，结合“第一议题”学习，分管工程工作的委员深入分析问题根源；2025年9月，由党总支书记与对分管工程工作的委员进行提醒谈话，掌握问题具体情况，已完成谈话记录。深入分析问题根源，掌握问题具体情况：监督机制不完善、存在监管漏洞；自身业务能力不足，对工程监管要求把握不准；责任意识不强，存在麻痹思想等。 | 已完成 | 梁瑞荣 | 梁瑞荣
|  | 22 | 健全工程建设全流程监管与廉洁风险防控机制。规范“微小工程”施工方、招投标管理，强化项目管理与监督，推行公开比选破除固定关系户，及时堵塞制度漏洞。 | 一是全面排查与清理。对2020-2024年期间所有“微小工程”项目进行全面梳理和排查，重点检查施工方是否存在挂靠公司承接工程的行为，核实施工方与中标单位的实际关系，对于涉嫌挂靠公司方式承接工程的人员，立即停止其承接村内新的工程项目，并对其已承接的工程项目进行全面审计，确保工程质量符合要求。对排查出的问题进行分类汇总，建立问题台账，明确问题项目、涉及施工方、问题表现及初步处理意见等内容，为后续整改提供依据。 二是规范施工方管理。加强对施工方的管理，要求施工方严格按照合同约定履行职责，严禁挂靠、转包和违法分包等行为。对存在违规行为的施工方，依法依规进行处理，并将其列入“黑名单”，限制其参与后续工程项目建设。 三是规范招投标管理，堵塞制度漏洞。组织召开“两委”会议，明确“微小工程”规划化流程。 | 2025年9月底完成 | 1.全面排查与清理。2025年8月，冲口村已完成对2020—2024年期间所有“微小工程”项目的梳理排查，并形成问题台账，截至目前，已制定并完成整改措施5项。 2.规范招投标管理，堵塞制度漏洞。2025年9月，召开“两委”会议，规范村级“微小工程”招标程序，如下：一是预算与核价：邀请3家以上本地工匠、施工团队现场踏勘报价并取算术平均价作为预算控制价，同时需留存完整报价记录；二是明确根据合同估算价选择采购方式，需邀请3家以上符合条件的单位或个人独立报价；三是施工管理：打包当年项目统一委托有资质的工程监理机构；四是验收管理：明确成立3人以上验收小组，成员包括项目负责人、分管工程 “两委” 干部、村务监督委员会成员进行验收；五是项目结算：规定验收合格后，委托有资质的第三方工程造价咨询机构开展结算审核，且不得委托原预算编制单位，第三方机构出具的正式结算审核报告作为资金支付核心依据；六是档案与建后管护：实行“一项目一档案”管理，档案包含项目决策、采购、施工、验收、资金等资料，指定专人保管，纸质档案存专用档案柜，电子档案做好备份。项目验收合格后立即纳入农村公共基础设施建后管护制度管理。 | 已完成 | 梁瑞荣 | 梁瑞荣
|  | 23 | 健全工程建设全流程监管与廉洁风险防控机制。完善监管体系，强化建设单位主体责任，充分发挥纪检委员和村务监督委员会的监督检查力度，紧盯关键领域定期开展专项检查，规避财政资金损失风险。 | 一是立即对涉及问题的工程项目进行全面核查，查明出现问题工程的原因。对存在价格问题的材料进行重新询价、核价，对未按图施工的项目进行核查，如发现因偷工减料造成的财政资金损失将依法依规进行追缴。 二是专人对工程建设领域监督管理。由纪检委员和村务监督委员会对材料采购、施工过程、竣工验收等环节进行监督。 三是对于施工单位未按村要求完善施工图等工程资料的，将施工单位拉进黑名单。 | 2025年9月底完成 | 1.立即对涉及问题的工程项目进行全面核查。一是2025年9月，由分管工程工作的委员组织第三方预算编制、结算编制单位协助对工程项目进行全面核查，经核查及咨询设计方，核实工程项目中材料“水泥盖板”的具体价格是参照预制成品定价，预制混凝土盖板（600*600*100mm)是参考周边城市公布的产品信息价，并非按照混凝土体积及单价换算进行比对。冲口村后续将加强对工程询价流程的监管，同时注明产品信息，确保询价价格合理，符合市场价。二是立刻制定工程项目自查表，已于2026年3月，组织工程施工单位、建设单位以及结算单位到村沟通相关问题情况，明确各方要配合完成本次工程的自查自纠工作，全部工程再次出具结算，并按照具体情况追讨相关款项，保障财政资金使用无偏差。 2.监督现有工程。纪检委员和村委监督委员会对村现有工程进行监督，并做好监督记录。 3.建立黑名单机制。今后对于施工单位未按村要求完善工程资料的，将施工单位拉进黑名单，并把本项工作纳入纪检委员监督重点工作。 | 已完成 | 梁瑞荣 | 梁瑞荣
四、检查党组织落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障情况 | 9.落实党建工作责任制和基层党建情况 | 24 | 深入贯彻中央八项规定精神学习教育。强化思想认识，进一步明确深入贯彻中央八项规定精神学习教育内涵和要求的重要性，结合自身在推进“百千万工程”工作、密切联系群众等方面工作实际查摆存在的问题，确保查摆问题由表及里、由浅入深，落到实处。 | 一是集中学习，强化思想认识。由党总支书记组织党总支班子成员重新开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，学习深入贯彻中央八项规定精神学习教育的内涵和要求，提高思想认识，增强查摆问题的自觉性和主动性。 二是对照问题，全面开展自查。党总支班子成员结合村实际工作，特别是“百千万工程”工作和密切联系群众等方面，全面深入查摆自身存在的问题，确保查摆问题深入具体、不走过场。 三是对标对表，建立问题清单。对查摆出的问题进行分类梳理，明确整改措施、责任人和整改时限，确保问题整改落实到位。 四是加强监督，推进问题整改。加强对学习教育和问题整改的监督检查，定期对整改情况进行跟踪评估，确保问题整改取得实效。 | 2025年9月底完成 | 1.集中学习，强化思想认识。2025年8月，党总支书记组织班子成员重新开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，强化思想认识，增强查摆问题的自觉性和主动性。 2.对标对表，建立问题清单。2025年8月，开展“两委”会议，党总支班子成员结合村实际工作全面深入查摆自身存在问题，重点将自身在推进“百千万工程”工作、密切联系群众等方面存在的问题进行查摆，2025年9月，全面梳理问题清单，各项问题均对标对表推进整改。 3.加强监督，推进问题整改。2025年9月，纪检委员对问题整改监督检查，暂无发现问题。 | 已完成 | 梁婉萍 | 梁婉萍