## Sheet1
大车村党总支部落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账
巡察轮次：十五届市委第七轮 填报单位：中山市南朗街道大车村党总支部委员会 联络员：林泳雅 联系电话：18816783440
问题清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  | 责任清单 |  | 备注
主要问题 | 分项问题 | 具体问题 |  | 整改措施 | 整改情况及成效 | 完成情况 | 责任领导 | 具体责任人
一、聚焦学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和省委、市委工作安排落实情况 | 1.学深悟透习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，切实提高政治站位。 | 1 | 全面系统加强政治理论学习。系统梳理习近平总书记关于城乡协调发展的重要论述及省市“百千万工程”相关政策文件，纳入年度学习并定期组织专题学习，确保内容无遗漏、贯彻到位。 | 一是制定学习方案与计划。将习近平总书记关于城乡区域协调发展的重要论述及省市“百千万工程”相关会议精神纳入学习计划，明确学习时间、内容，确保理论学习全覆盖、无遗漏。 二是及时开展补学。对已遗漏的学习内容安排专题补学，由党总支书记带头领学，确保重要理论及时补课。 三是创新学习方式，注重学用实效。采取集中学习+个人学习的模式，充分运用远程教育平台，提高学习实效性；就每次学习开展心得交流，引导党员把理论学习成果转化为解决实际问题的能力。 | 1.制定学习方案与计划。大车村党总支制定《大车村党员教育学习方案》，严格按照该方案开展党员教育，并同步落实上级相关部门的最新学习要求。制定《习近平总书记关于城乡区域协调发展的重要论述和“百千万工程”相关的学习计划》，明确学习时间、内容，确保理论学习全覆盖、无遗漏、有计划。 2.及时开展补学。大车村党总支通过党总支委会、全体党员大会、主题党日活动以及“两委”会议的形式，组织补学了《习近平总书记关于城乡区域协调发展的重要论述》《“百千万工程”共谋乡村发展新篇》等文件，传达省委、市委有关“百千万工程”的政策文件和工作部署，开展学习研讨18次，实现“两委”干部及全体党员全覆盖。 3.创新学习方式，注重学用实效。大车村党总支积极利用远程教育平台，组织“两委”干部围绕高质量发展等内容开展学习与专题研讨，班子成员结合“百千万工程”等政策文件深入开展个人自学，撰写心得体会，着力吃透精神、明确方向。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林泳雅、林美婷 | 林泳雅、林美婷
|  | 2 | 严格执行“第一议题”制度。规范学习内容选取与审核，确保“第一议题”制度落实符合规范。 | 一是严格执行“第一议题”制度。明确各党支部会议必须将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话和重要指示精神作为“第一议题”，确保政治学习不偏题、不漏项。 二是加强党务工作培训。党总支组织委员对各党支部的组织委员以及不设支委会的书记开展专题培训，重点讲解“第一议题”学习规范，提升基层党员党建工作水平。 三是建立定期检查制度。党总支书记每半年对“第一议题”学习落实情况进行检查，发现问题及时整改。 | 1.严格执行“第一议题”制度。大车村党总支和下设3个党支部2025年严格落实“第一议题”制度，学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记重要讲话和重要指示精神，坚持原原本本学、系统深入学、联系实际学。 2.加强党务工作培训。大车村党总支组织下设3个党支部开展专题培训，围绕“第一议题”制度要求与党务工作实务进行重点讲解，有效强化了各支部委员的业务能力，推动党建工作基础得到进一步夯实。 3.建立定期检查制度。党总支书记集中检查下设3个党支部“第一议题”制度落实情况，对检查发现的1项问题现场提出改进意见并督促落实，确保学习制度有效执行、持续见效。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林泳雅 | 林泳雅
|  | 3 | 深化理论学习交流研讨。结合本村实际开展集中研讨与专题交流，常态化检查学习成效，确保“两委”成员对重要政策部署学深悟透、落实有力。 | 一是强化学习管理。依托“三会一课”、主题党日等载体开展丰富的学习活动。由党总支书记组织村“两委”开展集中学习，重点学习省委、市委有关“百千万工程”的政策文件和工作部署。 二是提升学习质效。将集体学习研讨作为学习的主要形式，把重点发言和集体研讨、专题学习和系统学习结合起来，深入开展学习讨论和互动交流，促进学深悟透。 三是推动学用结合。开展“我为群众办实事”实践活动，要求村“两委”干部结合学习内容至少解决1个实际问题，推动学习成果转化为工作实效。 | 1.强化学习管理。大车村党总支及时组织村“两委”开展集中学习省委、市委有关“百千万工程”的政策文件和工作部署，深入领会“百千万工程”等核心政策的精髓要义，为后续村里精准落实工作筑牢认知基础。 2.提升学习质效。大车村党总支坚持以上率下，常态化组织开展专题学习与集中研讨4次。班子成员带头深入交流，结合分管工作谈体会、谋思路，有效促进了学习成果向谋划工作、提升能力的转化，增强了班子的整体履职效能。 3.推动学用结合。大车村“两委”成员结合学习内容，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，集中推动完成26件民生实事，有效解决了一批关系群众切身利益的问题。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林泳雅、林美婷 | 林泳雅、林美婷
| 2.深入领会省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求，着力深化思想认同，增强贯彻落实的行动自觉。 | 4 | 建立常态化研究推进工作制度，每月专题研究“百千万工程”相关工作，将目标任务细化为具体清单与项目，确保工作扎实有序推进。 | 一是深化学习认识，切实提高党员干部政治站位。将“百千万工程”决策部署纳入“三会一课”专题学习计划，深入研讨“百千万工程”重要意义，增强党员干部的政治自觉和行动自觉。 二是强化责任落实，严格督导问效。党总支每月至少开展2次专题研究推进“百千万工程”工作，做好会议记录，确保工作常态化推进；由党总支书记每月检查工作进展情况，对推进滞后的任务、项目重点督办，确保各项任务高质量完成。 三是积极主动反馈，增强干事创业自觉性。针对辖区执行难点主动向上级相关部门寻求指导，确保决策部署落地见效。 | 1.深化学习认识，切实提高党员干部政治站位。按照工作任务清单化、项目化管理，大车村党总支制定《大车村2025年“百千万工程”年度实施计划》，组织村“两委”专题学习与集中研讨“百千万工程”的政策文件和工作部署，深入领会政策内涵与部署要求。 2.强化责任落实，严格督导问效。通过召开专题会议、组织主题党日活动等形式，多层次、常态化传达学习省委、市委有关“百千万工程”的政策文件和工作部署，汇报工作进展、研究推动落实，确保各项任务有序开展、取得实效。 3.积极主动反馈，增强干事创业自觉性。围绕17亩商住地解闲问题，积极向上级相关部门汇报沟通，争取工作指导与支持，主动协调推动，明确解决路径。 | 已完成整改 | 林锦兴、林美婷 | 林锦兴、林美婷
|  | 5 | 积极谋划产业发展，主动对接资源，着力引进与培育符合本村实际的新增产业项目，持续推动村集体经济发展。 | 一是深入学习上级关于产业发展的决策部署，学习先进地区产业振兴的成功经验，强化责任意识，提高推动项目发展的主动性和积极性。​ 二是积极盘活大车村现有资源，依托蒂峰山自然禀赋开发生态文旅项目，积极对接上级相关部门，加快项目推进落地。 三是充分利用大车村乡村振兴促进会，组织发动乡贤引进技术和资金共同参与大车村产业项目发展。 | 1.深入学习上级关于激发市场主体活力、建设现代化产业体系的重要政策文件，并结合本村实际开展产业振兴经验交流，进一步提升了推动产业发展的思想认识与实务能力。 2.积极盘活村内现有资源，重点围绕土地合作、资金争取、文旅开发等领域开展协调推进。通过多方参与修订合同文本、申报建设专项资金、联合实地调研考察等方式，有效推动了合作项目的阶段性进展，为后续资源开发利用与产业项目落地奠定了基础。 3.组织召开乡村振兴专题研讨会，围绕落实“百县千镇万村高质量发展工程”部署，聚焦壮大村级集体经济、推动产业项目落地等核心议题，广泛听取乡贤意见，凝聚发展共识，进一步明确了符合本村实际的产业发展路径，为下一步引进和实施具体项目创造了有利条件。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林锦兴、林美婷 | 林锦兴、林美婷
二、聚焦村（社区）党组织履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务情况 | 3.聚力破解要素制约，健全收益分配长效机制，助力辖区高质量发展。 | 6 | 聚力破解要素制约，推动集体经济多元发展与产业升级。减少对传统出租发包的单一依赖，集中力量攻坚集体所有商住用地的历史遗留问题，依法依规加快盘活闲置土地，积极引入项目转化为可持续收入来源。 | 一是盘活资源开发文旅项目。充分利用辖区现有资源蒂峰山，打造生态观光、乡村露营地等自然文旅项目，拓宽收入渠道。 二是汇聚乡贤力量引资引智。依托乡村振兴促进会等平台，召开乡贤座谈会，动员乡贤建言献策，积极引进社会资本支持村集体经济项目。 三是争取政策破解土地难题。针对闲置地块利用不足的问题，大车村积极与上级相关部门沟通对接，主动反映情况。通过梳理闲置地现状与发展规划，研究借鉴有关可盘活闲置土地的可行路径，努力为村集体经济发展释放土地要素活力。 | 1.盘活资源开发文旅项目，文旅开发取得实质性进展。大车村依托蒂峰山自然资源，引入市场主体，共同策划文旅项目。目前，双方已就合作方案达成共识，完成了项目实地调研与核心协议的初步修订，项目前期工作稳步推进。 2.汇聚乡贤力量引资引智，共谋产业发展清晰路径。大车村党总支组织大车村乡村振兴促进会成员召开研讨会，深入解读上级关于“百县千镇万村高质量发展工程”的重要精神和具体部署，并围绕“推动辖区产业项目落地，发展壮大村集体经济”这一核心议题展开深入探讨，进一步明确了符合本村实际的产业发展方向，为下一步引进具体项目、壮大村集体经济奠定了坚实基础。 3.争取政策破解土地难题。针对闲置地块的难题，大车村积极向上级相关部门汇报沟通、寻求指导。目前，已初步明确相关问题的政策解决路径。村委会联系承租人沟通土地的进一步开发方案，力争今年推动闲置土地资源有效利用。 | 未完成 | 林国海 | 林国海
|  | 7 | 切实规范收益分配管理，严格执行收益分配原则，确保集体资产收益分配合规有序。 | 一是自查2020年至今大车村和村小组集体收益分配情况，形成自查台账。 二是针对湖溪里经济合作社收益分配不规范问题开展自查。纪检委员对责任人开展党内谈话，要求其在今后收益分配工作中严格落实相关规定，按既定流程开展。 三是自2022年起村小组经济合作社严格按照上级相关部门关于收益分配的规定，按当年可供分配收益进行分配，并通过上级相关部门备案审核同意后再进行分配。 | 1.全面自查清底数。针对大车村和湖溪里小组集体收益分配情况组织开展专项自查，重点核查收益分配合规性，已同步建立集体收益分配台账，系统梳理近年分配情况，为规范管理奠定基础。 2.强化教育明规范。2025年7月纪检委员对湖溪里小组长开展党内谈话与专题学习，进一步严明收益分配制度要求，切实增强了干部规矩意识与制度执行力。 3.严格执行促长效。自2022年起，大车村股份合作经济联合社及村小组经济合作社严格对照制度标准，全面落实收益分配要求，规范审批程序与款项提留管理。至今未再发生违规分配情况，长效监管机制运行有效。 | 已完成整改，并长期坚持 | 冯伟燕 | 林嘉文
| 4.全面加强规划建设与安全管理，筑牢乡村发展基础。 | 8 | 严格规范农房建设审批，加强风貌管控与巡查监管，引导村民依法办理报建手续，切实杜绝“未批先建”现象。 | 一是强化宣传引导。通过微信群、宣传栏等多渠道解读农房风貌管控政策；组织党员入户宣传，重点讲解报建流程、违建后果，每月至少开展2次入户宣传。 二是健全管理机制。制定并完善《大车村农房建设管理方案》，明确建房审批流程、风貌标准和监管责任；组织工作人员每周开展1次动态巡查，对未批先建进行劝导并纳入台账管理，对“未批先建”问题给予制止，制止无效报上级相关部门依法处理。 三是提高服务效率。积极协助村民办理报建等事宜，安排专职工作人员协助村民准备材料，帮助村民高效报建。 | 1.强化宣传引导。从2025年7月底开始，大车村结合“两热”防控工作，联合驻村团队、结对单位下户宣传报建工作的相关政策、流程及违建后果，引导村民按照规定报建盖房。 2.健全管理机制。2025年7月大车村党总支“两委”会议审议通过《大车村农房建设管理方案》并于2025年9月起实施。8月起组织巡查员开展每周1次定期巡查工作，将巡查过程中发现的问题记录在册，对建设行为实行全过程跟踪监督。 3.提高服务效率。积极协助村民办理报建手续，按照专人跟进原则，安排一名专员在一楼办事大厅协助村民办理报建手续，同时我村全力推进中山市“房地一体”政策关于办理宅基地不动产权证的办理，截止到2026年3月共有30人主动申请办理。 | 已完成整改 | 林锦兴 | 林锦兴
|  | 9 | 切实强化安全管理责任意识，立即对相关建筑开展安全鉴定与整改，严格履行验收程序，防范类似隐患。 | 一是自查自纠，梳理问题。全面村排查村厂房未验收的历史原因及现状风险，形成问题清单。 二是强化安全生产教育，提高安全责任意识。组织村“两委”及企业负责人开展安全生产专题培训，学习相关法律法规，强化“安全第一”责任意识。 三是协调补办验收手续。主动向上级相关部门说明情况并请求指导，在确保安全经营的前提下，联系工程承包方完成厂房验收，依法依规推进补办手续，消除风险隐患，确保厂房合法合规使用。 | 1.自查自纠，梳理问题。2025年7月，大车村对辖区内厂房开展全面自查，重点梳理了村厂房的消防、土建及工程款问题，系统形成了专项情况说明，为后续解决奠定了清晰的问题基础。 2.强化安全生产教育，提高安全责任意识。2025年9月，大车村党总支组织“两委”成员、辖区内各生产经营单位主要负责人及安全巡查员开展以“筑牢安全防线 落实主体责任”为主题的安全生产专题培训，有效提升了“安全第一”的责任意识，进一步压紧压实安全生产责任。 3.协调补办验收手续。2025年7月，大车村主动对接上级相关部门说明情况并请求指导，积极协调上级相关部门及项目各参与方召开村综合厂房竣工验收问题专题协调会议，共同厘清了验收路径与所需材料。通过多方协作与初步查验，明确了后续整改方向，为最终完成验收、实现厂房合规安全使用奠定了基础。 | 未完成 | 林国海 | 林国海
|  | 10 | 第一时间组织开展辖区基础设施安全隐患排查，全面检修受损护栏，修复下陷绿道，在必要路段加装照明设施，切实消除安全隐患。 | 一是迅速排查问题。大车村组织分管干部对问题进行现场检查并登记在册，同步加强群众安全意识宣传教育工作。 二是主动联系协调。大车村积极向上级相关部门申请协助解决，争取大力支持，推动沟边路照明设施安装与维护工作的落实。 三是配合施工落地。2025年4月大车村积极协调配合沟边路照明设施的安装与修复工程，确保及时投入使用。同步建立定期巡查维护机制，持续保障公共实施安全完好。 | 1.系统排查摸底，夯实安全基础。针对村内基础设施，组织开展全面排查，对发现的问题统一登记造册，建立巡查台账。通过村公告栏、村民微信群公开排查情况，鼓励村民共同参与监督，形成问题、及时发现、快速反馈的长效机制。 2.积极协调联动，补齐照明短板。针对沟边路路段照明缺失问题，大车村“两委”成员开展专题研究会议，积极向上级相关部门沟通争取。在上级相关部门支持下，已完成相关路段路灯的安装并投入使用。后续将落实日常巡查维护责任，确保照明设施稳定运行。 3.有序实施改造，提升整体环境。2025年3月召开党员大会和村民代表大会，表决通过村内绿道及部分路段护栏实施升级改造。目前，相关工程均已按期完成并投入使用，有效提升了公共基础设施的安全性与便利性。 | 已完成整改 | 林锦兴 | 林锦兴
|  | 11 | 优化辖区营商环境，着手规范村集体物业租赁管理，切实为企业减负。 | 一是强化理论学习。组织“两委”班子专题学习惠企政策及上级优化营商环境相关文件，引导党员干部树立“人人都是营商环境、事事关系营商环境”的理念，主动帮企业解决难题。 二是积极推进基础设施升级。对村集体物业进行全面排查，修缮排水、消防、照明等设施，提升硬件水平，为企业提供良好经营环境。 三是加强监管力度。压实承租方的责任，通过开展日常巡查，督促承租方做好日常的管理和服务工作。 四是加强沟通宣传。定期走访村内企业，收集企业需求并积极回应，向企业宣传告知村内物业出租信息，方便企业通过一手渠道承租物业，降低企业经营成本。 | 1.强化理论学习，提升服务意识。2025年8月，大车村党总支以支委会形式组织专题学习《中山市2025年营商环境建设优化提升措施清单的通知》《中山市发展和改革局关于制定中山市营商环境优化提升工作措施的函》，对标先进措施，系统梳理并优化村级涉企服务事项，着力提升服务辖区企业的意识和能力。 2.开展常态巡查，守牢安全底线。2025年7月起，大车村组织安全生产巡查员对辖区内10家企业开展日常巡查工作，重点检查辖区内企业的排水、消防、照明等设施，对发现的1项问题现场督导，完成整改，确保企业生产安全。 3.深化宣传引导，规范租赁秩序。通过走访企业、发放宣传资料等方式，常态化向辖区企业宣传安全生产、环境保护等政策法规，有效提升企业合规经营意识。同时，明确规范村集体物业租赁管理，维护直接、透明的租赁关系，切实为企业减轻负担。 4.主动走访对接，精准相应需求。2025年8月起，大车村党总支牵头，组织网格员成立专项走访小组，常态化走访服务村内企业，“面对面”了解经营状况，及时收集并协调解决企业反映的诉求与困难，打通服务企业“最后一公里”。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林国海 | 林国海
|  | 12 | 提升为企排忧解困的效能，积极回应和落实企业的合理诉求，推动问题有效化解。 | 一是实地查看，摸清情况。主动走访辖区企业，实地查看排污现状，梳理堵点难点，明确整改需求。 二是协调上级，争取支持。主动协调上级相关部门，在其指导下，配合完成管网铺设与接入工程，推动问题得到根本解决。 三是提高主动服务意识。大车村工联会加强企业日常走访联系，定期梳理涉企优惠政策、办事流程等内容，主动上门推送惠企政策，协助对接申报，确保企业应知尽知、应享尽享，变“企业找政策”为“政策找企业”。 | 1.主动排查，掌握实情。针对企业反映的困难，大车村迅速组织现场走访，全面了解厂区内污水外溢的成因，为后续整改摸清情况。 2.积极协调，推动落实。2025年5月，大车村主动向上级相关部门汇报情况，争取支持，推动厂区排污管接入城市污水网管的整体规划与实施安排。 3.跟进整改，解决问题。在上级相关部门的大力支持下，2025年6月，大车村积极配合完成厂区路段污水管铺设与接入工程，推动遗留问题得到根本解决。 4.2025年8月，大车村工联会联合上级相关部门走访辖区2家企业，主动上门为企业讲解适配政策，积极宣传工会服务，发动企业加入工会，感受娘家人的服务。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林锦兴 | 林锦兴
| 5.着力补齐基础设施短板，优化公共空间管理与服务。 | 13 | 补齐基础设施短板，规范公共区域停车秩序，新建篮球场恢复公共活动功能，有序推进村小组村道硬底化，全面提升基础设施水平。 | 一是加快基础设施建设。争取上级相关部门专项资金，2025年年底新建一处综合篮球场并规范管理，解决场地占用问题。 二是加强停车管理，规范停放秩序。组织辖区安保人员定点巡查，在公共区域增设停车指引标识，对乱停乱放行为及时劝导，维护停车秩序。 三是推进村道硬底化。主动对接上级相关部门争取资金支持，推动湖溪里小组村道硬底化申请及规划方案落实，分批完成硬底化村道改造，改善通行条件。 | 1.加快基础设施建设。2025年3月，召开党员大会和村民代表大会审议通过了篮球场建设项目，大车村分管干部积极推进篮球场建设施工。目前该项目已完成竣工验收，进一步完善了村内公共体育设施，丰富村民文体生活。 2.在主干道、停车场等关键公共区域增设停车指引标识与安全提示牌，引导规范停车。同步组织安保人员定点巡查，及时劝导乱停乱放行为，维护停车秩序。 3.针对湖溪里小组村道未硬底化问题，积极对接上级相关部门说明情况，明确了涉及林地路段的处理要求。目前已对符合规定的路段完成了硬底化改造，村内通行条件得到持续改善。 | 已完成整改 | 林锦兴、林建熙 | 林锦兴、林建熙
三、聚焦落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境情况 | 6.全面履行从严治党主体责任。 | 14 | 大车村党总支切实强化责任担当，持续加强对纪律作风建设的专题部署与检查推进，确保全面从严治党各项要求落到实处、取得实效。 | 一是加强常态化学习教育，把全面从严治党和作风建设纳入党总支理论学习计划，通过专题党课、案例分析等形式，增强党员干部对全面从严治党和作风建设重要性的认识。 二是每半年开展1次作风建设专项检查，党总支书记组织党员干部深入学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》和习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，压实主体责任，明确责任链条。 三是纪检委员每季度开展1次作风建设专项检查，通过查阅台账、走访企业和群众，排查是否存在推诿扯皮、吃拿卡要等问题，发现苗头性问题及时约谈提醒，建立问题整改销号制度，定期通报监督结果，确保监督常态化、实效化。 | 1.认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。通过“学习研讨+查摆问题+开门教育+组织领导”形式，深入学习了习近平总书记系列重要讲话精神，《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《贯彻落实中央八项规定精神应知应会100条》等文件，并结合反面案例开展警示教育，持续增强党员干部对全面从严治党和作风建设重要性的认识。 2.严格落实作风建设专项检查工作要求。2025年8月，大车村党总支组织学习《中国共产党章程》，开展专题党课学习——《中国共产党纪律处分条例》。2025年9月，大车村党总支以召开全面从严治党专题会的形式，进一步压实主体责任，明确责任链条。 3.扎实开展作风建设专项排查。2025年8月，制定《大车村党总支开展2025年度作风建设专项排查工作方案》，健全监督机制，推动村干部队伍转作风、提效能、树形象。2025年9月，大车村纪检干部围绕政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等方面，全面排查村“两委”成员是否存在推诿扯皮、吃拿卡要等问题，并形成《大车村党总支开展作风建设专项排查报告》。对照高标准严要求，梳理亟待改进问题4项，现已督促整改完成。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林国海、林秀芬、何淑仪 | 何淑仪
|  | 15 | 推动班子成员“一岗双责”落到实处，严格规范“两委”班子成员述职述廉工作，强化廉洁履职情况汇报与监督，提升班子成员的纪律意识与廉政自觉。 | 一是组织“两委”成员专题学习全面从严治党及“一岗双责”要求，集中观看与党风廉政建设相关的警示教育片，牢固树立纪法意识。​ 二是认真履行“一岗双责”，“两委”成员对照廉洁自律规定，重新撰写2021-2024年来个人廉政情况、存在问题及整改方向。 三是结合深入贯彻中央八项规定精神学习教育，围绕“六大纪律”，班子成员结合工作实际和岗位职责，认真梳理查找廉政风险点，并提出具体防控措施。 | 1.组织专题警示教育学习。大车村党总支通过开展专题党课学习——警示教育学习，观看纪录片《零容忍》，深化党员干部纪律意识，筑牢思想防线。 2.组织学习廉洁自律规定。由村党总支书记组织村“两委”成员重新学习廉洁自律规定，强化村“两委”成员履行“一岗双责”的责任意识。目前，大车村全体班子成员已重新撰写2021年至2024年个人述廉报告。此外，大车村党总支组织委员严格审核村“两委”干部书写的2025年度个人述职述廉报告，要求委员在作报告时不单单要述职，还要述廉。 3.开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。严格对照违反中央八项规定及其实施细则精神问题清单、隐形变异作风清单、基层“四风”10种隐形变异表现等7条途径，刀刃向内查摆，汇总形成问题清单，提出整改措施，推动作风建设常态化、长效化。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林国海、林锦兴、林建熙、林秀芬、冯伟燕、林泳雅、林美婷 | 林国海、林锦兴、林建熙、林秀芬、冯伟燕、林泳雅、林美婷
|  | 16 | 严格执行重大事项民主集中制度，规范会议记录，确保决策过程规范、透明、科学。 | 一是组织“两委”班子成员学习“四议两公开”议事规则，提升科学决策、民主管理能力。 二是召开“两委”会议，涉及重大事项要严格执行民主集中制度，班子成员应充分发言讨论，记录员详细记录各项事宜的讨论过程。 三是纪检委员认真监督落实情况，避免出现会议记录本对重大事项讨论记录不全的情况。 | 1.强化思想认识与制度学习。通过开展谈心谈话与专题学习，切实提升“两委”成员对重大事项充分讨论重要性的认识，系统掌握“四议两公开”等规范议事决策机制，规范决策程序，提升乡村治理效能。 2.严格执行议事决策机制。大车村严格落实“四议两公开”议事决策机制，做到会上充分讨论、集思广益，规范、完整做好会议记录，切实提升决策过程的民主化、规范化水平。 3.落实常态化监督检查。纪检委员定期对村“两委”班子会议记录情况进行监督检查，及时发现并督促整改记录不全、讨论不充分等问题，确保议事决策过程的严肃性与决议的有效落实。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林国海、林泳雅 | 林泳雅
| 7.深化日常监督，健全专项检查机制，提升监督工作质效。 | 17 | 纪检委员扛实监督责任，做实日常监督谈话，打造风清气正的政治生态。 | 一是紧紧围绕加强党的政治建设，严肃党内政治生活，纪检委员对“一把手”和村“两委”班子开展每半年至少1次谈心谈话工作，并做好记录留存。 二是纪检委员要扛起监督责任，带头履行“一岗双责”，及时将谈心谈话情况报上级相关部门备案留存，每半年至少1次通过支部大会、主题党日等形式开展集体警示教育，用身边事教育身边人，发挥监督的预警和震慑作用。 三是加强学习，党总支书记学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》，及时掌握新法规、新政策，确保纪检工作与时俱进、取得实效。 | 1.将“谈心谈话”作为扛实监督责任、做实日常监督的利器，通过规范化、常态化、精准化、有效化的方式，实现监督从“被动查”到“主动防”、从“事后惩”到“事前控”的转变，真正做到抓早抓小、防微杜渐，筑牢第一道防线。 2.纪检委员带头履行“一岗双责”。2025年第三季度开展日常谈话18人次，对“两委”成员及工作人员提醒、警戒谈话4人次，并及时将谈心谈话情况报上级相关部门备案留存。全年通过支委会、支部大会开展集体警示教育7场，强化以案为鉴，推动党员干部切实将纪律规矩内化于心、外化于行，持续增强政治、纪律、道德、抵腐定力，为涵养风清气正政治生态、保障高质量发展筑牢纪律基础。 3.加强学习，及时贯彻新政新规。2025年8月，大车村党总支以支委会形式组织“两委”成员集中学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》，推动“两委”成员学深悟透党的新政策、新法规，引导班子成员将学习成果转化为推动工作的思路举措，强化监督执纪执法的精准性与有效性，切实保障党中央重大决策部署在基层落地生根，维护风清气正的政治生态。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林秀芬、何淑仪 | 何淑仪
|  | 18 | 村务监督委员会充分发挥履职能力，落实工程项目监督和验收工作，打通监督执纪“最后一公里”。 | 一是强化履职培训，对村务监督委员会成员开展以法纪法规、惠民政策、财务管理、项目监管等方面为重点的业务能力培训，提升村务监督委员会履职能力和水平。 二是强化思想教育和作风教育，党总支书记组织村务监督委员会成员学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》，着力打造敢于坚持原则、敢于监督、办事公道、有责任心的村务监督委员会。 三是纪检委员督促村务监督委员会扎实履行职责，对本村每项工程项目建设等情况进行监督，履行好监督职责。 | 1.强化思想教育、作风教育和履职培训，着力打造敢于坚持原则、敢于监督、办事公道、有责任心的村务监督委员会，推动村务监督委员会从“有形覆盖”向“有效监督”转变，使其真正成为村级权力运行的“哨兵”和“探头”，切实维护好村集体利益和村民合法权益，促进农村基层党风廉政建设，夯实党的执政根基。 2.纪检委员督促村务监督委员会扎实履行职责，对本村每项工程项目建设等情况进行监督，履行好监督职责。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林秀芬、何淑仪 | 何淑仪
|  | 19 | 村务监督委员会履行财务监督职责，将监督嵌入财务运行流程，确保村集体资金资产资源安全高效使用。 | 一是规范蒂峰山公园收支管理。要求收款人员每天做好收支登记，每月向老人协会会长上报收入情况，双方在收入登记表上签字确认后交由村委会财务人员入账。 二是加强会议误工补助监管力度。会议误工补助和慰问金发放需附签到表、会议记录等证明材料，由经办人、审核人签字确认，确保与实际参会人数一致，杜绝虚报冒领。 三是严格落实财务管理制度，规范采购程序。就工程未见询价或者报价资料的问题，村内的各项支出严格按照相关制度执行，纪检委员做好监督落实工作，要求采购需求金额超出相关制度规定的，必须提交到“两委”会议上商议。 四是加强财务知识培训，规范财务入账流程。定期开展村级财务知识培训，重点讲解财务审核要点、票据真伪辨别方法、附件要求等内容，提高财务人员审核业务能力。 | 1.建立蒂峰山公园日常收支登记机制，通过闭环流程，确保公园收入管理的透明、准确和可追溯。 2.明确会议误工补助及慰问金发放要求，通过严格的材料审核和现场核对，切实保障补助发放与实际情况一致，杜绝虚报冒领现象。 3.对部分工程缺少询价资料等问题，现已严格依照《大车村财务收支管理制度》《大车村采购业务内部控制制度》规范执行，纪检委员全过程监督。对于超额的采购需求，已全面实施“两委”会集体研究决策机制，确保重大采购事项合规透明。 4.组织开展村级财务专项培训，重点围绕财务审核要点、票据真伪辨别、附件规范要求等关键内容进行讲解。通过系统性学习，财务人员的业务审核能力和风险防范意识得到显著提升，为规范财务入账流程提供了坚实保障。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林锦兴、林建熙、冯伟燕 | 周玉婵
| 8.强化重点领域监督检查，防范化解廉洁风险。 | 20 | 全面规范资产登记管理，确保村集体资产纳入核算体系。 | 一是完善资产登记管理工作，确保集体土地、房屋、设备等资产全面登记造册，建立完善台账管理制度，避免“账外资产”的存在。 二是聘请专业机构全面评估并规范入账。聘请具备相应资质的第三方评估机构，对辖区2栋工业厂房进行专业评估，并严格根据评估结果与财务规定，及时完成资产的补登与入账工作。同时，积极协调推进17亩商住用地闲置问题，待解决闲置费问题后立即评估入账。 三是加强固定资产的管理，定期盘点，保证资产帐实相符，保护国有资产安全完整，防止资产流失，避免损失浪费。 四是加强分管财务的干部及财务人员技能培训，深入学习《中华人民共和国会计法》、会计制度、固定资产管理办法等相关法律规章制度，熟练掌握资产管理中的规定和要求，从而提高对固定资产管理的认识，做到及时入账。 | 1.完善资产登记管理工作。2025年7月，财务人员就村内资产开展自查和盘点，形成《固定资产明细一览表》和《大车村资产（厂房）明细表》，确保集体土地、房屋、设备等资产全面登记造册。 2.聘请专业机构全面评估并规范入账。针对辖区2栋工业厂房资产未及时入账的问题，已在自查整改中完成了相关资产的登记工作，并将其纳入规范核算与管理体系。对于涉及闲置地块的问题，正在积极协调推进相关手续与问题的解决。待条件具备后，将立即履行专业的评估与入账程序，确保资产全面纳入规范管理。 3.强化固定资产的管理。2025年9月财务人员对村内全部的固定资产进行盘点，做到账实相符、账账相符、账实与“三资”平台相符，建立规范明细台账。 4.组织技能培训。2025年8月，分管财务的干部组织财务人员开展培训，学习《中华人民共和国会计法》、相关会计制度及固定资产管理办法。 | 已完成整改 | 冯伟燕、林国海 | 林嘉文
|  | 21 | 以自查盘点与专项培训深化清产核资工作，全面核对会计账面固定资产明细与“三资”平台资产明细，推动账账、账实、账台“三相符”。 | 一是立刻开展自查自纠，全面排查问题产生原因，由纪检委员对责任人员发生的会计账面固定资产明细与“三资”平台录入的资产明细未能完全对应的问题进行批评教育，要求其以后做好资产核查工作。 二是对资产资源进行一次实地大清点、大盘查，消除重登错登漏记现象，做到帐实相符、账账相符、账实与“三资”平台相符，建立规范明细台账。 三是加强分管财务的干部和财务人员关于资产管理的培训，提高财务工作能力水平。 | 1.组织相关人员对资产管理工作开展全面自查与梳理，纪检委员对相关责任人进行工作提醒和业务指导，明确资产登记核对的规范要求，确保后续工作的精准性。 2.对资产资源进行一次实地大清点大盘查，建立规范明细台账，做到账实相符、账账相符、账实与“三资”平台相符。 3.加强分管财务的干部和财务人员的资产管理培训，推动财务工作提质增效。 | 已完成整改 | 冯伟燕、林国海 | 林嘉文
|  | 22 | 全面规范和加强村级集体资产管理，对已投入使用并产生租赁收益的在建工程项目，启动专项结算与结转工作，确保资产及时入账、规范管理。 | 一是对辖区已完工并投入使用的在建工程项目进行全面清查梳理，整理项目竣工资料、验收报告等文件，明确资产明细。 二是加强业务培训，组织“两委”成员、财务会计人员等开展学习上级有关农村集体资产管理工作的相关规定及财务核算培训，提高思想认识，重点讲解固定资产确认条件、结转流程等业务规范，杜绝有“在建工程属于不会丢失不易贬值的固定资产，无需特别关注其账务处理”的错误思想，增强专业素质和工作能力，提高财务工作质量。 三是严格按照固定资产入账的要求，财务人员及时进行登记和入账处理。 | 1.全面开展资产清查建档。对辖区内已完工并投入使用的在建工程项目进行系统梳理，整理项目竣工资料、验收报告等文件，逐项明确资产明细，建立健全资产基础台账，做到账实相符、资料齐全。 2.加强政策学习与业务培训。定期组织“两委”成员、财务人员及相关管理人员开展专项培训，重点学习上级有关农村集体资产管理工作的相关规定及固定资产财务核算规范。培训着重强调固定资产确认条件、入账流程与后续管理要求，引导相关人员树立规范意识，提升资产管理专业能力与责任意识，从源头上提高财务工作质量。 3.严格执行固定资产登记入账制度。明确责任人员与工作时限，要求对符合入账条件的资产及时、准确完成登记和账务处理，确保资产信息同步更新至相关财务系统与管理平台，实现资产动态化、规范化管理。 | 未完成，待问题9厂房验收后方可入账。 | 冯伟燕、林国海 | 林嘉文
|  | 23 | 规范财务管理。严格落实内控制度，做好监督管理工作。大车村党总支严格按照采购内控制度标准执行，同时也严格参照上级相关制度实施采购。 | 一是主动联系上级相关部门，参照上级采购内控制度的模板，完善大车村采购业务内控制度。 二是加强宣传教育培训，通过组织培训、专题讲座等形式，提高分管财务的干部、财务人员专业素质，增强内部控制意识。 三是建立制度落实监督机制，分管财务的干部对财务人员内控制度落实情况进行监督，每半年向党总支书记报告情况。 | 1.通过大车村“两委”会议商议并完善《大车村采购业务内部控制制度》，完善采购范围与方式标准，强化内部监督，有效规范采购行为并提升资金使用效益。 2.组织财务分管领导和全体财务人员开展财务内控专题培训，全面提升关键岗位人员的专业素质与内部控制意识，筑牢风险防控基础。 3.严格落实《大车村采购业务内部控制制度》，分管财务的干部加强对制度执行情况的跟踪问效，并向党总支书记报告。 | 已完成整改，并长期坚持 | 冯伟燕、林国海 | 林嘉文
|  | 24 | 规范财务管理，全面清理历史挂账。 | 一是自查2021年至今大车村挂账3年以上的应付账款情况，并形成台账。 二是查明挂账3年及以上的应付款导致的原因，由分管财务的干部带领财务人员对问题进行原因分析，并总结经验教训，要求财务人员今后做好监督提醒各款项的使用时间，避免出现债务长期挂账未清理的问题。 三是加强财务人员的财务管理培训，由党总支书记带领开展财务管理知识学习。 | 1.及时开展自查工作。2025年7月，财务人员对挂账3年以上的应付账款开展自查，形成《大车村挂账3年及以上的应付款自查台账》。 2.分管财务的干部对挂账3年以上的应付账款按照款项的来源划分到具体负责的“两委”成员手上，分析造成的原因，要求财务人员今后做好监督提醒各款项的使用时间，避免出现债务长期挂账未清理的问题。 3.组织学习培训。2025年8月，大车村党总支书记组织分管财务的干部和全体财务人员召开专题学习会，带头领学财务管理相关知识，有效提升团队的专业水平与操作能力。 | 已完成整改 | 冯伟燕、林国海 | 林嘉文
|  | 25 | 严格执行收支分类管理，加强账务审核，确保资金使用符合规定用途，保障集体资金安全、规范运行。 | 一是村党总支书记就财务科目规范使用问题，与相关责任人员开展专项工作谈话，要求深入分析问题产生原因并形成书面说明。同时，由财务工作人员对近年村集体收入科目进行系统核查，全面排查同类情况，确保账务处理符合制度规定。 二是对补偿款计入经营收入存在被分配的风险，主动向上级相关部门汇报具体情况，说明该资金将按规范用途用于偿还经批准的历史借款，不存在违规分配风险，并提交相关依据材料，确保资金使用公开透明、合规可溯。 三是定期组织财务人员参加业务培训，对财务人员开展记账科目使用等相关知识的培训，结合实际案例进行讲解，提高财务人员对会计科目的理解和运用能力。 | 1.党总支书记对财务人员、分管财务的干部就财务管理不规范的情况进行批评教育，要求熟悉法规制度、依法办事，要有良好的职业道德和职业操守，并形成党内谈心谈话记录。 2.联系上级相关部门，及时解释补偿款项用途，并出具相关情况说明。 3.党总支书记组织分管财务的干部和财务人员开展业务培训，重点围绕记账科目的规范使用进行专题讲解，着力提升财务人员政策理解与实际操作能力，从源头上防范账务处理不规范问题，确保村级账务处理准确、清晰、合规，为规范村级集体经济管理打下坚实基础。 | 已完成整改 | 冯伟燕、林国海 | 林嘉文
|  | 26 | 规范村级经济组织管理、优化资产配置、消除潜在的风险。 | 一是成立专项工作组，对本村全资子公司开展全面审计，重点核查财务收支、资产状况及合规性，梳理风险点形成清单。经核查该公司无实际经营，可以注销。 二是咨询上级相关部门，并开具《清税证明》。 三是主动对接上级相关部门及银行，依法注销公司主体及公司银行账户，避免村集体资产流失，消除合同纠纷等法律隐患。 | 1.成立专项核查工作小组，由党总支书记为组长，分管财务的干部和财务人员为成员，对本村全资子公司开展核查。经核查，该公司无实际经营，可以注销。 2.向上级相关部门提交本村全资子公司无实际经营的证明材料，并开具《清税证明》。 3.启动公司主体与银行账户的注销程序，主动对接开户银行及上级相关部门，依法注销公司银行账户，完成公司法人主体的合法退出。通过上述闭环操作，不仅避免了集体资产闲置与流失风险，也从根本上消除了可能衍生的合同纠纷等法律隐患。 | 已完成整改 | 冯伟燕、林国海 | 林嘉文
|  | 27 | 强化租金清收与动态监管，切实维护村集体资产权益。 | 一是召开村“两委”会议，党总支书记带头深刻剖析关于应收账款追缴不力的问题。 二是组织“两委”成员、财务人员对农村集体资产管理制度及相关法规政策进行深入学习，提高依法履职能力和风险防控能力，做到资产监管到位、租金收缴及时，确保集体资产“应收尽收”。 三是全面梳理未收的应收账款，制定收款工作计划，并落实未按合同约定时间付款的企业或个人，继续加强追收；对拖欠三个月以上的企业或个人发出款项确认催款通知书，拖欠时间较长、金额较大的，由分管干部与企业负责人交涉，督促其制定付款计划、落实执行付款，如未能按期付款，经双方协商无效的，以法律途径进行追讨。 | 1.专题研究部署，压实清收责任。针对租金收缴问题，大车村“两委”成员召开巡察整改反馈问题讨论会议进行深入研究与部署，全面分析原因，明确工作责任。巡察期间已加大催缴力度并收回部分欠款，后续将持续推进清收工作。 2.强化制度学习，提升履职能力。2025年8月，组织村“两委”成员及村财务人员，专题学习农村集体资产管理制度及相关法规政策，切实强化了干部规范管理意识，提升了依法管理集体资产的履职能力。 3.分类施策推进，建立长效机制。对现存欠租情况进行梳理，制定针对性收款计划，并通过多种方式持续催缴。同时，规范财务流程，定期向欠租方发出书面催缴通知，针对多次催缴仍不交租的将联系驻村律师通过法律途径进行追讨，确保租金收缴工作的规范性与持续性。 | 已完成整改，并长期坚持 | 冯伟燕、林国海 | 林嘉文
|  | 28 | 强化“三资”管理的规范性与执行力，积极推进涉及租户行政罚款与土地清退工作，切实保障集体资产安全与合法权益。 | 一是全面梳理未向租户追索行政罚款支出的原因，并出具一份情况说明。 二是主动联系上级相关部门，我村配合落实相关处罚，并作情况说明。 三是加强学习，组织分管工程和分管财务的干部学习关于物业出租的有关规定和报建相关规定，牢记依法合规的工作要求，提高政策执行和财务监管工作的能力，以免今后再次出现违章建筑现象。 | 1.对未及时向租户追索行政罚款一事进行专项核查，系统梳理款项性质、合同约定及历史处理情况，形成详细的情况说明，为后续规范化处置奠定了事实基础。 2.主动与上级相关部门对接，说明相关情况并积极配合落实处罚决定，依法推进与租户的协调工作，完成相关土地清退的工作。 3.党总支书记组织分管工程与财务的干部开展专题学习，集中学习物业出租有关规定及报建相关法规政策，进一步强化干部依法履职意识与风险防范能力，从源头预防违章建设等问题的发生，促进村内资产与建设规范管理。 | 已完成整改，并长期坚持 | 冯伟燕、林国海 | 林嘉文
|  | 29 | 全面加强工程领域的监管力度，完善长效管理机制，确保村级工程建设规范透明、廉洁高效。 | 一是重新规范招标流程，对超规定金额的工程项目，引入第三方招标代理机构，实行投标单位资格预审与利益关联申报制，投标文件加密比对，防止雷同报价。​ 二是围绕工程项目竞标过程中发现的潜在风险，纪检委员对相关经办人员开展常态化监督谈话，明确其在项目招标全流程中的监督职责，推动监督责任具体化、常态化，坚决防范违规行为。 三是开展招标法规培训，组织分管工程项目的干部和纪检委员学习招标相关的法规。 | 1.规范大车村招标流程，制定《大车村建设工程管理实施细则》，规定不同工程价格选择的发包方式。细则由2025年9月起施行。 2.纪检委员与招标经办人员开展专项工作谈话，围绕工程项目竞标过程中涉嫌存在围标串标的风险，系统分析可能存在的监管漏洞，向其强调了纪律要求与廉洁责任，提醒其进一步强化依法履职、规范用权的思想自觉，同时加强对工程监管的学习，确保监管无死角。 3.组织分管工程项目的干部、纪检委员和村务监督委员会开展专题培训，系统学习《中华人民共和国招标投标法》，结合典型案例剖析招标风险点与防控要求，着力提升干部依法监督、规范履职的专业素养和风险防范能力。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林锦兴 | 林锦兴
|  | 30 | 强化问题溯源，健全工程领域全周期监管体系，创新建立“量价双审”制度，推动全过程阳光管理，切实保障财政资金使用效益与安全。 | 一是由党总支书记牵头，纪检委员、村务监督委员会主任共同组成专项核查组，对相关工程项目启动全面审查。核查组重点比对施工图纸、合同约定工程量与实际完成量，系统排查差异情况，并于15个工作日内完成全部核查取证工作，为后续整改提供依据。 二是根据核查结果，依法依规启动虚增工程量的资金追缴程序。同时，对存在违规行为的设计、施工、监理及结算等单位，按规定限制其参与本村后续工程项目，进一步规范工程建设市场秩序。​ 三是建立工程“量价双审”制度，施工前委托第三方专业机构进行工程量与单价审核，竣工后同步开展决算审计，结果全程公开。同时明确要求，今后所有工程项目验收环节必须有村务监督委员会成员全程参与，强化现场监督。 四是党组织书记对相关责任人员开展提醒谈话，要求其深刻反思并提交书面整改报告。 | 1.由党总支书记牵头，纪检委员、村务监督委员会主任共同组成专项核查组，对大车村牵头实施的全部工程进行核查，发现问题的工程则在规定时间内完成全部取证工作，形成完整的核查报告，为后续整改提供了确凿依据。 2.根据核查结论，大车村依法启动对发现问题的工程所涉资金的追缴程序，并将收回的款项全额退回上级相关部门。同时，按规定将存在违规行为的相关单位列入限制参与名单，进一步净化本村工程建设市场环境。 3.建章立制。一是规范本村建设工程项目流程，制定《大车村建设工程管理实施细则》，严格要求验收的各项流程。二是组织项目验收。大车村党总支副书记、工程项目负责人、挂职副书记和村务监督委员会主任一同参加大车村道路建设项目工程的验收。 4.党总支书记对相关责任人员开展提醒谈话，要求其深刻反思问题根源、认真吸取教训，并牢固树立“责任重于泰山”的履职意识，切实以更加务实严谨的作风投入后续工作。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林锦兴 | 林锦兴
|  | 31 | 强化工程建设全流程监管，切实规范项目管理程序。 | 一是制定工程监管细则，明确“项目立项-招标-施工-验收”全流程责任分工，实行村干部、纪检委员、村民监督员联合监督机制，关键环节全程留痕。​ 二是公开工程信息及监管流程，设立举报电话，对发现的违规问题严肃处理并公示结果。​ 三是纪检委员对分管工程项目的干部进行廉政谈话，同时加强对工程监管的学习，确保监管无死角。 | 1.自查自纠，查漏补缺。大车村党总支就大车村实施已完工并投入使用的在建工程项目进行全面清查梳理，并形成《大车村工程建设项目自查表》，自查发现1项问题，该问题于2025年11月已整改完毕。党总支书记与责任人开展党内谈话，对其进行批评教育，要求做书面检讨。大车村太阳能路灯工程为南朗街道支持大车村基础设施完善，由上级相关部门聘请第三方公司建设完成，并拨发资金到大车村以支付工程款。发现问题后，大车村及时向上级相关部门申请核对单据，并追究建设单位责任。大车村党总支纪检委员与参与工程验收的人员开展一次集体谈话，通报工程项目中存在的问题，对今后工作提出了要求要求，与会人员表示今后全部工程项目将严格监管，避免造成财政资金流失。 2.严格执行施工信息公示制度。对于村内实施的沟边路护栏改造项目、风水林挡墙建设工程、农房风貌管控工程、新建篮球场建设工程、村儿童公园改造工程、村绿道改造工程及旧厂区雨污分流改造项目均在进场施工后，第一时间通过村务公开栏等渠道，向全体村民公示项目的基本情况、施工周期等关键信息，保障村民知情权，建立“开工即公示、全程受监督”的工作机制，致力于以公开透明的管理方式防范工程领域风险。 3.及时开展党内谈话。2025年8月，纪检委员对分管工程项目的干部开展党内谈话，针对工程建设工作存在漏洞、涉嫌围标串标问题和自查个人是否存在违反廉洁问题的情况进行谈话。通过谈话明确了监督工作的重要性，要求制定工程环境全程留痕，同时加强对工程监管的学习，确保监管无死角。 4.规范大车村建设工程项目流程，制定《大车村建设工程管理实施细则》，详细规定“项目立项-招标-施工-验收”全流程，细则由2025年9月起施行。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林国海 | 林锦兴
| 9.深化学习教育，压紧压实责任，推动中央八项规定精神落地生根。 | 32 | 贯彻落实习近平总书记关于“过紧日子”重要指示精神，强化资源节约集约利用意识，切实提升公共资源使用效益。 | 一是牢固树立勤俭节约意识。组织全体“两委”成员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，深入领会习近平总书记关于“过紧日子”的实践要求，引导干部自觉将勤俭节约的理念贯穿于村级公共资源管理与服务全过程。 二是安排专人对湖溪里小组垃圾中转站进行清理和垃圾存量摸排，并与上级相关部门沟通协调，制定转运方案。 三是大车村委会在与上级相关部门充分协商的基础上，共同制定垃圾中转站常态化运作计划，明确将按照“每日至少清运清洗一次”的标准开展作业，并在使用过程中收集相关意见和信息，严格按照相关标准和规范进行操作，同时增设转运垃圾桶。在5月中旬试运行该垃圾中转站，运行期间发现问题迅速整改，确保长期正常投入使用。 | 1.党总支书记组织全体“两委”成员学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，深入领会习近平总书记关于“过紧日子”的实践要求，以实际行动反对浪费，发挥模范带头作用，为营造节俭风尚贡献力量。 2.安排专人对湖溪里小组垃圾中转站站体及周边环境进行全面清理与维护，完成站内现有垃圾存量的摸底排查。同时，主动与上级相关部门对接，就站点开放、垃圾转运路线、作业规范等具体事项进行多轮沟通，制定初步的转运方案。 3.大车村委会在与上级相关部门充分协商的基础上，共同制定垃圾中转站常态化运作计划，明确将按照“每日至少清运清洗一次”的标准开展作业。计划于2025年5月中旬启动试运行，在试运行期间同步收集群众反馈意见，动态优化流程，并按要求增设转运垃圾桶，湖溪里小组党支部书记开展定期巡查工作，确保发现问题能及时解决，确保站点符合规范、运转顺畅。试运行结束后，将转入长期正常使用，切实提升村级环境卫生管理效率。 | 已完成整改 | 林锦兴 | 林锦兴
四、聚焦党组织落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障情况 | 10.强化责任担当与组织引领，全面提升基层党建工作质量。 | 33 | 提升党组织建设规范化水平，推动“三会一课”制度落到实处、见到实效，不断增强基层党组织的凝聚力和战斗力。 | 一是全面自查2021年至今大车村各支部“三会一课”制度落实情况，并形成自查台账。 二是组织各党支部书记开展《党务工作指引》专题学习，重点学习组织生活会开展的注意事项，明确要求会前党支部委员之间、党支部委员和党员之间、党员和党员之间要开展谈心谈话，会上严肃开展批评和自我批评等。 三是严格按照《党务工作指引》相关规定做好相应的会议记录，会议记录应完整记录各事项的讨论内容。 四是加强党务工作者知识技能培训，组织各支部组织委员，不设支委会的支部书记进行专题学习培训，熟练掌握如何更好地开展党务工作。 | 1.党总支组织委员就2021年至2025年上半年，各党支部“三会一课”开展情况进行自查，形成《大车村“三会一课”开展情况报告表》。经自查发现，大车村下设3个党支部均严格按照“三会一课”制度执行，无缺开会的现象。 2.党总支组织委员组织下设3个党支部书记学习《党务工作指引》，重点学习组织生活会开展的注意事项，明确指出会前谈心谈话，会上严肃开展批评和自我批评等要求。 3.严格要求各党支部按照《党务工作指引》规定，完整、准确、规范地做好各类会议记录。特别明确要求，对于入党积极分子、发展对象等重要事项的讨论过程，必须详细记录参会人员发言要点、讨论情况及最终决议，确保议事决策过程全程留痕、有据可查，杜绝“无记录讨论过程”现象。 4.党总支组织委员组织对下设党支部的组织委员、湖溪里党支部书记开展专题培训，学习《党务工作指引》，重点讲解了“三会一课”的具体组织方法、会议记录规范、党员发展与教育管理实务等，有效提升了党务工作者的专业素养和实操能力，为制度长期规范执行奠定了人才基础。 | 已完成整改，并长期坚持 | 林泳雅 | 林泳雅