## Sheet1 (2)
海湾社区党委落实巡察反馈问题清单整改进展情况台账
巡察轮次：十五届市委第七轮 |  | 填报单位：海湾社区党委 |  |  | 联络员：甘琳 联系电话：18816875579
问题清单 |  |  |  | 任务清单 |  |  |  | 责任清单
主要问题 | 分项问题 | 具体问题 |  | 整改措施 | 整改时限 | 整改情况及成效 | 完成情况 | 责任领导 | 责任人 | 备注
一、深入检查学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和省委、市委工作安排落实情况 | (一)及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神 | 1 | 持续加强政治理论学习，理论素养和履职能力不断提升。 | 1.扎实开展专题学习。组织学习习近平总书记关于城乡区域协调发展重要论述，结合工作实际研讨交流，深学细悟把握精神实质。 2.强化主动学习机制。制定2025年下半年政治理论学习计划，将习近平新时代中国特色社会主义思想等重要讲话细化为专题学习，构建原原本本学、系统全面学、及时跟进学联动体系，确保学习抓重点、见成效。 3.深化学习提升实效。积极参与党委专题培训、研讨及上级相关部门政治理论培训，拓宽视野，深化理论理解。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.凝聚共识明路径。2025年7月，组织“两委”班子成员专题学习习近平总书记关于城乡区域协调发展重要论述并研讨，深刻领会核心要义和实践要求。 2.强化武装统思想。制定2025年下半年政治理论学习计划，2025年7-12月，召开党委会19次，重点学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神等，2025年12月研究制定2026年政治理论学习计划，2026年1-3月已按计划有序推进学习，召开党委会6次，确保理论学习常态长效、走深走实。 3.筑牢根基提素养。组织“两委”班子成员积极参加线上线下政治理论培训班；2025年7-12月，共组织开展“三会一课”67次、主题党日42次。2026年持续深化理论学习教育，截至2026年3月共组织开展“三会一课”45次、主题党日24次，营造良好学习氛围，党员干部理论素养全面提升。 | 整改完成并长期坚持 | 甘文兴 甘 琳 | 黄婉婷
| (二)深入学习领会省委、市委关于实施“百千万工程”等部署要求 | 2 | 不断深化对“百千万工程”的重要性认识，自觉把工作放到“百千万工程”大局中去谋划和推进。 | 1.压实工作责任。党委每月召开“百千万工程”工作会议不少于2次，研究推进目标任务并逐项落实，形成会议记录。 2.完善专人落实机制。修订海湾社区“百千万工程”目标任务，补充具体举措、时间节点及责任人，层层传导压力、落实责任，确保工作无遗漏。 3.加大宣传力度。依托微信公众号强化“百千万工程”宣传，营造全社会共同参与支持的良好氛围。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.强化统筹部署。2025年7-12月，“两委”班子深化认识，召开“百千万工程”工作会议12次，学习上级相关行动方案、研判目标任务落实情况。 2.细化任务分工。“两委”班子对照年度目标任务清单，逐项细化举措、压实责任；强化监督检查，紧盯节点、严把质量，确保任务落地见效。 3.拓宽宣传渠道。依托社区微信公众号加强宣传，截至2026年3月发布相关推文8篇，有效提升居民知晓率。 | 整改完成并长期坚持 | 甘文兴 甘嘉欣 | 甘晓静
二、检查村(社区)党组织履行职能责任，推动高质量发展和“百千万工程”各项任务情况 | (一)持续推进社区建设提质增效 | 3 | 持续加强消防通道管理，日常巡查和管理到位，隐患排查整治成效明显。 | 1.强化理论学习。组织辖区小区物业负责人培训学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，提升安全管理思想认识与履职水平。 2.抓实隐患整改。一是联合上级相关部门，督促相关单位全面摸排辖区楼道消防门，建立问题台账并逐项整改销号；二是督促相关单位整改电动自行车违规停放问题，加强巡查，对违停车辆强制搬离清理。 3.健全巡查机制。要求专、兼职网格员每周至少1次巡查辖区小区高层楼栋，建立隐患台账，及时反馈相关单位并督促整改落实。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.强化安全意识，压实防控责任。2025年8月，组织开展安全生产与消防安全培训，重点学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，深化安全工作重要性认识，抓实落细工作，筑牢社区安全屏障。 2.聚焦重点领域，筑牢消防防线。2025年7月、2025年11月及2026年1月，联合上级相关部门督促相关单位做好安全管理：一是全面巡查辖区逃生门、消防门，排查启闭及障碍物等问题，记录并及时整改；二是整改电动自行车违规停放，严禁占用堵塞消防通道，保障疏散通道畅通。 3.强化日常监管，根除安全隐患。截至2026年3月，组织专、兼职网格员每周1次巡查辖区高层楼栋，建立隐患台账跟进整改进度，已巡查17个小区，发现的326处隐患均已完成整改。后续将巩固整治成效，开展隐患“回头看”，织密消防安全防护网。 | 整改完成并长期坚持 | 李思慧 | 苏健华
|  | 4 | 不断丰富安全宣传形式，常态化开展安全教育活动，居民安全意识持续提高。 | 1.拓宽宣传维度。线上依托社区微信公众号发布安全知识；线下通过户外、室内LED屏滚动播放安全知识，结合每周二驻点工作日走街入户派发宣传折页。 2.组建特色宣传队伍。动员社区党员、志愿者等力量组建队伍，深入小区普及居家、交通、消防安全常识。 3.开展多样宣教活动。举办交通、消防等安全主题活动，多形式提升居民安全意识。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.多维拓展宣传渠道。2025年7-12月，线上发布推文近50篇，线下派发单张553张，LED屏播放宣传片48744次，有效提升群众安全知晓率与重视度。 2.组建专业宣传队伍。制定安全宣传队伍方案，截至2026年3月，每周组织派发宣传单张超800张，普及安全常识，提升居民防范与自救互救能力。 3.丰富宣传活动形式。2025年7-12月，开展宣传活动13场，多维度达成宣教目标，提升群众安全知识知晓度与认同度，安全理念深入人心。 | 整改完成并长期坚持 | 许子漫 | 许铭雁
|  | 5 | 全面加强消防安全排查力度，隐患发现和整改效率有效提升，消防安全环境持续向好。 | 1.强化消防安全培训。联合上级相关部门，开展辖区物业负责人、社区工作人员及专、兼职网格员消防安全知识培训，提升隐患排查治理能力。 2.抓实隐患整改销号。联合上级相关部门督促相关单位全面排查小区灭火器具，建立问题台账并逐一整改销号。 3.建立联合巡查机制。联合上级相关部门，每季度至少1次开展小区消防设施专项巡查，建立隐患台账，及时反馈相关单位督促整改。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.深化培训压责任。2025年8月，组织物业负责人、社区工作人员及专、兼职网格员开展安全培训，重点学习物业消防管理职责、日常检查要点，提升安全意识与应急处置能力，营造平安人居环境。 2.强化排查改隐患。2025年8月、2025年11月及2026年1月，联合上级相关部门排查小区灭火器具3次，并建立整改台账，发现隐患1处，已完成整改。 3.健全机制提水平。制定消防安全长效巡查机制，每季度开展1次消防设施专项巡查，截至2026年3月，通过联合巡查排查整改重点领域隐患21处，均已整改，提升了社区消防治理与风险防控水平。 | 整改完成并长期坚持 | 李思慧 | 苏健华
|  | 6 | 针对个别小区地下车库渗漏问题开展专项整治，漏水问题得到有效改善，车库环境有效提升。 | 1.落实漏水专项整改。联合上级相关部门及相关单位负责人现场勘查，明确漏水原因，督促制定维修方案并限期整改。 2.定期公示维修情况。在小区宣传栏、20栋楼栋张贴施工计划及责任人联系方式，同步转发至20栋楼栋群；由物业每周更新维修进展，及时回应疑问并接受业主监督。 3.完善后续跟踪机制。维修完成后实行1个月回访跟踪，不定期检查漏水情况并建立台账，保障整改成效。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.多方联动推进维修工作。2025年5月，联合上级相关单位赴现场勘查，排查确定相关小区20栋车库顶板裂缝为漏水原因。2025年8月，相关单位制定维修方案，目前已完成整改。 2.强化对接做好信息公开。2025年8-9月，由相关施工单位实施20栋车库漏水维修。期间通过在20栋业主群转发、小区公告栏张贴等方式，公开施工计划、责任人及维修进展，保障业主知情权与参与权。 3.健全机制加强跟踪回访。2025年9月，20栋车库漏水维修完工。截至2026年3月已回访3次，未发现安全隐患。 | 整改完成并长期坚持 | 李思慧 | 石沛生
|  | 7 | 稳步开展农村污水治理提升行动，人居环境有效改善。 | 1.全面排查污水排放问题。组织社区工作人员排查辖区污水排放情况，详细记录问题并建立台账。 2.修复完善污水管网。翠云路广珠城轨桥底污水管道以地面架接方式连通，泵站建成投用，实现污水规范排放。 3.以点带面推进治理。协调上级相关部门加快翠云路敏捷六期南路段污水管工程施工进度。 | 2025年12月底前完成并长期坚持 | 1.规范污水管理提质效。2025年8月，组织排查辖区污水排放情况，发现4项隐患并建立台账，制定整改计划推进落实，目前已全部整改完毕，有效推动污水治理系统化，夯实社区生态改善基础。 2.完善治污设施强保障。2025年8月，翠云路广珠城轨桥底污水管道及泵站建成投用，解决了雨季污水漫溢、管网淤堵问题，改善了居民出行环境与生活品质。 3.推进工程整改优环境。2025年7月，协调上级相关部门推进6期南路段污水管工程，目前已完工，有效改善了周边居住环境，减少污水异味干扰，提升了居民居住舒适度与幸福感。 | 整改完成并长期坚持 | 许子漫 | 苏健华
| (二)扎实提升公共服务水平，不断加强社会治理能力 | 8 | 公共基础设施建设持续加强，基础设施承载能力有效增强，群众获得感持续提升。 | 1.改建新增停车位。2025年4月，完成广珠城轨下146-148号桥墩围蔽用地拆除、平整、浇筑及画线，新增停车位31个。 2.常态化整治人居环境。持续开展爱国卫生运动，通过部门联动、党员带头、群众参与模式整治卫生黑点，营造整治氛围。 3.合理增设公共设施。结合社区实际及群众诉求，规划新增健身器材的种类、数量及安装地点。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.盘活空间资源利用。2025年4月，完成广珠城轨下146-148号桥墩区域约1100平方米围蔽用地拆除、平整、浇筑及车位划线，新增停车位31个，缓解了周边停车压力。 2.美化社区人居环境。2025年7-12月，每周组织党员、志愿者等开展爱国卫生志愿服务，累计开展47次，清理卫生黑点93处，入户宣传113次，派发单张2.1万份，有效改善人居环境，打造宜居社区。 3.提升公共服务供给。2025年9月，结合社区实际及群众诉求，在海湾公园安装健身器材10套，精准匹配不同年龄段居民健身需求，丰富民生服务内涵。 | 整改完成并长期坚持 | 许子漫 | 苏健华 石沛生
三、检查落实全面从严治党“两个责任”，解决群众身边不正之风和腐败问题，为实施“百千万工程”等创造良好环境情况 | (一)切实履行全面从严治党主体责任 | 9 | 全面从严治党主体责任落实有力，党组织凝聚力和战斗力大力提升。 | 1.专题部署全面从严治党。召开党委专题会议研究全面从严治党工作，制定工作计划及责任清单，明确班子成员职责与分工。 2.规范会议工作机制。建立定期专题会议机制，每半年至少召开1次会议部署全面从严治党工作，形成会议纪要。 3.强化党员纪律教育。加强纪律作风建设，组织全体党员学习党章党规党纪、开展警示教育，增强纪律与规矩意识。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.纵深推进全面从严治党。2025年8月，召开专题会议研究全面从严治党工作，制定年度工作计划及责任清单，明确党委书记第一责任人、委员“一岗双责”职责，为全面从严治党工作明确方向与责任。2025年12月，召开专题会议总结2025年全面从严治党工作成效，研究部署2026年重点任务，进一步推动管党治党责任一贯到底、落地落实。 2.强化党建引领规范流程。建立定期专题会议机制，每半年至少召开1次会议部署全面从严治党工作，为工作开展提供制度化、规范化指引。 3.筑牢思想根基强化作风。2025年7-12月，依托“三会一课”等多元形式，组织党员开展党章学习、典型案例剖析等警示教育16次，常态化推进纪律作风教育，增强党员党性修养与纪律意识。 | 整改完成并长期坚持 | 甘文兴 | 肖霭钦 甘 琳
| (二)纪委书记（纪检委员）认真履行监督责任 | 10 | 压紧压实监督责任，完善监督链条，实现监督全覆盖、常态化。 | 1.强化廉政责任意识。组织“两委”班子成员召开中央八项规定精神专题学习会，逐字研读领会核心要义，将其融入思想并作为工作生活行动指南。 2.建立定期廉政谈话机制。社区纪委书记每半年至少与书记及“两委”成员开展1次廉政谈话，涵盖党风廉政建设、廉洁自律等内容，形成书面记录。 3.规范监督台账管理。社区纪委书记建立专项监督台账，详细记录廉政谈话关键信息，实现全程留痕、可追溯。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.深化作风建设，筑牢廉洁防线。2025年8月，组织“两委”班子成员学习中央八项规定精神，深化作风建设认识，把握联系群众核心要求，坚守纪律底线，做到依规办事、廉洁履职。 2.规范谈话机制，压实廉政责任。制定廉政谈话工作制度，每半年开展1次廉政谈话，督促“两委”班子严实作风服务群众，以刚性约束涵养风清气正政治生态。 3.强化谈话管控，深化廉政建设。2025年8月、2025年11月及2026年3月，对书记、“两委”成员等开展21人次廉政谈话，形成谈话情况表记录关键信息，推动党风廉政建设走深走实。 | 整改完成并长期坚持 | 肖霭钦 | 石沛生
|  | 11 | 严格落实居务监督委员会参与项目验收制度，有效发挥监督作用。 | 1.强化业务能力培训。定期组织居务监督委员会成员参加专项培训，提升工程项目管理、合同审查及验收标准等专业履职能力。 2.完善监督工作机制。复核项目验收问题，完善居务监督委员会职责权限清单，明确其在工程项目各阶段的监督任务与范围，确保全程参与监督。 3.常态化培训指导。组织居务监督委员会成员开展监督工作交流学习，加强监督情况检查指导，持续提升履职能力。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.锤炼工程监督本领。2025年8月，邀请上级相关部门人员开展工程项目管理培训，围绕项目全流程风险防控讲解廉政风险防控要点，结合案例剖析各阶段风险点，提升居务监督委员会成员工程监督专业素养，为项目规范推进和质量把控提供支撑。 2.规范监督运行流程。2025年8-9月，居务监督委员会复核社区成立以来相关合同，发现问题及作出情况说明，并依据上级有关规定制定居务监督工作制度，提升监督制度化、规范化水平，保障项目合规推进。 3.深化专题学习实效。2025年9月，组织社区“两委”班子成员及居务监督委员会成员赴博凯社区开展学习交流，围绕党建引领监督、民生项目监督等内容深入探讨关键问题，提升相关人员专业素养和履职能力。 | 整改完成并长期坚持 | 肖霭钦 | 许铭雁 吴思勉
|  | 12 | 健全完善并严格执行内控制度，全面强化居务监督，社区治理规范化水平有效提高。 | 1.开展专项培训与警示教育。组织社区工作人员、居务监督委员会成员参加内控制度及法律法规专项培训，提升业务能力与法律意识；通过警示教育、典型案例分析增强责任意识与风险防范能力。 2.强化居务监督职能作用。明确居务监督委员会职责范围、工作流程及监督清单，定期召开会议对社区重大事项、财务支出、工程项目等全程监督并形成书面记录，建立责任追究机制问责失职人员。 3.完善内控制度强化执行。复核合同存在问题，修订完善社区内控制度，覆盖合同管理、项目审批、资金使用等关键环节；明确流程时间节点，杜绝合同倒签等现象，专人负责制度落实并定期检查执行情况。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.抓实廉政教育培训，筑牢思想防线根基。2025年9月，组织社区工作人员及居务监督委员会成员开展法律法规和内控制度专项培训，结合警示教育、典型案例开展学习，全体人员对照工作实际自查自纠，夯实法治与制度意识，提升业务能力和责任意识。 2.规范监督运行流程，提升履职监督效能。依据上级有关规定制定居务监督工作制度和会议机制，明确职责范围与工作流程。截至2026年3月，组织居务监督委员会成员召开会议7次，全程监督社区重大事项、财务支出、工程项目等。 3.健全内控管理机制，严守廉政风险底线。2025年8-9月，居务监督委员会复核社区成立以来相关合同，发现问题及作出情况说明，并依据上级有关规定，结合社区实际制定采购管理内控制度，明确合同签订、施工审批等流程要求，筑牢拒腐防变防线。 | 整改完成并长期坚持 | 肖霭钦 甘嘉欣 | 许铭雁 吴思勉 温兆棋
|  | 13 | 持续推进财务管理规范化建设，健全制度体系，资金使用更加规范、高效、安全。 | 1.完善财务内控制度。依据上级有关规定，结合社区实际，制定采购管理内控制度，明确采购流程、审批权限等核心内容；指定专人落实监督制度，定期检查执行情况并及时整改问题。 2.开展财务专题培训。组织工作人员参加财务管理及内控制度培训，通过案例分析、政策解读提升业务能力与责任意识，帮助掌握规范流程，防范同类问题发生。 3.强化财务监督检查。对相关财务责任人开展谈话提醒；定期开展财务管理和采购专项检查，重点核查内控制度落实、采购流程合规性及财务支出真实性。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.健全制度，夯实管理基础。依据上级有关规定并结合社区实际，制定采购管理内控制度，明确采购范围、方法、限额标准等要求，推动采购工作规范化。组织居务监督委员会成员定期检查制度执行情况，发现的问题已全部整改。 2.强化培训，提升履职能力。2025年9月，组织全体工作人员开展财务管理及内控制度专题培训，重点学习采购管理内控制度流程与要求，引导认清采购风险，筑牢拒腐防变思想防线，推动财务管理制度化、标准化。 3.加强监督，规范财务流程。2025年8月，对相关财务责任人开展谈话提醒，督促其落实“一岗双责”、强化责任担当。建立定期专项检查机制，由居务监督委员会核查财务合同、支付凭证等资料，截至2026年4月发现的问题已整改完毕，有效防范财务与采购环节风险。 | 整改完成并长期坚持 | 肖霭钦 甘嘉欣 | 石沛生 温兆棋
| (三)扎实推进重点领域廉洁风险防控 | 14 | 严格执行工程验收标准和程序，强化过程监督和责任落实。 | 1.强化检查培训提效能。定期开展工程项目验收专项检查，重点核查验收表签字完备性及程序合规性。组织居务监督委员会成员开展专题培训，提升验收规范理解与执行能力。 2.完善验收制度明要求。制定详细竣工验收标准及操作流程，明确各环节责任主体与具体要求。 3.落实追责严肃纪律。对未按要求履行验收职责的相关人员进行问责并通报。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.强化专题培训，提升监督效能。组织居务监督委员会成员以“定期普查+随机抽查”方式核查工程项目验收情况，及时反馈问题、纳入台账，明确整改要求与时限并跟踪进度。2025年8-9月开展专题培训，系统学习验收流程、标准等关键内容，解决监督专业短板，提升监督专业性与针对性。 2.健全监督机制，规范验收流程。依据上级有关规定制定居务监督工作制度，完善验收制度并增设验收环节监督内容，明确居务监督委员会成员参与节点、审核标准及反馈机制，从源头防范验收环节廉政风险，保障验收公平公正。 3.压实监督责任，完善追责机制。依据上级有关规定制定居务监督工作制度，落实责任追究制度，明确监督失职、违规操作等情形的追责标准与流程，形成制度闭环，为监督刚性执行提供保障，提升基层治理规范化水平。 | 整改完成并长期坚持 | 肖霭钦 | 许铭雁 吴思勉
|  | 15 | 严格执行招标采购制度，完善流程管理和监督机制，强化监督检查力度。 | 1.开展专项培训，强化法治意识。引导社区工作人员树立法律意识与法治思维，加强项目管理、招投标等法律法规学习，规范推进工程项目建设管理。 2.完善制度建设，明确操作规范。复核招标采购存在的问题，制定社区招标采购管理制度，明确招标流程、资格审查、评标标准等关键环节规范，确保工作有章可循。 3.强化监督检查，形成震慑效应。建立常态化监督机制，定期开展专项检查，重点排查围串标、虚假报价等问题，对违规行为依法依规严肃处理。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.强化普法赋能，提升项目法治水平。2025年9月，邀请相关律师为社区工作人员及居务监督委员会成员开展专项普法讲座，解读相关法律条文，强化法律意识与法治思维，为项目合规建设提供法治保障。 2.深化合同核查，筑牢制度防控防线。2025年8-9月，居务监督委员会复核社区成立以来相关合同，发现问题及作出情况说明，并依据上级有关规定，结合社区实际制定采购管理内控制度，明确招标流程、采购结算等关键环节，为规范采购行为、筑牢廉政防线提供制度保障。 3.健全监管机制，构建常态防控体系。定期组织居务监督委员会成员开展专项检查，核查财务合同、支付凭证等资料，已定期开展核查，有效排查风险隐患、纠正违规行为。 | 整改完成并长期坚持 | 肖霭钦 甘嘉欣 | 许铭雁 吴思勉 温兆棋
|  | 16 | 严格规范工程施工管理，保障按图施工与资金安全。 | 1.强化警示教育引导。召开工程建设领域警示教育会议，分析违纪违法风险，常态化分层分类宣讲党纪国法与规章制度，引导干部依法行政、廉洁从政。 2.完善质量追溯与整改。复核部分工程施工管理不规范的问题；对相关分管干部开展批评教育；排查项目建设廉政风险，追回相关财政资金。 3.加大监督公开力度。严格落实“四议两公开”制度，及时通报项目进展与资金拨付情况，主动接受社会和群众监督，保障项目规范有序实施。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.深化警示教育，筑牢廉洁防线。2025年8月，组织社区工作人员及居务监督委员会成员开展工程领域警示教育培训，通过观看专题片、剖析典型案件，研讨利益输送、监管失职等风险点，从根源遏制违纪违法问题。 2.聚焦合同核查，严肃整改问责。2025年8-9月，居务监督委员会复核社区成立以来相关合同，发现问题及作出情况说明，对相关分管干部开展批评教育，并组织相关人员及施工单位现场调查复尺，核实超额支付财政资金，已于2025年9月全部追回。 3.严格公开制度，保障居民权利。通过社区公开栏公示“四议两公开”情况5个工作日，重点公开工程项目相关决策、表决结果及实施进度等内容，保障居民知情权、参与权和监督权。 | 整改完成并长期坚持 | 肖霭钦 | 苏健华 黄婉婷
四、检查党组织落实新时代党的组织路线，为“百千万工程”等工作提供坚强组织保障情况 | （一）严格落实党建工作责任制，全面加强基层党建工作 | 17 | 深入贯彻中央八项规定精神学习教育，党员干部纪律意识和规矩意识持续增强。 | 1.查摆问题明方向。社区党委召开会议，结合工作实际自查服务管理、联系群众等方面问题，明确整改措施与责任人。 2.强化学习筑根基。定期组织全体工作人员学习中央八项规定精神及实施细则，开展专题研讨，提升思想认识。 3.严抓作风落规定。建立警示教育长效机制，定期通报违反中央八项规定精神典型案例，推动以案促改、以案促建。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.强化问题导向提服务。2025年8月，社区党委结合实际召开会议自查服务管理、联系群众等方面4项问题；班子成员认领问题并剖析根源，逐项明确整改措施、责任人和时限。 2.深化作风建设严纪律。2025年8月及2026年1月，组织全体工作人员学习中央八项规定精神及实施细则并开展专题研讨，通过领学、案例、研讨来强化工作人员的纪律意识。 3.规范警示教育强监督。建立警示教育工作制度，及时传达上级违纪违法案例，以常态化警示教育锤炼干部作风，引导工作人员知敬畏、存戒惧、守底线，将纪律意识转化为服务自觉，提升治理服务水平。 | 整改完成并长期坚持 | 甘文兴 甘 琳 | 黄婉婷
|  | 18 | 落实意识形态工作责任制，阵地管理更加规范，意识形态领域安全稳定。 | 1.强化理论学习。每季度召开意识形态专题会议，传达学习上级精神，部署社区意识形态工作，明确实施方案、措施及责任人。 2.压实工作任务。社区党委书记履行第一责任人责任，每季度开展意识形态检查，研判社区宣传栏、书架等区域问题，提升风险防范精准性与主动性。 3.规范传播渠道。组织工作人员学习意识形态相关政策，开展正面舆论宣传，严格落实社区微信公众号信息发布“三审三校”制度。 | 2025年10月15日前完成并长期坚持 | 1.深化理论武装。一是2025年8月、10月，组织全体工作人员召开季度意识形态工作部署会，传达上级精神、部署季度工作，并完善意识形态工作实施方案，明确措施与责任人，层层压实责任，确保任务落地见效；二是2025年12月及2026年3月，组织“两委”班子成员召开2025年第四季度、2026年第一季度意识形态会议，传达上级精神、部署下一阶段意识形态阵地管理等工作。 2.强化阵地巡查。2025年8月、2025年10月及2026年3月，社区党委书记甘文兴带队开展季度意识形态检查，自查自纠意识形态及网络安全隐患，发现的宣传阵地管理不规范等5项问题均已完成整改，有效筑牢意识形态主阵地，为基层治理提供思想保障。 3.规范媒体管理。一是2025年8月，组织全体工作人员学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，强化党对意识形态工作的领导权；二是严格落实新媒体信息发布管理要求，做好内外宣传，保障信息权威及时，提升公信力、弘扬正能量。 | 整改完成并长期坚持 | 甘文兴 许子漫 | 许铭雁